## LISTING DEVIS
N° devis | Date | RA | Pole | DESIGNATION AFFAIRE | nb heures MO | PR Achats | Date de début | Date de fin | Indice | PROBA | Remarques
1 | 2020-01-01 | EA | EPU | Marché maintenance 2020 | 2600 | 80000 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | En commande
2 | 2020-08-07 | DG | TER | Remise en conformité |  |  |  |  | En attente
3 | 2020-01-01 | EA | TER | xxxxxx | 400 |  | 2020-08-01 | 2020-12-31 | A faire
4 | 2020-08-15 | DG | TER | reprise locaux |  |  |  |  | A faire
5 | 2020-01-01 | EG | EPU | réhabilitation du reseau elec | 1560 | 30000 | 2020-08-01 | 2020-10-31 | En commande
6 | 2020-01-01 | EG | TER | Lot elec construction base vie SPP | 7000 | 250000 | 2020-08-01 | 2021-03-15 | En commande
7 | 2020-09-25 | EG | TER | Plus value xxxxxx | 50 | 500 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | En commande
8 | 2020-07-08 | EG | TER | ajout de prise (Date modifiée 5/9/20 samedi) | 2 | 30 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | En commande
9 | 2020-09-20 | DG | TER | Remplacement Intercom |  |  |  |  | En attente
10 | 2020-09-16 | DG | TER | Remplacement luminaire | 4 | 344 |  |  | En attente
11 | 2020-09-07 | DG | TER | Mise en place alim | 37 | 1065 |  |  | En attente
12 |  | DG | TER | Mise en place caméra | 10 | 97 |  |  | En attente
13 |  | DG | TER | Remise au norme les contact de fin de position au niveau des trappes de désenfumage | 15.5 | 410 |  |  | En attente
14 | 2020-09-10 | DG | TER | Trvx divers | 27.5 | 951 | 2020-10-10 | 2020-10-15 | En commande
15 | 2020-09-15 | DG | RVE | xxxxxx | 51.5 | 7766 |  |  | En attente
16 | 2020-09-23 | DG | TER | mise en place relais reprenant les contacts des sondes vers les détecteurs de fuite | 6 | 125 |  |  | En attente
17 | 2020-09-16 | DG | TER | Mise aux normes magasin | 30 | 1048 |  |  | En attente
18 | 2020-09-17 | EA | EPU | Chantier EP |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-30 | En commande

## Plan de charge
Base horaire mensuelle | 130
2020 | janv-20 | févr-20 | mars-20 | avr-20 | mai-20 | juin-20 | juil-20 | août-20 | sept-20 | oct-20 | nov-20 | déc-20
Charge achats €HT 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58621.0904 | 61442.5709 | 62363.5709 | 46598.8406 | 51258.7247
Charge MO nb h 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.1648 | 2121.506 | 2147.006 | 1446.8236 | 1591.506
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %
2021 | janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21
Charge achats €HT 2021 | 32145.5696 | 31645.5696 | 17405.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charge MO nb h 2021 | 936.0759 | 886.0759 | 487.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %
2022 | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avr-22 | mai-22 | juin-22 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22
Charge achats €HT 2022
Charge MO nb h 2022
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %
2023 | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23
Charge achats €HT 2023
Charge MO nb h 2023
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %
2024 | janv-24 | févr-24 | mars-24 | avr-24 | mai-24 | juin-24 | juil-24 | août-24 | sept-24 | oct-24 | nov-24 | déc-24
Charge achats €HT 2024
Charge MO nb h 2024
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %
2025 | janv-25 | févr-25 | mars-25 | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25
Charge achats €HT 2025
Charge MO nb h 2025
Nb d'ETP chantier CDI
Charge MO %

## Base
Année Mois | N° devis | nb heures MO | PR Achats | Nb jours ouvrés | Cumul jours ouvrés | Nb heures | PR mensuel
2020 8 | 1 | 2600 | 80000 | 21 | 107 | 510.2804 | 15700.9346
2020 9 | 1 | 2600 | 80000 | 22 | 107 | 534.5794 | 16448.5981
2020 10 | 1 | 2600 | 80000 | 22 | 107 | 534.5794 | 16448.5981
2020 11 | 1 | 2600 | 80000 | 20 | 107 | 485.9813 | 14953.271
2020 12 | 1 | 2600 | 80000 | 22 | 107 | 534.5794 | 16448.5981
2020 8 | 3 | 400 |  | 21 | 107 | 78.5047
2020 9 | 3 | 400 |  | 22 | 107 | 82.243
2020 10 | 3 | 400 |  | 22 | 107 | 82.243
2020 11 | 3 | 400 |  | 20 | 107 | 74.7664
2020 12 | 3 | 400 |  | 22 | 107 | 82.243
2020 8 | 5 | 1560 | 30000 | 21 | 65 | 504 | 9692.3077
2020 9 | 5 | 1560 | 30000 | 22 | 65 | 528 | 10153.8462
2020 10 | 5 | 1560 | 30000 | 22 | 65 | 528 | 10153.8462
2020 8 | 6 | 7000 | 250000 | 21 | 158 | 930.3797 | 33227.8481
2020 9 | 6 | 7000 | 250000 | 22 | 158 | 974.6835 | 34810.1266
2020 10 | 6 | 7000 | 250000 | 22 | 158 | 974.6835 | 34810.1266
2020 11 | 6 | 7000 | 250000 | 20 | 158 | 886.0759 | 31645.5696
2020 12 | 6 | 7000 | 250000 | 22 | 158 | 974.6835 | 34810.1266
2021 1 | 6 | 7000 | 250000 | 20 | 158 | 886.0759 | 31645.5696
2021 2 | 6 | 7000 | 250000 | 20 | 158 | 886.0759 | 31645.5696
2021 3 | 6 | 7000 | 250000 | 11 | 158 | 487.3418 | 17405.0633
2021 1 | 7 | 50 | 500 | 20 | 20 | 50 | 500
2020 9 | 8 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 30
2020 10 | 14 | 27.5 | 951 | 4 | 4 | 27.5 | 951

## Paramètres
Année en cours : | 2020
Année N+1 : | 2021
Jour férié | Dates | Statut
Jour de l'an | 2020-01-01 | En commande
Pâques | 2020-04-12 | En attente
Lundi de Pâques | 2020-04-13 | refusé
Fête du travail | 2020-05-01 | annulé
Victoire 39/45 | 2020-05-08 | à faire
Ascension | 2020-05-21
Pentecôte | 2020-05-31
Lundi de Pentecôte | 2020-06-01
Fête Nationale | 2020-07-14
Assomption | 2020-08-15
Toussaint | 2020-11-01
Armistice 14/18 | 2020-11-11
Noël | 2020-12-25
Jour de l'an | 2021-01-01
Pâques | 2021-04-04
Lundi de Pâques | 2021-04-05
Fête du travail | 2021-05-01
Victoire 39/45 | 2021-05-08
Ascension | 2021-05-13
Pentecôte | 2021-05-23
Lundi de Pentecôte | 2021-05-24
Fête Nationale | 2021-07-14
Assomption | 2021-08-15
Toussaint | 2021-11-01
Armistice 14/18 | 2021-11-11
Noël | 2021-12-25
Formulas:
Dates = [Dates, row above]+1