## Feuil1
TACHES | N°Année début | N°Week début | Durée taches en Week | Avancement | Week consommé | Week restant
1 | 2020 | 50 | 7 | 100% | 7 | 0
2 | 2021 | 4 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6
3 | 2021 | 7 | 6 | 70% | 4.2 | 1.8
4 | 2021 | 9 | 3 | 60% | 1.8 | 1.2
5 | 2021 | 11 | 4 | 50% | 2 | 2
6 | 2021 | 11 | 5 | 40% | 2 | 3
7 | 2021 | 13 | 2 | 20% | 0.4 | 1.6
8 | 2021 | 13 | 1 | 0% | 0 | 1
9 | 2021 | 13 | 5 | 0% | 0 | 5
10 | 2021 | 13 | 3 | 0% | 0 | 3
Étiquettes de lignes | Moyenne de N°Week début | Moyenne de Week consommé | Moyenne de Week restant
1 | 50 | 7 | 0
2 | 4 | 6.4 | 1.6
3 | 7 | 4.2 | 1.8
4 | 9 | 1.8 | 1.2
5 | 11 | 2 | 2
6 | 11 | 2 | 3
7 | 13 | 0.4 | 1.6
8 | 13 | 0 | 1
9 | 13 | 0 | 5
10 | 13 | 0 | 3
Total général | 14.4 | 2.38 | 2.02

## Feuil2
 | time axis 2020-12-07 to 2021-12-27
 | time axis 2020-12-07 to 2021-12-27
Tâches | N°Année début | N°Week début | Durée taches en Week | Avancement | Week consommé | Week restant | Date début | Date fin | S 50 | S 51 | S 52 | S 53 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S 26 | S 27 | S 28 | S 29 | S 30 | S 31 | S 32 | S 33 | S 34 | S 35 | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | S 41 | S 42 | S 43 | S 44 | S 45 | S 46 | S 47 | S 48 | S 49 | S 50 | S 51 | S 52
1 | 2020 | 50 | 7 | 100% | 7 | 0 | 2020-12-07 | 2021-01-24
2 | 2021 | 4 | 8 | 80% | 6.4 | 1.6 | 2021-01-25 | 2021-03-21
3 | 2021 | 7 | 6 | 70% | 4.2 | 1.8 | 2021-02-15 | 2021-03-28
4 | 2021 | 9 | 3 | 60% | 1.8 | 1.2 | 2021-03-01 | 2021-03-21
5 | 2021 | 11 | 4 | 50% | 2 | 2 | 2021-03-15 | 2021-04-11
6 | 2021 | 11 | 5 | 40% | 2 | 3 | 2021-03-15 | 2021-04-18
7 | 2021 | 13 | 2 | 20% | 0.4 | 1.6 | 2021-03-29 | 2021-04-11
8 | 2021 | 13 | 1 | 0% | 0 | 1 | 2021-03-29 | 2021-04-04
9 | 2021 | 13 | 5 | 0% | 0 | 5 | 2021-03-29 | 2021-05-02
10 | 2021 | 13 | 3 | 0% | 0 | 3 | 2021-03-29 | 2021-04-18