## Sommaire
Nom du projet | Nbr heure
330 ontario est | 17 | Attention à l'orthographe des chantiers
|  |  | 1111 beaurivage | beaurivage
|  |  | 14400 omer paquette | 14440 omer paquette
|  |  | 2557 pierre tetreault | 2557pierre tetreault
|  |  | 330 ontario | 330 ontario est
Garder l'ordre des onglets, Sommaire, Page_copie et Paramètres en début de classeur.
Ensuite par ordre de date

## Page_copie
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures
Dimanche |  |  | 1
2
3
4
Lundi |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
Mardi |  |  | 1 | gabriel
|  |  | 2 | schany
3
4
5
6
7
8
Mercredi |  |  | 1 | gabriel
|  |  | 2 | schany
3
4
5
6
7
8
Jeudi |  |  | 1 | gabriel
|  |  | 2 | schany
|  |  | 3 | schany
4
5
6
7
8
Vendredi |  |  | 1 | schany
|  |  | 2 | gabriel
3
4
5
6
7
8
Samedi |  |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 0
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## Paramètres
|  |  | 18-24 avril | 25 avril-1er mai | 2-8 mai | 9-15 mai | 16-22 mai | 23-29 mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projet | Cumul
18-24 avril | 1111 beaurivage | 311.5 | 52.5 | 18 | 73 | 51 | 66 | 51
25 avril-1er mai | 14400 omer paquette | 50 |  |  |  | 33 | 17
2-8 mai | 14440 omer paquette | 7 |  |  |  | 7
9-15 mai | 2557 pierre tetreault | 5.5 | 5.5 | 0
16-22 mai | 2557pierre tetreault | 2.5 | 2.5
23-29 mai | 31 av david | 0 |  | 0
| 330 ontario | 5.5 | [5 empty] | 5.5
| 330 ontario est | 17 | 2 | 4 | 2 | 9
| beaurivage | 34.5 |  | 29 | 5.5
| bureau | 0 | [5 empty] | 0
| chauveau | 2 | 2
| OFF | 0 | [5 empty] | 0
| Shop | 0 | 0 | 0

## 18-24 avril
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-04-18 |  | 1 |  |  |  | 1111 beaurivage | 52.5
|  |  | 2 |  |  |  | 2557 pierre tetreault | 5.5
|  |  | 3 |  |  |  | 2557pierre tetreault | 2.5
|  |  | 4 |  |  |  | 330 ontario est | 2
Lundi | 2021-04-19 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | demolition | 8 | chauveau | 2
|  | 1111 beaurivage | 2 | Schany | démolition | 8 | Shop | 0
|  | 1111 beaurivage | 3 | marc | demolition ramassage | 5.5
4
5
6
7
8
Mardi | 2021-04-20 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | demo beton | 6
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | sortir le stock | 3
|  | 1111 beaurivage | 3 | marc | nettoyage beton | 6
|  | 1111 beaurivage | 4 | mon oncle | demo beton | 6
5
6
7
8
Mercredi | 2021-04-21 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | sortir du chantier | 3
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | sortir du chantier | 3
|  | 1111 beaurivage | 3 | geo tech | min call | 4
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-04-22 | 330 ontario est | 1 | gabriel | trou,vis et tablette | 1
|  | 330 ontario est | 2 | schany | trou,vis et tablette recetion partition | 1
|  | 2557 pierre tetreault | 3 | gabriel | laine polt et forrence | 5.5
|  | 2557pierre tetreault | 4 | Schany | laine polt et forrence | 2.5
5
6
7
8
Vendredi | 2021-04-23 | chauveau | 1 | gabriel et schany | table a langer | 2
|  | Shop | 2 | gab et schany | rack et prep
3
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-04-24 |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 64.5
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## 25 avril-1er mai
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-04-25 |  | 1 |  |  |  | 1111 beaurivage | 18
|  |  | 2 |  |  |  | 2557 pierre tetreault | 0
|  |  | 3 |  |  |  | 31 av david | 0
|  |  | 4 |  |  |  | 330 ontario est | 4
Lundi | 2021-04-26 | 2557 pierre tetreault | 1 | gabriel | urethane/clean up camier/gypse platre |  | beaurivage | 29
|  | 2557 pierre tetreault | 2 | Schany | structure toit et uréthane/gypse platre |  | Shop | 0
|  | 31 av david | 3 | gabriel | demo beton
|  | 31 av david | 4
5
6
7
8
Mardi | 2021-04-27 | 330 ontario est | 1 | gabriel/schany | recevoir fontaine et panneau chambre froide | 4
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | bois geo tech et plombier | 2
|  | 31 av david | 3 | gab
4
5
6
7
8
Mercredi | 2021-04-28 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | creusé | 8
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | creusé | 8
|  | 1111 beaurivage | 3
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-04-29 | beaurivage | 1 | gabriel | creusé et eco centre | 12
|  | beaurivage | 2 | schany | creusé et eco centre | 12
3
4
5
6
7
8
Vendredi | 2021-04-30 | beaurivage | 1 | gabriel et schany | coulé de beton supervision | 5
|  | Shop | 2 | gab et schany
3
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-05-01 |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 51
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## 2-8 mai
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-05-02 | beaurivage | 1 | Schany | monté les mur | 5.5 | 1111 beaurivage | 73
|  |  | 2 |  |  |  | 330 ontario est | 2
|  |  | 3 |  |  |  | beaurivage | 5.5
|  |  | 4 |  |  |  |  | 0
Lundi | 2021-05-03 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | structure de bois | 8 |  | 0
|  | 1111 beaurivage | 2 | Schany | structure de bois | 8 |  | 0
3
4
5
6
7
8
Mardi | 2021-05-04 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | structure de bois et rentree le gypse | 6.5
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | structure de bois et rentree le gypse | 6.5
3
|  |  | 4 |  | Gas d'uréthane
|  |  | 5 | karl | rentrre le gypse | 1
|  | 330 ontario est | 6 | gab |  | 1
|  | 330 ontario est | 7 | schany |  | 1
8
Mercredi | 2021-05-05 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | laine et menage | 9
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | bureau
3
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-05-06 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | finir electricité et livraison ceramique | 9.5
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | pose de gypse | 9.5
3
4
5
6
7
8
Vendredi | 2021-05-07 | 1111 beaurivage | 1 | Schany | pose du gypse | 8
|  | 1111 beaurivage | 2 | gabriel | pose du gypse | 8
3
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-05-08 | 1111 beaurivage | 1 | schany | aller chercher le gypse
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 81.5
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## 9-15 mai
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-05-09 | 1111 beaurivage | 1 | schany | pose de gypse | 7 | 1111 beaurivage | 51
|  | 1111 beaurivage | 2 | jack | joint | 6 | 14400 omer paquette | 33
|  |  | 3 |  |  |  | 14440 omer paquette | 7
|  |  | 4 |  |  |  | 330 ontario est | 9
Lundi | 2021-05-10 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | gypse et auto nivelant | 5 |  | 0
|  | 1111 beaurivage | 2 | Schany | gypse joint et auto nivlemeent | 10 |  | 0
|  | 1111 beaurivage | 3 | jack | joint | 7
4
5
6
7
8
Mardi | 2021-05-11 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | transfert | 0.5
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | transfert | 0.5
|  | 330 ontario est | 3 | schany | bar pub | 6
|  | 330 ontario est | 4 | gabriel | l'entree et finition (6 heure ) | 1
5
6
7
8
Mercredi | 2021-05-12 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | preparation plancher nivlement | 9
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | preparation plancher auto nivlement | 6
|  | 330 ontario est | 3 | schany | bar pub | 2
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-05-13 | 14440 omer paquette | 1 | gabriel | démolition | 7
|  | 14400 omer paquette | 2 | schany | démolition | 7
|  | 14400 omer paquette | 3 | Marc Gaulin | ramassage | 3
4
5
6
7
8
Vendredi | 2021-05-14 | 14400 omer paquette | 1 | electricien | electricien | 5
|  | 14400 omer paquette | 2 | gabriel | plomberie ,gypse platre et dock | 9
|  | 14400 omer paquette | 3 | schany | plomberie ,gypse platre et dock | 9
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-05-15 |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 100
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## 16-22 mai
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-05-16 |  | 1 |  |  |  | 1111 beaurivage | 66
|  |  | 2 |  |  |  | 14400 omer paquette | 17
|  |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 |  |  |  |  | 0
Lundi | 2021-05-17 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | Peinture | 8 |  | 0
|  | 1111 beaurivage | 2 | Schany | Peinture | 8 |  | 0
3
4
5
6
7
8
Mardi | 2021-05-18 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | plancher chambre | 9.5
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | plancher chambre | 9.5
3
4
5
6
7
8
Mercredi | 2021-05-19 | 14400 omer paquette | 1 | gabriel | cuisine et plomberie | 12.5
|  | 14400 omer paquette | 2 | schany | cuisine platre et autre | 4.5
3
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-05-20 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | finition | 9
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | platre peinture finition | 9
3
4
5
6
7
8
Vendredi | 2021-05-21 | 1111 beaurivage | 1 | schany | finition touch up livre buandrie | 6.5
|  | 1111 beaurivage | 2 | gabriel | finition touch up livre buandrie | 6.5
3
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-05-22 |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 83
[5 empty] | total | 0
Génération liste

## 23-29 mai
| Date | Adresse de chantier |  | Employé | Tâches éffectuées | Nbr d'heures | Adresse de chantier
Dimanche | 2021-05-23 |  | 1 |  |  |  | 1111 beaurivage | 51
|  |  | 2 |  |  |  | 330 ontario | 5.5
|  |  | 3 |  |  |  | bureau | 0
|  |  | 4 |  |  |  | OFF | 0
Lundi | 2021-05-24 | OFF | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | 2 |  |  |  |  | 0
3
4
5
6
7
8
Mardi | 2021-05-25 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | finition interieur | 8
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | finition interieur | 8
3
4
5
6
7
8
Mercredi | 2021-05-26 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | peinture finition rectifieuse | 8
|  | bureau | 2 | schany | bureau
3
4
5
6
7
8
Jeudi | 2021-05-27 | 1111 beaurivage | 1 | gabriel | plancher et finition | 8
|  | 1111 beaurivage | 2 | schany | plancher | 3
|  | 330 ontario | 3 | schany | Finition pub latin | 5.5
4
5
6
7
8
Vendredi | 2021-05-28 | 1111 beaurivage | 1 | schany | moullure,finition peinture | 8
|  | 1111 beaurivage | 2 | gabriel | peinture | 8
3
4
5
6
7
8
Samedi | 2021-05-29 |  | 1
2
3
4
5
[5 empty] | Heure total | 56.5
[5 empty] | total | 0
Génération liste