## Planning Chantiers
[5 empty] | AVANCEMENT |  | HEURES TOTAL |  | DEBUT CHANTIER |  |  |  | FIN CHANTIER |  |  |  | DUREE CHANTIER |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  |  | 2019-08-01 |  |  |  |  | 2019-09-01 | [5 empty] | 2019-10-01 |  |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  |  | 2019-12-01 | [5 empty] | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  |  | 2020-03-01 | [5 empty] | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-05-01
NOM CHANTIER | COMMENTAIRES | CONDUCTEUR | MONTANT TOTAL | BUDGET HEURES | % | HEURES PREVUES | HEURES PASSEES | HEURES D'ECART | ANNEE | SEMAINE |  |  | ANNEE | SEMAINE | [6 empty] | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 |  | S32 | S33 | S34 | S35 |  | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 |  | S41 | S42 | S43 | S44 |  | S45 | S46 | S47 | S48 |  | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 |  | S02 | S03 | S04 | S05 |  | S06 | S07 | S08 | S09 |  | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 |  | S15 | S16 | S17 | S18 |  | S19 | S20 | S21 | S22
|  | DANY |  | 412 | 50 | 206 | 210 | -4 | 2019 | 25 | 19.25 | 19,25 | 2019 | 31 | 19.31 | 19,31 | 7 sem | 1.4714 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 10.3 |  |  |  | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4714
[19 empty] | Réel | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | SEB |  | 1000 | 30 | 300 | 298 | 2 | 2020 | 2 | 20.02 | 20,02 | 2020 | 15 | 20.15 | 20,15 | 14 sem | 1.7857 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 25 | [38 empty] | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 |  | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857 |  | 1.7857
[19 empty] | Réel | 25 | [38 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | TONY |  | 460 | 80 | 368 | 368 | 0 | 2019 | 38 | 19.38 | 19,38 | 2019 | 51 | 19.51 | 19,51 | 14 sem | 0.82143 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 11.5 | [18 empty] | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143 |  | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143 |  | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143 |  | 0.82143 | 0.82143 | 0.82143
[19 empty] | Réel | 13 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | DANY |  | 850 | 40 | 340 | 335 | 5 | 2019 | 49 | 19.49 | 19,49 | 2020 | 11 | 20.11 | 20,11 | 15 sem | 1.4167 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 21.25 | [32 empty] | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 |  | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 |  | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 |  | 1.4167 | 1.4167
[19 empty] | Réel | 22 | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2
|  | SEB |  | 500 | 55 | 275 | 276 | -1 | 2019 | 30 | 19.3 | 19,30 | 2019 | 35 | 19.35 | 19,35 | 6 sem | 2.0833 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 12.5 | [8 empty] | 2.0833 | 2.0833 |  | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833
[19 empty] | Réel | 13 | [8 empty] | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | DANY |  | 400 | 80 | 320 | 319 | 1 | 2019 | 46 | 19.46 | 19,46 | 2019 | 50 | 19.5 | 19,50 | 5 sem | 2 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 10 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
[19 empty] | Réel | 10 | [28 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | TONY |  | 100 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2020 | 12 | 20.12 | 20,12 | 2020 | 15 | 20.15 | 20,15 | 4 sem | 0.625 | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
[19 empty] | Théorique | 2.5 | [50 empty] | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  | 0.625
[19 empty] | Réel | 4 | [50 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 0 | [12 empty] | Effectif | Cumul | 19.22 | 19.23 | 19.24 | 19.25 | 19.26 | 19.27 | 19.28 | 19.29 | 19.3 | 19.31 |  | 19.32 | 19.33 | 19.34 | 19.35 |  | 19.36 | 19.37 | 19.38 | 19.39 | 19.4 |  | 19.41 | 19.42 | 19.43 | 19.44 |  | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 |  | 19.49 | 19.5 | 19.51 | 19.52 | 20.01 |  | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 20.05 |  | 20.06 | 20.07 | 20.08 | 20.09 |  | 20.1 | 20.11 | 20.12 | 20.13 | 20.14 |  | 20.15 | 20.16 | 20.17 | 20.18 |  | 20.19 | 20.2 | 20.21 | 20.22
Théorique
Réel