## Info
INFORMATIONS GENERALES
Nom et numéro de la ligne | Ligne de Combs-la-Ville à Saint-Louis (752 000)
Nom du site | Montereau 2 - Les chênes Bertin
Nature des travaux | Amélioration de l'assainissement
Zone et côté des travaux | Du Km 78.680 au Km 80.960 côté V1
Phase | APO

## Planning jour
2019-01-01
Phase/ activités | Début | Fin | Jours | Mois | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2019 | 2024
DI | 2019-02-01 | 2020-03-10 | 403 | 13 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Préparation | 2019-02-01 | 2019-07-06 | 155 | 5 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Présentation | 2019-07-06 | 2020-01-08 | 186 | 6 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Prise en considération | 2020-01-08 | 2020-03-10 | 62 | 2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
[5 empty] | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
INVESTIGATIONS | 2020-03-10 | 2021-10-20 | 589 | 20 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Géotechnique | 2020-03-10 | 2020-07-12 | 124 | 4 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Géophysique | 2020-07-12 | 2020-08-12 | 31 | 1 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Débroussaillage | 2020-08-12 | 2020-11-13 | 93 | 3 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Levé topographique | 2020-11-13 | 2021-03-17 | 124 | 4 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Etude IG | 2021-03-17 | 2021-09-19 | 186 | 6 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Inspection vidéo | 2021-09-19 | 2021-10-20 | 31 | 1 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
[5 empty] | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
AVANT-PROJET | 2021-10-20 | 2022-04-24 | 186 | 6 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Préparation | 2021-10-20 | 2021-12-21 | 62 | 2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Présentation | 2021-12-21 | 2022-02-21 | 62 | 2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Approbation | 2022-02-21 | 2022-04-24 | 62 | 2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
[5 empty] | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
ACTIONS MOA | 2022-04-24 | 2023-02-28 | 310 | 10 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Dossier d'incidences | 2022-04-24 | 2022-08-26 | 124 | 4 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Acquisitions foncières | 2022-08-26 | 2022-11-27 | 93 | 3 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Loi sur l'eau | 2022-11-27 | 2023-02-28 | 93 | 3 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
[5 empty] | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
REALISATION | 2023-02-28 | 2024-06-07 | 465 | 16 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Préparation du DCE | 2023-02-28 | 2023-05-01 | 62 | 2 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Appel d'Offres | 2023-05-01 | 2023-10-03 | 155 | 5 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Coordination SPS | 2023-10-03 | 2024-01-04 | 93 | 3 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1
-Travaux | 2024-01-04 | 2024-06-07 | 155 | 5 | 2020-01-01 | 2021-01-01 | 3: 2022-01-01; 4: 2023-01-01; 5: 2024-01-01; 2019-01-01 2019: 1