## Feuil1
Étiquettes de lignes | Nombre de Durée du choix de solution2 | Nombre de Durée du choix de solution
Conditionnement
Eléctronique
Mécanique
Création
Faisceau
Mécanique
(vide)
Duplication | 5 | 5
Mécanique | 5 | 5
Modification | 1 | 1
Contrôle
Faisceau
Mécanique | 1 | 1
Réparation | 1 | 1
Eléctronique
Faisceau
Mécanique | 1 | 1
(vide)
(vide)
Total général | 7 | 7

## Suivi demande d'outillages
ETAT | Demandeur | Type de demande | Date | PN de l'outillage | Atelier associé | PN produit fini | Commentaire (Description du problème) | Solutions proposées | Solution choisie | Date du choix solution | Durée du choix de solution | Trigramme | Actions à mener | Date planifiée | Trigramme | Commentaires | Date de cloture | Respect de la planification | Temps passé | Trigramme
Terminé | OBU | Réparation | 2019-09-02 | P10227 | Mécanique |  | C'est le P10227 SER : 004. Quand on essaie d'utiliser l'otuillage, il ne fonctionne pas. |  | Refaire le fasiceau | 2019-09-04 |  | GCO | Faisceau refait | 2019-09-04 | GCO |  | 2019-09-04 | Respecté | 2 | GCO
Terminé | OBU | Modification | 2019-08-01 | P11986 | Mécanique |  | L'outillage lame de moins en moins bien. | Aiguiser l'outillage / Achat d'un neuf | Achat neuf + usinage | 2019-08-13 | 1900-01-08 | JJT | Devis reçus, DA à faire | sem 37 | JJT | Devis reçus (UMP Riollet)
Terminé | OBU | Duplication | 2019-08-01 | P11986 | Mécanique |  | Faire dupliquer l'outillage | Achat d'un neuf | Achat neuf + usinage | 2019-08-13 | 1900-01-08 | JJT | Devis reçus, DA à faire | sem 37 | JJT | Devis reçus (UMP Riollet)
A étudier | VSU | Conditionnement | 2019-03-27 |  | Mécanique | P39265 | Pas de graissage alors que rentre en stock magasin | [8 empty] | 0
A étudier | SBN | Création | 2019-04-04 |  | Mécanique | P39135 | Problème d'enfichage des aiguille par rapport aux bouterolles P11236-1&2, ne permettant pas la réalisation des cotes au plan. Voir pour les cotes sur plans si on peut les modifier | Demande auprès de ABO de nouvelle bouterolles + jauge de profondeur
A étudier | VSU | Conditionnement | 2019-03-27 |  | Mécanique | P39265 | Pas de graissage alors que rentre en stock magasin | [8 empty] | 0
A étudier | Guillaume et patricia | Création | 2019-04-04 |  | Mécanique | S/E arbre rot | commander des Supports pour les grands arbre rotatif ou faire des ralonge
A étudier | Virginie | Création | 2019-04-09 |  | Mécanique | P39291 | Faire un meilleur outillage de graissage
Terminé | Manu | Duplication | 2019-04-09 |  | Mécanique |  | P12352-1 &2 à dupliquer | Demande auprès de ABO le 06/06/2019 | Dupliquer l'outillager | 2019-07-25 | 1900-03-18 | ABO | DA à faire | 2019-09-20 | ABO | Commande passée --> Réception fin septembre |  |  | 0.75
A étudier | SEB | Création | 2019-04-24 |  | Mécanique | P39130 | refaire étape 1. opercule, 2 aiguille et 3 roulement + mettre cote aiguille 9.4+/-0.2 | Faire support pour opercule de 25.5mm
A étudier | eric berger | Création | 2019-04-24 |  | Mécanique | P39108 P39105 P39146 | demande outillage de contrôle des S/E friction : prendre potar le référenceren outillage et le specifier dans le plan | OK | P12710 OK et non P12709, support P12709-1 et non P12709, bouterolle P12709-2
A étudier | Julie + daniel | Modification | 2019-05-16 |  | Mécanique | P39275 et P39375 | Améliorer outillage de mise en place de l'aiguille dans roue B
A étudier | Séb | Modification | 2019-05-16 |  | Mécanique | Tout PN | pour le bleu avoir une roulante de petite taille + papier + étagère en dessosu établis pour rangement + plus de lumière
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | Tout les S/E vis | Contrôle des S/E VIS espacement les deux bagues laiton dans la chape
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | Tout les S/E carter | Contrôle espacement les deux bagues laiton fixation verticale
A étudier | daniel | Modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39375 P39275 | Améliorer la bouterolle supérieur P11254-2 (chanfrein d'entrée d'aiguille)
A étudier | daniel | Modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39375 P39275 | Améliorer Le support P13501-01 : plus large + haut
A étudier | daniel | Modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39375 P39275 | Améliorer outillage de pose du circlips : P13501-02
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39134 | Créer un outillage pour le boin maintient de la rondelle plate sur le doigt
A étudier | daniel | modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39134 | Amélioration de l'article g34320 doigt brut -> prévoir chanfrein + important pour emmanchement de l'aiguille .
A étudier | daniel | modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39134 | amélioration de l'emmanchement des trois aiguilles : mettre les 3 d'un coup avec presse pneumatique.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39164 | Si outillage P11227 (maintient aiguille dans tete bouterolle pour aiguille sur couvercle deb) bien en cours?? THIERRRY
A étudier | daniel | Duplication | 2019-05-17 |  | Mécanique | Pignon moteur | prendre 2 autre P11219 P10212 P10929.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | Roulement | socle un peu plus haut + duplication outillage.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39135 Fourchette cmde déb | Emmancher simultané des 2 aiguilles + presse pneumatique + buté de la pièce dans le support pour poser + mettre frèquence de ctrl
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39135 Fourchette cmde déb | Graissage du doigt complet à la bombe -> QUID du la vis poiteau ?
A étudier | daniel | Modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39216 | P11563-1 rendre outillage fixe dans le support P10212
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | roue D | Créer outillage support Roue D (incliné?) table support plexi de antoine à revoir
A étudier | daniel | Modification | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39142 | P11231 -> pige de buté à raccourcir de 1 cm à 0.3à 0.5mm.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39142 | Création nouvelle outillage pour insérer les 2 bagues et ou les 2 silent bloc en meme temps
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39139 | Création d'un nouveau packaging plus adapté pour la manipulation des S/E pignon moteur??
A étudier | daniel | Duplication | 2019-05-17 |  | Mécanique | P39139 | Avoir plus de nez plat, voir ou il sont si caché
A étudier | daniel | Création | 2019-05-17 |  | Mécanique |  | pB : potar gris : centrage rondelle éventaille lors du serrage de l'écrou? Trouver système
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | P39220 | Création d'un nouveau packaging plus adapté pour la manipulation des S/E pignon moteur??
A étudier | daniel | Duplication | 2019-05-24 |  | Mécanique | P39220 | P11564 + P10935 à rajouter
A étudier | daniel | Duplication | 2019-05-24 |  | Mécanique | P39217 | Multiplier les outils voir si deux aiguilles en meme temps voir linéaire.
A étudier | daniel | Duplication | 2019-05-24 |  | Mécanique | P39291 | Dupliquer les outillages P11352-1-2 + plaque à rivets améliorer + embout conique pour tourner la roue -> propre
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 | BAC de lavage | Mécanique |  | endroits où c'est rangé à revoir (penser cloisonnement) mettre système de repère par rapport aux produits + leur emplacement.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | S/E arbre rot | ranger les arbres rot : soit verticale (plque à trous) ou horizontalement avec support créneau
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | S/E doigt déb | trouver meilleur packaging sur les doigts de débrayage : bac à rainure pas trop profonde.
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | commande déb | Pour le montage commande déb : support surélevé de 10 cm
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | PNs finaux | Créer table pour visser vis + rondelle sur vis trapézoidale : minimum de 8 actio/banc, plaquer la chape dans un support (règle à créneau) fixe sur la table matière érthalène pour pas abimer bague laiton
A étudier | daniel | Création | 2019-05-24 |  | Mécanique | PNs finaux | sur seringue trouver aiguille assez fine pour précision depot graisse.
A planifier | OBU | Duplication | 2019-05-28 |  | Mécanique | P39291 | Dupliquer les outillages P11563-4&P11223-2 x 2 demande urgente | Demande d'achat réalisé |  | 2019-06-04 | 1900-01-05
A planifier | Patrick | Duplication | 2019-05-29 | P11219 | Mécanique |  |  | Demande faite à ABO |  | 2019-06-04 | 1900-01-04
A planifier | LMO | Duplication | 2019-06-04 | P14489 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 3 | Demande faite à ABO |  | 2019-06-04
A planifier | PME | Réparation | 2019-06-04 | Presse orange | Mécanique |  | Goupille cassée, 2 presses défectueuses | demande de goupille pour réparation chez PDY. |  | 2019-06-04
A étudier | VFU +STY | Duplication | 2019-06-05 | P11236-1&2 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 2
A étudier | VFU | Conditionnement | 2019-06-12 |  | Mécanique | P39134 | Ressort emmeler trouver meilleur packaging que le sac en vrac
A étudier | VFU | Conditionnement | 2019-06-12 |  | Mécanique | P39134 | Améliorer la rondelle dsur le doigt de déb
A étudier | Séb | Création | 2019-06-18 |  | Mécanique | P31028A020 | créer outillage pour insertion vis trap
A étudier | Patricia | Création | 2019-06-19 |  | Mécanique | P39142 | Emmancher en meme temps la bague + levier dans carter.
A étudier | LMU | Duplication | 2019-06-20 | P11215-2 | Mécanique |  | à recommander car usé
A étudier | OBU | Modification | 2019-07-01 |  | Mécanique | P39141 | Il nous faudrait un nouveau support pour les roues D, il faudrait également que l’on revoit la conception. Notamment mettre une plaque en plexi plus épaisse pour éviter les creux et les fissures.
A étudier | Séb | Duplication | 2019-07-15 | P13156 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 2
A étudier | VFU | Duplication | 2019-07-15 | P12436 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 2
A étudier | Séb | Duplication | 2019-07-15 | P10950-73 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 2
A étudier | VFU | Duplication | 2019-07-15 | P11312 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage X 2
A étudier | VVE | Duplication | 2019-07-15 | P11570 | Mécanique |  | Dupliquer l'outillage pour VVE
A étudier | SHT (part145) | Création | 2018-10-20 | / | Mécanique |  | Nouvelle bouterolle suite FFH 21835 ABT le 01/02/2019 : relance BE pour disposer du plan
Terminé | SHT (part145) | Duplication | 2019-02-01 | P11622-1-1 P11622-1-2 P11622-1-3 | Mécanique |  | Bouterolle P11622-1-2 et support P11622-3 (assemblage silentbloc et palier pour SE vis P39301) demande faite le 01/02/2019 info Antoine du 28/02/2019- P11622(-1-2-3) : en commande : (mail ABO du 17/06) |  | Usinage d'un nouvel outillage | 2019-08-13 | 1900-05-17 | JJT | DA lancé | 2019-08-30 | JJT | Attente réception semaine 37
A étudier | SHT (part145) | Duplication | 2019-02-01 | P10831 | Mécanique |  | bouterolle P10831 (assemblage roulement pour SE arbre de sortie P39287) possibilité de récupérer l'outillage part21 ? demande faite le 01/02/2019 info Antoine du 28/02/2019- P11622(-1-2-3) : en commande : (mail ABO du 17/06)
A étudier | SHT (part145) | Duplication | 2019-02-01 | P10918-1 -2-3 | Mécanique |  | outillage P10918-1 -2-3 Tas + bouterolle demande faite le 01/02/2019 pas de plan - relance par ABT le 09/05/2019 plan repris fin sem25/2019 (mail ABO du 17/06)
A étudier | SHT (part145) | Création | 2019-04-02 | / |  |  | 4 visseuses en demande chez ABO relance faite le 02/04/2019 : en commande OBU : (mail ABO du 17/06)
A étudier | BTE (part145) | Réparation | 2019-03-15 | P11389 | Eléctronique |  | P11389 (outillage pour le BDM)
A étudier | SHT (part145) | Duplication | 2019-06-17 | P13448 | Mécanique |  | Outillage P13448 (Pince liseuse) HS Pince pour démonter cartes électroniques P81186 DIP faite le 17/06/2019
A étudier | ABJ | Modification | 2019-07-29 | P14027 | Contrôle |  | Evolution du banc P14027 (Automatisation du banc existant)
A étudier | CLY | Réparation | 2019-08-05 | P65 | Faisceau |  | P65 Dénude mal |  | Changement de pince
Terminé | ABJ | Création | 2019-08-13 | P14027-5000 | Faisceau | P14027 | Création d'un nouveau faisceau adaptateur | [9 empty] | 2019-08-13 |  | 0.5 | FBN
Terminé | ABJ | Modification | 2019-08-14 | P14027-5000 | Faisceau | P14027 | Création d'un nouveau faisceau adaptateur | [9 empty] | 2019-08-16 |  | 1.5 | FBN
A étudier | FMN | Conditionnement | 2019-08-14 |  | Eléctronique | P82066 | Trouver un conditionnement pour stocker les cartes P82066 sans contact entre elles dans des bacs europe 400*300
A étudier | MBH | Conditionnement | 2019-09-04 |  | Eléctronique | MILA | Trouver un conditionnement unitaire pour la MILA Protéger le décor en surface et bien caler la pièce, faisceau de 30 cm environ | Contact chez SAICAPAIK
Formulas:
Commentaires = [Date planifiée]*65
Ajouter ligne
Bouton 10

## Diagramme Pareto TD
Étiquettes de lignes | Nombre de Type de demande | Type de demande | Nombre des demandes enregistrées | % du nombre des demandes enregistrées | Cumul | Seuil à 80%
Conditionnement | 6 | Création | 28 | 38.8889 | 38.8889 | 80
Création | 28 | Duplication | 21 | 29.1667 | 68.0556 | 80
Duplication | 21 | Modification | 13 | 18.0556 | 86.1111 | 80
Modification | 13 | Conditionnement | 6 | 8.3333 | 94.4444 | 80
Réparation | 4 | Réparation | 4 | 5.5556 | 100 | 80
Total général | 72
Bouton 2
Bouton 3

## Diagramme Pareto PA
Étiquettes de lignes | Nombre de Atelier associé | Type de demande | Nombre des demandes enregistrées | % du nombre des demandes enregistrées | Cumul | Seuil à 80%
Contrôle | 1 | Mécanique | 64 | 90.1408 | 90 | 80
Eléctronique | 3 | Eléctronique | 3 | 4.2254 | 94 | 80
Faisceau | 3 | Faisceau | 3 | 4.2254 | 98 | 80
Mécanique | 64 | Contrôle | 1 | 1.4085 | 99 | 80
Total général | 71
Bouton 1