## 2019
PERMIS DE PREMIERE MISE EN SERVICE D'UN PROJET OU D'UNE MODIFICATION PCA
Numéro de PCA 2019 | rev/Date | Titre | Permanent (Per) ou Provisoire (Pro) | Validité/ date | Etat du PCA | Unité | MC reçu Oui/Non/SO (2) | PSSR émise si réponse positive ou S.O aux 4 questions ci-contre. Date/Visa (1) | Annexe 2 DPS1014 utilisée Oui/Non | Remise en conformité d'une modification provisoire Date / Visa ou S.O. | Base PCA remplie à cocher | Remarques
2 | 0-03/01/19 | Nouvelle statégie d'analyse des TT MPG USP | Permanent | SO | Clôturé | Général | SO | MP le 11/01/18 | Non |  |  | MPO associée diffusée en Sd C | a) La modification est conforme au PCA/dossier technique
4 | 0-09/01/19 | Remplacement et agrandissement RO436 (D420) | Permanent | SO | En attente | 400 | [6 empty] | b) Actions bloquantes du PCA réalisées
6 | 0-09/01/19 | Colamtage ligne sortie E662 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 600 | Non |  | Non |  |  | Pose colmatage le 12/02/19 | c) Documents réglementaires mis à jour; et révisions documents "Proces Safety" (PTG0401) mis à jour, ou prévus de l'être (ex.: PID, logigrammes PLCs, etc.)
10 | 0-20/01/19 | Marche FV 401 sans dispositif FL | Provisoire | 2019-06-30 | Actif | 400 | SO | MP le 23/01/19 | Non |  |  |  | d) Formation ou information faite,
13 |  | Modification conditions de repli séquence F1860 | Permanent | SO | En attente | 1800
17 |  | Nouveau GV G524A/B | Permanent | SO | En attente | 500
20 | 0-01/02/2019 | Pose résine sur le collecteur TC S600/800 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 800 | Non | Mp le 15/02/19 | Non |  |  | Terminé (photos disponibles)
24 | 0-08/02/19 | Remplacement coffret AT2212 | Permanent | SO | Clôturé | 2200 | Non | MP le 28/03/19 | Non |  |  | Diffusé en Sd C 19/02/19
26 | 0-13/02/19 | Remplacement FUC-MPC et centrale incendie | Provisoire | 2019-10-31 | Actif | Général | [5 empty] | PCA actif début des travaux 18/02/19
28 | 0-19/02/19 | Remplacement LT1841/LT1842 (bac F1851) | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui | MP le 20/02/19 | Non |  |  | Pas d' injection N2 sur les LT (2018-072)
33 | 0-25/02/19 | Nouveau mode opératoire citerne TPG | Permanent | SO | En attente | 800
36 | 0-27/02/19 | Changement hydraulique G252 | Permanent | SO | En attente | 200
38 | 0-01/03/19 | Procédure de M à D du F1131R | Provisoire | 2019-06-30 | Clôturé | 1100 | SO | MP le 04/03/19 | Non |  |  | PCA difusé en s d C le 04/03/19
41 | 0-04/03/19 | Verrouillage RV2204A | Permanent | 2021-12-31 | Actif | 2200 | Oui | MP le 08/04/19 | Non |  |  | PCA diffusé en S dC le 28/03/19
42 | 0 - 11/03/19 | Installation vanne sur F1131R pour EDD2021 | Permanent | SO | En attente | 3200
48 | 0-15/03/19 | Suppression LT667/LT664 sur F670/F671 | Permanent | SO | Actif | 600 | En atente | MP le 13/06/19 | Non |  |  | Courrier à GII M à J vues PIMS/DCS
49 | 0-20/03/2019 | Liste Sce Front révision Mars 2019 | Permanent | SO | En attente | 100
57 | 0-16/04/2019 | Dépose H803 pour inspection réglementaire | Provisoire | 2019-09-30 | Actif | 800 | SO | MP le 29/04/19 |  |  |  | Dépôse H803 le 29/04/19
58 | 0-17/04/19 | Dilution F1851 au TPG (utilisation citerne TPG) | Provisoire | 2019-06-30 | Clôturé | 1800 | SO | MP le 19/04/19 |  |  |  | OK le 19/04/19 G1297 en panne transfert par DP
59 | 0-18/04/19 | ETBA injection into D110/SIS upgrade( TA2021) | Permanent | SO | En attente | 100
60 | 0-18/04/19 | Oxidate lines fire explosion mitigation (TA2021) | Permanent | SO | En attente | 200
62 | 1-24/05/19 | Mise en place citerne récupération égouttures évent WFE | Provisoire | 2019-08-31 | Actif | 1800 | Non | MP le 17/06/19 |  |  |  | citerne en service
64 | 0-25/04/19 | Révision listes SCE MMRI Front Mai 2019 | Permanent | SO | En attente | 100 | SO | MP le 02/07/19 | Non |  |  | PCA diffusé le 02/07/19
65 | 0-25/04/19 | Procédure de M à D D1850 (WFE) | Permanent | SO | Actif | 1800 | SO |  |  |  |  | Préparation semaine 18 début M à D S19
66 | 0-30/04/19 | Réalisation piquages ligne F B vers WFE et F purifié | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | En attente | MP le 23/05/19 |  |  |  | Travaux réalisés lors de l'arrêt Sem 20
68 | 0-06/05/19 | Installation RV provisoire D220 (RV263 fuyarde) | Provisoire | 2021-12-31 | En attente | 200 | [5 empty] | NotifiN° 16372774 (PCA diffusé)
74 | 0-07/05/19 | Colmatage fuite ligne aval E3211 | Provisoire | 2019-12-31 | Actif | 3200 | En attente | MP le 20/05/19 |  |  |  | Boîte en place semaine 19
78 | 0-13/05/19 | Dépose XV1802 pour révision (fuite PE) | Provisoire | 2019-07-30 | Clôturé | 1800 | [5 empty] | Clôturé 19/07 vanne restituée
85 | 0-27/05/19 | Remplacement ligne aval E3211R en inox | Permanent | SO | Clôturé | 3200 | En attente | MP le 26/06/19 |  |  |  | Manque le TE 032-24 attente Bride TW inox
87 | 0-29/05/19 | Colmatage/ecrasement ligne event WFE vers TC | Provisoire | 2021-12-31 | En attente | 1800 | En attente | MP le 02/07/19 |  |  |  | Pose boîte le 02/07/19
92 | 0-07/06/19 | PR E3112 et E3124 metallugy upgrade | Permanent | SO | En attente | 3100
95 | 0-14/06/2019 | Isolement F1131R pour travaux réseau hydraulique | Provisoire | 2019-12-31 | En attente | 1100
98 | 0-18/06/19 | Validation AT801 | Permanent | SO | En attente | 800
100 | 0-26/06/19 | Alarme Fond D510 AMC/AR/AY501) | Permanent | SO | Clôturé | 500 | Non | MP le 02/07/19 |  |  |  | Modification réalisée le 01/07/19 et PCA diffusé aux équipes,
101 | 0-26/06/19 | Optimisation D220/D230 | Permanent | SO | En attente | 200
102 | 0-27/06/19 | Remplacement vannes Verdelet | Permanent | SO | En attente | 0
107 | 0-02/07/19 | Remplacement tronçon réseau condensat en inox | Permanent | SO | En attente | 2200
111 | 0-06/07/19 | Pose SOFM PSL 581 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 500
112 | 0-08/07/19 | Modification formule taux de reflux D410RR | Permanent | SO | Clôturé | 400 | Non | MP le 15/07/19 | Non |  |  | Modification chargée ce jou (GII, APC et OC Front) et PCA duffusé
113 | 0-08/07/19 | Remplacement clapet Whessoe F1131R en inox | Permanent | SO | En attente | 1100 | [5 empty] | La modification sera réalisée en 2025 notif N° 16439113
114 | 0-08/07/19 | Remplacement PLC Quantum sous st électrique | Permanent | SO | En attente | 0
115 | 0-10/07/19 | TAPO2021 Remplacement FT323 par FT Coriolis | Permanent | SO | En attente | 300
117 | 0-10/07/19 | Modification des alarmes des fours M/ETBE | Permanent | SO | En attente | 3100
122 | 0-25/07/19 | Shunt TSHH272 | Provisoire | 2019-09-14 | Actif | 200 |  | MP le 22/07/2019
Note on Q3: Note (2): La mechanical completion par Maintenance routine (DMC2507) ou par Projet (DMJ2103) a été transmise à Opérations
Note on R3: Note (1 ): Le visa est porté par la supervision jour (PsP/PMC/Sup) ou le SI/TL
Note on N13: Messmer, Olivier: Prolongation C. Pourima le 02/08
Note on I26: Poncet, Marc: Rév 1 pour prise en compte de la pose flexible évent DN80 vers piquage HT

## 2018
PERMIS DE PREMIERE MISE EN SERVICE D'UN PROJET OU D'UNE MODIFICATION PCA
Numéro de PCA 2018 | rev/Date | Titre | Permanent (Per) ou Provisoire (Pro) | Validité/ date | Etat du PCA | Unité | MC reçu Oui/Non/SO (2) | PSSR émise si réponse positive ou S.O aux 4 questions ci-contre. Date/Visa (1) | Annexe 2 DPS1014 utilisée Oui/Non | Remise en conformité d'une modification provisoire Date / Visa ou S.O. | Base PCA remplie à cocher | Remarques
2 | 0-05/01/18 | Vidange F653 par G670 via CTA | Provisoire | 2018-01-31 | Clôturé | 600 | SO | MP le 08/01/18 | Non | SO |  | Ras |  | a) La modification est conforme au PCA/dossier technique
13 | 0-13/02/18 | Levage d'un tablier au dessus des pipes | Provisoire | 2018-02-28 | Clôturé | Général | SO | Non |  | SO |  | Pour info |  | b) Actions bloquantes du PCA réalisées
18 | 0-29/01/18 | Dilution bac F1851 au DPG/TPG | Provisoire | 31/06/2019 | Actif | 1800 | SO | MP le 30/01/18 | Non |  |  | Demande prolongation 6 mois |  | c) Documents réglementaires mis à jour; et révisions documents "Proces Safety" (PTG0401) mis à jour, ou prévus de l'être (ex.: PID, logigrammes PLCs, etc.)
19 | 0-29/01/18 | Test dilution résidu F1851 | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | SO | Non | Non | SO |  | Test au labo |  | d) Formation ou information faite,
20 | 0-30/01/18 | Bypass temporaire LT1841/LT1842 | Provisoire | 2018-02-28 | Clôturé | 1851 | SO | MP le 02/02/18 | Non
26 | 0-05/02/18 | Cablage temporaire AT102B au DCS | Provisoire | 2018-12-31 | Actif | 100 | Non | MP le 12/02/18 | Non
27 | 0-19/02/18 | Modification seuil TSLL1872 | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui | MP le 23/02/18 | Non | SO
28 | 0-19/02/18 | Modification seuil niveau haut F1851 | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui | MP le 23/02/18 | Non | SO
29 | 0-04/05/18 | Mise à jour liste SCE MMRI Back | Permanent | SO | Clôturé | Général | SO | MP le 18/09/18 | Non | SO
32 |  | PR opération training simulator Upgrade | Permanent | SO | En attente
33 | 0-20/02/18 | M à D G2273B | Provisoire | 2018-02-28 | Clôturé | 2200 | SO | MP le 19/03/18 |  |  |  |  | 1
38 | 0-19/02/18 | Modification contrôle de niveau D1851 | Permanent |  | Clôturé | 1800 | Non | MP le 23/02/18 | Non | SO
46 | 0-01/03/18 | Remplacement réducteur D1821/22/23 | Permanent | SO | En attente | 1800 | [5 empty] | D1822/D1823 effectués D1821 à faire
50 | 0-29/03/18 | Remplacement E113 | Permanent | SO | Clôturé | 100 | Non | MP le 15/10/2018 |  |  |  | Travux réalisés S41/2018
69 | 0-09/03/18 | Décalorifugeage E3210 | Provisoire | 2018-04-30 | Clôturé | 3200 | SO | MP le 19/03/18 | Non
70 |  | Plan Effacec 2018 remplacement G871/G872 | Permanent | SO | En attente
72 | 0-20/03/18 | Balayage N2 des radars F1851 | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui | MP le 07/09/18 | Non |  |  | Voir PCA 2019-026
73 | 0-20/03/18 | Modif bypass automatisme D821/D822 | Permanent | SO | Clôturé | 800 | Oui* | MP le 05/06/18 | Non |  |  | *Voir courrier et test D Bluer lors de l'arrêt
76 |  | Mise en conformité boucle AT111 A/B | Permanent | SO | En attente | 100
77 | 0-23/03/18 | Bypass LT1841/LT1842 (unité en marche) | Provisoire | 2018-12-31 | Actif | 1800 | SO | MP le 23/03/18 | Non |  |  | PCA actif 19/12/18
78 | 0-26/03/18 | Isolement boîte à mousse F1851 | Provisoire | 2019-12-31 | Actif | 1800 | SO | MP le 28/03/18 | Non
80 | 0-28/03/18 | Modification tuyauteries condensats E3104A/B | Permanent | SO | Clôturé | 3100 | Non | MP le 28/03/18 | Non
92 | 0-04/04/18 | Dépose RV152 et utilisation G320 | Provisoire | 2018-04-30 | Clôturé | 300 | SO | MP le 06/04/18 | Non
93 | 0-27/08/18 | Remplacement G212 par pompes à rotor noyés | Permanent | SO | En attente | 200
99 | 0-12/04/18 | Ligne TPG fond D870 vers WFE | Permanent | SO | En attente | 800 |  |  | Non |  |  | Notification N° 15967372 04/07/18
100 | 0-12/04/18 | dépose calorifuge D420 pour travaux sablage | Provisoire | 2018-12-31 | Actif | 400 |  |  | Non |  |  | Demande prolongation 31/03/19
101 | 0-13/04/18 | Dépose calorifuge D660 pour travaux sablage | Provisoire | 2018-12-31 | Clôturé | 600 |  |  | Non
104 | 0-16/04/18 | Isolement déluge F260/DIB2 pour travaux hydrant | Provisoire | 2018-04-30 | Clôturé | 2200 | SO | MP le 21/11/18 | Non
111 | 0-24/04/18 | CTA bypass vanne de pied F1851 | Provisoire | 2018-05-24 | Clôturé | 1800 | SO | MP le 24/04/18 | Non
112 | 0-03/04/2018 | Mise en place débimètre fond D1851 | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui 13/06/19 | MP le 13/06/19 | Non |  |  | 8
113 | 0-03/05/2018 | Colmatage vanne de pied F1851 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 1800 |  | MP le 15/05/18 | Non
114 | 1-06/07/18 | Mise en place traçage critique PH2 | Provisoire | 2018-10-30 | Actif | Général | [5 empty] | Prolongation uniquement S2300 et s1800
116 | 0-30/04/2018 | Container réchauffable sans brise-flot | Provisoire | 2019-12-31 | Actif | 1800 | SO | MP le 03/05/2018 | Non |  |  | Clôture 28/03/19
117 | 1-24/05/18 | Mise en place Niveau ∆P sur F640 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 600 | Oui | MP le 14/05/18 | Non
118 | 0-04/05/18 | Installation butée soft sur FV133 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 100 | Non | MP le 14/05/18 | Non
119 | 0-04/06/18 | Changement du seuil de T° chargement résidu | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | Oui | MP le 20/06/18 | Non
124 | 0-22/05/18 | Backflush antenne CW E2243 | Provisoire | 2018-06-22 | Clôturé | 2200 | SO | MP le 23/05/18 | Non
126 | 0-22/05/18 | Traçage critique PH 2 coupure tableau TGBT | Provisoire | 2018-09-15 | Clôturé | Général |  | MP le 05/10/18 | 225
127 |  | Récupération condensats de l'évent F1851 | Permanent | SO | En attente | 1800
130 |  | Modification ligne d'échappement RV3228/3229 | Permanent | SO | En attente
133 | 0-29/05/18 | Suppression évént atmosphérique tête D620 | Permanent | SO | Clôturé | 600 | Oui 08/03/19 | MP le 08/3/19 | Non
141 | 1-12/07/18 | Nettoyage préchauffeur E1851 aux condensats | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | SO | MP le 13/06/18 | Non | 2018-07-19
142 | 0-12/06/18 | Monitoring ligne 250-01P 0121 E3N3 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 100 | Oui | MP le 28/08/18
147 | 0-18/06/18 | Ecrasement ligne alim vapeur E210 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 200 | SO | MP le 25/07/18
149 | 1-28/06/18 | Modification câblage X1801 | Provisoire | 2019-03-31 | Clôturé | 1800 |  | MP le 22/06/18 | Non | 2018-12-20 |  | Remise en conformité 20/12/18
152 | 0- 25/06/18 | Isolement déluge DIB2 et F260 pour travaux H68 | Provisoire | 2018-08-31 | Clôturé | 100 | Non | MP le
155 | 0-03/07/2018 | Nettoyage D1850 au TPG | Permanent | SO | Clôturé | 1800 | SO | MP le 17/07/18 | Non | 2018-07-19
157 | 0-06/07/18 | Mesures compensatoires XV3203 fuyarde | Provisoire | 2018-12-31 | Clôturé | 3200 |  | Mp le 02/07/18 | Non
158 |  | Injection N2 bâche à huile C110 |  |  | Clôturé | 100 | SO
166 | 0-17/07/18 | PR remplacement G522 | Permanent |  | En attente | 500
167 | 0-17/07/18 | Nettoyage ligne GN C110 au MeoH | Provisoire | 2018-07-31 | Clôturé | 100 | SO | MP le 25/07/18 | Non | 2018-07-25
169 | 0-19/07/18 | M à D LV703 | Provisoire | 2018-07-31 | Clôturé | 700 | SO | MP le 20/07/18 | Non | 2018-07-24
172 | 0-20/07/18 | Rinçage ligne catalyseur aux condensats chauds | Provisoire | 2018-07-31 | Clôturé | 300 | SO | MP le 23/07/18 | Non | 2018-07-25
175 | 0-24/07/18 | M à D FV23301 miniflow G2322 | Provisoire | 2018-08-15 | Clôturé | 2300 | SO | MP le 26/07/18 | Non | 2018-07-26
176 | 0 | PR EDD isolements D110 | Permanent | SO | En attente | 100 | [5 empty] | Voir si doublon avec 2018-268
179 | 1-08/11/118 | Verrouillage RV916 (condensats) | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 900 | SO | MP le 09/11/18 | Non |  |  | PCA rév 1 platinage de la RV916
180 | 0-29/07/18 | Injection de moly via bypass de la XV326 | Provisoire | 2019-01-15 | Clôturé | 300 | SO | MP le 29/07/18 | Non |  |  | Remis en conformité Novembr 2018
181 | 0- | Remplacement GM G2240A/B | Permanent | SO | En attente | 2200
182 | 0- | Remplacement GM G2275 A/B | Permanent | SO | En attente | 2200
186 | 1-12/10/18 | Mesures compensatoires fuite GM C110 | Provisoire | 2019-01-31 | Clôturé | 100 | SO | OM le 17/08/18 | Non |  |  | Clôturé lors de l'arrêt Nov 2018
192 | 0-21/08/18 | Bypass sonde TE2273A C2280 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 2200 | SO | MP le 20/08/18 | Non
198 | 1-17/05/19 | Nouveau collecteur torche dédié WFE | Permanent | SO | En attente | 1800 |  | MP le 22/05/19 | Non |  |  | Phase 1 réalisée ce jour 22/05/19
199 | 0-28/08/18 | Décalorifuge lignes ESCC IBL 2019 | Provisoire | 2019-12-31 | En attente | 1800
200 | 1-27/03/19 | Décalorifuge D520 | Provisoire |  | En attente | [6 empty] | Rév 1 d PCA diffusé le 28/03/19
203 | 0-06/09/18 | Colmatage ligne torche continue WFE S800 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 1800 | SO | MP le 13/09/18 | Non
204 | 1-19/09/18 | Isolement tronçon réseau incendie travaux LM77 | Provisoire | 2018-10-10 | Clôturé | 600
207 | 0-07/09/18 | Mise en conformite AT402B | Permanent | SO
209 | 0-10/09/18 | Changement seuil COCL M2310A/B | Permanent | SO | Clôturé | 2300 | Oui* | MP le 05/10/18 | Non |  |  | *Voir courrier de D Bluer du 05/10/18
210 | 0- | Remplacement et upgrade métallurgie D3110 | Permanent | SO | En attente | 3100
213 | 0-18/09/18 | Remplacement G320 | Permanent | SO | Clôturé | 300 | Oui 08/03/19 | MP le 25/01/19 | Non |  |  | Démarrage pompe le 25/01/19
215 | 0-20/09/18 | Déplacement PT23206 sur manifold Pi23207 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 2300 |  | MP le 25/09/18 | Non
221 | 0-03/10/18 | Remplacement de RO de GN de la S200 (Jupiter) | Provisoire | 2021-12-31 | Clôturé | 200 | [5 empty] | notifs 16151302 et 16156497. Remplacé par rév.1 (problème taille RO)
221 | 1-24/07/19 | Remplacement de RO de GN de la S200 (Jupiter) | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 200 | [5 empty] | Notif 16466376
222 | 0-02/10/18 | Réparation fuite tubing vers PT23206 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 2300 | Oui | MP le 03/10/18 | Non
223 | 0-02/10/18 | Colmatage fuite alimentation E662 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 600 | Non | MP le 03/10/18 | Non
225 | 0-08/10/18 | Colamatage ligne 06P0417 (Octane alim E662) | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 600 | Non | MP le 11/10/18 | Non
229 | 1-15/11/18 | PR amélioration Buffer Gas C110 | Permanent | SO | Clôturé | 100 | Oui | Mp le 15/11/18 | Non |  |  | Voir Permis de démarrage Front 18-01
231 |  | Remplacement E2272 | Permanent | SO |  | TA2021
232 |  | Remplacement E2282 | Permanent | SO |  | TA2021
234 |  | Nouveau poste de chargement Fuel B | Permanent | SO |  | 1800
240 | 0-26/10/18 | Installation flexibles autour du C110 | Provisoire | 2019-01-31 | Clôturé | 100 | Non | Mp le 19/11/18 |  |  |  | SO non réalisé casse GM avant réalisation
243 | 0-06/11/18 | Piquage R27 tronçon IBL | Permanent | SO | Clôturé | Général | Non | MP le 19/11/18 | NOn |  |  | Réalisation S46 Novembre 2018
244 | 0-06/11/18 | Traçage temporaire ligne GN vers C110 | Provisoire | 2019-06-30 | Clôturé | 100 | Non | MP le 15/11/18 |  |  |  | Mise en service du traçage le 15/11/18
245 |  | Mise en conformité régle 3% adm RV phase1 | Permanent | SO
246 | 0-13/11/18 | Remise en place RO145 | Permanent | SO | Clôturé | 100 | Non | MP le 15/11/18 | Non |  |  | Montage vérifié et validé lors du check PID
247 |  | Modification procédure de démarrage C110 | Permanent | SO | Clôturé | 100 | SO | Mp le 15/11/18 | non |  |  | Testée avec tech maint le 15/11/18
249 | 0-09/11/18 | Modification DMC D270 D250 | Permanent | SO | Actif | 200 | SO | Mp le 04/12/18 |  |  |  | Test en cours D270 23/11/18
250 |  | Modification DMC D720 | Permanent | SO | En attente | 700
251 | 1-11/03/19 | Mise à jour DMC S600 | Permanent | SO | En attente | 600 | Non | MP le 28/03/19 | Non |  |  | PCA diffusé en S d C 28/03/19
252 |  | Modification contrôle D520 | Permanent | SO | En attente | 500 | [5 empty] | La modif est prête mais n'est pas chargée(vu avec D Bluer 10/07/19)
254 | 0-13/11/18 | Déclassement ligne Octane E662 | Permanent | SO | Clôturé | 600 | SO | Mp le 15/11/18 | Non
256 | 0-15/11/18 | remplacement vanne LO aval RV 916 par manchette | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 900 | SO | Mp le 15/11/18 | Non |  |  | Modification réalisée le 15/11/18
258 | 0-19/11/18 | Colmatage ligne TC selle de renfort HT180 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | Général | SO | Mp le 19/11/18 | Non |  |  | Pose boîte le 19/11/18, modifiée le 17/04/19
265 | 0-23/11/18 | Détournement condensats H201 vers terre-plein | Provisoire | 2018-12-31 | Clôturé | 200 | SO | Mp le 23/11/18 |  |  |  | Remise en conformité 07/12/18
267 | 0-26/11/18 | Détournement des condensat s H201 versH270 | Provisoire | 2018-12-31 | Clôturé | 200 | SO | MP le 16/11/18 |  |  |  | Remise en conformité 07/12/18
268 |  | PR EDD isolement D110 | [9 empty] | Voir si doublon avec 2018-176
269 |  | PR Risques ignition IBL | Permanent | SO | En attente | Général
270 |  | PR Isolement S400 |  |  |  | 400
272 |  | PR Isolement F2321 |  |  |  | 2300
273 |  | PR isolment S3100/3200 |  |  |  | 3100
275 |  | Démarrage projet Jupiter 1000 |  |  |  | Général
277 | 0-06/12/18 | Mise en place trappes normalisées fours MTBE | Permanent | SO | En attente | 3100
Note on Q3: Note (2): La mechanical completion par Maintenance routine (DMC2507) ou par Projet (DMJ2103) a été transmise à Opérations
Note on R3: Note (1 ): Le visa est porté par la supervision jour (PsP/PMC/Sup) ou le SI/TL
Note on R6: Poncet, Marc: PCA OBL
Note on R8: MP pas de PSSR car PCA laboratoire
Note on J36: Poncet, Marc: Pour suivre la partie IBL
Note on I38: Poncet, Marc: Rév1 de ce PCA pour couvrir la modification des prises d'impulsions
Note on I49: Poncet, Marc: Rév 1 pour installation d'une balise pour couvrir le Th non ATEX

## 2017
PERMIS DE PREMIERE MISE EN SERVICE D'UN PROJET OU D'UNE MODIFICATION PCA
a) La modification est conforme au PCA/dossier technique
b) Actions bloquantes du PCA réalisées
c) Documents réglementaires mis à jour; et révisions documents "Proces Safety" (PTG0401) mis à jour, ou prévus de l'être (ex.: PID, logigrammes PLCs, etc.)
d) Formation ou information faite,
Numéro de PCA | rev/Date | Titre | Permanent (Per) ou Provisoire (Pro) | Unité | MC reçu Oui/Non/SO (2) | PSSR émise si réponse positive ou S.O aux 4 questions ci-dessus. Date/Visa (1) | Annexe 2 DPS1014 utilisée Oui/Non | Remise en conformité d'une modification provisoire Date / Visa ou S.O. | Base PCA remplie à cocher | Remarques
232 | 0-22/11/17 | Temporisation LSHH190 D1850 | Per | B1800 | Oui | Oui | Non | SO |  | Test à faire au démarrage D1850
237 | 0-29/11/17 | Baisse ratio Eau/PO MPO 000034 rév 11 | Per | B800 | SO | Oui | Non | SO
247 | 0-15/12/17 | Utilisation container réchauffable chargement F1851 | 2019-12-31 | B1800 | SO | Oui | Non | SO |  | 12/18 demande de le passer pemanent
255 | 0-21/12/17 | Mise à disposition E670 | Pro 31/01/18 | B600X | SO | Oui | Non | SO
179 | 1-02/02/18 | Modification séquence skid D1850 | Per | B1800 | Non | Oui | Non | SO |  | Testé sur plusieurs démarrages
246 | 0-12/12/17 | Changement d'échelle FE136 | Per | F100 | Oui | Oui | Non | SO
175 | 0-11/09/18 | Mise place ligne en dur F740--> D520 | Pro 31/12/21 | B700 | Non | Oui | Oui |  |  | Mise en servive 27/04/18 attente MC
178 | 0-13/09/17 | Ajout pot d'égouttures ref G1856 | permanent | 1800 | Oui 08/03/19 | Mp le 08/03/19 | Non | SO
Note on O8: Note (2): La mechanical completion par Maintenance routine (DMC2507) ou par Projet (DMJ2103) a été transmise à Opérations
Note on P8: Note (1 ): Le visa est porté par la supervision jour (PsP/PMC/Sup) ou le SI/TL

## TAPO2021
PERMIS DE PREMIERE MISE EN SERVICE D'UN PROJET OU D'UNE MODIFICATION PCA
Année | Numéro de PCA | rev/Date | Titre | Permanent (Per) ou Provisoire (Pro) | Validité/ date | Etat du PCA | Unité | MC reçu Oui/Non/SO (2) | PSSR émise si réponse positive ou S.O aux 4 questions ci-contre. Date/Visa (1) | Annexe 2 DPS1014 utilisée Oui/Non | Remise en conformité d'une modification provisoire Date / Visa ou S.O. | Base PCA remplie à cocher | Remarques
2019 | 4 | 0-09/01/19 | Remplacement et agrandissement RO436 (D420) | Permanent | SO | En attente | 400
2019 | 6 | 0-09/01/19 | Colamtage ligne sortie E662 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 600 | Non |  | Non
2019 | 20 | 0-01/02/2019 | Pose résine sur le collecteur TC S600/800 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 800 | Non | Mp le 15/02/19 | Non |  |  |  | a) La modification est conforme au PCA/dossier technique
2019 | 41 | 0-04/03/19 | Verrouillage RV2204A | Permanent | 2021-12-31 | Actif | 2200 |  | MP le 08/04/19 |  |  |  |  | b) Actions bloquantes du PCA réalisées
2018 | 179 | 1-08/11/118 | Platinage RV916 (condensats) | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 900 | SO | MP le 09/11/18 | Non |  |  |  | c) Documents réglementaires mis à jour; et révisions documents "Proces Safety" (PTG0401) mis à jour, ou prévus de l'être (ex.: PID, logigrammes PLCs, etc.)
2018 | 256 | 0-15/11/18 | remplacement vanne LO aval RV 916 par manchette | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | 900 | SO | Mp le 15/11/18 | Non |  |  |  | d) Formation ou information faite,
2018 | 258 | 0-19/11/18 | Colmatage ligne TC selle de renfort HT180 | Provisoire | 2021-12-31 | Actif | Général | SO | Mp le 19/11/18 | Non
2019 | 59 | 0-18/04/19 | ETBA injection into D110/SIS upgrade( TA2021) | Permanent | SO | En attente | 100
2019 | 60 | 0-18/04/19 | Oxidate lines fire explosion mitigatio (TA2021) | Permanent | SO | En attente | 200
2019 | 111 | 0-06/07/19 | Pose SOFM PSL 581 | Provisoire | 2021-12-31 | En attente | 500
2019 | 115 | 0-10/07/19 | TAPO2021 Remplacement FT323 par FT Coriolis | Permanent | SO | En attente | 300
[15 empty] | En attente | Permanent
[15 empty] | Actif | Provisoire
Clôturé
Note on R3: Note (2): La mechanical completion par Maintenance routine (DMC2507) ou par Projet (DMJ2103) a été transmise à Opérations
Note on S3: Note (1 ): Le visa est porté par la supervision jour (PsP/PMC/Sup) ou le SI/TL

## Master
PERMIS DE PREMIERE MISE EN SERVICE D'UN PROJET OU D'UNE MODIFICATION PCA
Numéro de PCA 2019 | rev/Date | Titre | Permanent (Per) ou Provisoire (Pro) | Validité/ date | Etat du PCA | Unité | MC reçu Oui/Non/SO (2) | PSSR émise si réponse positive ou S.O aux 4 questions ci-contre. Date/Visa (1) | Annexe 2 DPS1014 utilisée Oui/Non | Remise en conformité d'une modification provisoire Date / Visa ou S.O. | Base PCA remplie à cocher | Remarques
a) La modification est conforme au PCA/dossier technique
b) Actions bloquantes du PCA réalisées
c) Documents réglementaires mis à jour; et révisions documents "Proces Safety" (PTG0401) mis à jour, ou prévus de l'être (ex.: PID, logigrammes PLCs, etc.)
d) Formation ou information faite,
[14 empty] | En attente | Permanent
[14 empty] | Actif | Provisoire
Clôturé
Note on Q3: Note (2): La mechanical completion par Maintenance routine (DMC2507) ou par Projet (DMJ2103) a été transmise à Opérations
Note on R3: Note (1 ): Le visa est porté par la supervision jour (PsP/PMC/Sup) ou le SI/TL