## Planning Travaux
PLANNING PETITS TRAVAUX
Service CVC |  |  |  | Début d'exercice | 2020-01-01
|  |  |  | Aujourd'hui | 2020-03-26
| Effectif critique: | 3 |  | Semaine affichée: | 12 |  |  |  | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11
 | time axis 2020-03-16 to 2020-05-17
Chantiers | Chantier planifié | Chargé d'affaires | Nombre d'heures | Progression | Début | Fin | Colonne1 | DAYS | time axis 2020-03-16 to 2020-05-17
Ne pas supprimer cette ligne
M. POIRIER
Phase 1 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-30
Phase 2 |  |  |  |  | 2020-04-04 | 2020-04-24
M. BRETAUDEAU
Phase 1
Phase 2
M.KARCHER
Phase 1
Phase 2
M. DUPONT
Phase 1 |  |  |  | 0% | 2020-03-19 | 2020-05-04 |  | 47
Phase 2 |  |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-05-07 |  | 25
Ne rien écrire sous cette ligne | [6 empty] | Effectif total : |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Note on J6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.