## Suivi de projet
Suivi de projet
| Pourcentage d’excédent / de déficit à signaler : | 25%
Projet | Catégorie | Tâches | Affecté à | Estimé Début | Estimé Fin | Travail estimé (en heures) | Durée estimée (en jours) | Réel Début | Réel Fin | Icône indicateur pour le travail réel excédentaire/déficitaire (en heures) | Travail réel (en heures) | Icône indicateur pour la durée réelle excédentaire/déficitaire (en jour) | Durée réelle (en jours) | Notes
Projet 1 | Prêts |  | Johanne Jacques | 2019-06-16 | 2019-08-15 | 210 | 59 | 2019-06-16 | 2019-08-20 | 1 | 300 | 0 | 64
Projet 4 | Gestion conseil |  | Linda Roy | 2019-05-22 | 2019-06-01 | 250 | 39 | 2019-05-22 | 2019-06-10 | 0 | 276 | 0 | 45
Projet 8 | Gestion conseil |  | Employé 1 | 2019-07-12 | 2019-08-20 | 450 | 59 | 2019-07-06 | 2019-08-15 | 0 | 430 | 0 | 72
Projet 5 | Administration |  | Employé 2 | 2019-05-22 | 2019-07-01 | 300 | 10 | 2019-05-22 | 2019-07-07 | 0 | 310 | 1 | 15
Projet 6 | Gestion conseil |  | Employé 4 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 500 | 124 | 2019-06-21 | 2019-07-06 | 0 | 510 | 1 | 60
projet 9 | Prospection |  | Employé 1 | 2016-02-05 | 2016-06-09 | 250 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 0 | 33
Projet 7 | Prospection |  | Employé 1 | 2019-07-07 | 2019-07-31 | 750 | 24 | 2019-07-07 | 2019-08-05 | 0 | 790 | 0 | 28
Projet 3 | Développement local |  | Johanne Jacques | 2019-05-12 | 2019-07-11 | 500 | 38 | 2019-05-12 | 2019-07-24 | 0 | 500 | 0 | 39
Projet 2 | Stratégie jeunesse |  | David Longchamps | 2019-07-10 | 2019-08-10 | 400 | 9 | 2019-07-10 | 2019-08-13 | 0 | 390 | 1 | 18
CONFIGURATION

## Installation
Installation
Nom de la catégorie | Tâches | Nom de l’employé
Prêts | Rencontre client | Johanne Jacques
Prospection | Analyse de dossier | David Longchamps
Gestion conseil | Correspondance avec le client | Linda Roy
Administration | Communication tiers
Mandat extraordinaire | Montage du dossier de présentation au CA
Stratégie jeunesse | Lettre d'offre / Convention de prêt
Développement local | Déboursé
Suivi E/F
Comptes spéciaux
Préparation
Contact téléphonique
Rencontre client
Rencontre client
Suivi
Comptabilité
Conseil d'administration
Renouvellement taux
Suvi de prêts
Rapports divers
Publicité (site Web, FB, Cyberimpact)
Rédaction de documents
Communication
Rencontre client
Analyse de dossier
Correspondance avec le client
Communication tiers
Montage du dossier de présentation au CA
Lettre d'offre / Convention de prêt
Déboursé
Suivi E/F
Comptes spéciaux
Rencontre
Communication
Implication communautaire
Organisation événement
Montage et prise en charge
PROJETS