## PROG
| TITRE DU PROGRAMME |  |  | PROG
| Lieu |  |  |  |  | Légende : | Conforme aux objectifs | [8 empty] | Faible risque | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
| RÉSIDENCE |  | NOTAIRE |  | MAIRIE
| Date de début du projet : | 2022-01-01 |  |  |  |  | août | [13 empty] | septembre | [27 empty] | octobre | [13 empty] | Dossier Résidence de terrains à bâtir | Dossier Résidence de terrains à bâtir
| Incrément de défilement : | 234 | time axis 2022-08-23 to 2022-10-17
Date de signature promesse Lex-Aequo
| Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | Nom du programme
Adresse
| Création site Internet dédié | Objectif | Bidule | 62% | 2022-09-01 | 12 | j: 2; v: 2; s: 2; d: 2; l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2; l: 2 | Nombre lots
| Véloce groupe | Risque faible | Bidule | 100% | 2022-09-01 | 2 | [56 empty] | Nombre de tranches
| Achat nom de domaine | Risque faible | Machin | 100% | 2022-09-03 | 1 | [56 empty] | Référence cadastre
| Création Hébergement | Risque faible | Bidule | 100% | 2022-09-04 | 4 | [56 empty] | Zonage
| Création site Internet dédié | Risque faible | Bidule | 10% | 2022-09-04 | 1 | [56 empty] | O.A.P.
PROG | référencement | Risque faible | Tartempion | 0% | 2022-09-06 | 1 | [56 empty] | GEORISQUE
PROG | TITRE 2 | [61 empty] | Notes
PROG | Tâche 1 | Risque élevé |  | 60% | 2022-09-07 | 13
PROG | Tâche 2 | En bonne voie |  | 50% | 2022-09-09 | 9 | [56 empty] | Notaire | Notaire
PROG | Tâche 3 | Risque faible |  | 33% | 2022-09-14 | 11
PROG | Tâche 4 | Jalon |  |  | 2022-09-16 | 1 | [56 empty] | Nom de l'étude | bar: v
PROG | Tâche 5 |  |  |  | 2022-09-17 | 24 | [56 empty] | Nom du contact
PROG | TITRE 3 | [61 empty] | Adresse
PROG | Tâche 1 | En bonne voie |  |  | 2022-09-16 | 4 | [56 empty] | Téléphone
PROG | Tâche 2 | Risque moyen |  |  | 2022-09-19 | 14 | [56 empty] | E-mail
PROG | Tâche 3 | En bonne voie |  |  | 2022-10-04 | 6
PROG | Tâche 4 | Objectif |  |  | 2022-10-08 | 3 | s: 2; d: 2; l: 2 | A.S.L. association syndicale libre
PROG | Tâche 5 | Risque faible |  |  | 2022-09-06 | 19 | [56 empty] | Date de cession des espaces communs
PROG | TITRE 4 | [61 empty] | Séquestre dégradation
PROG | Tâche 1 |  |  |  | 2022-10-11 | 15 | [56 empty] | Mairie | Mairie
PROG | Tâche 2 |  |  |  | 2022-10-25 | 5 | [56 empty] | Mairie nom du maire ou du service urbanisme
PROG | Tâche 3 | Jalon |  |  | 2022-12-06 | 1 | [56 empty] | Mairie téléphone
PROG | Tâche 4 | [61 empty] | Mairie E-mail
PROG | Tâche 5 | [61 empty] | Certificat général d'adressage du lotissement et des lots
PROG
Formulas:
MAIRIE = [MAIRIE, row above]+1

## Bidule
| TITRE DU PROGRAMME |  |  | Bidule
| Lieu |  |  |  |  | Légende : |  | Conforme aux objectifs | [8 empty] | Faible risque | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
| RÉSIDENCE |  | NOTAIRE |  | MAIRIE
| Date de début du projet : | 2022-01-01 | [5 empty] | août | [13 empty] | septembre | [34 empty] | octobre | [6 empty] | Dossier Résidence de terrains à bâtir | Dossier Résidence de terrains à bâtir
| Incrément de défilement : | 230 | 2022-09-27 | time axis 2022-08-19 to 2022-10-13
Date de signature promesse Lex-Aequo
Projet | Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | NOTIFICATION | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | Nom du programme
[7 empty] | RIEN | [56 empty] | Adresse
PROG | Création site Internet dédié | Objectif | François | 62% | 2022-09-01 | 12 | envoyer un email | j: 2; v: 2; s: 2; d: 2; l: 2; m: 2; m: 2; j: 2; v: 2; s: 2; d: 2; l: 2 | Nombre lots
PROG | Véloce groupe | Risque faible | François | 100% | 2022-09-01 | 2 | TRUE | [56 empty] | Nombre de tranches
PROG | Création Hébergement | Risque faible | François | 100% | 2022-09-03 | 1 | TRUE | [56 empty] | Zonage
PROG | Création site Internet dédié | Risque faible | François | 10% | 2022-09-04 | 4 | envoyer un email | [56 empty] | O.A.P.
Formulas:
MAIRIE = Jalons4352[[#This Row],[Début]]
Voilà ce que je désire pour chaque onglet créé

## Machin
| TITRE DU PROGRAMME |  |  | Machin
| Lieu |  |  |  |  | Légende : |  | Conforme aux objectifs | [8 empty] | Faible risque | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
| RÉSIDENCE |  | NOTAIRE |  | MAIRIE
| Date de début du projet : | 2022-01-01 | [5 empty] | août | [13 empty] | septembre | [34 empty] | octobre | [6 empty] | Dossier Résidence de terrains à bâtir | Dossier Résidence de terrains à bâtir
| Incrément de défilement : | 230 | 2022-09-27 | time axis 2022-08-19 to 2022-10-13
Date de signature promesse Lex-Aequo
Projet | Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | NOTIFICATION | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | Nom du programme
|  |  |  | 100% | 2022-09-01 | 2 | TRUE | [56 empty] | Adresse
PROG | Achat nom de domaine | Risque faible | Machin | 100% | 2022-09-03 | 1 | TRUE | [56 empty] | Référence cadastre
Voilà ce que je désire pour chaque onglet créé

## Tartempion
| TITRE DU PROGRAMME |  |  | Tartempion
| Lieu |  |  |  |  | Légende : |  | Conforme aux objectifs | [8 empty] | Faible risque | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
| RÉSIDENCE |  | NOTAIRE |  | MAIRIE
| Date de début du projet : | 2022-01-01 | [5 empty] | août | [13 empty] | septembre | [34 empty] | octobre | [6 empty] | Dossier Résidence de terrains à bâtir | Dossier Résidence de terrains à bâtir
| Incrément de défilement : | 230 | 2022-09-27 | time axis 2022-08-19 to 2022-10-13
Date de signature promesse Lex-Aequo
Projet | Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | NOTIFICATION | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | Nom du programme
|  |  |  | 100% | 2022-09-01 | 2 | TRUE | [56 empty] | Adresse
PROG | référencement | Risque faible | Tartempion | 0% | 2022-09-06 | 1 | envoyer un email | [56 empty] | Référence cadastre
Voilà ce que je désire pour chaque onglet créé