## Planning Annuel
| ENREGISTREMENT PRESTATION PERIODIQUE PLANNING ANNUEL | [55 empty] | Date de Création : 01/04/2020 Date de MAJ : 25/09/2020
Site | DELIFRANCE AVIGNON | [9 empty] | Prévisionnelle | [8 empty] | 1 |  | Prestation prévisionnelle
[11 empty] | Réalisée | [8 empty] | 1 |  | Prestation réalisée
Toutes les fréquences augmentées par rapport au contrat et CDC | [19 empty] | 0 |  | Non disponible, ou non libération par le client
SEMAINE DE REMISE EN ETAT
SEMAINE DE FERMETURE |  |  |  | 2020
SEMAINE DE SEMI FERMETURE
DEMARRAGE | [16 empty] | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC
Ateliers | Surfaces | Méthode Prestation | Fréquence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Moyenne de réalisation de la prestation | Nb de ND / an | Commentaires
QUAI RECEPTION MATIERES PREMIERES | Extincteurs, Carter, Rideaux, Encadrement de rideaux intérieurs, | Grattage dégrossi ess hum av. produit | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[18 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs (accessible) >2,30m, rideaux extérieurs | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
CHAMBRES COULOIR MP | Piétement racks, | ess. Hum av. produit | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[37 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m, rideaux, encadrements rideaux | ess. Hum av. produit + enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[19 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m, rideaux, encadrements rideaux | moussage - rinçage | A | [53 empty] | #DIV/0! | 0
1
| Murs (accessible) >2,30m , | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[29 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) >2,30m , | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Sol | vidage complet : moussage - rinçage - désinfection | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| couloir MP | grattage dégrossissage - autolaveuse | 6 FH | JUILLET 27: 6; JUILLET 28: 6; JUILLET 29: 6; JUILLET 30: 6; AOUT 33: 6; AOUT 34: 6; AOUT 35: 6; SEPT 36: 6; SEPT 37: 6; SEPT 38: 6 | 100% | 0
[30 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| couloir MP | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
SILOS 1 à 4 et SAS D'ACCES | Parois silos (accessibles) | balayage brossage - essu.hum av. prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Parois silos (perche) | ess. Hum. Av. prod | A | [53 empty] | #DIV/0! | 0
| Parois silos (perche) | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | #DIV/0! | 0
| Murs (accessible) <2,30m | dépoussiérage / ess.hum. (perche + PIRE) | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs >2,30m (sauf SAS) | dépoussiérage / ess.hum. (perche + PIRE) | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Sol SAS et silos | grattage dégrossi - balayage brossage - ess. Hum. Av. prod | 1FH | [53 empty] | 79.41% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EXTENSION | Rideaux, portes, encadrements de rideaux , extincteurs, carters… | ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 75% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Rideaux, portes, encadrements de rideaux , extincteurs, carters… | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs (accessible) <2,30m | grattage dégrossi - ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 3 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[19 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Murs (accessible) <2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond, puits de lumière, murs >2,30m | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[36 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Plafond, puits de lumière, murs >2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
CHAMBRE CHOCOLAT (cristaliseuse et le tank) | Encadrement de porte | grattage dégrossi - ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Structure accessible (tank et christaliseuse), tuyauteries, gaines, | ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Plafond | ess. Hum. Av. prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m (passage d'annuel à trimestriel - pl max 2,5m - vérifier) | ess. Hum. Av. prod | 1FH | [53 empty] | 42.42% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Murs (accessible) <2,30m | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 50% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[36 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Sol (Hebdomadaire si utilisation) (autolaveuse ne rentre pas dans le local) | grattage dégrossi - moussage/rinçage/désinfection | 1FH | [53 empty] | 42.42% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ZONE PE, PREPA GARNITURE (ouverture de la zone vendredi 17072020) | Encadrement de rideaux, rideaux, portes, … | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Murs supérieur à 2,3m, | prélavage - moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs supérieur à 2,3m, | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond, sirènes | grattage dégrossi brossage ess.hum av.prod + enlèvement toiles d'araignées | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
PGA SECTION 1 à 5 | Encadrement de rideaux, rideaux, portes, … | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Murs supérieur à 2,3m, | prélavage - moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs supérieur à 2,3m, | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Plafond, sirènes | moussage - rinçage -enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Plafond, sirènes | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
ENSEMBLE DE LA LIGNE "PRODUIT EMBALLE" | Tapis compteuse avec levée du nez du sabre (à vérifier avec VBA) | grattage dégrossi brossage ess.hum av.prod + enlèvement toiles d'araignées | 1 FH | [53 empty] | 41.18% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| piétement structure | ess.hum.av.prod | 1 FH | [53 empty] | 58.82% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| gaines électriques et goulottes (pas faisable ts les mois car besoin de nacelle) | vapeur sèche | 1 FM | [53 empty] | 62.5% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[33 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Plafond (nacelle) | grattage dégrossi brossage ess.hum av.prod + enlèvement toiles d'araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs <2,30m, Rideaux | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs > 2,30m, >Structure rideaux | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs > 2,30m, >Structure rideaux | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
BENNES à RECYCLAGES | Bennes et parois | brossage + prélavage | 1FH | [53 empty] | 44.12% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Plateforme et escalier | moussage - rinçage | 1FH | [53 empty] | 44.12% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
QUAI EXPEDITION | Extincteurs | ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Portes coulissantes, rideaux … | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Portes coulissantes, rideaux … | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Racks | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Racks | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 33.33% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| sol | balayage brossage - autolaveuse | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
COULOIR EXPEDITION | Extincteurs | ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Rideaux, portes coulissantes tec… | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 100% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Murs < 2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs > 2,3m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs > 2,3m | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
| Sol | brossage balayage + autolaveuse | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
1
LOCAL CHARGE / LOCAL CARTON | Rideaux | pas de grande eau - nettoyage humide | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Boitier électrique, goulottes électrique | ess.hum.av.prod | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs < 2,30m | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs > 2,30m | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond (nacelle/perche) | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| sol ( à planifier avec expédition) | A planifier avec expédition balayage brossage - ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
MEZZANINE ET ESCALIER | Murs < 2,30m | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | Silicone dégradé | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Murs > 2,30m | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Plafond (nacelle/perche) | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Escalier | balayage brossage + enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Garde corps | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
| Sol | balayage brossage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
TUNNEL DE REFROIDISSEMENT | Exterieur ( A refaire lundi avant démarrage) | grattage dégrossi - essu.hum.av.prod | 1 FH | [53 empty] | 56.25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PLONGE SALE | Trou de la ventilation, carter inox ventilation, structure rideaux | ess.hum.av.prod | 1 FH | [53 empty] | 56.25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Trou de la ventilation, carter inox ventilation, structure rideaux | moussage - rinçage | 1 FH | [53 empty] | 56.25% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PLONGE PROPRE (2FA - impossible sinon moisissure…) | Murs < 2,30m plonge propre et zone extension | moussage - rinçage | 1 FH | [53 empty] | 58.06% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Plafonds et murs >2,30m plonge propre et zone extension | moussage - rinçage | 1FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MATERIEL PROPRE | Trémis pépite : structure, brosse rouge, tapis, intérieur trémie ( A chaque utilisation) | grattage dégrossi - brossage - ess.hum.av.prod | 2 FM (en moy) | [53 empty] | 50% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
[30 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Pompe à beurre | Grattage en Hebdo prélavage - moussage - rinçage | 1 FH | [53 empty] | 57.58% | 0 | bar: 1 to JUILLET 30; AOUT 33 to DEC 53
4 FA | bar: AVRIL 16; JUILLET 27 to JUILLET 30; AOUT 33 to NOV 46
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
Total prévisionnel / semaine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 20 | 12 | 2 | 20 | 1 | 22 | 2 | 15 | 19 | 32 | 36 | 19 | 23 | 29 | 0 | 0 | 29 | 22 | 22 | 45 | 23 | 30 | 13 | 14 | 18 | 17 | 20 | #REF! | 14 | 26 | 13 | 14 | 14 | 61 | 27 | 8 | 5 | #REF! | 3
Total réalisé / semaine |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 16 | 15 | 17 | 19 | 1 | 1 | 29 | 22 | 21 | 22 | 22 | 29 | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% réalisé / semaine |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 52.17% | 47.5% | 20% | 8.333% | 0% | 30% | 0% | 18.18% | 0% | 20% | 31.58% | 15.62% | 44.44% | 78.95% | 73.91% | 65.52% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% | 95.45% | 48.89% | 95.65% | 96.67% | 92.31% | 85.71% | 94.44% | 100% | 100% | #REF! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Si besoin d'ajouter d'autres lignes, elles sont pré-créées, il suffit de les afficher :
- sélectionner les lignes 62 et 99 puis clic droit "afficher"

## Planning Annuel au 20112020
| ENREGISTREMENT PRESTATION PERIODIQUE PLANNING ANNUEL | [55 empty] | Date de Création : 01/04/2020 Date de MAJ : 25/09/2020
Site | DELIFRANCE AVIGNON | [5 empty] | 1 |  | Prestation prévisionnelle
[7 empty] | 1 |  | Prestation réalisée
Toutes les fréquences augmentées par rapport au contrat et CDC | [6 empty] | 0 |  | Non disponible, ou non libération par le client
SEMAINE DE REMISE EN ETAT
SEMAINE DE FERMETURE
SEMAINE DE SEMI FERMETURE
DEMARRAGE |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEC |  |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MARS
Ateliers | Surfaces | Méthode Prestation | Fréquence | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Moyenne de réalisation de la prestation | Nb de ND / an | Commentaires
QUAI RECEPTION MATIERES PREMIERES | Extincteurs, Carter, Rideaux, Encadrement de rideaux intérieurs, | Grattage dégrossi ess hum av. produit | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[5 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs (accessible) >2,30m, rideaux extérieurs | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
CHAMBRES COULOIR MP | Piétement racks, | ess. Hum av. produit | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[24 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m, rideaux, encadrements rideaux | ess. Hum av. produit + enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m, rideaux, encadrements rideaux | moussage - rinçage | A | [53 empty] | #DIV/0! | 0
1
| Murs (accessible) >2,30m , | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[16 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Murs (accessible) >2,30m , | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Sol | vidage complet : moussage - rinçage - désinfection | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| couloir MP | grattage dégrossissage - autolaveuse | 6 FH | JUILLET 27: 6; JUILLET 28: 6; JUILLET 29: 6; JUILLET 30: 6; AOUT 33: 6; AOUT 34: 6; AOUT 35: 6; SEPT 36: 6; SEPT 37: 6; SEPT 38: 6 | 100% | 0
[17 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| couloir MP | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
SILOS 1 à 4 et SAS D'ACCES | Parois silos (accessibles) | balayage brossage - essu.hum av. prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs (accessible) <2,30m | dépoussiérage / ess.hum. (perche + PIRE) | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
EXTENSION | Rideaux, portes, encadrements de rideaux , extincteurs, carters… | ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 75% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Rideaux, portes, encadrements de rideaux , extincteurs, carters… | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs (accessible) <2,30m | grattage dégrossi - ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 3 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
| Murs (accessible) <2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond, puits de lumière, murs >2,30m | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[23 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Plafond, puits de lumière, murs >2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
CHAMBRE CHOCOLAT (cristaliseuse et le tank) | Encadrement de porte | grattage dégrossi - ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Structure accessible (tank et christaliseuse), tuyauteries, gaines, | ess. Hum. Av. prod | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Plafond | ess. Hum. Av. prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Murs (accessible) <2,30m | enlèvement toiles araignées | 1 FM | [53 empty] | 50% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[23 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
ZONE PE, PREPA GARNITURE (ouverture de la zone vendredi 17072020) | Encadrement de rideaux, rideaux, portes, … | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 44.44% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Murs supérieur à 2,3m, | prélavage - moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs supérieur à 2,3m, | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond, sirènes | grattage dégrossi brossage ess.hum av.prod + enlèvement toiles d'araignées | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
PGA SECTION 1 à 5 | Encadrement de rideaux, rideaux, portes, … | prélavage - moussage - rinçage | 1 FM | [53 empty] | 88.89% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Murs supérieur à 2,3m, | prélavage - moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs supérieur à 2,3m, | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Plafond, sirènes | moussage - rinçage -enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Plafond, sirènes | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| gaines électriques et goulottes (pas faisable ts les mois car besoin de nacelle) | vapeur sèche | 1 FM | [53 empty] | 62.5% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[20 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Plafond (nacelle) | grattage dégrossi brossage ess.hum av.prod + enlèvement toiles d'araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs <2,30m, Rideaux | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs > 2,30m, >Structure rideaux | moussage - rinçage | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs > 2,30m, >Structure rideaux | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
QUAI EXPEDITION | Extincteurs | ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Portes coulissantes, rideaux … | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Portes coulissantes, rideaux … | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Racks | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Racks | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 33.33% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| sol | balayage brossage - autolaveuse | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
COULOIR EXPEDITION | Extincteurs | ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Rideaux, portes coulissantes tec… | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 100% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Murs < 2,30m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs > 2,3m | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs > 2,3m | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Plafond | moussage - rinçage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond | enlèvement toiles araignées | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
| Sol | brossage balayage + autolaveuse | 4 FA | [53 empty] | 25% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
1
LOCAL CHARGE / LOCAL CARTON | Rideaux | pas de grande eau - nettoyage humide | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Boitier électrique, goulottes électrique | ess.hum.av.prod | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs < 2,30m | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs > 2,30m | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond (nacelle/perche) | pas de grande eau - nettoyage humide et poussière | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| sol ( à planifier avec expédition) | A planifier avec expédition balayage brossage - ess.hum.av.prod | 4 FA | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
MEZZANINE ET ESCALIER | Murs < 2,30m | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | Silicone dégradé | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Murs > 2,30m | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Plafond (nacelle/perche) | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Escalier | balayage brossage + enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Garde corps | enlèvement toiles araignées | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
| Sol | balayage brossage | A | [53 empty] | 0% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
PLONGE PROPRE (2FA - impossible sinon moisissure…) | Plafonds et murs >2,30m plonge propre et zone extension | moussage - rinçage | 1FM | [53 empty] | 55.56% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[17 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
MATERIEL PROPRE | Trémis pépite : structure, brosse rouge, tapis, intérieur trémie ( A chaque utilisation) | grattage dégrossi - brossage - ess.hum.av.prod | 2 FM (en moy) | [53 empty] | 50% | 0 | bar: AVRIL 14 to JUILLET 30; AOUT 33 to MARS 13
[17 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
4 FA | bar: AVRIL 16; JUILLET 27 to JUILLET 30; AOUT 33 to NOV 46
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
[57 empty] | #DIV/0! | 0
Total prévisionnel / semaine |  |  |  | 0 | 12 | 29 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 21 | 24 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 33 | 12 | 18 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 49 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.98% | 3
Total réalisé / semaine |  |  |  | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% réalisé / semaine |  |  |  | #DIV/0! | 91.67% | 62.07% | 37.5% | #DIV/0! | 0% | 62.5% | 0% | 30% | 0% | 66.67% | 71.43% | 19.05% | 16.67% | 14.29% | 45.45% | 38.89% | #DIV/0! | #DIV/0! | 72.22% | 50% | 40% | 15.15% | 50% | 66.67% | 100% | 50% | 100% | 116.7% | 112.5% | #DIV/0! | 150% | 106.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Si besoin d'ajouter d'autres lignes, elles sont pré-créées, il suffit de les afficher :
- sélectionner les lignes 62 et 99 puis clic droit "afficher"