## Feuil1
|  |  |  | T-COMALUX |  |  | T-COMALUX |  |  | T-COMALUX
|  | SURFACE DU BATIMENT |  | Projet: | 141_D3_D4 - ISP |  | Projet: | 141_D3_D4 - ISP |  | Projet: | 141_D3_D4 - ISP
|  |  |  | (3 niveaux SS et 9 niveaux hors-sol) |  |  | (3 niveaux SS et 9 niveaux hors-sol) |  |  | (3 niveaux SS et 9 niveaux hors-sol)
REPARTITION des SURFACES |  |  | Surface parachevée | SCB1 |  | 1561 | SCB1 |  | 1561 | SCB1 |  | 1561
|  |  | Surface terrasse - balcon - loggia | SCB2 |  | 3132 | SCB2 |  | 3132 | SCB2 |  | 3132
|  |  | Surface sous-sol | SCB3 |  | 321 | SCB3 |  | 321 | SCB3 |  | 321
|  |  | Surface sous-sol - Preneur | SCB3 - Preneur |  | 321 | SCB3 - Preneur |  | 321 | SCB3 - Preneur |  | 321
|  |  | Surface aménagements extérieurs | SCB4 |  | 321 | SCB4 |  | 321 | SCB4 |  | 321
|  |  | Surface VAP | Surface VAP |  | 313 | Surface VAP |  | 313 | Surface VAP |  | 313
|  |  | Surface parachevée + terrasse / balcon / loggia | SCB1+2 (C & E) |  | 4693 | SCB1+2 (C & E) |  | 4693 | SCB1+2 (C & E) |  | 4693
|  |  | Surface total du bâtiment | SCB1+2+3 (B & D) |  | 5335 | SCB1+2+3 (B & D) |  | 5335 | SCB1+2+3 (B & D) |  | 5335
|  |  | Surface aménagements extérieurs | SCB4 (F) |  | 321 | SCB4 (F) |  | 321 | SCB4 (F) |  | 321
|  |  | Surface pondéré | Surface pondérée (SCB1x1,0+SCB2x0,5+SCB3x0,5+SCB4x0,2) |  | 3512.2 | Surface pondérée (SCB1x1,0+SCB2x0,5+SCB3x0,5+SCB4x0,2) |  | 3512.2 | Surface pondérée (SCB1x1,0+SCB2x0,5+SCB3x0,5+SCB4x0,2) |  | 3512.2
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES du BATIMENT |  |  | Configuration bâtiment
Niveau sous-sol
Niveau hors-sol
Façade
Travaux spécifique
Rubrique
N° Lot |  |  |  |  | Pourcent. Vs Total chantier | Ratio |  | Pourcent. Vs Total chantier | Ratio |  | Pourcent. Vs Total chantier | Ratio
Position | Désignation |  |  | € | % | € / m2 | € | % | € / m2 | € | % | € / m2
A | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0 | 0% | sur total chantier | 0 | 0% | sur total chantier | 0 | 0% | sur total chantier
0 | Terrassement général / Blindage
1 | Construction |  |  |  | 0% | sur travaux |  | 0% | sur travaux |  | 0% | sur travaux
1.1 | Imprévu 7% sur budget total yc IC
| Fee de Soustraitance Techniques Speciales (Coeff. sur Deboursés) |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8%
| Fee de Soustraitance Facades (Coefficient sur Deboursés) |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8%
| Fee de Soustraitance Menuiseries Exterieur. (Coeff. sur Deboursés) |  |  | 8% |  |  | 8% |  |  | 8%
B | GROS-OEUVRE |  |  | 64645 | 0.2797% | 12.1172 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Immeuble de base |  |  | 64645 |  | 12.1172 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | Terrassement |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0.1 | Terrassement / Blindage - immeuble
1 | Construction |  |  | 64645 | 0.2797% | 12.8929 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1.1 | Terrassement
1.2 | Réseaux enterrés et installations électriques |  |  | 64645
1.3 | Bassin de rétention
1.4 | Béton et béton armé
1.5 | Maçonnerie
1.6 | Eléments de structure métallique
1.7 | Divers et imprévus
2 | TS Preneur |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
0.2 | Terrassement |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0.2.1 | Terrassement annexe (1ér phase) / Blindage
2.0 | Construction |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Terrassement annexe (2 ième phase)
2.2 | Réseaux enterrés et installations électriques
2.4 | Béton et béton armé
2.5 | Maçonnerie
2.6 | Eléments de structure métallique
Etanchéité
Mise à la terre.,Béton et béton armé, étanchéité
9 | Voie d'accès parking (VAP, intégrée bât) |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
0.9 | Terrassement
0.9.1 | Terrassement annexe (1ér phase) / Blindage
9.0 | Construction |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1 | Terrassement annexe (2 ième phase)
9.2 | Réseaux enterrés et installations électriques
9.4 | Béton et béton armé
9.5 | Maçonnerie
Mise à la terre.,Béton et béton armé, étanchéité
C | CLOS-COUVERT |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Immeuble de base |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Isolation / Etanchéité |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Menuiseries Extérieures : châssis + stores |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Mur rideaux + stores
1.4 | Bardage + isolation
1.5 | Parement en pierre naturelle + isolation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Portes de Garage |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Nacelle de nettoyage |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | TS Preneur |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Menuiseries Extérieures : châssis + stores
2.3 | Mur rideaux + stores
2.4 | Bardage + isolation
2.5 | Parement en pierre naturelle + isolation
9 | Voie d'accès parking (VAP, intégrée bât) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1 | Isolation / Etanchéité
D | CORPS D'ETATS TECHNIQUES |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Immeuble de base |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 | HVAC |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Sanitaire |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | TRAFO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Groupe électrogène |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Courant fort |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6 | Courant faible |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Sprinklage |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.8 | Ascenseurs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.9 | Isolation et resserrage coupe-feu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.10 | Faux plafond actif |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.11 | Impétrants
2 | TS Preneur |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | HVAC |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Sanitaire |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | TRAFO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Groupe électrogène |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.5 | Courant fort |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6 | Courant faible |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.7 | Sprinklage |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.8 | Ascenseurs |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.9 | Isolation et resserrage coupe-feu |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.10 | Faux plafond actif |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Voie d'accès parking (VAP, intégrée bât) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9.2.1 | HVAC
9.2.2 | Sanitaire
9.2.5 | Courant Fort
9.2.6 | Courant Faible
9.2.7 | Sprinklage
9.2.9 | Isolation et resserage coupe-feu
E | SECOND-ŒUVRE, FINITIONS |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Immeuble de base |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Chapes / Etanchéités / Isolation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Enduit / Plâtres |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3 | Plaque de plâtre / Isolation acoustique |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Revêtement de Sol |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | Revêtement de Sol (fx planchers) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Revêtement de Sol (tapis) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.3 | Revêtement de Sol (carrelage)
1.4.4 | Revêtement de Sol (pierre naturelle)
1.5 | Menuiseries Intérieures |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.1 | Menuiseries Intérieures (portes bois) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.2 | Menuiseries Intérieures (portes métal)
1.6 | Serrurerie (intérieure, extérieure, vitrerie) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.7 | Peinture |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.8 | Faux-plafonds métalliques |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.10 | Signalisation |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Travaux spécifiques (TS) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Chapes / Etanchéités / Isolation
2.2 | Enduit / Platres
2.3 | Plaque de platre / Isolation acoustique
2.4 | Revêtement de Sol |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | Revêtement de Sol (fx planchers)
2.4.2 | Revêtement de Sol (tapis)
2.4.3 | Revêtement de Sol (carrelage)
2.4.4 | Revêtement de Sol (pierre naturelle)
2.4.5 | Revêtement de Sol (sols souples)
2.4.6 | Revêtement de Sol (parquets)
2.5 | Menuiseries Intérieures |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.1 | Menuiseries Intérieures (portes bois, métal)
2.5.2 | Menuiseries Intérieurs métalliques
2.6 | Serrurerie (intérieure, extérieure, vitrerie)
2.7 | Peinture
2.8 | Faux-plafonds métalliques
2.12 | Cloisons mobiles
2.13 | Signalisation
Cloisons amovibles
Gradins escamotables
Stores intérieurs
9 | Voie d'accès parking (VAP, intégrée bât) |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9.6 | Serrurerie (intérieure, extérieure, vitrerie)
F | AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
1 | Terrassements & Profilage
2 | Gros œuvre + Revêtements Sols durs & Finitions
3 | Techniques spéciales
4 | Revêtements Sols durs & Finitions
5 | Plantations et Pelouses
G | REMISE COMMERCIALE |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
H | AVENANTS
A1 | INSTALLATION CHANTIER
B1 | GROS OEUVRE
C1 | CLOS COUVERT
D1 | CORPS D'ETATS TECHNIQUES
E1 | SECOND-ŒUVRE, FINITIONS
F1 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
TRAVAUX SPECIFIQUES
AMENAGEMENTS LOCATIFS
TOTAL Soumission EG (A+B) - G |  |  | yc VAP / TS g.o. _ hors Terr. / Blind. | 64645 |  | 18.4058 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ESTIMATIF POSTES NON CHIFFRÉES PAR EG
Soumiss. G.O. EG | TOTAL (A+B) - G |  | hors Terr. / Blind. _ yc VAP + TS g.o. | 64645 |  | 23.6648 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Ratio // budget de base :
BASE | TOTAL (A+B) |  | hors Terr. / Blind./ VAP / TS g.o. | 64645 |  | 19.2872 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
GLOBAL commande EG | TOTAL (A+B+C+D+E+F) - G |  | hors Terr / Blind. / TS (Tech.+Para) _ yc TS g.o. | 21338149.58 |  | 6075.4369 | 21338149.58 |  | 6075.4369 | 21338149.58 |  | 6075.4369
BASE | TOTAL (A+B+C+D+E+F) - G avec terrassement général |  | hors TS g.o. _ yc VAP | 64645 |  | 19.2872 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
TS Preneur | TOTAL (A+B+C+D+E+F) - G |  | yc TS g.o. / VAP - hors Terr. / Blind hors. TS (Tech/Para) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
GLOBAL commande | TOTAL (A+B+C+D+E+F) - G |  | yc TS g.o. / VAP - hors Terr. / Blind hors. TS (Tech/Para) | 22298135.16 |  | 6348.7658 | 22298135.16 |  | 6348.7658 | 22298135.16 |  | 6348.7658
GLOBAL | TOTAL (A+B+C+D+E+F) -G avec terrassement général |  | yc TS / VAP | 23113107.16 |  | 6580.8061 | 23113107.16 |  | 6580.8061 | 23113107.16 |  | 6580.8061
Ratio // budget de base :
Bouton 1