## déroulé opés
| Planning Opération type | 1 | 2 | 3 | 4
Phase | Quoi | A | B | C | D
1 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
| N° | 1 | 2 | 3 | 4
1.0 Démol | DEMOLITION
1.0 Démol | Nbr lgt à démolir et date | 1 | 0 | 0
1.0 Démol | Arret abonnement ( demande écrite à la DP) | Non | S.O. | A faire dans le marché travaux | x
1.0 Démol | Consignation des réseaux et attestation des concessionnaires Compléter le doc suivant--> | Gaz : consignation prévue avant fin juin 22 ENEDIS : relance pour obtenir le quitus | S.O. |  | x
1.0 Démol | Designation SPS ( pas de BC) |  | S.O. | Ok | x
1.0 Démol | Diag amiante , plomb (si <1930) Xylophage, déchet | Fait | S.O. | Ok | x
1.0 Démol | DID: déclaration intention démol; | S.O. | S.O. | inutile | x
1.0 Démol | autorisation démol |  | S.O. | inclus dans PC | x
1.0 Démol | Résiliation conv APL |  | S.O. | inutile | x
1.0 Démol | Dépôt Permis Démolir (+ date arrété + date validité) |  | S.O. | Inclus dans PC | Fait
1.0 Démol | Affichage et huissier | Fait | S.O. | PC affiché en juillet 2019 | x
1.0 Démol | Référé à lancer au plus tot via DAFI | Fait via référé construction | S.O. |  | Fait
1.0 Démol | Process interne RV lancement au sce travaux (cf lien vers fiche -->) |  | S.O.
1.0 Démol | OS démol | S.O. | S.O. | S.O. | S.O.
1.0 Démol | demander à dafi cloture référé |  | S.O.
1.0 Démol | informer DPGL ( ) et DAF (fiscalité)
Selon le chiffre de 1 à 4 dans la cellule A3
Tu affiches ou masques les colonnes
Dans l'exemple A3 étant égale à 1,la colonne C est visible.
Si tu mets 2 en A1,la colonne la colonne C s'efface et la colonne D apparait,ainsi de suite.
Cela réalisé avec une MFC pour chaque colonne.
A toi de voir si cela te convient
Cordialement