## Feuil1
2023-03-24
Client
DESIGNATION | MISSION |  |  |  | REALISATION |  | ENCOURS | FACTURATION
| Montant Conception (HT) | Montant Réalisation (HT) | Durée | Montant total (HT) | PGC fait ? | Avancement |  | Montant facturé (HT) | N° facture | Date | Montant restant à facturer (HT)
ARRAS - Démolition de 24 logements individuels_Rue des Acacias | 200 | 1175 | 5 mois | 1375 | OUI | 0% | 200 |  |  |  | 1375
ARRAS - Réfection de l'étanchéité et sécurisation de la toiture terrasse_Square Voltaire | 200 | 700 | 3 mois | 900 | OUI | 20% | 340 |  |  |  | 900
BETHUNE - Traitement d'entrée et transformation d'un local_17 Rue de Schwerte | 200 | 1400 | 6 mois | 1600 |  | 20% |  |  |  |  | 1600
BETHUNE - Réfection toiture amiantée_Route de Vaudricourt | 200 | 1350 | 6 mois | 1550 | OUI |  | 200 |  |  |  | 1550
CHOCQUES - Remplacement chaudières | 200 | 100 | - | 300 |  | 10% |  |  |  |  | 300
CROISILLES - Bassins de tamponnement_Ecoquartier | 200 | 1300 | 3,5 mois | 1500 | OUI | 48.72% | 0.004 | 833.33 | 22-11-012 | 2022-11-24 | 666.67
CUINCHY - Ravalement de 29 logements individuels_Rue Marcel Cabiddu et Place Jean Moulin | 200 | 700 | 3 mois | 900 | OUI | 90% | 630 | 200 | 22-12-017 | 2022-12-13 | 700
CUINCHY - Remplacement de chaudières | 200 | 100 | - | 300 |  | 50% |  |  |  |  | 300
DIVION - Réfection des clôtures de 40 logements_Rue du Maréchal Leclerc | 200 | 250 | 1 mois | 450 | OUI | 40% | 300 |  |  |  | 450
GIVENCHY LES LA BASSEE - Remplacement de chaudières | 200 | 100 | - | 300 |  | 70% |  |  |  |  | 300
HAILLICOURT - Installation d'une VMC dans 10 logements individuels_Résidence Lamartine | 200 | 250 | 1 mois | 450 | OUI | 10% | 225 |  |  |  | 450
MOLINGHEM - Remplacement de chaudières | 200 | 100 | - | 300 |  | 5% |  |  |  |  | 300
NOEUX LES MINES - Réhabilitation de la Gendarmerie et de 15 logements | 200 | 2800 | 12 mois | 3000 | OUI | 5% | 340 |  |  |  | 3000
OURTON - Système d'assainissement_Rue du 25 Août, Rue du 19 Mars et Rue Chamoine Martel | 200 | 500 | 2 mois | 700 | OUI | 0% | 200 |  |  |  | 700
SAINT LAURENT BLANGY - Réfection toiture terrasse_Résidence Voltaire au 1 Rue Michelet | 200 | 450 | 2 mois | 650 | [6 empty] | 650
VIOLAINES - Remplacement de chaudières | 200 | 100 | - | 300 |  | 70% |  |  |  |  | 300
|  |  | TOTAL = | 14575 |  | TOTAL = | 2435.004 |  |  | TOTAL = | 13541.67