## Feuil2
CAUSES LIEES
POSEUR | GROUPE SCHMIDT USINE | LIVRAISON | ELECTRO | MAGASIN | CLIENT | METRE | PLAN/CONCEPTION | AUTRES | PAS DE SAV
SAV
OUI | NON

## POSES 2019
TABLEAU SUIVI DES CAUSES SAV
SEM DE POSE | APPORTEURS D' AFFAIRES | NOM DU CLIENT | NOM DU POSEUR | SAV | NATURE DU SAV | CAUSES LIEES | REMARQUES
49/2019 | JAG | BEGAUD | FABIEN | OUI | Meuble et sa façade | LIVRAISON |  | SAV | CAUSES LIEES
| ECE | BREJASSOUS | SYLVAIN | OUI | Tiroir a redéouper | AUTRES | meuble redécouper et Thierry a redécouper mais à l'atelier |  | POSEUR | GROUPE SCHMIDT USINE | LIVRAISON | ELECTRO | MAG | CLIENT | METRE | PLAN/ CONCEPTION
|  | BREJASSOUS |  |  | Joue pas assez grande | CLIENT | La joue n'est pas assez grande pour le muret du client | OUI
|  | BREJASSOUS |  |  | façade abimée | POSEUR | Mauvais perçage | NON
| PML | CHAPEAUCOUP | FRANCK | OUI | Manque 3 angles de socles | MAGASIN
|  | CHAPEAUCOUP |  |  | Manque 3 angles de socles | GROUPE SCHMIDT USINE
| ECE | CLOLUS | PATRICE | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| ECE | DANEAU | SYLVAIN | OUI | Conduit de hotte | PLAN/CONCEPTION | pas de tuyau de prévu
|  | DANEAU | ROMAIN | OUI | Meuble abimé | POSEUR | Abimé par le poseur
| JAG | DROUARD | VICTOR | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| JAG | FOURNIER | PATRICE | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| ECE | KLEE | BRICE | OUI | Fileur | GROUPE SCHMIDT USINE
| ECE | KLEE |  |  |  | MAGASIN
| ECE | LE BERRE | FABIEN | OUI | 2 poignées manquantes | GROUPE SCHMIDT USINE
| ECE | PRIM | FRANCK | OUI |  | AUTRES | RAS
| ECE | PROVOST | SYLVAIN | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| RLG | ROLLAND | VICTOR | OUI | Range couvert abimé | LIVRAISON
| JAG | THEBAUD | FRANCK | OUI | Etagère manquante | MAGASIN | Non fournie
| CGL | TOUBLIC | BRICE | OUI | Rallonge fut de hotte | MAGASIN
50/2019 | ECE | RIVALAN | PATRICE | OUI | Manque charnières | GROUPE SCHMIDT USINE
| RLG | EVAIN | PATRICE | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| JAG | LE CLINCHE | PATRICE | OUI | Mitigeur | MAGASIN | Mauvais mitigeur de commandé
| PML | JAUNAY | FRANCK | OUI | Porte façade | LIVRAISON | Porte abimée ou groupe schmidt
| JAG | LOGEAIS | FRANCK | OUI | Porte meuble | GROUPE SCHMIDT USINE | Porte abimée
| CGL | DRENIAUD | BRICE | OUI | Charnières | GROUPE SCHMIDT USINE | Manque charnières
| CGL | LEBASCLES | BRICE | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| JAG | LUSSON | FABIEN | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| PML | MONTAUDOUIN | FABIEN | OUI | Plinthe | GROUPE SCHMIDT USINE | Manque plinthe
| PML | LE TAHLOUIDEC | FABIEN | OUI | Hotte abimée | LIVRAISON
| ECE | MARTIN | SYLVAIN | NON |  | PAS DE SAV | RAS
| ECE | GUILMOTO | SYLVAIN | OUI | Manque plan de travail | LIVRAISON
|  | GUILMOTO |  |  | Manque plinthe | LIVRAISON
|  | GUILMOTO |  |  | Porte LV abimée | POSEUR | Mauvais perçage

## Pour Graphique
CAUSES LIEES | Nombre de NOM DU CLIENT
AUTRES | 2
CLIENT | 1
GROUPE SCHMIDT USINE | 7
LIVRAISON | 6
MAGASIN | 5
PAS DE SAV | 8
PLAN/CONCEPTION | 1
POSEUR | 3