## AVIRON EPN (2)
2022-05-04
AVIRON
Infos marché
- Nom chantier : |  |  | 3515486
- DA chantier : |  |  | oui
- Type de travaux : |  | Mandataire : | SNOTP
- Maitre d'œuvre : |  | Cotraitant : | SARC/STURNO
- Maitre d'ouvrage : |  |  | SO
- Assistant MOA : |  |  | SO
- Point 0 : |  |  | SO
- Date Notification : |  |  | 2 mois (+1m)
- Date OS prépa : |  |  | 13,5 mois
- Date OS éxecution :
Remarques:
Part CA SNOTP:
Check list prépa chantier
- Réunion transfert étude:
- Demande avance forfaitaire :
- Lecture du marché :
- Consultation fournisseur
- Demandes agréments :
- Métrés :
- Commandes fournisseurs :
- Planning d'execution :
- Validation du CA (planning/moyens) :
- Budget :
- Projection attachement final :
- Finalisation projection résultat fin de chantier :
- Déclaration/contat ST, STPD :
- Inspection commune :
- Constat huissier avt tvx :
Remarques:
Check list cloture chantier
- Constat huissier ap tvx:
- Réalisation plans REC :
- Réalisation DOE :
- Enquête satisfaction client :
Remarques:
FICHE SUIVI CHANTIER
Date demande: | A faire: | Date limite: | Responsable:
2022-05-09 | Demande avance forfaitaire | 2022-06-06 | Alice
2022-05-09 | Planning execution "chantier" | 2022-05-27 | Sylvain
2022-05-09 | Budget | 2022-05-31 | Paul
2022-05-09 | Validation planning/moyens avec l'Hou | 2022-06-03 | Sylvain
2022-05-09 | Projection attachement final (à présenter au compte de juin) | 2022-06-20 | Sylvain
2022-05-09 | Organiser l'inspection commune | 2022-06-06 | Sylvain
2022-05-09 | Organiser le constat Huissier | 2022-06-02 | Sylvain
2022-05-09 | Définir maillage HAP nécessitant décharge spécifique: faire un plan | 2022-06-02 | Sebastien
2022-05-09 | demande d'arrêté | 2022-05-23 | Sylvain
2022-05-09 | Plans EXE | 2022-06-02 | Sebastien
2022-05-09 | DICT | 2022-05-23 | Sylvain
2022-05-09 | Dossier EXE (classeur chantier, analyse environemental…) | 2022-06-06 | Sylvain
2022-05-09 | Faire comparatif budget remblai classique/remise en place mtx | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Installer le panneaux info chantier | 2022-05-13 | Sylvain
2022-05-09 | Devis PI déjà transmis par Franck? Sinon les formaliser prix marché | 2022-05-13 | Alice
2022-05-09 | Définir méthode compactage et réserver les compacteurs (PQ4/PV4) | 2022-05-27 | Paul

## ROUTE DE CONCHES EPN (2)
2022-05-04
ROUTE DE CONCHES
Infos marché
- Nom chantier : |  |  | 2099721
- DA chantier :
- Type de travaux : |  | Mandataire : | SNOTP
- Maitre d'œuvre : |  | Cotraitant : | SOGEA EST BTP
- Maitre d'ouvrage :
- Assistant MOA :
- Point 0 : |  |  | TEREDEAL Signalisation Routière
- Date Notification : |  |  | 4 semaines TO 30 jours TF
- Date OS prépa : |  |  | 2 mois TO 6 mois TF
- Date OS éxecution :
Remarques:
Check list prépa chantier
- Réunion transfert étude:
- Demande avance forfaitaire :
- Lecture du marché :
- Consultation fournisseur
- Demandes agréments :
- Métrés :
- Commandes fournisseurs :
- Planning d'execution :
- Validation du CA (planning/moyens) :
- Budget :
- Projection attachement final :
- Finalisation projection résultat fin de chantier :
- Déclaration/contat ST, STPD :
- Inspection commune :
- Constat huissier avt tvx :
Remarques:
Check list cloture chantier
- Constat huissier ap tvx:
- Réalisation plans REC :
- Réalisation DOE :
- Enquête satisfaction client :
Remarques:
FICHE SUIVI CHANTIER
Date demande: | A faire: | Date limite: | Responsable:
2022-05-09 | MAJ projection finale pour compte de juin | 2022-06-30 | Paul
2022-05-09 | Organiser évacuation AC: 2 tours | 2022-05-13 | Sylvain
2022-05-09 | Mettre en place tapis rouge, cheminement piéton | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Mettre en place barrières "ATHANE" + panneau "zone de tvx" | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Voir avec Pascal L.: passer le chantier en "attitude environement" | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Faire un listing des branchements supplémentaires + chiffrer | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Relancer LA SIGNALISATION ROUTIERE pour facture STPD | 2022-05-13 | Paul
2022-05-09 | Faire avenant convention groupement SOGEA pour récupérer leur part | 2022-05-27 | Alice

## ALICE
|  | FICHE SUIVI DES TACHES |  | 2022-05-04
ALICE
Date demande: | A faire: |  | Date limite: | Nom du chantier:

## SYLVAIN
2022-05-04
SYLVAIN
Date demande: | A faire: | Date limite: | Nom du chantier:

## PAUL
|  | FICHE SUIVI DES TACHES |  | 2022-05-04
PAUL
Date demande: | A faire: |  | Date limite: | Nom du chantier:

## FRANCK
|  | FICHE SUIVI DES TACHES |  | 2022-05-04
FRANCK
Date demande: | A faire: |  | Date limite: | Nom du chantier:

## ANTHONY
|  | FICHE SUIVI DES TACHES |  | 2022-05-04
ANTHONY
Date demande: | A faire: |  | Date limite: | Nom du chantier:

## SEBASTIEN
|  | FICHE SUIVI DES TACHES |  | 2022-05-04
SEBASTIEN
Date demande: | A faire: |  | Date limite: | Nom du chantier: