## Suivi Projet
|  |  | N° de projet |  | 123456 |  |  | SUIVI DE PROJET | [6 empty] | Client | zafzeaf |  |  | Création | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-19
|  |  | Désignation |  | Package 5 | [9 empty] | Site client | gzegzeagze |  |  | Mise à jour | 2022-12-19
|  |  | Site PVL |  | abcd | [9 empty] | Programme | zeadze |  |  | Chef de projet | zeaeaz
Produits | [11 empty] | Commerce :
[12 empty] | Criticité | Commandes |  |  |  | Criticité | ECRs Follow Up
[13 empty] | Actions |  | Délai | Statut |  | Engineering Change Request |  |  | Délai | Statut
[12 empty] | ! | Commande moules 1 |  | 2022-11-01 | LATE |  | ECR n°1 |  |  | 2023-02-01 | OPEN | FALSE | FALSE
[13 empty] | Commande moules 2 |  | 2023-01-06 | OPEN | [6 empty] | FALSE | FALSE
[12 empty] | ! | Commande FOTs |  | 2023-01-04 | OPEN | [6 empty] | FALSE | FALSE
[23 empty] | FALSE | FALSE
[23 empty] | FALSE | FALSE
[23 empty] | FALSE | FALSE
Scope | [11 empty] | Injection : |  |  |  |  | Parachèvement :
| Données d'entrée |  |  |  |  | Informations | [5 empty] | ! | Actions |  | Délai | Statut | ! | Actions |  |  | Délai | Statut
| 3D Models |  |  |  |  | → Visite client en S30 | [5 empty] | ! | Lancement des outillages 5ECHO : JASON |  | 2022-10-01 | LATE |  | Lancement CdC mains de préhension |  |  |  | OPEN | FALSE | FALSE
| Index | A01 |  |  |  | → Absence POP S43 | [6 empty] | Attente MàJ planning |  | 2022-12-02 | LATE |  | Lancement des RFQ (Periphery, Sepro, Express Meca, Garbe) |  |  |  | OPEN | FALSE | FALSE
| Drawing | [11 empty] | Grainnage plaquette ABS-PC |  | 2022-12-14 | LATE |  | Reception des offres sous-traitants |  |  | 2022-12-09 | LATE | FALSE | FALSE
| Index | A01 | [14 empty] | ! | Lancement mains de préhension |  |  | 2022-12-16 | LATE | FALSE | FALSE
| Specification | [21 empty] | FALSE | FALSE
| Index | [21 empty] | FALSE | FALSE
Tableau de bord (Qualité - Coût - Délai - Risques) | [22 empty] | FALSE | FALSE
| Timeline | [21 empty] | FALSE | FALSE
| Phase 3 (Process design) |  | Phase 4 (Industrialisation) |  | Phase 5 (MAP et transferts) |  |  | Phase 6 (Démarrage série) | [14 empty] | FALSE | FALSE
| CW29-22 | CW30-22 | CW38-22 | CW50/22 | N/A | N/A | CW34-23 | CW43-23 | CW48-23 | CW50-23 | [12 empty] | FALSE | FALSE
| Kick-off | Choix des sous-traitants | TOP RO | FOTs | Transfert Ctr. Essais | FOTs Ctr Essais | Transfert site série | Run @ Rate | PPAP | SOP | [12 empty] | FALSE | FALSE
[12 empty] | Qualité client : |  |  |  |  | Qualité fournisseur :
| Taux d'avancement checklist ISIS |  |  |  |  | Analyse des risques | [5 empty] | ! | Actions |  | Délai | Statut | ! | Actions |  |  | Délai | Statut
| Phases ISIS | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5 | Phase 6 | Risques identifiés |  | Actions |  | Statut |  |  | Relancer Zeiss pour le devis metrologie |  | 2022-12-02 | LATE | ! | Attente décision FAU sur le FRN |  |  | 2022-12-15 | LATE | FALSE | FALSE
| Deadline | 2023-01-31 | 2023-04-28 | 2023-10-31 | 2024-12-20 | Retard livraison moule |  | Transfert aérien |  | OPEN | FALSE |  | ePPAP : initier les IMDS |  | 2022-12-02 | LATE |  | Lancer metrologie sur 3 inserts |  |  | 2022-11-30 | LATE | FALSE | FALSE
[6 empty] | Indisponnibilité metro |  | Lcmt metro chez Zeiss |  | OPEN | FALSE | ! | ePPAP : faire signer les SRC par Amiens |  | 2022-12-02 | LATE |  | Initier les instructions de contrôle réception |  |  | 2022-12-16 | LATE | FALSE | FALSE
| Avancement | 69.2% | 59% | 0% | 0% | [5 empty] | FALSE |  | Lancer les MdC série. Relancer Arnaud SAUVAGE |  | 2022-12-02 | LATE | [6 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE |  | Lancer les instructions de contrôle (mur qualité) |  | 2022-12-02 | LATE | [6 empty] | FALSE | FALSE
Heures d'engineering | [10 empty] | FALSE |  | Lancement du PVAL |  | 2023-02-02 | OPEN | [6 empty] | FALSE | FALSE
| Phases projet | ENG 1 | ENG 2 | ENG 3 | ENG 4 | [5 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE
| Conso | 100% | 98% | 0% | 0% | [5 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | [11 empty] | FALSE | FALSE
|  | Budget engineering |  | Budget global |  | Retours alertes réclamations client | [16 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | Problèmes |  | Actions |  | Statut | [12 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | Probleme clippage |  | MAP moule |  | OPEN | FALSE | Achat : |  |  |  |  | EDI - Production
| Conso | 49% |  | 30% | [6 empty] | FALSE | ! | Actions |  | Délai | Statut | ! | Références | Désignations | Quantité | Délai de livraison | Statut
[11 empty] | FALSE | ! | 50 kg ABS PC |  | 2023-01-01 | OPEN |  | 6847568 | azdagf | 120 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | [6 empty] | 6847568 | azdagf | 160 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
| Marge | 2.76% | [8 empty] | FALSE | [6 empty] | 6847568 | azdagf | 160 | 2022-12-01 | LATE | FALSE | FALSE
[11 empty] | FALSE | [6 empty] | 6847568 | azdagf | 80 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
Stocks centre d'essai | [17 empty] | 6847568 | azdagf | 60 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
Matières et composants | [5 empty] | Pièces finies | [11 empty] | 6847568 | azdagf | 80 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
| Références | Designation |  | Quantité | Unité | Références | Designation |  |  | Quantité | [7 empty] | 6847568 | azdagf | 120 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
| 78465132 | qzdugyhij |  | 150 | kg | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 | [7 empty] | 6847568 | azdagf | 60 | 2023-02-03 | OPEN | FALSE | FALSE
| 78465132 | qzdugyhij |  | 50 | kg | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  | Logistique
| 78465132 | qzdugyhij |  | 200 | kg | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  | Criticité | Expéditions en cours |  |  | Transferts outillages |  |  |  |  | Packaging
| 78465132 | qzdugyhij |  | 1000 | pcs | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  |  | Tansports en cours | Dates de livraison | Statut | Tansfert |  | Départ | Livraison | Statut
| 78465132 | qzdugyhij |  | 1000 | pcs | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  | ! | 50 kg ABS PC → CE | 2022-12-09 | LATE | Moule 5ECHO (mer) |  | 2023-03-01 | 2023-06-19 | OPEN |  | UC = C10 | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  |  | Inserts → JASON (UPS) | 2022-12-02 | LATE | [6 empty] | 9 pcs / UC | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 |  |  | Matières + colorants → JS (mer) | 2023-01-06 | OPEN | [6 empty] | 5 UC / UM | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 | [12 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 | [12 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 | [12 empty] | FALSE | FALSE
[6 empty] | 65423 | qjzhdkqjz |  |  | 20 | [12 empty] | FALSE | FALSE
Formulas:
zeadze = IF([Commandes]="","",IF(Z8=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Programme]<>"",[Programme]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
zeadze = IF([Commandes]="","",IF([FALSE]=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Programme]<>"",[Programme]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
Statut = IF([ECRs Follow Up]="","",IF(AA8=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Délai]<>"",[Délai]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
Statut = IF([ECRs Follow Up]="","",IF([FALSE]=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Délai]<>"",[Délai]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
Programme = IF([Commandes]="","",IF([FALSE]=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Dates de livraison]<>"",[Dates de livraison]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
zeaeaz = IF([zeadze]="","",IF([FALSE]=TRUE,"CLOSED",IF(AND([Chef de projet]<>"",[Chef de projet]<TODAY()),"LATE","OPEN")))
Copier & Fermer
Créer CR PDF

## Data
Indicateurs Tableau de bord
Checklist ISIS | Avancement | Open | Target
Phase 3 | 69.2% | 30.8% | 2023-01-31
Phase 4 | 59% | 41% | 2023-04-28
Phase 5 | 0% | 100% | 2023-10-31
Phase 6 | 0% | 100% | 2024-12-20
Budget
Phase | consommé | bdg restant
Budget Projet | 30% | 70%
Budget eng | 49% | 51%
Engineering 1 | 100% | 0%
Engineering 2 | 98% | 2%
Engineering 3 | 0% | 100%
Engineering 4 | 0% | 100%
Marge V50
Marge projet | 2.76%
Equipe Projet
Métier | Prénom NOM
CdP
Commerce
POP
PMP
AQC
AQF
Achats