## Conf
Année | 2020
Jours Fériés
Premier de l'an | 2020-01-01
Pâques | 2020-04-12
Lundi de Pâques | 2020-04-13
Fête du travail | 2020-05-01
Victoire 1945 | 2020-05-08
Ascension | 2020-05-21 | Lundi de Pâques + 38 jours
Pentecôte | 2020-05-31 | Lundi de Pâques + 48 jours
Lundi de Pentecôte | 2020-06-01 | Lundi de Pâques + 49 jours
Fête nat. | 2020-07-14
Assomption | 2020-08-15
Toussaint | 2020-11-01
Armistice | 2020-11-11
Noël | 2020-12-25

## Planning1
| Année | 2020 |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11
| Date début de chantier | 2020-05-11 | ▼
| Aujourd'hui | 2020-05-11 |  | 0
N°: | OPERATIONS | EFFECTIF | DEBUT | DUREE (J) | DATE DE FIN | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu
1 | Implantation de la maison | 1 | 2020-05-11 | 2 | 2020-05-12 | bar: lun to mar
2 | Assainissement | 2 | 2020-05-13 | 4 | 2020-05-18 | mer: 2; jeu: 2; ven: 2; lun: 2
3 | Raccordement Eau, Elec, Gaz | 3 | 2020-05-14 | 2 | 2020-05-15 | jeu: 3; ven: 3
4 | Fondations | 3 | 2020-05-18 | 1 | 2020-05-18 | lun: 3
5 | Murs | 8 | 2020-05-19 | 3 | 2020-05-22 | mar: 8; mer: 8; ven: 8
6 | Charpente | 4 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | mar: 4; mer: 4
7 | Couverture | 3 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-29 | jeu: 3; ven: 3
8 | Menuiseries | 4 | 2020-05-29 | 2 | 2020-06-02 | ven: 4; mar: 4
9 | Isolation | 8 | 2020-06-03 | 1 | 2020-06-03 | mer: 8
10 | Cloisons / Plafonds | 6 | 2020-06-04 | 3 | 2020-06-08 | jeu: 6; ven: 6; lun: 6
11 | Plomberie / Chauffage | 1 | 2020-06-05 | 2 | 2020-06-08 | bar: ven; lun
12 | Electricité | 2 | 2020-06-05 | 4 | 2020-06-10 | ven: 2; lun: 2; mar: 2; mer: 2
13 | Domotique | 1 | 2020-06-05 | 3 | 2020-06-09 | bar: ven; lun to mar
14 | Peintures | 3 | 2020-06-03 | 2 | 2020-06-04 | mer: 3; jeu: 3
15 | Revetement sol | 4 | 2020-06-05 | 4 | 2020-06-10 | ven: 4; lun: 4; mar: 4; mer: 4
16 | revetement extérieur | 5 | 2020-06-03 | 3 | 2020-06-05 | mer: 5; jeu: 5; ven: 5
17 | Aménagement extérieur | 6 | 2020-06-09 | 3 | 2020-06-11 | mar: 6; mer: 6; jeu: 6
18 | Cloture | 2 | 2020-05-19 | 10 | 2020-06-03 | mar: 2; mer: 2; ven: 2; lun: 2; mar: 2; mer: 2; jeu: 2; ven: 2; mar: 2; mer: 2
|  |  |  | Effectif quotidien |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 6
6

## Planning2
Zone de saise
En retard …
Réalisé
A venir
| Année | 2020
| Date début de chantier | 2020-05-11
| Aujourd'hui | 2018-03-27
[6 empty] | GANTT | [15 empty] | AUJOURD'HUI
[7 empty] | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | lun | mar | mer | jeu
[7 empty] | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11
N°: | OPERATIONS | EFFECTIF | DEBUT | DUREE (J) | DATE DE FIN
1 | Implantation de la maison | 1 | 2020-05-11 | 2 | 2020-05-12 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-12
2 | Assainissement | 2 | 2020-05-13 | 4 | 2020-05-18 |  | 2020-05-13: 2; 2020-05-14: 2; 2020-05-15: 2; 2020-05-18: 2
3 | Raccordement Eau, Elec, Gaz | 3 | 2020-05-14 | 2 | 2020-05-15 |  | 2020-05-14: 3; 2020-05-15: 3
4 | Fondations | 3 | 2020-05-18 | 1 | 2020-05-18 |  | 2020-05-18: 3
5 | Murs | 8 | 2020-05-19 | 3 | 2020-05-22 |  | 2020-05-19: 8; 2020-05-20: 8; 2020-05-22: 8
6 | Charpente | 4 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 |  | 2020-05-26: 4; 2020-05-27: 4
7 | Couverture | 3 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-29 |  | 2020-05-28: 3; 2020-05-29: 3
8 | Menuiseries | 4 | 2020-05-29 | 2 | 2020-06-02 |  | 2020-05-29: 4; 2020-06-02: 4
9 | Isolation | 8 | 2020-06-03 | 1 | 2020-06-03 |  | 2020-06-03: 8
10 | Cloisons / Plafonds | 6 | 2020-06-04 | 3 | 2020-06-08 |  | 2020-06-04: 6; 2020-06-05: 6; 2020-06-08: 6
11 | Plomberie / Chauffage | 1 | 2020-06-05 | 2 | 2020-06-08 | bar: 2020-06-05; 2020-06-08
12 | Electricité | 2 | 2020-06-05 | 4 | 2020-06-10 |  | 2020-06-05: 2; 2020-06-08: 2; 2020-06-09: 2; 2020-06-10: 2
13 | Domotique | 1 | 2020-06-05 | 3 | 2020-06-09 | bar: 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-09
14 | Peintures | 3 | 2020-06-03 | 2 | 2020-06-04 |  | 2020-06-03: 3; 2020-06-04: 3
15 | Revetement sol | 4 | 2020-06-05 | 4 | 2020-06-10 |  | 2020-06-05: 4; 2020-06-08: 4; 2020-06-09: 4; 2020-06-10: 4
16 | revetement extérieur | 5 | 2020-06-03 | 3 | 2020-06-05 |  | 2020-06-03: 5; 2020-06-04: 5; 2020-06-05: 5
17 | Aménagement extérieur | 6 | 2020-06-09 | 3 | 2020-06-11 |  | 2020-06-09: 6; 2020-06-10: 6; 2020-06-11: 6
18 | Cloture | 2 | 2020-05-19 | 10 | 2020-06-03 |  | 2020-05-19: 2; 2020-05-20: 2; 2020-05-22: 2; 2020-05-25: 2; 2020-05-26: 2; 2020-05-27: 2; 2020-05-28: 2; 2020-05-29: 2; 2020-06-02: 2; 2020-06-03: 2
|  |  |  | Effectif quotidien |  | Total | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 6
Formulas:
DATE DE FIN = WORKDAY.INTL([DEBUT],[DUREE (J)]-1,1,Conf!$C7:C19)