## données
2020-11-15
# | [11 empty] | # | TOTAL HEURES / Sous-systèmes | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES / LIVRABLES | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES /SEMAINE | 1900 | # | Avancement / LIVRABLES | 5.2
1 | Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures | C | 1 | sous-systèmes | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Avancement
1.1 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 4% | 50 |  | 1.1 | SS1 | 50 | 1.1 | docq | 134 | 1.6 | S45 | 58 | 1.1 | docq | 99%
1.2 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.2 | SS2 | 16 | 1.2 | doco | 26 | 1.7 | S46 | 78 | 1.2 | doco | 83%
1.3 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 33 |  | 1.3 | SS11 | 660 | 1.3 | docu | 66 | 1.8 | S47 | 36 | 1.3 | docu | 98%
1.4 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.4 | SS22 | 100 | 1.4 | docy | 81 | 1.9 | S48 | 600 | 1.4 | docy | 56% | livrables | Avancement
1.5 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 94% | 555 |  | 1.5 | SS14 | 1070 | 1.5 | docw | 575 | 1.10 | S49 | 60 | 1.5 | docw | 94% | doco | 83%
1.6 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.6 | SS33 | 4 | 1.6 | aaa | 1007 | 1.11 | S50 | 1061 | 1.6 | aaa | 77% | docu | 98%
1.7 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 9% | 7 |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | tttt | 11 | 1.12 | S52 | 4 | 1.7 |  | FALSE | docy | 56%
1.8 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 11% | 1 |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.13 | S1 | 1 | 1.8 | tttt | 13% | docw | 94%
1.5 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.14 | S2 | 2 | 1.9 | 0 | 0% | docy | 56%
1.6 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.10 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0% | docq | 99%
1.7 | _2020 | S52 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | docq | 99%
1.8 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 9.5% | 5 |  | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0% | doco | 83%
1.9 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0% | docu | 98%
1.10 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | aaa |  | 15% | 998 |  | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0% | docy | 56%
1.11 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 99% | 1 |  | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0% | docw | 94%
1.12 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | docy | 56%
1.13 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 98% | 3 |  | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.14 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0% | docq | 99%
1.15 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | aaa |  | 9.5% | 5 |  | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0% | doco | 83%
1.16 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.20 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0% | docu | 98%
1.17 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 23% | 7 |  | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0% | docy | 56%
1.18 | _2021 | S1 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 25% | 1 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.19 | _2021 | S2 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0% | docy | 56%
1.20 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0% | docq | 99%
1.21 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | aaa |  | 77% | 4 |  | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0% | docq | 99%
1.22 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | tttt |  | 9.5% | 5 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0% | doco | 83%
1.23 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | tttt |  | 13% | 6 |  | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0% | docu | 98%
1.24 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 29% | 7 |  | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.25 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 30% | 1 |  | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0% | tttt | °\_¦¦_/°
1.26 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.30 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0% | tttt | °\_¦¦_/°
1.27 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0% | docy | 56%
1.28 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | docw | 94%
1.29 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0% | docy | 56%
1.30 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0% | docq | 99%
1.31 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 35% | 7 |  | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0% | docq | 99%
1.32 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 40% | 1 |  | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0% | doco | 83%
1.33 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0% | docu | 98%
1.34 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0% | docy | 56%
1.35 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0% | docw | 94%
1.36 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.40 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0% | docy | 56%
1.37 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0% | docq | 99%
1.38 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 56% | 7 |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0% | docq | 99%
1.39 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 59% | 1 |  | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0% | doco | 83%
1.40 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0% | docu | 98%
1.41 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0% | docy | 56%
1.42 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0% | docw | 94%
1.43 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0% | docy | 56%
1.44 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0% | docq | 99%
1.45 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 60% | 7 |  | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0% | docq | 99%
1.46 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 70% | 1 |  | 1.50 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0% | doco | 83%
1.47 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0% | docu | 98%
1.48 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0% | docq | 99%
1.49 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0% | doco | 83%
1.50 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0% | docu | 98%
1.51 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0% | docy | 56%
1.52 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 75% | 7 |  | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0%
1.53 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 80% | 1 |  | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0%
1.54 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0%
1.55 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0%
1.56 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.60 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0%
1.57 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0%
1.58 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0%
1.59 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 81% | 7 |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0%
1.60 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 83% | 1 |  | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0%
1.61 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0%
1.62 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0%
1.63 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0%
1.64 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0%
1.65 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0%
1.66 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 88% | 7 |  | 1.70 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0%
Add Checkboxes
Remove Checkboxes
Copy selected rows

## Extraction
Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 0.04 | 50
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 0.15 | 2
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 0.09 | 4
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 0.09 | 7
RAZ Résultats
Ajouter CheckBox
Supprimer CheckBox
Transfert
Sélection
Supprimer Lignes Transférées
Extrait Planning
copie vers Analyse
Remplissage
planning

## Analyse
Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures
RAZ Résultats

## Planning personalisé (hidden)
RAZ Résultats

## Modèle
LISTE DES ATTENDUS - xxxx/xxxx/xxxx | [7 empty] | XXXXXXXXX
{42}
|  |  | Période | 2020-10-01
Sous_système | Equipement | Livrables | PRIORITE | DEBUT | Colonne1 | DUREE | Colonne2 | FIN | Colonne3 | FIN REELLE | Colonne4 | % AVANCT | Colonne5 | Project Start | Days to Start | Avancement | Restant | Ecart | Plan Days
SS1 | EQuipt2 | docq | HAUTE | 2020-09-05 |  | 20 |  | 2020-09-25 |  | 2020-11-10 |  | 80% |  | 2020-10-01 | -26 | 16 | 4 | #REF! | 20
SS2 | EQuipt3 | doco | MOYENNE | 2020-09-10 |  | 33 |  | 2020-10-13 |  |  |  | 20% |  | 2020-10-01 | -21 | 6.6 | 26.4 | #REF! | 33
SS11 | EQuipt5 | docu | MOYENNE | 2020-10-15 |  | 14 |  | 2020-10-29 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 14 | 1.4 | 12.6 | #REF! | 14
SS22 | EQuipt4 | docy | MOYENNE | 2020-10-25 |  | 21 |  | 2020-11-15 |  |  |  | 15% |  | 2020-10-01 | 24 | 3.15 | 17.85 | #REF! | 21
SS11 | EQuipt1 | docw | BASSE | 2020-11-10 |  | 16 |  | 2020-11-26 |  |  |  | 30% |  | 2020-10-01 | 40 | 4.8 | 11.2 | #REF! | 16
SS22 | EQuipt4 | docy | [9 empty] | 50%
SS14 | EQuipt2 | docq | BASSE | 2020-10-15 |  | 21 |  | 2020-11-05 |  |  |  | 41% |  | 2020-10-01 | 14 | 8.61 | 12.39 | #REF! | 21
|  |  | HAUTE | 2020-09-07 |  | 25 |  | 2020-10-02 |  |  |  | 20% |  | 2020-10-01 | -24 | 5 | 20 | #REF! | 25
|  |  | BASSE | 2020-10-15 |  | 26 |  | 2020-11-10 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 14 | 0 | 26 | -44144.9 | 26
|  |  | BASSE | 2020-10-25 |  | 24 |  | 2020-11-18 |  |  |  | 25% |  | 2020-10-01 | 24 | 0 | 24 | -44152.75 | 24
|  |  | BASSE | 2020-11-10 |  | 26 |  | 2020-12-06 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 40 | 0 | 26 | -44170.9 | 26
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[42]
Notes :
TABLEAU HEURES REELLES - NOV/DEC 2020
Sous-système | Equipement | Livrable | Colonne1 | Colonne2 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
SS2 | EQuipt3 | doco
SS14 | EQuipt2 | docq
Formulas:
FIN = [DEBUT]+[DUREE]

## Modèle(2) (hidden)
LISTE DES ATTENDUS - xxxx/xxxx/xxxx | [7 empty] | XXXXXXXXX
{42}
|  |  | Période | 2020-10-01
Sous_système | Equipement | XLivrables | PRIORITE | DEBUT | Colonne1 | DUREE | Colonne2 | FIN | Colonne3 | FIN REELLE | Colonne4 | % AVANCT | Colonne5 | Project Start | Days to Start | Avancement | Restant | Ecart | Plan Days
|  |  | HAUTE | 2020-09-05 |  | 20 |  | 2020-09-25 |  | 2020-11-10 |  | 80% |  | 2020-10-01 | -26 | 16 | 4 | #REF! | 20
|  |  | MOYENNE | 2020-09-10 |  | 33 |  | 2020-10-13 |  |  |  | 20% |  | 2020-10-01 | -21 | 6.6 | 26.4 | #REF! | 33
|  |  | MOYENNE | 2020-10-15 |  | 14 |  | 2020-10-29 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 14 | 1.4 | 12.6 | #REF! | 14
|  |  | MOYENNE | 2020-10-25 |  | 21 |  | 2020-11-15 |  |  |  | 15% |  | 2020-10-01 | 24 | 3.15 | 17.85 | #REF! | 21
|  |  | BASSE | 2020-11-10 |  | 16 |  | 2020-11-26 |  |  |  | 30% |  | 2020-10-01 | 40 | 4.8 | 11.2 | #REF! | 16
50%
|  |  | BASSE | 2020-10-15 |  | 21 |  | 2020-11-05 |  |  |  | 41% |  | 2020-10-01 | 14 | 8.61 | 12.39 | #REF! | 21
|  |  | HAUTE | 2020-09-07 |  | 25 |  | 2020-10-02 |  |  |  | 20% |  | 2020-10-01 | -24 | 5 | 20 | #REF! | 25
|  |  | BASSE | 2020-10-15 |  | 26 |  | 2020-11-10 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 14 | 0 | 26 | -44144.9 | 26
|  |  | BASSE | 2020-10-25 |  | 24 |  | 2020-11-18 |  |  |  | 25% |  | 2020-10-01 | 24 | 0 | 24 | -44152.75 | 24
|  |  | BASSE | 2020-11-10 |  | 26 |  | 2020-12-06 |  |  |  | 10% |  | 2020-10-01 | 40 | 0 | 26 | -44170.9 | 26
[12 empty] | 50% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[12 empty] | 23% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
SS14 | EQuipt2 | docq | [15 empty] | [42]
Notes :
TABLEAU HEURES REELLES - NOV/DEC 2020
Sous-système | Equipement | Livrable | Colonne1 | Colonne2 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Formulas:
FIN = [DEBUT]+[DUREE]

## données (2) (hidden)
2020-11-15
# | [10 empty] | # | TOTAL HEURES / Sous-systèmes | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES / LIVRABLES | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES /SEMAINE | 1900 | # | Avancement / LIVRABLES | 5.2
1 | Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures | 1 | sous-systèmes | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Avancement
1.1 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 4% | 50 | 1.1 | SS1 | 50 | 1.1 | docq | 134 | 1.6 | S45 | 58 | 1.1 | docq | 99%
1.2 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 | 1.2 | SS2 | 16 | 1.2 | doco | 26 | 1.7 | S46 | 78 | 1.2 | doco | 83%
1.3 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 33 | 1.3 | SS11 | 660 | 1.3 | docu | 66 | 1.8 | S47 | 36 | 1.3 | docu | 98%
1.4 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 | 1.4 | SS22 | 100 | 1.4 | docy | 81 | 1.9 | S48 | 600 | 1.4 | docy | 56% | livrables | Avancement
1.5 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 94% | 555 | 1.5 | SS14 | 1070 | 1.5 | docw | 575 | 1.10 | S49 | 60 | 1.5 | docw | 94% | doco | 83%
1.6 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 | 1.6 | SS33 | 4 | 1.6 | aaa | 1007 | 1.11 | S50 | 1061 | 1.6 | aaa | 77% | docu | 98%
1.7 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 9% | 7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | tttt | 11 | 1.12 | S52 | 4 | 1.7 |  | FALSE | docy | 56%
1.8 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 11% | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.13 | S1 | 1 | 1.8 | tttt | 13% | docw | 94%
1.5 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.14 | S2 | 2 | 1.9 | 0 | 0% | docy | 56%
1.6 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 | 1.10 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0% | docq | 99%
1.7 | _2020 | S52 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | docq | 99%
1.8 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 9.5% | 5 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0% | doco | 83%
1.9 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0% | docu | 98%
1.10 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | aaa |  | 15% | 998 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0% | docy | 56%
1.11 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 99% | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0% | docw | 94%
1.12 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | docy | 56%
1.13 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 98% | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.14 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0% | docq | 99%
1.15 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | aaa |  | 9.5% | 5 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0% | doco | 83%
1.16 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0% | docu | 98%
1.17 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 23% | 7 | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0% | docy | 56%
1.18 | _2021 | S1 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 25% | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.19 | _2021 | S2 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0% | docy | 56%
1.20 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0% | docq | 99%
1.21 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | aaa |  | 77% | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0% | docq | 99%
1.22 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | tttt |  | 9.5% | 5 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0% | doco | 83%
1.23 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | tttt |  | 13% | 6 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0% | docu | 98%
1.24 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 29% | 7 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0% | aaa | 77%
1.25 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 30% | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0% | tttt | °\_¦¦_/°
1.26 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 | 1.30 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0% | tttt | °\_¦¦_/°
1.27 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0% | docy | 56%
1.28 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | docw | 94%
1.29 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0% | docy | 56%
1.30 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0% | docq | 99%
1.31 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 35% | 7 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0% | docq | 99%
1.32 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 40% | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0% | doco | 83%
1.33 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0% | docu | 98%
1.34 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0% | docy | 56%
1.35 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0% | docw | 94%
1.36 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 | 1.40 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0% | docy | 56%
1.37 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0% | docq | 99%
1.38 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 56% | 7 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0% | docq | 99%
1.39 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 59% | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0% | doco | 83%
1.40 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0% | docu | 98%
1.41 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0% | docy | 56%
1.42 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0% | docw | 94%
1.43 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0% | docy | 56%
1.44 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0% | docq | 99%
1.45 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 60% | 7 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0% | docq | 99%
1.46 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 70% | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0% | doco | 83%
1.47 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0% | docu | 98%
1.48 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0% | docq | 99%
1.49 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0% | doco | 83%
1.50 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0% | docu | 98%
1.51 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0% | docy | 56%
1.52 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 75% | 7 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0%
1.53 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 80% | 1 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0%
1.54 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0%
1.55 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0%
1.56 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 | 1.60 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0%
1.57 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0%
1.58 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0%
1.59 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 81% | 7 | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0%
1.60 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 83% | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0%
1.61 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0%
1.62 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0%
1.63 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0%
1.64 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0%
1.65 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0%
1.66 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 88% | 7 | 1.70 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0%