## données
2020-12-02
# | [11 empty] | # | TOTAL HEURES / Sous-systèmes | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES / LIVRABLES | 1900 | # | TOTAL HEURES REELLES /SEMAINE | 1900 | # | Avancement / LIVRABLES |  | # | <Avancement> /SS-système
1 | Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures | C | 1 | sous-systèmes | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Total heures | 1 | Livrables | Avancement | 1 | Livrables | Avancement
1.1 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 4% | 50 |  | 1.1 | SS1 | 50 | 1.1 | docq | 134 | 1.6 | S45 | 58 | 1.1 | docq | 88% | 1.1 | SS1 | 4%
1.2 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.2 | SS2 | 16 | 1.2 | doco | 26 | 1.7 | S46 | 78 | 1.2 | doco | 83% | 1.2 | SS2 | 15%
1.3 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 33 |  | 1.3 | SS11 | 660 | 1.3 | docu | 66 | 1.8 | S47 | 36 | 1.3 | docu | 98% | 1.3 | SS11 | 16.13%
1.4 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.4 | SS22 | 100 | 1.4 | docy | 81 | 1.9 | S48 | 600 | 1.4 | docy | 56% | 1.4 | SS22 | 13.05% | livrables | Avancement
1.5 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 94% | 555 |  | 1.5 | SS14 | 1070 | 1.5 | docw | 575 | 1.10 | S49 | 60 | 1.5 | docw | 94% | 1.5 | SS14 | 49.79% | doco | 83%
1.6 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.6 | SS33 | 4 | 1.6 | aaa | 1007 | 1.11 | S50 | 1061 | 1.6 | aaa | 0% | 1.6 | SS33 | 15% | docu | 98%
1.7 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 9% | 7 |  | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | tttt | 11 | 1.12 | S52 | 4 | 1.7 | tttt | 0% | 1.7 | 0 | #DIV/0! | docy | 56%
1.8 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 11% | 1 |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.13 | S1 | 1 | 1.8 | 0 | 0% | 1.8 | 0 | #DIV/0! | docw | 94%
1.5 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.14 | S2 | 2 | 1.9 | 0 | 0% | 1.9 | 0 | #DIV/0! | docy | 56%
1.6 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.10 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0% | 1.10 | 0 | #DIV/0! | docq | 88%
1.7 | _2020 | S52 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0% | 1.11 | 0 | #DIV/0! | docq | 88%
1.8 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 9.5% | 5 |  | 1.12 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0% | 1.12 | 0 | #DIV/0! | doco | 83%
1.9 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0% | 1.13 | 0 | #DIV/0! | docu | 98%
1.10 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | aaa |  | 15% | 998 |  | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0% | 1.14 | 0 | #DIV/0! | docy | 56%
1.11 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 77% | 1 |  | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0% | 1.15 | 0 | #DIV/0! | docw | 94%
1.12 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0% | 1.16 | 0 | #DIV/0! | docy | 56%
1.13 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 98% | 3 |  | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0% | 1.17 | 0 | #DIV/0! | aaa | 0%
1.14 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4 |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0% | 1.18 | 0 | #DIV/0! | docq | 88%
1.15 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | aaa |  | 9.5% | 5 |  | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0% | 1.19 | 0 | #DIV/0! | doco | 83%
1.16 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6 |  | 1.20 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0% | 1.20 | 0 | #DIV/0! | docu | 98%
1.17 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 23% | 7 |  | 1.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0% | 1.21 | 0 | #DIV/0! | docy | 56%
1.18 | _2021 | S1 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 25% | 1 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0% | 1.22 | 0 | 0% | aaa | 0%
1.19 | _2021 | S2 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0% | 1.23 | 0 | 0% | docy | 56%
1.20 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0% | 1.24 | 0 | 0% | docq | 88%
1.21 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | aaa |  | 77% | 4 |  | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0% | 1.25 | 0 | 0% | docq | 88%
1.22 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | tttt |  | 9.5% | 5 |  | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0% | 1.26 | 0 | 0% | doco | 83%
1.23 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | tttt |  | 13% | 6 |  | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0% | 1.27 | 0 | 0% | docu | 98%
1.24 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 29% | 7 |  | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0% | 1.28 | 0 | 0% | aaa | 0%
1.25 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 30% | 1 |  | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0% | 1.29 | 0 | 0% | tttt | 0%
1.26 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.30 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0% | 1.30 | 0 | 0% | tttt | 0%
1.27 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.31 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0% | 1.31 | 0 | 0% | docy | 56%
1.28 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | 1.32 | 0 | 0% | docw | 94%
1.29 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0% | 1.33 | 0 | 0% | docy | 56%
1.30 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0% | 1.34 | 0 | 0% | docq | 88%
1.31 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 35% | 7 |  | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0% | 1.35 | 0 | 0% | docq | 88%
1.32 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 40% | 1 |  | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0% | 1.36 | 0 | 0% | doco | 83%
1.33 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0% | 1.37 | 0 | 0% | docu | 98%
1.34 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0% | 1.38 | 0 | 0% | docy | 56%
1.35 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0% | 1.39 | 0 | 0% | docw | 94%
1.36 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.40 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.40 | 0 | 0% | 1.40 | 0 | 0% | docy | 56%
1.37 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0% | 1.41 | 0 | 0% | docq | 88%
1.38 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 56% | 7 |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0% | 1.42 | 0 | 0% | docq | 88%
1.39 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 59% | 1 |  | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0% | 1.43 | 0 | 0% | doco | 83%
1.40 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0% | 1.44 | 0 | 0% | docu | 98%
1.41 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0% | 1.45 | 0 | 0% | docy | 56%
1.42 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4 |  | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0% | 1.46 | 0 | 0% | docw | 94%
1.43 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5 |  | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0% | 1.47 | 0 | 0% | docy | 56%
1.44 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6 |  | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0% | 1.48 | 0 | 0% | docq | 88%
1.45 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 60% | 7 |  | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0% | 1.49 | 0 | 0% | docq | 88%
1.46 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 70% | 1 |  | 1.50 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0% | 1.50 | 0 | 0% | doco | 83%
1.47 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0% | 1.51 | 0 | 0% | docu | 98%
1.48 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0% | 1.52 | 0 | 0% | docq | 88%
1.49 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.53 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0% | 1.53 | 0 | 0% | doco | 83%
1.50 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0% | 1.54 | 0 | 0% | docu | 98%
1.51 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.55 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0% | 1.55 | 0 | 0% | docy | 56%
1.52 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 75% | 7 |  | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0% | 1.56 | 0 | 0%
1.53 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 80% | 1 |  | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0% | 1.57 | 0 | 0%
1.54 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.58 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0% | 1.58 | 0 | 0%
1.55 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0% | 1.59 | 0 | 0%
1.56 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.60 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0% | 1.60 | 0 | 0%
1.57 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0% | 1.61 | 0 | 0%
1.58 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0% | 1.62 | 0 | 0%
1.59 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 81% | 7 |  | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0% | 1.63 | 0 | 0%
1.60 | _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 83% | 1 |  | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0% | 1.64 | 0 | 0%
1.61 | _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2 |  | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0% | 1.65 | 0 | 0%
1.62 | _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3 |  | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0% | 1.66 | 0 | 0%
1.63 | _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4 |  | 1.67 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0% | 1.67 | 0 | 0%
1.64 | _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5 |  | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0% | 1.68 | 0 | 0%
1.65 | _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6 |  | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0% | 1.69 | 0 | 0%
1.66 | _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 88% | 7 |  | 1.70 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.70 | 0 | 0% | 1.70 | 0 | 0%
Add Checkboxes
Remove Checkboxes
Copy selected rows

## Extraction
| Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 4% | 50
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | aaa |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 94% | 555
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
| _2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | tttt |  | 9.5% | 5
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 98% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 33
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | aaa |  | 15% | 998
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 83% | 1
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 80% | 1
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 70% | 1
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 88% | 7
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 81% | 7
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 77% | 1
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 75% | 7
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 60% | 7
| _2021 | S1 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 25% | 1
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 23% | 7
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 11% | 1
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 9% | 7
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 59% | 1
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 40% | 1
| _2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 30% | 1
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 56% | 7
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 35% | 7
| _2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 29% | 7
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
| _2021 | S2 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | aaa |  | 77% | 4
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
| _2020 | S52 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
| _2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
| _2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | tttt |  | 13% | 6
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
| _2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
SS1
|  | SS1 | EQuipt2 | docq | 4% | 50
|  | SS14 | EQuipt2 | aaa | 15% | 998
|  | SS14 | EQuipt2 | doco | 83% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | doco | 80% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | doco | 70% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 88% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 81% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 77% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 75% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 60% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 25% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 23% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 11% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docq | 9% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docw | 59% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docw | 40% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docw | 30% | 1
|  | SS14 | EQuipt2 | docy | 56% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docy | 35% | 7
|  | SS14 | EQuipt2 | docy | 29% | 7
SS2
|  | SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
|  | SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
SS22
|  | SS22 | EQuipt4 | aaa | 77% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
|  | SS22 | EQuipt4 | tttt | 13% | 6
SS33
|  | SS33 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
|  | SS33 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
RAZ Résultats
Ajouter CheckBox
Supprimer CheckBox
Transfert
Exraction vers Modèle
Supprimer Lignes Transférées
Transfert
Extraction vers Analyse
Formatage Analyse
Fusion Max+somme

## Analyse
Année | N° Semaine | Personnel | Nom | Sous_système | Equipement | Livrables | travail réalisé | Avanct% | Nbheures
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS1 | EQuipt2 | docq | lml | 4% | 50
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | aaa |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | doco |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 94% | 555
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docw |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | docy |  | 9.5% | 5
_2020 | S48 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt1 | tttt |  | 9.5% | 5
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docq | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 98% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docu | hjhkh | 5% | 33
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S46 | INTERIEUR | Pers3 | SS11 | EQuipt5 | docy | hjhkh | 5% | 3
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | aaa |  | 15% | 998
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 83% | 1
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 80% | 1
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | doco | lml | 70% | 1
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 88% | 7
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 81% | 7
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 77% | 1
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 75% | 7
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 60% | 7
_2021 | S1 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 25% | 1
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 23% | 7
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docq | lml | 11% | 1
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docq |  | 9% | 7
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 59% | 1
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 40% | 1
_2020 | S45 | EXTERIEUR | Pers5 | SS14 | EQuipt2 | docw | lml | 30% | 1
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 56% | 7
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 35% | 7
_2020 | S50 | EXTERIEUR | Pers6 | SS14 | EQuipt2 | docy |  | 29% | 7
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
_2021 | S2 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | doco | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS2 | EQuipt3 | docy | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | aaa |  | 77% | 4
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 10% | 6
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docq |  | 9% | 4
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docu |  | 10% | 6
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docw |  | 9% | 4
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 10% | 6
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
_2020 | S52 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
_2020 | S47 | EXTERIEUR | Pers7 | SS22 | EQuipt4 | docy |  | 9% | 4
_2020 | S49 | EXTERIEUR | Pers5 | SS22 | EQuipt4 | tttt |  | 13% | 6
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
_2020 | S46 | EXTERIEUR | Pers3 | SS33 | EQuipt3 | docu | ghjgjg | 15% | 2
| SS1 | EQuipt2 | docq | 4% | 50
| SS11 | EQuipt1 | aaa | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | doco | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | doco | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | doco | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | docw | 94% | 555
| SS11 | EQuipt1 | docw | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | docy | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | docy | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | docy | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt1 | tttt | 9.5% | 5
| SS11 | EQuipt5 | docq | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docq | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docq | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docu | 98% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docu | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docu | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docu | 5% | 33
| SS11 | EQuipt5 | docy | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docy | 5% | 3
| SS11 | EQuipt5 | docy | 5% | 3
| SS14 | EQuipt2 | aaa | 15% | 998
| SS14 | EQuipt2 | doco | 83% | 1
| SS14 | EQuipt2 | doco | 80% | 1
| SS14 | EQuipt2 | doco | 70% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docq | 88% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docq | 81% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docq | 77% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docq | 75% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docq | 60% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docq | 25% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docq | 23% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docq | 11% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docq | 9% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docw | 59% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docw | 40% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docw | 30% | 1
| SS14 | EQuipt2 | docy | 56% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docy | 35% | 7
| SS14 | EQuipt2 | docy | 29% | 7
| SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | doco | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
| SS2 | EQuipt3 | docy | 15% | 2
| SS22 | EQuipt4 | aaa | 77% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docq | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docq | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docu | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docw | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docy | 10% | 6
| SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | docy | 9% | 4
| SS22 | EQuipt4 | tttt | 13% | 6
| SS33 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
| SS33 | EQuipt3 | docu | 15% | 2
RAZ Résultats
Bouton 3

## Modèle
| LISTE DES ATTENDUS - xxxx/xxxx/xxxx | [8 empty] | XXXXXXXXX |  |  |  |  | Gantt Chart with Dependency
Data preparation
|  |  |  | Période | 2020-10-01 | [11 empty] | Plan |  |  |  | Actual
| Sous_système | Equipement | Livrables | Dépendence | PRIORITE | DEBUT prévis. | Durée | FIN prévis. | DEBUT réel | Durée réelle | Fin dynamique | FIN Réelle | % AVANCT | reste à faire | Livrables | Start actual date | # days | # days completed | Start Plan date | # days | Y- axis for Plan | Current day | Y-axis for Dependency | Dependency End Date | Relative Dependency Y position | Days between Start and Dependency End |  | Holidays
1 - | SS14 | EQuipt2 | docy | docy | HAUTE | 2020-10-13 | 13 | 2020-10-30 | 2020-10-13 | 50 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-10-13 | 50 | 0 | 2020-10-13 | 17 | 17 | 2020-12-02 | 17.45 | 2020-12-02 | 15.95 | -50 |  | 2020-01-01
2 - | SS14 | EQuipt2 | docw | docy | MOYENNE | 2020-11-01 | 12 | 2020-11-17 | 2020-11-01 | 31 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 98% | 1 | docw | 2020-11-01 | 31 | 30.38 | 2020-11-01 | 16 | 15.95 | 2020-12-02 | 16.4 | 2020-12-02 | 14.9 | -31 |  | 2020-04-22
3 - | SS2 | EQuipt3 | docy | docy | MOYENNE | 2020-10-17 | 15 | 2020-11-06 | 2020-10-17 | 25 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-10-17 | 46 | 0 | 2020-10-17 | 20 | 14.9 | 2020-12-02 | 15.35 | 2020-12-02 | 13.85 | -46 |  | 2020-05-01
4 - | SS11 | EQuipt5 | docq | docy | MOYENNE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-11-08 | 24 | 0 | 2020-11-08 | 9 | 13.85 | 2020-12-02 | 14.3 | 2020-12-02 | 12.8 | -24 |  | 2020-05-30
5 - | SS22 | EQuipt4 | docq | docy | BASSE | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-04 | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-11-17 | 15 | 0 | 2020-11-17 | 17 | 12.8 | 2020-12-02 | 13.25 | 2020-12-02 | 11.75 | -15 |  | 2020-06-10
6 - | SS11 | EQuipt1 | doco | docq | BASSE | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-18 | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-12-05 | -3 | 0 | 2020-12-05 | 13 | 11.75 | 2020-12-02 | 12.2 | 2020-12-02 | 10.7 | 3 |  | 2020-06-20
7 - | SS22 | EQuipt4 | docu | doco | BASSE | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docu | 2020-12-20 | -18 | 0 | 2020-12-20 | 10 | 10.7 | 2020-12-02 | 11.15 | 2020-12-02 | 9.65 | 18 |  | 2020-08-15
8 - | SS14 | EQuipt2 | docy | docu | HAUTE | 2020-12-21 | 13 | 2021-01-07 | 2020-12-21 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-12-21 | -19 | 0 | 2020-12-21 | 17 | 9.65 | 2020-12-02 | 10.1 | 2020-12-02 | 8.6 | 19 |  | 2020-11-01
9 - | SS14 | EQuipt2 | docw | docy | BASSE | 2020-12-01 | 12 | 2020-12-17 | 2020-12-01 | 12 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docw | 2020-12-01 | 1 | 0 | 2020-12-01 | 16 | 8.6 | 2020-12-02 | 9.05 | 2020-12-02 | 7.55 | -1 |  | 2020-11-11
10 - | SS2 | EQuipt3 | docy | docy | BASSE | 2020-12-17 | 15 | 2021-01-07 | 2020-12-17 | 25 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-12-17 | -15 | 0 | 2020-12-17 | 21 | 7.55 | 2020-12-02 | 8 | 2020-12-02 | 6.45 | 15 |  | 2020-12-25
11 - | SS11 | EQuipt5 | docq | docq | BASSE | 2020-12-17 | 16 | 2021-01-08 | 2020-12-17 | 26 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-12-17 | -15 | 0 | 2020-12-17 | 22 | 6.45 | 2020-12-02 | 6.9 | 2020-12-02 | 5.4 | 15
12 - | SS22 | EQuipt4 | docq | docy | HAUTE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-11-08 | 24 | 0 | 2020-11-08 | 9 | 5.4 | 2020-12-02 | 5.85 | 2020-12-02 | 4.3 | -24
13 - | SS11 | EQuipt1 | doco | docw | BASSE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-11-08 | 24 | 0 | 2020-11-08 | 9 | 4.3 | 2020-12-02 | 4.75 | 2020-12-02 | 3.25 | -24
14 - | SS22 | EQuipt4 | docu | docy | BASSE | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-04 | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docu | 2020-11-17 | 15 | 0 | 2020-11-17 | 17 | 3.25 | 2020-12-02 | 3.7 | 2020-12-02 | 2.2 | -15
15 - | SS14 | EQuipt2 | docq | docu | BASSE | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-18 | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-12-05 | -3 | 0 | 2020-12-05 | 13 | 2.2 | 2020-12-02 | 2.65 | 2020-12-02 | 1.15 | 3
16 - | SS14 | EQuipt2 | doco | docq | BASSE | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-12-20 | -18 | 0 | 2020-12-20 | 10 | 1.15 | 2020-12-02 | 1.6 | 2020-12-02 | 0.1 | 18
17 - | SS2 | EQuipt3 | docu | doco | BASSE | 2021-01-03 | 15 | 2021-01-22 | 2021-01-03 | 15 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docu | 2021-01-03 | -32 | 0 | 2021-01-03 | 19 | 0.1 | 2020-12-02 | 0.55 | 2020-12-02 | 0 | 32
2019-12-25
2019-12-26
Notes :
TABLEAU HEURES REELLES - NOV/DEC 2020
| Sous-système | Equipement | Livrable |  |  | % AVANCT | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
100%
20%
30%
20%
55%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
| LISTE DES ATTENDUS - xxxx/xxxx/xxxx | [5 empty] | S47: XXXXXXXXX |  | Gantt Chart with Dependency
Data preparation
|  |  |  | Période | 2020-10-01 | [11 empty] | Plan |  |  |  | Actual
| Sous_système | Equipement | Livrables | Dépendence | PRIORITE | DEBUT prévis. | Durée | FIN prévis. | DEBUT réel | Durée réelle | Fin dynamique | FIN Réelle | % AVANCT |  | Livrables | Start actual date | # days | # days completed | Start Plan date | # days | Y- axis for Plan | Current day | Y-axis for Dependency | Dependency End Date | Relative Dependency Y position | Days between Start and Dependency End |  | Holidays
18 - | SS14 | EQuipt2 | docy | docy | HAUTE | 2020-10-13 | 13 | 2020-10-30 | 2020-10-13 | 49 | 2020-12-22 | 2020-12-01 | 100% |  | docy | 2020-10-13 | 49 | 49 | 2020-10-13 | 17 | 17 | 2020-12-02 | 17.45 | 2020-12-22 | 15.95 | -70 |  | 2020-01-01
19 - | SS14 | EQuipt2 | docw | docy | MOYENNE | 2020-11-01 | 12 | 2020-11-17 | 2020-11-01 | 12 | 2020-12-02 |  | 20% |  | docw | 2020-11-01 | 31 | 6.2 | 2020-11-01 | 16 | 15.95 | 2020-12-02 | 16.4 | 2020-12-22 | 14.9 | -51 |  | 2020-04-22
20 - | SS2 | EQuipt3 | docy | docy | MOYENNE | 2020-10-17 | 15 | 2020-11-06 | 2020-10-17 | 25 | 2020-12-02 |  | 30% |  | docy | 2020-10-17 | 46 | 13.8 | 2020-10-17 | 20 | 14.9 | 2020-12-02 | 15.35 | 2020-12-22 | 13.85 | -66 |  | 2020-05-01
21 - | SS11 | EQuipt5 | docq | docy | MOYENNE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 20% |  | docq | 2020-11-08 | 24 | 4.8 | 2020-11-08 | 9 | 13.85 | 2020-12-02 | 14.3 | 2020-12-22 | 12.8 | -44 |  | 2020-05-30
22 - | SS22 | EQuipt4 | docq | docy | BASSE | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-04 | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-02 |  | 55% |  | docq | 2020-11-17 | 15 | 8.25 | 2020-11-17 | 17 | 12.8 | 2020-12-02 | 13.25 | 2020-12-22 | 11.75 | -35 |  | 2020-06-10
23 - | SS11 | EQuipt1 | doco | docq | BASSE | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-18 | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-12-05 | -3 | 0 | 2020-12-05 | 13 | 11.75 | 2020-12-02 | 12.2 | 2020-12-02 | 10.7 | 3 |  | 2020-06-20
24 - | SS22 | EQuipt4 | docu | doco | BASSE | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docu | 2020-12-20 | -18 | 0 | 2020-12-20 | 10 | 10.7 | 2020-12-02 | 11.15 | 2020-12-02 | 9.65 | 18 |  | 2020-08-15
25 - | SS14 | EQuipt2 | docy | docu | HAUTE | 2020-12-21 | 13 | 2021-01-07 | 2020-12-21 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-12-21 | -19 | 0 | 2020-12-21 | 17 | 9.65 | 2020-12-02 | 10.1 | 2020-12-02 | 8.6 | 19 |  | 2020-11-01
26 - | SS14 | EQuipt2 | docw | docy | BASSE | 2020-12-01 | 12 | 2020-12-17 | 2020-12-01 | 12 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docw | 2020-12-01 | 1 | 0 | 2020-12-01 | 16 | 8.6 | 2020-12-02 | 9.05 | 2020-12-22 | 7.55 | -21 |  | 2020-11-11
27 - | SS2 | EQuipt3 | docy | docy | BASSE | 2020-12-17 | 15 | 2021-01-07 | 2020-12-17 | 25 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docy | 2020-12-17 | -15 | 0 | 2020-12-17 | 21 | 7.55 | 2020-12-02 | 8 | 2020-12-22 | 6.45 | -5 |  | 2020-12-25
28 - | SS11 | EQuipt5 | docq | docq | BASSE | 2020-12-17 | 16 | 2021-01-08 | 2020-12-17 | 26 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-12-17 | -15 | 0 | 2020-12-17 | 22 | 6.45 | 2020-12-02 | 6.9 | 2020-12-02 | 5.4 | 15
29 - | SS22 | EQuipt4 | docq | docy | HAUTE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-11-08 | 24 | 0 | 2020-11-08 | 9 | 5.4 | 2020-12-02 | 5.85 | 2020-12-22 | 4.3 | -44
30 - | SS11 | EQuipt1 | doco | docw | BASSE | 2020-11-08 | 7 | 2020-11-17 | 2020-11-08 | 7 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-11-08 | 24 | 0 | 2020-11-08 | 9 | 4.3 | 2020-12-02 | 4.75 | 2020-12-02 | 3.25 | -24
31 - | SS22 | EQuipt4 | docu | docy | BASSE | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-04 | 2020-11-17 | 13 | 2020-12-02 |  | 25% |  | docu | 2020-11-17 | 15 | 3.75 | 2020-11-17 | 17 | 3.25 | 2020-12-02 | 3.7 | 2020-12-22 | 2.2 | -35
32 - | SS14 | EQuipt2 | docq | docu | BASSE | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-18 | 2020-12-05 | 10 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docq | 2020-12-05 | -3 | 0 | 2020-12-05 | 13 | 2.2 | 2020-12-02 | 2.65 | 2020-12-02 | 1.15 | 3
33 - | SS14 | EQuipt2 | doco | docq | BASSE | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-20 | 8 | 2020-12-02 |  | 0% |  | doco | 2020-12-20 | -18 | 0 | 2020-12-20 | 10 | 1.15 | 2020-12-02 | 1.6 | 2020-12-02 | 0.1 | 18
34 - | SS2 | EQuipt3 | docu | doco | BASSE | 2021-01-03 | 15 | 2021-01-22 | 2021-01-03 | 15 | 2020-12-02 |  | 0% |  | docu | 2021-01-03 | -32 | 0 | 2021-01-03 | 19 | 0.1 | 2020-12-02 | 0.55 | 2020-12-02 | 0 | 32
2019-12-25
2019-12-26
Notes :
TABLEAU HEURES REELLES - NOV/DEC 2020
| Sous-système | Equipement | Livrable |  |  | % AVANCT | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%