## Suivi
|  | Géré par | Date de début | Durée estimée (j-h) | Date fin prévue | Statut | Avancement | Septembre | [29 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [30 empty] | Décembre
Priorité | [7 empty] | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Projet 1 |  | 2020-09-01 |  | 2022-10-20
lot
| tache |  | 2022-03-01 | 30 | 2022-07-19 | Terminé | 100%
| tache 1 | Nom1 | 2022-07-22 | 15 | 2022-08-10 | Terminé | 100%
| tache 2 | Nom2 | 2022-07-22 | 15 | 2022-08-09 | Terminé | 100%
| tache 3 | Nom1 | 2022-07-22 | 15 | 2022-08-09 | Terminé | 100%
|  |  | 2022-08-29 | 0.5 | 2022-08-30 | A venir | 0%
|  |  | 2021-11-13 | 3 | 2021-11-16 | Terminé | 100%
|  |  | ? | 10 | ?
|  |  | ? | 12 | ?
|  |  | ? | 1
|  |  | ? | 15
|  |  | ? | 0.5
|  |  | ? | 0.5
10
?
3
10
12
1
15
0.5
0.5
10
?
3
10
12
1
25
0.5
0.5
10
?
3
10
12
1
15
0.5
0.5
10
?
3
10
12
1
0.5
0.5
0.5
10
?
1 | Projet 2 |  | 2022-08-30 |  | 2022-11-01
| tache |  | 2022-08-05 | 0.5 | 2022-08-05 | Terminé | 100%
| tache |  | 2022-08-30 | 0.5 | 2022-08-30 | A venir | 0%
| tache | Nom1 | ? | 0.5 | ?
| tache | Nom2 | ? | 0.5 | ?
| tache | Nom1 | ? | 0.5 | ?
|  |  | ? | 0 | ?
?
?
?
?
?
?
1 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-11-01
|  |  | ? | ?
3
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
1 |  |  | 2022-04-01 |  | 1er-mars-23
|  |  | 2022-04-01 | 2 | 2022-04-01 | Terminé | 100%
|  |  | 2022-04-01 | 60 | 2022-06-01 | Terminé | 100%
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
1 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-12-31
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
|  |  | ? | ?
1 |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-12-31
0,5 ?
0.5
15
?
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
|  |  | 3 otobre | ? | 2022-10-01 | A venir | 0%
|  |  | 3 otobre | ? | 2022-10-01 | A venir | 0%
|  |  | 3 otobre | ? | 2022-10-01 | A venir | 0%
|  |  | 3 otobre | ? | 2022-10-01 | A venir | 0%
|  |  | 3 otobre | 1 | 2022-10-01 | A venir | 0%
|  |  | 3 otobre | 1 | 2022-10-01 | A venir | 0%
1
1
2 |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-07-01
|  |  | 2023-04-01 | 0,5 ? |  | A venir | 0%
2 |  |  | 2022-05-01 |  | nov-22 ? |  | 38%
|  |  | 2022-07-01 | 40 | 2022-08-31 | En cours | 95%
|  |  | aout-22 |  |  | A venir | 0%
|  |  | aout-22 |  |  | A venir | 0
|  |  | aout-22 |  |  | A venir | 0
|  |  | aout-22 |  |  | A venir | 0
|  |  | 2022-09-01 | 15 |  | A venir | 0%
2 |  |  | 2022-09-01 |  | sept-2025 ?
1 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01
1
|  |  |  | ? | 2022-10-01
|  |  |  | ? | 2022-10-01
|  |  |  | ? | 2022-10-01
2022-10-01
|  |  |  | 1 | 2022-10-01
|  |  |  | 1 | 2022-10-01
1
1
1 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01
Formulas:
Statut = IFS([Date de début] = "", "", [Date de début]="?", "", TODAY() < [Date de début], "A venir", TODAY() < [Date fin prévue], "En cours", [Date fin prévue] >= TODAY(), "Terminé", [Date fin prévue] < TODAY(), "Terminé")
Avancement = IFS([Statut]="","",[Statut]="A venir","0%",[Statut]="En cours",ROUND(100*(1+([Date fin prévue]-TODAY())/([Date de début]-[Date fin prévue])),2)&" %",[Statut]="Terminé","100%")
Avancement = IFS(G609="","",[Statut]="A venir","0%",[Statut]="En cours",ROUND(100*(1+([Date fin prévue]-TODAY())/([Date de début]-[Date fin prévue])),2)&" %",[Statut]="Terminé","100%")

## DEMANDE Charge ressources
Personne | Projets dédiés | J-h exploités global | J-h consommés mois en cours | J-h annuels restants disponibles
Nom1 | Projet 1 + projet2 | 31 | ? | 66
Nom2 | Projet 3 + projet5 |  |  | 97
Nom3 |  |  |  | 97
Nom4 |  |  |  | 97
Nom5 |  |  |  | 97
Nom6 |  |  |  | 97
Nom7 |  |  |  | 97
Nom8 |  |  |  | 97
Nom9 |  |  |  | 97
Nom10 |  |  |  | 97
| TOTAL | 31
|  |  | je cherche cette formule ci desssus | formule basee sur j ouvres restant depuis 15 aout, 97

## Données
Géré par | Statut |  |  | Jours fériés | Date | Année | Nombre jours ouvrés | 365 jours - 105 jours de week-end - 7 jours fériés (hors jour de solidarité)
NOm1 | En cours | A venir | Terminé | Jour de l'an | 2022-01-01 | 2022 | 253
NOm2 |  |  |  | Pâques | 2022-04-17 | 2023 | 251
NOm3 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2022-04-18
NOm4 |  |  |  | Fête du Travail | 2022-05-01
NOm5 |  |  |  | Fête nationale du 8 mai 1945 | 2022-05-08
NOm6 |  |  |  | Ascension | 2022-05-26
NOm7 |  |  |  | Lundi de Pentecôte | 2022-06-06
NOm8 |  |  |  | Fête Nationale du 14 juillet | 2022-07-14
NOm9 |  |  |  | Assomption | 2022-08-15
NOm10 |  |  |  | Toussaint | 2022-11-01
NOm11 |  |  |  | Armistice | 2022-11-11
NOm12 |  |  |  | Jour de Noël | 2022-12-25
NOm13 |  |  |  | Jour de l'an | 2023-01-01
|  |  |  | Pâques | 2023-04-09
|  |  |  | Lundi de Pâques | 2023-04-10
|  |  |  | Fête du Travail | 2023-05-01
|  |  |  | Fête nationale du 8 mai 1945 | 2023-05-08
|  |  |  | Ascension | 2023-05-18
|  |  |  | Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
|  |  |  | Fête Nationale du 14 juillet | 2023-07-14
|  |  |  | Assomption | 2023-08-15
|  |  |  | Toussaint | 2023-11-01
|  |  |  | Armistice | 2023-11-11
|  |  |  | Jour de Noël | 2023-12-25

## DEMANDE Indicateurs
Nombre de projets total | Nombre projets priorité 1 | Nombre projets priorité 2 | Nombre projets priorité 3
13 | 10 | 3 | 0
Etat tâches | Nombre des tâches
Non commencé | formule ? | ligne rosées et vertes a sauter
En cours | 1
A venir | 14
Terminé | 8
Total | 23
Personne | Nombre de projets | Nombre de tâches
nom1 | formule ? | formule ?
nom2
nom3
nom4
nom5
nom6
nom7
nom8
nom9