## Rétroplanning J-1 an
Rétro Planning
Projet : Mariage Jean et Adèle
Date de début :
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | Commentaires | État | Mars 2020 |  |  |  |  | Avril 2020 |  |  |  |  | Mai 2020 |  |  |  |  | Juin 2020 |  |  |  |  | Juillet 2020 |  |  |  |  | Aout 2020 |  |  |  |  | Sept 2020 |  |  |  |  | Octobre 2020 |  |  |  |  | Nov 2020 |  |  |  |  | Déc 2020 |  |  |  |  | Janvier 2021 |  |  |  |  | Février 2021 |  |  |  |  | Mars 2021 |  |  |  |  | Avril 2021 |  |  |  |  | Mai 2021
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suivi des réservations prestataires |  |  |  | Mai 2021 22: JOUR J; Mai 2021 23: JOUR J
Espace Deriole | Jean | Ok modification date
Traiteur | Jean | Ok mail de confirmation report
Photographe | Adéle | Ok mail de confirmation report
Paroisse | Adéle | Ok mail de confirmation report
Mairie | Jean | Ok a valider avec Jean
Orchestre | Adèle | A trouver et solution versement des 250€
Créa Laure | Adèle | Ok vérifier mi-mai la changement de date communiquer a Laurence le 25/03/2020
Toasts lendemain | Adèle | A rappeler pour orga
Fleuriste | Adéle | Ok a rappeler pour orga nouveau mariage
Location Tonneaux | Adéle | Ok a rappeler pour valider la réservation
Robe | Adéle | A envoyer
Fleurs église | Adéle | Appeler Mme Derieux
Location structure gonflable | Adéle | Ok mail de confirmation report
Estheticienne Béatrice | Adéle | Fixer les nouveaux RDV
Douche bronzante | Adéle | Fixer les nouveaux RDV
Betty ongles | Adéle | Fixer les nouveaux RDV
Photobooth | Adéle | Vérifier date de report prise en compte
Cornemuse | Adéle | Ok mail de confirmation report
Faire part
Choix mise en page faires parts | Adèle | bar: Janvier 2021 2
Commande des faires parts | Adèle | bar: Janvier 2021 3
Commande des timbres | Adèle | bar: Janvier 2021 3
Mise en enveloppe faire part | Adèle | bar: Février 2021 2
Envoi des cartons de faire part | Adèle | bar: Février 2021 3
Eglise
Confirmer la date | Adèle | bar: Déc 2020 1
Vérifier auprès de la paroisse le dossier administratif | Adèle | bar: Février 2021 1
Planifier les réunions de préparation avec le prêtre | Adèle et Jean | bar: Février 2021 1
Préparer les livrets de messe | Adèle | bar: Février 2021 4 to Février 2021 5
Appeler les fleuristes de la communes pour l'organisation | Adèle | bar: Mars 2021 1
Mairie
Vérifier la communications des bancs | Adèle et Jean | bar: Avril 2021 1
Créer le miroir a mettre dans la mairie | Adèle | bar: Déc 2020 1
Cornemuse
Recontacter pour valider la réservation | Adèle | bar: Déc 2020 1
Appeler/mail pour valider les chants choisi ordre etc | Adèle | bar: Février 2021 1
Appeler pour donner les horaires et lieu | Adèle | bar: Février 2021 1
Contact de validation de leur prestation | Adèle | bar: Mai 2021 10
Photographe
Valider la réservation | Adèle | bar: Déc 2020 1
Voir si on prend une estrade pour la photo de groupe | Adèle | bar: Déc 2020 1
Elaborer un plan de photo | Adèle | bar: Déc 2020 1
Organiser la liste des groupes photos a prendre pendant le vin d'honneur | Adèle | bar: Déc 2020 1
Voir avec Solenn si ok pour gérer la partie photographe | Adèle | bar: Déc 2020 1
Photobooth
Fleuriste
Orchestre
Douche bronzante Caulnes
Toasts lendemain
Location structure gonflable
Location Tonneaux
Betty ongles
Estheticienne Béatrice
Faire le code couleur
A faire
Terminée
En cours
Retard
Voir avec le Père Gabriel si je peux déjà préparer les livrets de messe

## Planning Jour J
| Timing | Lieu | Action | Acteur(s) | Commentaires
Vendredi | Après-midi | Château | installation de la salle et déco gonflage des ballons montage du photobooth
Samedi |  | Coiffeur | coiffure | Charlie + témoins
|  | Château | mise en place couverts installation photobooth | Traiteur Mme H.
| 11h00-11h30 | Mairie | Accueil invités | Témoins + famille
| 11h15 | Domicile parents | Départ des mariés | Charlie avec Papa, Charly avec soeurette
| 11h30-12h30 | Mairie | Cérémonie
|  | Sortie de la mairie | Distribution des pétales |  | Penser à apporter la cagette avec les cornets
| 12h30 |  | Départ vers château
| 12h30-14h00 | Château | Cocktail | Photographe Photobooth
|  |  | Rabattage des troupes | cousins de Charlie | Demander à Mme H. de donner les pancartes
| 14h30-18h30 |  | Repas | Traiteur
|  |  | Animations | Témoins Amis ?
| 18h30-21h00 |  | Temps libre Jeux (palets, boules ?) Lâcher de ballons
| 21h00-très tard |  | Bal | DJ
Dimanche |  | Château | Repas retour
Ménage