## Feuil1
AVRIL 2020 | [43 empty] | Clé | Projet | Colonne1
zone A | [43 empty] | K107 | KEOL-107 : PLAMAR Traduction Anglaise | #VALUE!
zone B | [43 empty] | CP | Congés payés | #VALUE!
zone C | [43 empty] | EC | Ecole | #VALUE!
semaine |  | 14 |  |  |  |  | 15 | [11 empty] | 16 | [10 empty] | 17 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | TP |  | #VALUE!
|  | M | J | V | S | D | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S | D | L | M |  | M |  | J |  | V |  | S | D | L | M | M |  | J |  | V | S | D | L | M | M |  | J | PIC | Keolis : Mise sous PIC | #VALUE!
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | MA | Maladie | #VALUE!
Charles | Prévu | [18 empty] | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | [16 empty] | OP | Optiparc | #VALUE!
| Réalisé | [18 empty] | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | [16 empty] | IRP | InfoRegPro | #VALUE!
Marwen | Prévu | [5 empty] | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | K107 | [15 empty] | K107 | K107 | K107 | K107 | [8 empty] | GE | Garde enfant | #VALUE!
| Réalisé | [42 empty] | FFRD | TNT - FEI FRD | #VALUE!
Arthur | Prévu | [11 empty] | EC | EC | EC | EC |  |  |  | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | [16 empty] | CMR | Chiffrage Mondial Relay | #VALUE!
| Réalisé | [11 empty] | EC | EC | EC | EC |  |  |  | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | [18 empty] | #VALUE!
Sonia | Prévu | [5 empty] | MA | MA | OP | IRP | TP | TP | OP | IRP | OP | OP |  |  |  | OP | IRP | TP | TP | OP | IRP | OP | OP |  |  |  |  | TP | TP | [7 empty] | TP | TP |  |  |  | #VALUE!
| Réalisé | [7 empty] | OP | IRP | TP | TP | OP | IRP | OP | OP | [5 empty] | TP | TP | [8 empty] | TP | TP | [7 empty] | TP | TP |  |  |  | #VALUE!
Thomas | Prévu
Réalisé