## Planning TH "sur sol"
PLANNING GENERAL DRT
Hypothèse de planning et commentaires :
[5 empty] | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23
[5 empty] | 2020-11-09 |  |  |  |  | 2020-11-16 |  |  |  |  | 2020-11-23 |  |  |  |  | 2020-11-30 |  |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  |  | 2020-12-14 |  |  |  |  | 2020-12-21 |  |  |  |  | 2020-12-28 |  |  |  |  | 2021-01-04 |  |  |  |  | 2021-01-11 |  |  |  |  | 2021-01-18 |  |  |  |  | 2021-01-25 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  |  | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-02-22 |  |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-08 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-03 |  |  |  |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  |  |  |  | 2021-06-07
 | time axis 2020-11-09 to 2021-06-11
Date début | Date fin | Délais | Titre | Phase
POSE
Escalier Nord-Ouest
2020-11-23 | 2020-12-14 | 16 | Assemblage poutre treillis au sol | ph1 | 2020-11-23: 1; 2020-12-14: 2
2020-12-15 | 2021-01-08 | 9 | Levage poutre treillis | ph2 | 2020-12-15: 1; 2021-01-08: 2
2020-11-23 | 2020-12-14 | 16 | EXEMPLE REMPLISSAGE ACTUEL |  | 2020-11-23: 1; 2020-12-14: 2
2020-11-23 | 2020-12-14 | 16 | EXEMPLE POSSIBLE |  | 2020-11-23: 1; 2020-12-14: 2
Formulas:
Délais = NETWORKDAYS([Date début],[Date fin])
Délais = NETWORKDAYS([Date début],[Date fin],AJ6:AS6)