## Architecture Projet
LOT 1 Gouvernance et suivi du programme
T1_Suivi_administratif_et_financier
ST 1 Gestion adminitrative et financière
ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs
T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi
ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet
ST 2 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil
ST 3 Participation aux réunions du COPIL
T3_Comité_scientifique_et_technique
ST 1 Organisation, animation, reporting
ST 2 Participation aux réunions du CST
LOT 2 État de l’art, concertation et positionnent de la norme
T1_Bibliographie_et_synthèse
|  | ST1 Analyse bibliographique | 1/ des différents protocoles de caractérisation, 2/des propriétés physiques des granulats, 3/des propriétés chimiques des granulats, 4/ des facteurs d'influence des propriétés, 5/ de la variabilité des propriétés
ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées
ST3 Rédaction de la synthèse
T2_Consultation_des_acteurs
|  | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière | 1/ des acteurs producteurs de granulats végétaux, 2/ des acteurs utilisatueurs de granulats végétaux
|  | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens personnalisés | 1/ Rédaction d'une grille d'interview 2/ Interview (téléphone)
|  | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs | 1/ organisation des séminaires 2/ animation 3/ rédaction des synthèse
ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs
T3_Consultation_des_organes_de_normalisation
|  | ST1 Concertation avec les différents organismes de normalisation | 1/ National 2/ Europe
ST2 Redaction des rapports de réunions
T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme
ST1 Analyse du corpus normatif
ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques
T5_Atelier_de_concertation
ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2
ST2 Participation au séminaire de concertation
ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2
LOT 3 Carte d’identité des granulats végétaux
T1_Validation_des_caractéristiques_pertinentes
|  | ST1 Réunions de concertation par rapport aux granulats tests | 2 réunions prévues en dématérialisé
|  | ST2 Réunion d’échanges pour les autres granulats | En dématérialisé
|  | ST3 Rédaction d'un rapport d'analyses | Ce rapport synthétise et explique les différents choix effectués
T2_Rédaction_des_protocoles_de_caractérisation
|  | ST1 Réunions de concertation / analyse critique des pratiques | 4 réunions prévues (2 en présentiel et 2 en dématérialisé). L'une des réunions sera dédiée aux aspects "chimie".
|  | ST2 Analyse des valeurs | Réflexions à mener sur la précision des mesures et la variabilité des valeurs
|  | ST3 Discussions des essais à conduire en lot 4 | Vérification des bornes min et max
ST4 Rédaction des protocoles
T3_Identification_des_indicateurs_environnementaux
ST1 Analyse des contributions / données liées aux granulats
ST4 Synthèse des données pour la CI
LOT 4 Test de validation des procédures et de la caractéris.
T1_Caractérisation_matières_premières
ST 1 Sélection des granulats et livraison aux participants des tests inter-laboratoires
|  | ST 2 Tests de caractérisation | A) Méthode Echantillonage B) Taux d'Humidité C) Masse Volumique vrac D) Granulo tamisage - Taux de poussiere-taux de fibres E) Granulo Analyse d'image F) Taux d'absorption eau G) conductivité thermique fluxmetrique H) Conductivité thermique fil chaud I) Analyses des extractibles
ST 3 Rédaction de la bdd experimenale – Analyse statistique – Variabilité
T2_Définition_des_gammes_de_variations_acceptables
ST 1 Etude comparative de différents granulats
ST 2 comparaison intra-caractéristique et inter-caractéristique
T3_Rédaction_des_Cartes_Identité_des_granulats
ST 1 Rédaction des cartes d’identité défini dans le Lot 3 pour les quatre matières premières avec une gamme de variation issue de l’analyse statistique réalisée en sous tâche 4.2.2
T4_Evaluation_impacts_environnementaux
ST1 Evaluation des données environnementales clefs
ST2 Analyse des difficultés / Caractérisation de la robustesse du modèle
LOT 5 Structuration d’une prénorme
T1_Commission_prénormalisation
|  | ST1 Structuration et organisation de la "commission élargie" | 1/ Annuaire des acteurs (à partir de l'annuaire établit dans le Lot 2 T2 / ST1 2/ Structuration de la commission (Comité de suivi, groupes de travail thématiques) 3/ Modalité de fonctionnement (prise de décisions, convocations, fonctionnement de réunions, etc.)
|  | ST2 Mise en place du "comité de suivi" et de "groupes techniques" | 1/ Désignation du "comité de suivi" 2/ Désignation des membres des "groupes techniques"
|  | ST3 Réunions de la commission : organisation et animation | 4 réunions en 3 ans 2 en physique 2 en dématérialisées. Point d'avancement entre les groupes techniques (conf call ou visio)
|  | ST4 Participation aux réunions de la commission | 4 réunions en 3 ans 2 en physique 2 en dématérialisées. Point d'avancement entre les groupes techniques (conf call ou visio)
|  | ST5 Rédaction des PV de réunion | compte rendu des réunions de la commission et des groupes d
T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés
|  | ST1 Identification des termes techniques nécessitant d’être spécifiés et des définitions préexistante | Le comité de suivi, sur la base de l'état de lieux sur les normes existantes analyser les possibles terminologies techniques à utiliser. Points d'avancement (Conf call ou visio entre la commission de suivi)
|  | ST2 Propositions de définitions complémentaires au comité scientifique et à la commission de pré-normalisation | Le comité de suivi définira terminologie définitive de la prénorme sur la base des tâches 2.4 et des résultats des lots techniques 3 et 4. Points d'avancement (Conf call ou visio entre la commission de suivi)
T3_Rédaction_proposition_prénorme
|  | ST1 Phase préliminaire : définir la stratégie normative | Sur la base des résultats et conclusions de la tâches 2.4 et des avis des organismes de Certification, Définir et faire valider à la commission la structure et les objectifs de la norme sur la base des résultats obtenus sur les LOTS 2-3 et 4. Réunions en conf call selon.
|  | ST2 Phase de rédaction de la prénorme | Rédaction des paragraphes par les "groupes techniques" Modification et validation de chaque paragraphe par la "commission élargie" ===> dossiers partagés, communication sur l'avancement , validation, commentaires, (voir outil AFNOR)
LOT 6 Communication et valorisation
T1_Site_Internet
ST 1 Réorganisation du site Sable Vert et outil de capitalisation
ST 2 Rédaction des contenus
ST 3 Integration des contenus et animation
T2_Publications
ST 1 Publications scientifiques
ST 2 Publications techniques
ST 3 Relations presse
T3_Conférences_Séminaires
ST1 Plan de communication
ST 2 Conférences organisées par Sable Vert
ST 3 Participation à des événements externes

## Lot 1
Lot_1 | [7 empty] | Coût de personnel (Salaires chargés) Unité en jours, mois ou année |  |  |  |  | Autres charges
N° Lot | Lot | Tâche | S/Tâche | Observations | Partenaires | Tx Charge Connexe | Tx Sub | P Type | Eligible | P Qu | P PU | P CT | ACh Type | ACh Qu | ACh PU | ACh CT | Ct TOTAL | Mt Elligible | Sub Possible
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | AKTA | 25% | 70% | 0 | Oui | 5.5 | 490 | 2695 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3295 | 4118.75 | 2883.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | AKTA | 25% | 70% | 0 | Oui | 2 | 490 | 980 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1280 | 1600 | 1120
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 6 | 406 | 2436 |  |  |  | 0 | 2436 | 2971.92 | 2080.344
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 12 | 304 | 3648 |  |  |  | 0 | 3648 | 4450.56 | 3115.392
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 3 | 406 | 1218 |  |  |  | 0 | 1218 | 1485.96 | 1040.172
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 7.5 | 304 | 2280 |  |  |  | 0 | 2280 | 2781.6 | 1947.12
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 3.5 | 406 | 1421 |  |  |  | 0 | 1421 | 1733.62 | 1213.534
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 7 | 304 | 2128 |  |  |  | 0 | 2128 | 2596.16 | 1817.312
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 3 | 406 | 1218 |  |  |  | 0 | 1218 | 1485.96 | 1040.172
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 6 | 304 | 1824 |  |  |  | 0 | 1824 | 2225.28 | 1557.696
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 5.5 | 406 | 2233 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2833 | 3456.26 | 2419.382
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 2 | 406 | 812 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | CEREMA | 25% | 50% | Expert | Non | 5.5 | 792 | 4356 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4956 | 1839 | 919.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 25% | 50% | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 5.5 | 446 | 2453 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3053 | 1088.48 | 544.24
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | ENTPE | 16% | 50% | Ingénieur | Non | 5.5 | 275 | 1512.5 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2112.5 | 938 | 469
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1192 | 490.72 | 245.36
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | ENTPE | 16% | 50% | Ingénieur | Non | 2 | 275 | 550 | Sous Traitance | 2 | 150 | 300 | 850 | 436 | 218
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | Gatichanvre | 25% | 70% |  | Oui | 5.5 | 422 | 2321 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 6 | 520 | 3120 | 3120 | 3900 | 2730
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 3 | 520 | 1560 | 1560 | 1950 | 1365
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 5.5 | 520 | 2860 | 2860 | 3575 | 2502.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 600 | 750 | 525
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 2 | 520 | 1040 | 1040 | 1300 | 910
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 3 réunions en présentiel | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 300 | 375 | 262.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 7 | 572 | 4004 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4604 | 1428.72 | 714.36
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 7 | 494 | 3458 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4058 | 1330.44 | 665.22
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 18% | 50% | Doctorant | Oui | 7 | 119 | 833 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 1433 | 1690.94 | 845.47
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 2 | 572 | 1144 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1444 | 559.92 | 279.96
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 2 | 494 | 988 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1288 | 531.84 | 265.92
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 18% | 50% | Doctorant | Oui | 2 | 119 | 238 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 538 | 634.84 | 317.42
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 5.5 | 350 | 1925 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 2 | 350 | 700 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1000 | 1250 | 625
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 5.5 | 380 | 2090 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2690 | 3228 | 1614
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 2 | 380 | 760 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1060 | 1272 | 636
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | Vicat | 25% | 50% |  | Oui | 5.5 | 350 | 1925 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | Vicat | 25% | 50% |  | Oui | 2 | 350 | 700 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1000 | 1250 | 625
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière | TEST | AKTA | 25% | 70% | TEST | Oui | 10 | 100000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1250000 | 875000

## Lot 2
Lot_2 | [7 empty] | Coût de personnel (Salaires chargés) Unité en jours, mois ou année |  |  |  |  | Autres charges
N° Lot | Lot | Tâche | S/Tâche | Observations | Partenaires | Tx Charge Connexe | Tx Sub | P Type | Eligible | P Qu | P PU | P CT | ACh Type | ACh Qu | ACh PU | ACh CT | Ct TOTAL | Mt Elligible | Sub Possible
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière | 0 | AKTA | 25% | 70% | 0 | Oui | 1 | 490 | 490 | déplacements | 1 | 150 | 150 | 640 | 800 | 560
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés | 0 | AKTA | 25% | 70% | 0 | Oui | 4 | 490 | 1960 | Déplacements | 3 | 150 | 450 | 2410 | 3012.5 | 2108.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs | 0 | AKTA | 25% | 70% | 0 | Oui | 2 | 490 | 980 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1280 | 1600 | 1120
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | Collecte info biblio / rédaction / synthèse sur COLZA et TOURNESOL | Autres | 25% | 70% | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 16 | 430 | 6880 |  |  |  | 0 | 6880 | 8600 | 6020
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | Autres | 25% | 70% | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 |  |  |  | 0 | 860 | 1075 | 752.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | Autres | 25% | 70% | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1160 | 1450 | 1015
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Autres | 25% | 70% | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 | Déplacements |  |  | 0 | 860 | 1075 | 752.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST 3 Réunion cadrge | Relecture | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 3 | 304 | 912 |  |  |  | 0 | 912 | 1112.64 | 778.848
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 0.5 | 406 | 203 |  |  |  | 0 | 203 | 247.66 | 173.362
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 3.5 | 304 | 1064 |  |  |  | 0 | 1064 | 1298.08 | 908.656
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 2 | 406 | 812 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 2 | 304 | 608 |  |  |  | 0 | 608 | 741.76 | 519.232
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 3 | 304 | 912 |  |  |  | 0 | 912 | 1112.64 | 778.848
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST2 Redaction des rapports de réunions | Concertation Relecture | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST1 Analyse du corpus normatif |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Conception / préparation | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Conception / préparation | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 4 | 304 | 1216 |  |  |  | 0 | 1216 | 1483.52 | 1038.464
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 556 | 678.32 | 474.824
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 1 | 304 | 304 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 454 | 553.88 | 387.716
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | BioBuild Concept | 22% | 70% | Chargé de mission | Oui | 2 | 304 | 608 |  |  |  | 0 | 608 | 741.76 | 519.232
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Directeur de projet | Non | 2 | 548 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 274 | 137
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Ingénieur | Non | 10 | 376 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 940 | 470
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Post-doctorant | Oui | 20 | 277 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540 | 6925 | 3462.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 25% | 50% | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 25% | 50% | Ingénieur | Non | 2 | 376 | 752 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1052 | 563 | 281.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 396 | 198
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Ingénieur | Non | 10 | 376 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 940 | 470
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 25% | 50% | Post-doctorant | Oui | 10 | 277 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 3462.5 | 1731.25
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 25% | 50% | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 25% | 50% | Ingénieur | Non | 2 | 376 | 752 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1052 | 563 | 281.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 25% | 50% | Post-doctorant | Oui | 2 | 277 | 554 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 854 | 1067.5 | 533.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | Gatichanvre | 25% | 70% |  | Oui | 2 | 422 | 844 |  |  |  | 0 | 844 | 1055 | 738.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | Gatichanvre | 25% | 70% |  | Oui | 3 | 422 | 1266 |  |  |  | 0 | 1266 | 1582.5 | 1107.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Gatichanvre | 25% | 70% |  | Oui | 1 | 422 | 422 |  |  |  | 0 | 422 | 527.5 | 369.25
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Gatichanvre | 25% | 70% |  | Oui | 1 | 422 | 422 | Déplacement | 1 | 150 | 150 | 572 | 715 | 500.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST 3 Réunion cadrge | Relecture | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 0.5 | 520 | 260 | 260 | 325 | 227.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST2 Redaction des rapports de réunions | Concertation Relecture | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST1 Analyse du corpus normatif |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Concpetion du séminaire | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 40 | 150 | 6000 | 6000 | 7500 | 5250
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 | Relecture | Guilde | 25% | 70% |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 2 | 520 | 1040 | 1040 | 1300 | 910
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 42 | 572 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 4324.32 | 2162.16
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 21 | 494 | 10374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10374 | 1867.32 | 933.66
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | Doctorant | Oui | 105 | 119 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495 | 14744.1 | 7372.05
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 10 | 572 | 5720 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 6020 | 1383.6 | 691.8
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 2770 | 798.6 | 399.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 18% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 300 | 354 | 177
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 10 | 572 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 1029.6 | 514.8
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 444.6 | 222.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 18% | 50% | Doctorant | Oui | 21 | 119 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2948.82 | 1474.41
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 18% | 50% | PRCE | Non | 5 | 572 | 2860 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3460 | 1222.8 | 611.4
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 18% | 50% | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3070 | 1152.6 | 576.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 18% | 50% | Doctorant | Oui | 5 | 119 | 595 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 1195 | 1410.1 | 705.05
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST1 Concertation avec les différents organismes de normalisation |  | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 0 | 700 | 875 | 437.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 1 réunion en présentiel | ParexLanko | 25% | 50% |  | Oui | 1 | 350 | 350 | déplacement | 1 | 150 | 150 | 500 | 625 | 312.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique |  | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 5 | 380 | 1900 |  |  |  | 0 | 1900 | 2280 | 1140
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées |  | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 |  |  |  | 0 | 380 | 456 | 228
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse |  | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 |  |  |  | 0 | 380 | 456 | 228
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | UniLaSalle | 20% | 50% | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 530 | 636 | 318
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Vicat | 25% | 50% |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 1 réunion en présentiel | Vicat | 25% | 50% |  | Oui | 1 | 350 | 350 | déplacement | 1 | 150 | 150 | 500 | 625 | 312.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Commission_prénormalisation | ST4 Participation aux réunions de la commission |  | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 4 | 446 | 1784 | Déplacement | 2 | 150 | 300 | 2084 | 633.44 | 316.72
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Commission_prénormalisation | ST4 Participation aux réunions de la commission |  | ENTPE | 16% | 50% | Ingénieur | Non | 4 | 275 | 1100 | Déplacement | 2 | 150 | 300 | 1400 | 524 | 262
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | ST1 Identification des termes techniques nécessitant d’être spécifiés et des définitions préexistante |  | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | ST2 Propositions de définitions complémentaires au comité scientifique et à la commission de pré-normalisation |  | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST1 Phase préliminaire : définir la stratégie normative |  | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST2 Phase de rédaction de la prénorme |  | ENTPE | 16% | 50% | ITPE Chercheur | Non | 5 | 446 | 2230 |  |  |  | 0 | 2230 | 356.8 | 178.4
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST2 Phase de rédaction de la prénorme |  | ENTPE | 16% | 50% | Post-Doctorant | Oui | 15 | 328 | 4920 |  |  |  | 0 | 4920 | 5707.2 | 2853.6

## Feuil1
N° Lot | Lot | Tâche | S/Tâche | Observations | Partenaires | Tx Charge Connexe | Tx Sub | P Type | Eligible | P Qu | P PU | P CT | ACh Type | ACh Qu | ACh PU | ACh CT | Ct TOTAL | Mt Elligible | Sub Possible
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | AKTA | 0.25 | 0.7 | 0 | Oui | 5.5 | 490 | 2695 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3295 | 4118.75 | 2883.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | AKTA | 0.25 | 0.7 | 0 | Oui | 2 | 490 | 980 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1280 | 1600 | 1120
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 6 | 406 | 2436 |  |  |  | 0 | 2436 | 2971.92 | 2080.344
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 12 | 304 | 3648 |  |  |  | 0 | 3648 | 4450.56 | 3115.392
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 3 | 406 | 1218 |  |  |  | 0 | 1218 | 1485.96 | 1040.172
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 7.5 | 304 | 2280 |  |  |  | 0 | 2280 | 2781.6 | 1947.12
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 3.5 | 406 | 1421 |  |  |  | 0 | 1421 | 1733.62 | 1213.534
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 7 | 304 | 2128 |  |  |  | 0 | 2128 | 2596.16 | 1817.312
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 3 | 406 | 1218 |  |  |  | 0 | 1218 | 1485.96 | 1040.172
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 6 | 304 | 1824 |  |  |  | 0 | 1824 | 2225.28 | 1557.696
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 5.5 | 406 | 2233 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2833 | 3456.26 | 2419.382
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 2 | 406 | 812 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Expert | Non | 5.5 | 792 | 4356 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4956 | 1839 | 919.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 5.5 | 446 | 2453 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3053 | 1088.48 | 544.24
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | ENTPE | 0.16 | 0.5 | Ingénieur | Non | 5.5 | 275 | 1512.5 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2112.5 | 938 | 469
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1192 | 490.72 | 245.36
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | ENTPE | 0.16 | 0.5 | Ingénieur | Non | 2 | 275 | 550 | Sous Traitance | 2 | 150 | 300 | 850 | 436 | 218
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | Gatichanvre | 0.25 | 0.7 |  | Oui | 5.5 | 422 | 2321 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 6 | 520 | 3120 | 3120 | 3900 | 2730
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 3 | 520 | 1560 | 1560 | 1950 | 1365
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 5.5 | 520 | 2860 | 2860 | 3575 | 2502.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiels / 3 réunions en visio | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 600 | 750 | 525
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions en présentiel | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous Traitance | 2 | 520 | 1040 | 1040 | 1300 | 910
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 3 réunions en présentiel | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 300 | 375 | 262.5
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 7 | 572 | 4004 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4604 | 1428.72 | 714.36
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 7 | 494 | 3458 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 4058 | 1330.44 | 665.22
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | Doctorant | Oui | 7 | 119 | 833 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 1433 | 1690.94 | 845.47
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 2 | 572 | 1144 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1444 | 559.92 | 279.96
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 2 | 494 | 988 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1288 | 531.84 | 265.92
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | Doctorant | Oui | 2 | 119 | 238 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 538 | 634.84 | 317.42
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 5.5 | 350 | 1925 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 2 | 350 | 700 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1000 | 1250 | 625
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 5.5 | 380 | 2090 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2690 | 3228 | 1614
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 2 | 380 | 760 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1060 | 1272 | 636
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | ST 3 Participation aux réunions du COPIL | 4 réunions en présentiel, 3 réunions dématérialisées | Vicat | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 5.5 | 350 | 1925 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T3_Comité_scientifique_et_technique | ST 2 Participation aux réunions du CST | 2 réunions presentiel | Vicat | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 2 | 350 | 700 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1000 | 1250 | 625
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | T1_Suivi_administratif_et_financier | ST 1 Gestion adminitrative et financière | TEST | AKTA | 0.25 | 0.7 | TEST | Oui | 10 | 100000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1250000 | 875000
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière | 0 | AKTA | 0.25 | 0.7 | 0 | Oui | 1 | 490 | 490 | déplacements | 1 | 150 | 150 | 640 | 800 | 560
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés | 0 | AKTA | 0.25 | 0.7 | 0 | Oui | 4 | 490 | 1960 | Déplacements | 3 | 150 | 450 | 2410 | 3012.5 | 2108.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs | 0 | AKTA | 0.25 | 0.7 | 0 | Oui | 2 | 490 | 980 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1280 | 1600 | 1120
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | Collecte info biblio / rédaction / synthèse sur COLZA et TOURNESOL | Autres | 0.25 | 0.7 | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 16 | 430 | 6880 |  |  |  | 0 | 6880 | 8600 | 6020
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | Autres | 0.25 | 0.7 | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 |  |  |  | 0 | 860 | 1075 | 752.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | Autres | 0.25 | 0.7 | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1160 | 1450 | 1015
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Autres | 0.25 | 0.7 | Chargé de projet (ingénieur R&D) | Oui | 2 | 430 | 860 | Déplacements |  |  | 0 | 860 | 1075 | 752.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST 3 Réunion cadrge | Relecture | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 3 | 304 | 912 |  |  |  | 0 | 912 | 1112.64 | 778.848
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 0.5 | 406 | 203 |  |  |  | 0 | 203 | 247.66 | 173.362
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 3.5 | 304 | 1064 |  |  |  | 0 | 1064 | 1298.08 | 908.656
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 2 | 406 | 812 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 2 | 304 | 608 |  |  |  | 0 | 608 | 741.76 | 519.232
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 3 | 304 | 912 |  |  |  | 0 | 912 | 1112.64 | 778.848
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST2 Redaction des rapports de réunions | Concertation Relecture | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST1 Analyse du corpus normatif |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Conception / préparation | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Conception / préparation | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 4 | 304 | 1216 |  |  |  | 0 | 1216 | 1483.52 | 1038.464
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 556 | 678.32 | 474.824
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 1 | 304 | 304 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 454 | 553.88 | 387.716
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chef de projet | Oui | 1 | 406 | 406 |  |  |  | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | BioBuild Concept | 0.22 | 0.7 | Chargé de mission | Oui | 2 | 304 | 608 |  |  |  | 0 | 608 | 741.76 | 519.232
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Directeur de projet | Non | 2 | 548 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 274 | 137
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Ingénieur | Non | 10 | 376 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 940 | 470
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Post-doctorant | Oui | 20 | 277 | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540 | 6925 | 3462.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions en présentiel | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Ingénieur | Non | 2 | 376 | 752 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1052 | 563 | 281.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 396 | 198
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Ingénieur | Non | 10 | 376 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 940 | 470
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Post-doctorant | Oui | 10 | 277 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 3462.5 | 1731.25
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Expert | Non | 2 | 792 | 1584 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Ingénieur | Non | 2 | 376 | 752 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 1052 | 563 | 281.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 2 jours | CEREMA | 0.25 | 0.5 | Post-doctorant | Oui | 2 | 277 | 554 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 854 | 1067.5 | 533.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière |  | Gatichanvre | 0.25 | 0.7 |  | Oui | 2 | 422 | 844 |  |  |  | 0 | 844 | 1055 | 738.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | Gatichanvre | 0.25 | 0.7 |  | Oui | 3 | 422 | 1266 |  |  |  | 0 | 1266 | 1582.5 | 1107.75
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Gatichanvre | 0.25 | 0.7 |  | Oui | 1 | 422 | 422 |  |  |  | 0 | 422 | 527.5 | 369.25
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Gatichanvre | 0.25 | 0.7 |  | Oui | 1 | 422 | 422 | Déplacement | 1 | 150 | 150 | 572 | 715 | 500.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST 3 Réunion cadrge | Relecture | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 0.5 | 520 | 260 | 260 | 325 | 227.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST2 Redaction des rapports de réunions | Concertation Relecture | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST1 Analyse du corpus normatif |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | Concpetion du séminaire | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 1 | 520 | 520 | 520 | 650 | 455
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation |  | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Déplacements | 40 | 150 | 6000 | 6000 | 7500 | 5250
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 | Relecture | Guilde | 0.25 | 0.7 |  | Oui |  |  | 0 | Sous-Traitance | 2 | 520 | 1040 | 1040 | 1300 | 910
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 42 | 572 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024 | 4324.32 | 2162.16
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 21 | 494 | 10374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10374 | 1867.32 | 933.66
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | Doctorant | Oui | 105 | 119 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495 | 14744.1 | 7372.05
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 10 | 572 | 5720 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 6020 | 1383.6 | 691.8
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 2770 | 798.6 | 399.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | 2 réunions | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Déplacements | 2 | 150 | 300 | 300 | 354 | 177
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 10 | 572 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 1029.6 | 514.8
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 444.6 | 222.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse | 0 | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | Doctorant | Oui | 21 | 119 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2948.82 | 1474.41
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PRCE | Non | 5 | 572 | 2860 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3460 | 1222.8 | 611.4
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | PR1 | Non | 5 | 494 | 2470 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 3070 | 1152.6 | 576.3
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 5 jours | IP-UCA | 0.18 | 0.5 | Doctorant | Oui | 5 | 119 | 595 | Déplacements | 4 | 150 | 600 | 1195 | 1410.1 | 705.05
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Consultation_des_acteurs | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés |  | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | ST1 Concertation avec les différents organismes de normalisation |  | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 2 | 350 | 700 |  |  |  | 0 | 700 | 875 | 437.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 1 réunion en présentiel | ParexLanko | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 1 | 350 | 350 | déplacement | 1 | 150 | 150 | 500 | 625 | 312.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST1 Analyse bibliographique |  | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 5 | 380 | 1900 |  |  |  | 0 | 1900 | 2280 | 1140
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées |  | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 |  |  |  | 0 | 380 | 456 | 228
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Bibliographie_et_synthèse | ST3 Rédaction de la synthèse |  | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 |  |  |  | 0 | 380 | 456 | 228
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 |  | UniLaSalle | 0.2 | 0.5 | Chargée de recherche | Oui | 1 | 380 | 380 | Déplacements | 1 | 150 | 150 | 530 | 636 | 318
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  | Vicat | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 4 | 350 | 1400 |  |  |  | 0 | 1400 | 1750 | 875
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T5_Atelier_de_concertation | ST2 Participation au séminaire de concertation | 1 réunion en présentiel | Vicat | 0.25 | 0.5 |  | Oui | 1 | 350 | 350 | déplacement | 1 | 150 | 150 | 500 | 625 | 312.5
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Commission_prénormalisation | ST4 Participation aux réunions de la commission |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 4 | 446 | 1784 | Déplacement | 2 | 150 | 300 | 2084 | 633.44 | 316.72
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T1_Commission_prénormalisation | ST4 Participation aux réunions de la commission |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | Ingénieur | Non | 4 | 275 | 1100 | Déplacement | 2 | 150 | 300 | 1400 | 524 | 262
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | ST1 Identification des termes techniques nécessitant d’être spécifiés et des définitions préexistante |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | ST2 Propositions de définitions complémentaires au comité scientifique et à la commission de pré-normalisation |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST1 Phase préliminaire : définir la stratégie normative |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 2 | 446 | 892 |  |  |  | 0 | 892 | 142.72 | 71.36
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST2 Phase de rédaction de la prénorme |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | ITPE Chercheur | Non | 5 | 446 | 2230 |  |  |  | 0 | 2230 | 356.8 | 178.4
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | T3_Rédaction_proposition_prénorme | ST2 Phase de rédaction de la prénorme |  | ENTPE | 0.16 | 0.5 | Post-Doctorant | Oui | 15 | 328 | 4920 |  |  |  | 0 | 4920 | 5707.2 | 2853.6

## Synth Partenaire
Étiquettes de lignes | Nb Jrs | Personnel | Achat | TOTAL | Elligible | Subv. Possible | Étiquettes de lignes | Lot | Jrs | C Personnel | Charges diverses | TOTAL | Elligible | Subv Possible | Étiquettes de lignes | Nb Jrs | Personnel | Achat | TOTAL | Elligible | Subv. Possible | Étiquettes de lignes | Tâche | Nb Jrs | Personnel | Achat | TOTAL | Elligible | Subv. Possible
AKTA | 24.5 | 1007105 | 1800 | 1008905 | 1261131.25 | 882791.875 | AKTA |  | 24.5 | 1007105 | 1800 | 1008905 | 1261131.25 | 882791.875 | Lot_1 | 150.5 | 1055326.5 | 19980 | 1075306.5 | 1320816.36 | 919560.972 | Lot_1 | T1_Suivi_administratif_et_financier | 38.5 | 1009582 | 4680 | 1014262 | 1267540.04 | 887278.028
Autres | 22 | 9460 | 300 | 9760 | 12200 | 8540 | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 17.5 | 1003675 | 900 | 1004575 | 1255718.75 | 879003.125 | AKTA | 17.5 | 1003675 | 900 | 1004575 | 1255718.75 | 879003.125 |  | AKTA | 10 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1250000 | 875000
BioBuild Concept | 85.5 | 29511 | 1500 | 31011 | 37833.42 | 26483.394 |  | T1_Suivi_administratif_et_financier | 10 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1250000 | 875000 | BioBuild Concept | 55.5 | 19218 | 900 | 20118 | 24543.96 | 17180.772 |  | BioBuild Concept | 28.5 | 9582 | 0 | 9582 | 11690.04 | 8183.028
CEREMA | 71.5 | 29676 | 2400 | 32076 | 19283 | 9641.5 |  | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 2695 | 600 | 3295 | 4118.75 | 2883.125 | CEREMA | 7.5 | 5940 | 900 | 6840 | 2610 | 1305 |  | Guilde |  | 0 | 4680 | 4680 | 5850 | 4095
ENTPE | 49 | 18117.5 | 2400 | 20517.5 | 10602.8 | 5301.4 |  | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 980 | 300 | 1280 | 1600 | 1120 | ENTPE | 15 | 5407.5 | 1800 | 7207.5 | 2953.2 | 1476.6
Gatichanvre | 12.5 | 5275 | 750 | 6025 | 7531.25 | 5271.875 | [8 empty] | Gatichanvre | 5.5 | 2321 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875 |  | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 90 | 36396.5 | 10660 | 47056.5 | 41448.36 | 25442.636
Guilde |  | 0 | 19900 | 19900 | 24875 | 17412.5 | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 7 | 3430 | 900 | 4330 | 5412.5 | 3788.75 | Guilde |  | 0 | 9480 | 9480 | 11850 | 8295 |  | AKTA | 5.5 | 2695 | 600 | 3295 | 4118.75 | 2883.125
IP-UCA | 261 | 82362 | 5400 | 87762 | 37857.16 | 18928.58 |  | T2_Consultation_des_acteurs | 7 | 3430 | 900 | 4330 | 5412.5 | 3788.75 | IP-UCA | 27 | 10665 | 2700 | 13365 | 6176.7 | 3088.35 |  | BioBuild Concept | 25 | 8824 | 600 | 9424 | 11497.28 | 8048.096
ParexLanko | 18.5 | 6475 | 1050 | 7525 | 9406.25 | 4703.125 | [8 empty] | ParexLanko | 7.5 | 2625 | 900 | 3525 | 4406.25 | 2203.125 |  | CEREMA | 5.5 | 4356 | 600 | 4956 | 1839 | 919.5
UniLaSalle | 15.5 | 5890 | 1050 | 6940 | 8328 | 4164 | Autres |  | 22 | 9460 | 300 | 9760 | 12200 | 8540 | UniLaSalle | 7.5 | 2850 | 900 | 3750 | 4500 | 2250 |  | ENTPE | 11 | 3965.5 | 1200 | 5165.5 | 2026.48 | 1013.24
Vicat | 12.5 | 4375 | 1050 | 5425 | 6781.25 | 3390.625 | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 22 | 9460 | 300 | 9760 | 12200 | 8540 | Vicat | 7.5 | 2625 | 900 | 3525 | 4406.25 | 2203.125 |  | Gatichanvre | 5.5 | 2321 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875
Total général | 572.5 | 1198246.5 | 37600 | 1235846.5 | 1435829.38 | 986628.874 |  | T1_Bibliographie_et_synthèse | 16 | 6880 | 0 | 6880 | 8600 | 6020 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 3460 | 3460 | 4325 | 3027.5
[8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs | 6 | 2580 | 300 | 2880 | 3600 | 2520 | Lot_2 | 422 | 142920 | 17620 | 160540 | 115013.02 | 67067.902 |  | IP-UCA | 21 | 8295 | 1800 | 10095 | 4450.1 | 2225.05
[15 empty] | AKTA | 7 | 3430 | 900 | 4330 | 5412.5 | 3788.75 |  | ParexLanko | 5.5 | 1925 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
[7 empty] | BioBuild Concept |  | 85.5 | 29511 | 1500 | 31011 | 37833.42 | 26483.394 | Autres | 22 | 9460 | 300 | 9760 | 12200 | 8540 |  | UniLaSalle | 5.5 | 2090 | 600 | 2690 | 3228 | 1614
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 55.5 | 19218 | 900 | 20118 | 24543.96 | 17180.772 | BioBuild Concept | 30 | 10293 | 600 | 10893 | 13289.46 | 9302.622 |  | Vicat | 5.5 | 1925 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
[8 empty] | T1_Suivi_administratif_et_financier | 28.5 | 9582 | 0 | 9582 | 11690.04 | 8183.028 | CEREMA | 64 | 23736 | 1500 | 25236 | 16673 | 8336.5
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 25 | 8824 | 600 | 9424 | 11497.28 | 8048.096 | ENTPE | 34 | 12710 | 600 | 13310 | 7649.6 | 3824.8 |  | T3_Comité_scientifique_et_technique | 22 | 9348 | 4640 | 13988 | 11827.96 | 6840.308
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 812 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648 | Gatichanvre | 7 | 2954 | 150 | 3104 | 3880 | 2716 |  | AKTA | 2 | 980 | 300 | 1280 | 1600 | 1120
[15 empty] | Guilde |  | 0 | 10420 | 10420 | 13025 | 9117.5 |  | BioBuild Concept | 2 | 812 | 300 | 1112 | 1356.64 | 949.648
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 30 | 10293 | 600 | 10893 | 13289.46 | 9302.622 | IP-UCA | 234 | 71697 | 2700 | 74397 | 31680.46 | 15840.23 |  | CEREMA | 2 | 1584 | 300 | 1884 | 771 | 385.5
[8 empty] | T1_Bibliographie_et_synthèse | 1 | 406 | 0 | 406 | 495.32 | 346.724 | ParexLanko | 11 | 3850 | 150 | 4000 | 5000 | 2500 |  | ENTPE | 4 | 1442 | 600 | 2042 | 926.72 | 463.36
[8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs | 16 | 5323 | 300 | 5623 | 6860.06 | 4802.042 | UniLaSalle | 8 | 3040 | 150 | 3190 | 3828 | 1914 |  | Guilde |  | 0 | 1340 | 1340 | 1675 | 1172.5
[8 empty] | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | 1 | 406 | 0 | 406 | 495.32 | 346.724 | Vicat | 5 | 1750 | 150 | 1900 | 2375 | 1187.5 |  | IP-UCA | 6 | 2370 | 900 | 3270 | 1726.6 | 863.3
[8 empty] | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | 2 | 812 | 0 | 812 | 990.64 | 693.448 | [8 empty] | ParexLanko | 2 | 700 | 300 | 1000 | 1250 | 625
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 10 | 3346 | 300 | 3646 | 4448.12 | 3113.684 | Total général | 572.5 | 1198246.5 | 37600 | 1235846.5 | 1435829.38 | 986628.874 |  | UniLaSalle | 2 | 760 | 300 | 1060 | 1272 | 636
[23 empty] | Vicat | 2 | 700 | 300 | 1000 | 1250 | 625
[7 empty] | CEREMA |  | 71.5 | 29676 | 2400 | 32076 | 19283 | 9641.5
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 7.5 | 5940 | 900 | 6840 | 2610 | 1305 | [7 empty] | Lot_2 | T1_Bibliographie_et_synthèse | 301 | 96564 | 2020 | 98584 | 55103.78 | 29500.954
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 4356 | 600 | 4956 | 1839 | 919.5 | [8 empty] | Autres | 16 | 6880 | 0 | 6880 | 8600 | 6020
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 1584 | 300 | 1884 | 771 | 385.5 | [8 empty] | BioBuild Concept | 1 | 406 | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
[23 empty] | CEREMA | 58 | 20846 | 600 | 21446 | 14271.5 | 7135.75
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 64 | 23736 | 1500 | 25236 | 16673 | 8336.5 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 520 | 520 | 650 | 455
[8 empty] | T1_Bibliographie_et_synthèse | 58 | 20846 | 600 | 21446 | 14271.5 | 7135.75 | [8 empty] | IP-UCA | 219 | 65772 | 900 | 66672 | 27894.96 | 13947.48
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 6 | 2890 | 900 | 3790 | 2401.5 | 1200.75 | [8 empty] | UniLaSalle | 7 | 2660 | 0 | 2660 | 3192 | 1596
[7 empty] | ENTPE |  | 49 | 18117.5 | 2400 | 20517.5 | 10602.8 | 5301.4 | [8 empty] | T1_Commission_prénormalisation | 8 | 2884 | 600 | 3484 | 1157.44 | 578.72
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 15 | 5407.5 | 1800 | 7207.5 | 2953.2 | 1476.6 | [8 empty] | ENTPE | 8 | 2884 | 600 | 3484 | 1157.44 | 578.72
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 11 | 3965.5 | 1200 | 5165.5 | 2026.48 | 1013.24
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 4 | 1442 | 600 | 2042 | 926.72 | 463.36 | [8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs | 39 | 15265 | 1760 | 17025 | 21112.56 | 14428.792
[23 empty] | AKTA | 7 | 3430 | 900 | 4330 | 5412.5 | 3788.75
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 34 | 12710 | 600 | 13310 | 7649.6 | 3824.8 | [8 empty] | Autres | 6 | 2580 | 300 | 2880 | 3600 | 2520
[8 empty] | T1_Commission_prénormalisation | 8 | 2884 | 600 | 3484 | 1157.44 | 578.72 | [8 empty] | BioBuild Concept | 16 | 5323 | 300 | 5623 | 6860.06 | 4802.042
[8 empty] | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | 4 | 1784 | 0 | 1784 | 285.44 | 142.72 | [8 empty] | Gatichanvre | 6 | 2532 | 0 | 2532 | 3165 | 2215.5
[8 empty] | T3_Rédaction_proposition_prénorme | 22 | 8042 | 0 | 8042 | 6206.72 | 3103.36 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 260 | 260 | 325 | 227.5
[23 empty] | ParexLanko | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[7 empty] | Gatichanvre |  | 12.5 | 5275 | 750 | 6025 | 7531.25 | 5271.875
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 5.5 | 2321 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875 | [8 empty] | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | 4 | 1784 | 0 | 1784 | 285.44 | 142.72
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 2321 | 600 | 2921 | 3651.25 | 2555.875 | [8 empty] | ENTPE | 4 | 1784 | 0 | 1784 | 285.44 | 142.72
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 7 | 2954 | 150 | 3104 | 3880 | 2716 | [8 empty] | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | 3 | 1106 | 520 | 1626 | 2020.32 | 1239.224
[8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs | 6 | 2532 | 0 | 2532 | 3165 | 2215.5 | [8 empty] | BioBuild Concept | 1 | 406 | 0 | 406 | 495.32 | 346.724
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 1 | 422 | 150 | 572 | 715 | 500.5 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 520 | 520 | 650 | 455
[23 empty] | ParexLanko | 2 | 700 | 0 | 700 | 875 | 437.5
[7 empty] | Guilde |  |  | 0 | 19900 | 19900 | 24875 | 17412.5
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme |  | 0 | 9480 | 9480 | 11850 | 8295 | [8 empty] | T3_Rédaction_proposition_prénorme | 22 | 8042 | 0 | 8042 | 6206.72 | 3103.36
[8 empty] | T1_Suivi_administratif_et_financier |  | 0 | 4680 | 4680 | 5850 | 4095 | [8 empty] | ENTPE | 22 | 8042 | 0 | 8042 | 6206.72 | 3103.36
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi |  | 0 | 3460 | 3460 | 4325 | 3027.5
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique |  | 0 | 1340 | 1340 | 1675 | 1172.5 | [8 empty] | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | 10 | 3612 | 1040 | 4652 | 5790.64 | 3353.448
[23 empty] | BioBuild Concept | 2 | 812 | 0 | 812 | 990.64 | 693.448
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme |  | 0 | 10420 | 10420 | 13025 | 9117.5 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 1040 | 1040 | 1300 | 910
[8 empty] | T1_Bibliographie_et_synthèse |  | 0 | 520 | 520 | 650 | 455 | [8 empty] | ParexLanko | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs |  | 0 | 260 | 260 | 325 | 227.5 | [8 empty] | Vicat | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[8 empty] | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation |  | 0 | 520 | 520 | 650 | 455
[8 empty] | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme |  | 0 | 1040 | 1040 | 1300 | 910 | [8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 35 | 13663 | 11680 | 25343 | 23336.12 | 14720.684
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation |  | 0 | 8080 | 8080 | 10100 | 7070 | [8 empty] | BioBuild Concept | 10 | 3346 | 300 | 3646 | 4448.12 | 3113.684
[23 empty] | CEREMA | 6 | 2890 | 900 | 3790 | 2401.5 | 1200.75
[7 empty] | IP-UCA |  | 261 | 82362 | 5400 | 87762 | 37857.16 | 18928.58 | [8 empty] | Gatichanvre | 1 | 422 | 150 | 572 | 715 | 500.5
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 27 | 10665 | 2700 | 13365 | 6176.7 | 3088.35 | [8 empty] | Guilde |  | 0 | 8080 | 8080 | 10100 | 7070
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 21 | 8295 | 1800 | 10095 | 4450.1 | 2225.05 | [8 empty] | IP-UCA | 15 | 5925 | 1800 | 7725 | 3785.5 | 1892.75
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 6 | 2370 | 900 | 3270 | 1726.6 | 863.3 | [8 empty] | ParexLanko | 1 | 350 | 150 | 500 | 625 | 312.5
[23 empty] | UniLaSalle | 1 | 380 | 150 | 530 | 636 | 318
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 234 | 71697 | 2700 | 74397 | 31680.46 | 15840.23 | [8 empty] | Vicat | 1 | 350 | 150 | 500 | 625 | 312.5
[8 empty] | T1_Bibliographie_et_synthèse | 219 | 65772 | 900 | 66672 | 27894.96 | 13947.48
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 15 | 5925 | 1800 | 7725 | 3785.5 | 1892.75 | [7 empty] | Total général |  | 572.5 | 1198246.5 | 37600 | 1235846.5 | 1435829.38 | 986628.874
[7 empty] | ParexLanko |  | 18.5 | 6475 | 1050 | 7525 | 9406.25 | 4703.125
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 7.5 | 2625 | 900 | 3525 | 4406.25 | 2203.125
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 1925 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 700 | 300 | 1000 | 1250 | 625
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 11 | 3850 | 150 | 4000 | 5000 | 2500
[8 empty] | T2_Consultation_des_acteurs | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[8 empty] | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | 2 | 700 | 0 | 700 | 875 | 437.5
[8 empty] | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 1 | 350 | 150 | 500 | 625 | 312.5
[7 empty] | UniLaSalle |  | 15.5 | 5890 | 1050 | 6940 | 8328 | 4164
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 7.5 | 2850 | 900 | 3750 | 4500 | 2250
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 2090 | 600 | 2690 | 3228 | 1614
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 760 | 300 | 1060 | 1272 | 636
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 8 | 3040 | 150 | 3190 | 3828 | 1914
[8 empty] | T1_Bibliographie_et_synthèse | 7 | 2660 | 0 | 2660 | 3192 | 1596
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 1 | 380 | 150 | 530 | 636 | 318
[7 empty] | Vicat |  | 12.5 | 4375 | 1050 | 5425 | 6781.25 | 3390.625
[7 empty] | Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | 7.5 | 2625 | 900 | 3525 | 4406.25 | 2203.125
[8 empty] | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | 5.5 | 1925 | 600 | 2525 | 3156.25 | 1578.125
[8 empty] | T3_Comité_scientifique_et_technique | 2 | 700 | 300 | 1000 | 1250 | 625
[7 empty] | Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | 5 | 1750 | 150 | 1900 | 2375 | 1187.5
[8 empty] | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | 4 | 1400 | 0 | 1400 | 1750 | 875
[8 empty] | T5_Atelier_de_concertation | 1 | 350 | 150 | 500 | 625 | 312.5
[7 empty] | Total général |  | 572.5 | 1198246.5 | 37600 | 1235846.5 | 1435829.38 | 986628.874
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment. Les segments sont pris en charge dans Excel 2010 ou version ultérieure. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version précédente d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2003 ou une version précédente, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Enregistre et actualise
les requêtes
Actualise les TDC

## Liste
[13 empty] | LOT 1 |  |  | LOT 2 |  |  |  |  | LOT 3 |  |  | LOT 4 |  |  |  | LOT 5 |  |  | LOT 6
NoLot | Lot | Partenaire | Tx Ch Connexe | Tx Sub | OuiNon | Lot_1 | Lot_2 | Lot_3 | Lot_4 | Lot_5 | Lot_6 | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | T1_Suivi_administratif_et_financier | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | T3_Comité_scientifique_et_technique | T1_Bibliographie_et_synthèse | T2_Consultation_des_acteurs | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme | T5_Atelier_de_concertation | T1_Validation_des_caractéristiques_pertinentes | T2_Rédaction_des_protocoles_de_caractérisation | T3_Identification_des_indicateurs_environnementaux | T1_Caractérisation_matières_premières | T2_Définition_des_gammes_de_variations_acceptables | T3_Rédaction_des_Cartes_Identité_des_granulats | T4_Evaluation_impacts_environnementaux | T1_Commission_prénormalisation | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | T3_Rédaction_proposition_prénorme | T1_Site_Internet | T2_Publications | T3_Conférences_Séminaires
Lot_1 | Gouvernance et suivi du programme | CHOISIR DANS LA LISTE |  |  | Oui | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | CHOISIR_DANS_LA_LISTE | DEFINIR LA TACHE ! | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE | CHOISIR DANS LA LISTE
Lot_2 | État de l’art, concertation et positionnent de la norme | AKTA | 25% | 70% | Non | T1_Suivi_administratif_et_financier | T1_Bibliographie_et_synthèse | T1_Validation_des_caractéristiques_pertinentes | T1_Caractérisation_matières_premières | T1_Commission_prénormalisation | T1_Site_Internet |  | ST 1 Gestion adminitrative et financière | ST 1 Suvi de l'avancement et coordination du projet | ST 1 Organisation, animation, reporting | ST1 Analyse bibliographique | ST1 Identification des acteurs, annuaire et schéma de filière | ST1 Concertation avec les différents organismes de normalisation | ST1 Analyse du corpus normatif | ST1 Organisation d'un séminaire en fin de lot 2 | ST1 Réunions de concertation par rapport aux granulats tests | ST1 Réunions de concertation / analyse critique des pratiques | ST1 Analyse des contributions / données liées aux granulats | ST 1 Sélection des granulats et livraison aux participants des tests inter-laboratoires | ST 1 Etude comparative de différents granulats | ST 1 Rédaction des cartes d’identité défini dans le Lot 3 pour les quatre matières premières avec une gamme de variation issue de l’analyse statistique réalisée en sous tâche 4.2.2 | ST1 Détermination des données environnementales clefs | ST1 Structuration et organisation de la "commission élargie" | ST1 Identification des termes techniques nécessitant d’être spécifiés et des définitions préexistante | ST1 Phase préliminaire : définir la stratégie normative | ST 1 Réorganisation du site Sable Vert et outil de capitalisation | ST 1 Publications scientifiques | ST1 Plan de communication
Lot_3 | Carte d’identité des granulats végétaux | BioBuild Concept | 22% | 70% |  | T2_Comité_de_pilotage_et_de_suivi | T2_Consultation_des_acteurs | T2_Rédaction_des_protocoles_de_caractérisation | T2_Définition_des_gammes_de_variations_acceptables | T2_Vocabulaire_définition_termes_utilisés | T2_Publications |  | ST 2 Reporting général et relations avec les bailleurs | ST 1 Organisation, animation, reporting des réunions du Copil | ST 2 Participation aux réunions du CST | ST2 Concertation, mise en commun des différentes équipes impliquées | ST2 Concertation pour receuillir les points de vigilances : entretiens perosnnalisés | ST2 Redaction des rapports de réunions | ST2 Rédaction des adaptations necessaires pour les essais des lots techniques | ST2 Participation au séminaire de concertation | ST2 Réunion d’échanges pour les autres granulats | ST2 Analyse des valeurs | ST2 Synthèse des données pour la CI | ST 2 Tests de caractérisation | ST 2 comparaison intra-caractéristique et inter-caractéristique |  | ST2 Analyse des difficultés / Caractérisation de la robustesse du modèle | ST2 Mise en place du "comité de suivi" et de "groupes techniques" | ST2 Propositions de définitions complémentaires au comité scientifique et à la commission de pré-normalisation | ST2 Phase de rédaction de la prénorme | ST 2 Rédaction des contenus | ST 2 Publications techniques | ST 2 Conférences organisées par Sable Vert
Lot_4 | Test de validation des procédures et de la caractéris. | CEREMA | 25% | 50% |  | T3_Comité_scientifique_et_technique | T3_Consultation_des_organes_de_normalisation | T3_Identification_des_indicateurs_environnementaux | T3_Rédaction_des_Cartes_Identité_des_granulats | T3_Rédaction_proposition_prénorme | T3_Conférences_Séminaires |  |  | ST 3 Participation aux réunions du COPIL |  | ST3 Rédaction de la synthèse | ST3 Concertation pour receuillir les points de vigilances : ateliers par typologies d'acteurs |  |  | ST3 Compilation et synthèse des travaux du lot 2 | ST3 Rédaction d'un rapport d'analyses | ST3 Discussions des essais à conduire en lot 4 |  | ST 3 Rédaction de la bdd experimenale – Analyse statistique – Variabilité |  |  |  | ST3 Réunions de la commission : organisation et animation |  |  | ST 3 Integration des contenus et animation | ST 3 Relations presse | ST 3 Participation à des événements externes
Lot_5 | Structuration d’une prénorme | ENTPE | 16% | 50% |  |  | T4_Analyse_de_la_nomenclature_des_normes_positionnement_de_la_future_norme |  | T4_Evaluation_impacts_environnementaux | [7 empty] | ST4 Rédaction d'une synthèse des informations issues des concertations avec les différents acteurs |  |  |  |  | ST4 Rédaction des protocoles | [5 empty] | ST4 Participation aux réunions de la commission |  |  |  |  | ST 4
Lot_6 | Communication et valorisation | Gatichanvre | 25% | 70% |  |  | T5_Atelier_de_concertation | [20 empty] | ST5 Rédaction des PV de réunion
|  | Guilde | 25% | 70%
|  | IP-UCA | 18% | 50%
|  | ParexLanko | 25% | 50%
|  | UniLaSalle | 20% | 50%
|  | Vicat | 25% | 50%
|  | Autres | 25% | 70%