## Feuil1
N°de fiche | ANNEE | N° Sem | N° de page | CU | Opérateur | Localisation | Point maintenance | Pris en compte O/N | N° Tache Planning | Commentaire maintenance | Délai | Etat Planning
2 | 2020 | 10 |  | SCHIRMER 4 | T.GUS | déchargement | plusieurs rouleaux abimés | OUI |  |  | 2020-06-05
3 | 2020 | 10 |  | DUBUS 5 | J.RES | CU | broche T7 tourne mal | OUI |  |  | 2020-03-25
4 | 2020 | 10 |  | DUBUS 3 | M.NAU | chargeur | rouleaux à changer entre les 2 tables d'escamotage | OUI |  |  | 2020-03-23 | Validé
5 | 2020 | 10 |  | DUBUS 3 | M.NAU | chargeur | Marque cache sur porte cable entrée cU | OUI |  |  | 2020-03-23 | Validé
6 | 2020 | 10 |  | DUBUS 4 | A.FL | zone tampon | fixation semi HS | OUI |  |  | ?
7 | 2020 | 10 |  | DUBUS 4 | A.FL | déchargement | défaut céllule contrôle depuis envison 4mois | NON
9 | 2020 | 10 |  | DUBUS 4 | A.FL | chargeur | rouleau noir entrée CU1 | OUI |  |  | 2020-03-30
10 | 2020 | 10 |  | SCHIRMER 3 | R.BOU | tampon | Caoutchoucs à changer | NON
11 | 2020 | 11 |  | DUBUS 4 | E.BIL | CU2 | fuite d'huile sur moteur tapis chute haut | OUI
12 | 2020 | 11 |  | DUBUS 4 | E.BIL | CU2 | rouleau noir entrée CU2 | OUI |  |  | 30/03/2020
13 | 2020 | 9 |  | TECHNOROP 11 | J.TREM | IMP | capot cassé sur une petite partie | OUI |  |  | A dispo machine
14 | 2020 | 9 |  | TECHNOROP 11 | J.TREM | BANC | rotation UP3 difficile | OUI |  |  | A dispo machine
15 | 2020 | 9 |  | TECHNOROP 11 | J.TREM | BANC | Caoutchoucs à changer | OUI |  |  | A dispo machine
16 | 2020 | 11 | 34 | SCHIRMER 5 | S.ROB | chargeur | Caoutchoucs à changer | OUI |  |  | 28/05/2020 12:51:09
Transfert

## Feuil2
N°de fiche | ANNEE | N° Sem | N° de page | CU | Opérateur | Localisation | Point maintenance | Pris en compte O/N | N° Tache Planning | Commentaire maintenance | Délai
4 | 2020 | 10 |  | DUBUS 3 | M.NAULEAU | chargeur | rouleaux à changer entre les 2 tables d'escamotage | OUI |  |  | 2020-03-23
5 | 2020 | 10 |  | DUBUS 3 | M.NAULEAU | chargeur | Marque cache sur porte cable entrée cU | OUI |  |  | 2020-03-23