## Demandes d'interventions dd
DI | Titre | Emetteur de la DI | Date création | Code de l'état | Code symptôme | Libellé du symptôme | Destinataire de la DI | Astreinte | Equipe | Priorité
000906 | défaut limiteur d'effort rvt ml | DISPATCHING | 2020-01-02 23:43 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
000907 | défaut groupe Auteuil 3 lors du démarrage | DISPATCHING | 2020-01-02 23:48 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
000915 | pb analyseurs de chlore poste Ménilmontant | DISPATCHING | 2020-01-04 15:23 | CLOSED |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
000925 | pas de démarrage du poste de Ménilmontant | DISPATCHING | 2020-01-06 12:50 | CLOSED |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
000926 | défaut poste de Ménilmontant absence de démarrage | DISPATCHING | 2020-01-06 12:54 | AWAITINGREAL |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
000935 | Débitmétre RD_S31 figé | DISPATCHING | 2020-01-06 16:36 | CLOSED |  |  | APA_INST_RES | Non |  | URGENT
000974 | Défaut groupe auteuil 3 | DISPATCHING | 2020-01-09 14:24 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
000978 | surpresseur 2 de Passy | DISPATCHING | 2020-01-09 14:38 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
000996 | Défaut liaison sites CC5 | DISPATCHING | 2020-01-10 10:47 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
000997 | Défaut liaison site CC12 | DISPATCHING | 2020-01-10 10:50 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
000998 | Défaut liaison CC13 | DISPATCHING | 2020-01-10 10:52 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
000999 | Défaut liaison site La Villette | DISPATCHING | 2020-01-10 10:57 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001004 | Defaut grupe n°2 Auteuil | DISPATCHING | 2020-01-11 14:25 | AWAITINGREAL |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001038 | dysfonctionnement de la vanne VP | DISPATCHING | 2020-01-14 12:25 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001057 | défaut sur le groupe hAXO 1 enp | DISPATCHING | 2020-01-15 10:28 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001065 | Capteur de pression P MIS RS | DISPATCHING | 2020-01-15 16:59 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001068 | défaut général PV | DISPATCHING | 2020-01-16 08:08 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001069 | Défaut général D_MIS_SU | DISPATCHING | 2020-01-16 08:15 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
000901 | LILAS TGBT + central incendie | DISPATCHING | 2020-01-01 10:04 | FINISHED |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
000928 | Créé par diagnostic - | JOELSCHMITT | 2020-01-06 14:04 | CLOSED |  |  | APA_ALBIEN_FONT | Non | APA_ALBIEN_FONT | A_PLANIFIER
000929 | Créé par diagnostic - | JOELSCHMITT | 2020-01-06 14:10 | CLOSED |  |  | APA_ALBIEN_FONT | Non | APA_ALBIEN_FONT | A_PLANIFIER
000949 | PERCAGE BRIDE TOTEM ET CHAPEAU FONTAINE | FABRICEBOREA | 2020-01-07 13:13 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001119 | proble de liaison station local gare de l est | DISPATCHING | 2020-01-20 15:37 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001121 | Defaut liaison site Monge | DISPATCHING | 2020-01-20 15:42 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
001112 | Consignation RVT S3 en fermeture | DISPATCHING | 2020-01-20 13:57 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001229 | Débimetre S4 figé | DISPATCHING | 2020-01-27 10:02 | CLOSED |  |  | CHRISTOPHEZANNI | Oui | APA_INST_RES | URGENT
001249 | mise a jour plan autocad panoplie capteur de pression | EDDYVANDEWALLE | 2020-01-27 14:09 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001250 | confection de cornieres alu pour des contacts intrusions | LAURENTCHARDIN | 2020-01-27 14:12 | FINISHED |  |  | APA_MECA | Non |  | URGENT
001262 | défaut absence tension site PM | DISPATCHING | 2020-01-27 23:28 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001294 | Alarme Wallace | DISPATCHING | 2020-01-29 19:12 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001313 | eq es Deconsignation RVT RIIO | JEANMARCGRUHS | 2020-01-30 16:11 | DENIED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001197 | Perte de com sur Monge | DISPATCHING | 2020-01-23 10:39 | CLOSED |  |  | OLIVIERSIEFFERT | Oui | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001389 | conception pelle | EDDYVANDEWALLE | 2020-02-05 13:55 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001399 | Défaut groupe relevage groupe n°2 Montsouris | DISPATCHING | 2020-02-06 08:29 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001202 | défaut capteur C20 | DISPATCHING | 2020-01-24 08:44 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001425 | MISE A JOUR DE PLANS ARCEAU ET BORNE DE MARCHE | FABRICEBOREA | 2020-02-07 11:42 | AWAITINGREAL |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001221 | Défaut tension 410v | DISPATCHING | 2020-01-24 18:38 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001188 | Défaut capteur débitmètre refoulement Auteuil | DISPATCHING | 2020-01-22 15:28 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
001261 | Alarme intrusion zone 7 sur AZ | DISPATCHING | 2020-01-27 19:56 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001286 | Anomalie Débimétre sortie usine Auteuil | DISPATCHING | 2020-01-29 11:45 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
001288 | Défaut vanne motorisé ML | DISPATCHING | 2020-01-29 11:58 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001303 | Groupe Auteuil défaut général | DISPATCHING | 2020-01-30 13:39 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001312 | Déconsignation vanne RIO Montsouris | DISPATCHING | 2020-01-30 16:00 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001192 | défaut niveau haut anti bélier 1 à surmelin | DISPATCHING | 2020-01-23 08:02 | DENIED |  |  | WILLYKISLER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001347 | defaut dérangement détection incendie à FF | DISPATCHING | 2020-02-02 17:31 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001348 | Défaut technique- coupure de ligne | DISPATCHING | 2020-02-03 00:09 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001350 | Grp 3 Auteuil défaut général hydraulique au démarrage | DISPATCHING | 2020-02-03 06:31 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001368 | détection fuite et gazeuse sur FF | DISPATCHING | 2020-02-03 19:58 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001489 | Defaut général ml | DISPATCHING | 2020-02-13 11:00 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001508 | Problème tension usine Haxo | DISPATCHING | 2020-02-14 10:03 | FINISHED |  |  | CEDRICBILECK | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001440 | Détection fuite gazeuse et bisulfite sur F Fouraud | DISPATCHING | 2020-02-10 12:38 | CLOSED |  |  | APA_RÉSERV | Non |  | URGENT
001520 | Défaut usine d'Austerlitz | DISPATCHING | 2020-02-16 18:58 | CLOSED |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001536 | Centrale incendie | DISPATCHING | 2020-02-17 17:26 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001555 | ALM en défaut général | DISPATCHING | 2020-02-19 07:33 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001569 | Défaut dur Mécanique | DISPATCHING | 2020-02-20 09:09 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001445 | PIECES FONTAINES WALLACE | FABRICEBOREA | 2020-02-10 16:25 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001483 | crochet station koening | JULIENPERNET | 2020-02-13 08:27 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001542 | Défaut général vanne ML | DISPATCHING | 2020-02-18 10:59 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001558 | Défaut vanne réglable ALM | DISPATCHING | 2020-02-19 14:20 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001568 | Réparation d'une clé de BI | NORDINEIKHLEF | 2020-02-20 08:29 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | URGENT
001591 | défaut géneral dégrilleur N°1 usine de la Villette | DISPATCHING | 2020-02-20 23:05 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001616 | Défaut groupe S1 à Austerlitz | DISPATCHING | 2020-02-24 14:19 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001645 | test | DISPATCHING | 2020-02-25 16:28 | DENIED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001646 | Déconsignation RVT S1 | DISPATCHING | 2020-02-25 16:53 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001647 | Arrêt dechloration Surmelin | DISPATCHING | 2020-02-25 16:58 | CLOSED |  |  | FLORENTGRUHS | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001649 | défaut groupe 2 EP télégraphe | DISPATCHING | 2020-02-26 08:16 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001700 | Vérification dispatching de secours | DISPATCHING | 2020-03-01 15:04 | CLOSED |  |  | CHRISTOPHEZANNI | Oui | APA_INST_RES | URGENT
001608 | Défaut absence tension usine d'Austerlitz | DISPATCHING | 2020-02-21 22:24 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001800 | Commande groupe S Austerlitz | DISPATCHING | 2020-03-07 00:29 | CLOSED |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001801 | Groupe S à Austerlitz | DISPATCHING | 2020-03-09 07:48 | DENIED |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001809 | Intrusion Trappe AB23 | DISPATCHING | 2020-03-09 12:37 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001775 | consignation RVT S1 | DISPATCHING | 2020-03-05 13:54 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001739 | Groupe haxo n°1 ENP | DISPATCHING | 2020-03-03 21:15 | FINISHED |  |  | ROMARICMONTBOBIER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001817 | pas de demarrage des pompes exhaures de AZ | DISPATCHING | 2020-03-09 20:46 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001777 | test | GUILLAUMEAHOUA | 2020-03-05 14:19 | DENIED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001778 | test | GUILLAUMEAHOUA | 2020-03-05 14:29 | DENIED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001779 | test | GUILLAUMEAHOUA | 2020-03-05 14:35 | DENIED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001783 | test joel | JOELSCHMITT | 2020-03-05 14:50 | DENIED |  |  |  | Nul
001784 | MISE A JOUR DES PLANS FONTAINE TOTEM | FABRICEBOREA | 2020-03-05 15:30 | AWAITINGREAL |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001785 | FABRICATION DE 5 SUPPORTS D'AFFICHE POUR MAGASIN | FABRICEBOREA | 2020-03-05 15:33 | FINISHED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001849 | dérive de l'analyseur Q_MCLVBN | DISPATCHING | 2020-03-13 14:14 | AWAITINGREAL |  |  | FLORENTGRUHS | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001862 | débit résiduel sur débitmètre D_PV | DISPATCHING | 2020-03-14 16:40 | FINISHED |  |  | CHRISTOPHEZANNI | Oui | APA_INST_RES | A_PLANIFIER
001829 | FAB CHASSIS POUR FONTAINE PMR | FABRICEBOREA | 2020-03-11 10:49 | AWAITINGREAL |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001874 | degrilleur 2 | DISPATCHING | 2020-03-19 18:15 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001875 | défaut liaison site CC8 (en RTC) | DISPATCHING | 2020-03-20 08:22 | CLOSED |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001818 | Défaut intrusion Pasy | DISPATCHING | 2020-03-10 09:14 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001819 | Poste Fernand Foureau défaut centrale incendie | DISPATCHING | 2020-03-10 09:20 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001821 | Créé par diagnostic - pour créer un limiteur de charge | JOELSCHMITT | 2020-03-10 14:27 | REQUEST |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
001861 | perte de système Amadeus à Modul | DISPATCHING | 2020-03-14 09:08 | REQUEST |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001843 | Défaut liaison site Schoelcher/CC11 | DISPATCHING | 2020-03-12 15:51 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001900 | degrillleur n°1 hs | DISPATCHING | 2020-03-25 12:44 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001907 | Déaut liaison site CC6 porte d'Orée et Charenton | DISPATCHING | 2020-03-26 15:36 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001909 | Anti-beliers n°1 defaut | DISPATCHING | 2020-03-26 15:40 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001878 | défaut general dégrilleur N°1 usine de la Villette | DISPATCHING | 2020-03-21 10:43 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001879 | Défaut général groupe 2 Haxo EP | DISPATCHING | 2020-03-23 08:25 | REQUEST |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001881 | Défaut général groupe 1 Haxo ENP | DISPATCHING | 2020-03-23 08:38 | REQUEST |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001913 | defaut liaison site CC10/Pm/Termes/Lamartine | DISPATCHING | 2020-03-27 14:32 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001915 | Groupe 3 haxo HS | DISPATCHING | 2020-03-30 11:19 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001962 | fermeture du Rv 14 pour correlation fuite Dn 1250 sortie AZ | DISPATCHING | 2020-04-07 12:29 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001980 | defaut sur la pression D11 | DISPATCHING | 2020-04-08 12:29 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001982 | dérive du résiduel de chlore sur l'analyseur Q_IL_AV | DISPATCHING | 2020-04-08 17:16 | FINISHED |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001983 | Perte des VPN (plusieurs stations locales en défaut liaison | DISPATCHING | 2020-04-09 22:02 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
001944 | defaut centrale incendie haxo, defaut derangement | DISPATCHING | 2020-04-04 03:45 | AWAITINGREAL |  |  | WILLYKISLER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
001973 | consignation du Rv14 pour fuite sur la Dn 1250 Enp Bas RG | DISPATCHING | 2020-04-08 08:42 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001975 | défaut Haxo groupe 2 ENP et 4 EP | DISPATCHING | 2020-04-08 08:49 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
001927 | groupe auteuil 3 HS | DISPATCHING | 2020-04-01 15:02 | CLOSED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001928 | verifier sur AUterlitz la fermeture de branche villette RG | DISPATCHING | 2020-04-01 15:08 | DENIED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001931 | Intervention intercom AB23 deconsignation rv BOU | DISPATCHING | 2020-04-02 11:47 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001932 | Fontaine Lamartine défaut pompe + nettoyage | DISPATCHING | 2020-04-02 11:48 | CLOSED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001936 | Perte liaison Denfert | DISPATCHING | 2020-04-02 13:18 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002000 | défaut détection sur la centrale incende de Surmelin | DISPATCHING | 2020-04-19 21:02 | FINISHED |  |  | ROMARICMONTBOBIER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002007 | Débitmètre St Fargeau H.S. | DISPATCHING | 2020-04-21 09:03 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001991 | manoeuvre du RV 14 sur l'usine AZ (demande Romain Petit) | DISPATCHING | 2020-04-16 15:52 | CLOSED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | A_PLANIFIER
002017 | Défaut dur mécanique dégrilleur n°2 | DISPATCHING | 2020-04-21 16:15 | CLOSED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001992 | Défaut liaison site - Station locale Porte de Vanves | DISPATCHING | 2020-04-17 08:00 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001996 | Défaut pré-traitement n°2 | DISPATCHING | 2020-04-17 10:37 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001998 | Défaut général prétraitement n°2 Villette | DISPATCHING | 2020-04-18 09:25 | CLOSED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001999 | Défaut niveau haut antibélier Ménilmontant | DISPATCHING | 2020-04-18 09:26 | CLOSED |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002038 | Défaut liaison site KE | DISPATCHING | 2020-04-24 14:23 | CLOSED |  |  | APA_INST_RES | Non |  | URGENT
002039 | Défaut liaison site MP | DISPATCHING | 2020-04-24 14:33 | CLOSED |  |  | APA_INST_RES | Non |  | URGENT
002062 | défaut absence tension station locale IVC | DISPATCHING | 2020-04-28 11:37 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002022 | Surpresseur D de Montsouris | DISPATCHING | 2020-04-22 11:30 | CLOSED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002086 | defaut abs tension Ude2 et UDE3 plus de caméras sur Mén | DISPATCHING | 2020-05-02 13:02 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002087 | défaut liaison D6 | DISPATCHING | 2020-05-02 13:05 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002085 | défaut général groupes relevage Rr des Lilas | DISPATCHING | 2020-05-02 10:06 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002088 | défaut dégrilleur 1 de la Villette | DISPATCHING | 2020-05-03 16:29 | CLOSED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002079 | Déconsignation vanne | CHRISTOPHEZANNI | 2020-04-30 15:54 | DENIED |  |  | APA_ALBIEN_FONT | Non | APA_ALBIEN_FONT | URGENT
002091 | Défaut Surpresseur Passy EP | DISPATCHING | 2020-05-05 08:09 | DENIED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002092 | Défaut niveau Haut Anti bellier Villette | DISPATCHING | 2020-05-05 08:13 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002102 | defaut liaison site D6 | DISPATCHING | 2020-05-06 09:12 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002119 | Manoeuvre de la rv 14 | DISPATCHING | 2020-05-07 14:29 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002121 | problème déchloration sortie lilas | DISPATCHING | 2020-05-09 11:35 | FINISHED |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002126 | Défaut liaison site CC10/Ternes | DISPATCHING | 2020-05-09 23:48 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002127 | Défaut liaison site CC10/lamartine | DISPATCHING | 2020-05-09 23:55 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002128 | Prsence d'eau S2 et S4 Boulogne Intercom | DISPATCHING | 2020-05-09 23:57 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002132 | problème résiduel sur Lilas Brunet + Ivry lilas | DISPATCHING | 2020-05-10 14:38 | AWAITINGREAL |  |  | ARNAUDBERTRAND | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002135 | perte de la liaison sur Pte maillot | DISPATCHING | 2020-05-11 09:55 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002150 | test | DISPATCHING | 2020-05-11 16:21 | DENIED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002133 | defaut présence d'eau chambre Desnouette | DISPATCHING | 2020-05-11 07:55 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002147 | Dégrilleur 2 défaut général La Villette | DISPATCHING | 2020-05-11 14:06 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002157 | Défaut liaison Ternes / Koening | DISPATCHING | 2020-05-12 07:57 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002158 | Défaut liaison site station D6 | DISPATCHING | 2020-05-12 08:01 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002163 | defaut intrusin puit geothermie | DISPATCHING | 2020-05-13 15:17 | FINISHED |  |  | APA_ALBIEN_FONT | Non | APA_ALBIEN_FONT | URGENT
002167 | Disjonction sur les usines a l'Est | DISPATCHING | 2020-05-13 17:32 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002176 | pb de débit sur les files ourcq 1 et 2 | DISPATCHING | 2020-05-14 23:03 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
002183 | Fermeture vanne en Seine | DISPATCHING | 2020-05-15 18:55 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
002188 | Relevage MIS H.S | DISPATCHING | 2020-05-18 16:58 | AWAITINGREAL |  |  | FABRICEBOREA | Oui | APA_FONT_DECI | URGENT
002213 | Défaut liaison site D3 | DISPATCHING | 2020-05-25 12:12 | FINISHED |  |  | APA_INST_RES | Non |  | URGENT
002224 | manoeuvre du RV 14 à Austerlitz | DISPATCHING | 2020-05-26 12:07 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002238 | groupe 4 surmelin | DISPATCHING | 2020-05-27 07:11 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002266 | vérification présence entreprise au niveau portail P19 | DISPATCHING | 2020-05-29 21:18 | FINISHED |  |  | WILLYKISLER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002269 | groupe M2 en defauf general disjonction | DISPATCHING | 2020-06-01 16:55 | AWAITINGREAL |  |  | OLIVIERSIEFFERT | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002275 | groupe Menimontant 2 en disjonction | DISPATCHING | 2020-06-02 13:46 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002278 | Alarme Niveau bas Ménilmontant | DISPATCHING | 2020-06-02 15:53 | FINISHED |  |  | WILLYKISLER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002280 | défaut liaison site D3 | DISPATCHING | 2020-06-03 08:35 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002283 | défaut absence tension D12 | DISPATCHING | 2020-06-03 08:52 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002290 | Groupe B Montsouris Tombé en defaut en fonctionnement | DISPATCHING | 2020-06-04 09:13 | PREPARE |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002305 | défaut général surpresseur B à Montsouris | DISPATCHING | 2020-06-05 13:38 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002307 | Défaut laision site Ampers | DISPATCHING | 2020-06-08 08:03 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002308 | Verification Débimetre Vitry Picpus | DISPATCHING | 2020-06-08 08:05 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002323 | Perte de liaison D3 | DISPATCHING | 2020-06-09 12:54 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002326 | Disjonction villette groupe Passy | DISPATCHING | 2020-06-09 19:51 | FINISHED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002322 | Contrôle du bon fonctionnement du kit DN100mm | JOELLEDECOEUR | 2020-06-09 11:30 | AWAITINGREAL |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002342 | Defaut liaison site D3 | DISPATCHING | 2020-06-11 12:29 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002374 | Défaut intrusion géothermie | DISPATCHING | 2020-06-15 07:00 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002393 | portail wallace HS | DISPATCHING | 2020-06-15 19:43 | FINISHED |  |  | APA_RÉSERV | Non |  | URGENT
002361 | ouverture / fermeture RV 14 à Austerlitz | DISPATCHING | 2020-06-12 11:03 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002373 | Defaut absence tension | DISPATCHING | 2020-06-13 17:24 | FINISHED |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002402 | défaut général sur groupe Villette/Passy N°2 | DISPATCHING | 2020-06-16 19:58 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002425 | defaut groupe Haxo ENP n1 | DISPATCHING | 2020-06-17 20:55 | AWAITINGREAL |  |  | CEDRICBILECK | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002408 | Vérification analyseur Q_BRUNET | DISPATCHING | 2020-06-17 10:13 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002447 | Defaut liaison site staiton local kellerman | DISPATCHING | 2020-06-18 16:18 | AWAITINGREAL |  |  | APA_ALBIEN_FONT | Non | APA_ALBIEN_FONT | URGENT
002450 | defaut liaison site | DISPATCHING | 2020-06-18 16:22 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | A_PLANIFIER
002437 | FABRICATION RALLONGE CLE GRIFFES | JOELSCHMITT | 2020-06-18 16:10 | CLOSED |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002500 | Permutation en pompage Seine sur AZ | DISPATCHING | 2020-06-22 10:41 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002517 | fabrication rondelle inox pour mise a la terre des masses | GREGORYLALLEMAND | 2020-06-23 11:06 | REQUEST |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002516 | fabrication d'une nourrice inox suivant plan ci joint | GREGORYLALLEMAND | 2020-06-23 09:08 | REQUEST |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002531 | 4 chassis pour VMC petillantes | MOHAMEDOUALLI | 2020-06-24 11:58 | AWAITINGREAL |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002536 | Alarme intrusion site Austerlitz | DISPATCHING | 2020-06-24 18:39 | AWAITINGREAL |  |  | CHRISTOPHEZANNI | Oui | APA_INST_RES | URGENT
002537 | défaut général N°2 ENP Haxo | DISPATCHING | 2020-06-24 22:42 | AWAITINGREAL |  |  | FREDERICLAPINTE | Oui | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002529 | relavage Lilas | DISPATCHING | 2020-06-24 11:18 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002530 | Arret pompage Seine usine Austerlitz | DISPATCHING | 2020-06-24 11:20 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002554 | Alarme intrusion usine Austerlitz | DISPATCHING | 2020-06-25 18:41 | AWAITINGREAL |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002538 | groupe 1 EP haxo HS | DISPATCHING | 2020-06-25 05:27 | AWAITINGREAL |  |  | FREDERICLAPINTE | Oui | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002572 | Liaison CC7 | DISPATCHING | 2020-06-26 14:15 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002578 | Défaut dérangement centrale incendie Haxo | DISPATCHING | 2020-06-27 01:58 | REQUEST |  |  | ROMARICMONTBOBIER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002582 | défaut niveau très haut | DISPATCHING | 2020-06-28 09:47 | AWAITINGREAL |  |  | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002591 | Contrôle kits de puisage | JOELLEDECOEUR | 2020-06-29 11:42 | PREPARE |  |  | APA_MECA | Non |  | A_PLANIFIER
002585 | Groupe surpresseur n2( B ) montsouris en defaut generale | DISPATCHING | 2020-06-29 04:05 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002612 | Accompagnement Enedis | DISPATCHING | 2020-06-29 17:27 | REQUEST |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002613 | défaut liaison site Vincenot | DISPATCHING | 2020-06-29 18:51 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002584 | Accompagnement Enedis Lilas | DISPATCHING | 2020-06-28 10:26 | AWAITINGREAL |  |  | ROMARICMONTBOBIER | Oui | APA_EQ_E | A_PLANIFIER
002640 | défaut niveau haut et niveau très haut galerie AZ | DISPATCHING | 2020-07-02 16:22 | AWAITINGREAL |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
002638 | baisse des hauteurs de bâches la villette | DISPATCHING | 2020-07-02 15:28 | AWAITINGREAL |  |  | OLIVIERSIEFFERT | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002639 | Vanne de déversement Ep/Enp à Montmartre (Monde) | DISPATCHING | 2020-07-02 15:30 | FINISHED |  |  | APA_INST_RES | Non |  | A_PLANIFIER
002657 | Vérification position MPY VABMAILLAGE | DISPATCHING | 2020-07-03 16:10 | FINISHED |  |  | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
002661 | Perte totale de l'usine de Montsouris + déchloration | DISPATCHING | 2020-07-04 23:12 | AWAITINGREAL |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
002664 | Défaut niveau haut austerlitz | DISPATCHING | 2020-07-05 12:20 | AWAITINGREAL |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
002663 | Montsouris perte liaison CC7, pas de mode RTC | DISPATCHING | 2020-07-05 01:36 | AWAITINGREAL |  |  | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
002680 | Défaut général Groupe 4 Haxo | DISPATCHING | 2020-07-07 08:32 | AWAITINGREAL |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002703 | vérification du débitmètre P15 (en AE) | DISPATCHING | 2020-07-08 17:10 | REQUEST |  |  | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002727 | Défaut disjoncteur Dégrilleur 1 Villette | DISPATCHING | 2020-07-10 10:25 | FINISHED |  |  | JOELSCHMITT | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001430 | dégrilleur n° 2 en défaut général | DISPATCHING | 2020-02-08 10:14 | DENIED | DEFAUT_ELECTRIQUE | Coupure HT | JEANMARCGRUHS | Oui | APA_AGENCE | URGENT
001742 | Défaut général sur la vanne RIO du réservoir de Montsouris. | DISPATCHING | 2020-03-04 08:27 | CLOSED | DEFAUT_ELECTRIQUE | Coupure HT | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002258 | disjonction totale de l'usine d'Austerlitz | DISPATCHING | 2020-05-28 16:34 | FINISHED | DEFAUT_ELECTRIQUE | Coupure HT | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001898 | défaut hydraulique groupe Auteuil 3 | DISPATCHING | 2020-03-25 04:37 | CLOSED | DEFAUT_HYDRAULIQUE | mauvaise lecture debit | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002259 | défaut déclenchement disjoncteur groupe LV Ménil n°2 | DISPATCHING | 2020-05-28 16:39 | FINISHED | DEFAUT_HYDRAULIQUE | mauvaise lecture debit | DIDIERCANNET | Oui | APA_EQ_O | URGENT
001412 | Concentrateur 4 en défaut liaison site | DISPATCHING | 2020-02-07 08:17 | CLOSED | DEFAUT_COMMUNICATION | DEFAUT COMMUNICATION | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001740 | perte de liaison sur la station Moulin de la pointe | DISPATCHING | 2020-03-04 08:02 | CLOSED | DEFAUT_COMMUNICATION | DEFAUT COMMUNICATION | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001877 | perte de la liaison avec la station locale Kellerman | DISPATCHING | 2020-03-20 17:43 | CLOSED | DEFAUT_COMMUNICATION | DEFAUT COMMUNICATION | APA_MECA | Non |  | URGENT
001971 | perte dles stations locales villejuif et kellerman | DISPATCHING | 2020-04-07 22:58 | CLOSED | DEFAUT_COMMUNICATION | DEFAUT COMMUNICATION | APA_RÉSERV | Non |  | URGENT
002569 | Problème sur le modem du CC7 | DISPATCHING | 2020-06-26 11:57 | PREPARE | DEFAUT_COMMUNICATION | DEFAUT COMMUNICATION | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
002579 | Alarme sonore rue Surmelin | DISPATCHING | 2020-06-27 15:19 | REQUEST | BRUIT_ANORMAL | BRUIT ANORMAL | ROMARICMONTBOBIER | Oui | APA_EQ_E | URGENT
002237 | intervention pour intrusion sur le Réservoir de Montsouris | DISPATCHING | 2020-05-26 18:12 | PREPARE | DEGRADATION | DEGRADATION | APA_EQ_E | Non | APA_EQ_E | URGENT
001538 | défauts intrusion sur usine d'Austerlitz | DISPATCHING | 2020-02-17 19:13 | CLOSED | DEF_CENTRALE_D'ALARM | DEFAUT CENTRALE D'ALARME | APA_EQ_O | Non | APA_EQ_O | URGENT
001400 | DECHLORATION SORTIE lILAS | DISPATCHING | 2020-02-06 08:43 | CLOSED | DEFAUT_ANALYSEUR | DEFAUT ANALYSEUR | APA_RÉSERV | Non |  | URGENT
Nombre de lignes | 225

## Erreur DI
DI | Titre | Emetteur de la DI | Date création | Code de l'état | Code symptôme | Libellé du symptôme | Destinataire de la DI | Astreinte | Equipe | Priorité
002615 | test ga | GUILLAUMEAHOUA | 2020-06-29 20:07 | DENIED |  |  | GUILLAUMEAHOUA | Oui | CCC | URGENT
001331 | installation 2 maintiens de pression sur le pilote st cloud | PAULLEMERCIER | 2020-01-31 10:13 | REQUEST |  |  | AMT_MECANIQUE | Non |  | A_PLANIFIER
001503 | defaut tension usine pair Haxo | DISPATCHING | 2020-02-14 03:07 | CLOSED |  |  | PASCALMENIN | Oui | APA_AGENCE | URGENT
002243 | CENTRALE GRAISSAGE MALAY LE PETIT | ERICBOTTIN | 2020-05-27 09:10 | DENIED |  |  | VAN_GI.PROD_ET | Non | VAN_GI.PROD_ET | A_PLANIFIER
002321 | DEFAUT COMMUNICATION FLACY GAUDIN SIPHON DE CHIGY | ERICBOTTIN | 2020-06-09 09:56 | CLOSED |  |  | VAN_GI.PROD_ET | Non | VAN_GI.PROD_ET | A_PLANIFIER
002484 | test ga | GAH | 2020-06-19 14:17 | DENIED |  |  | GUILLAUMEAHOUA | Oui | CCC | A_PLANIFIER
002546 | LHR- Défaut de com avec CCC et joinville | HICHEMBOUHACHEM | 2020-06-25 13:17 | AWAITINGREAL |  |  | AMT_3IE | Non | AMT_3IE | URGENT
002575 | PROBLÈME MONTÉE EN VITESSE T1 ET T2 | PHILIPPEFERREIRA | 2020-06-26 15:06 | AWAITINGREAL |  |  | VAN_GI.PROD_ET | Non | VAN_GI.PROD_ET | A_PLANIFIER
001056 | defaut clim | GAH | 2020-01-15 10:24 | DENIED | DEFAUT_ELECTRIQUE | Coupure HT | AMT_3IE | Non | AMT_3IE | A_PLANIFIER