## Feuil1
Chemin | C:\Users\X202402\OneDrive - GROUP DIGITAL WORKPLACE\Desktop\Nouveau dossier\1ers_fichiers_Reporting_(début de programme)

## Feuil3
C2-Confidential |  |  |  | SECURITY MEASURES | [8 empty] | IMPLEMENTATION at the end of the program |  |  | PROJECT EXECUTION |  |  |  | PLANNING |  |  |  |  | BUDGET (k€) | [14 empty] | ENTITY Private columns |  | CHECKS
[13 empty] | (including already implemented measures) | [12 empty] | TOTAL |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023
BU | Region | Entity | Index | Security pack | Topic | Measure ID | Priority | Measure | Description | Deliverables | Dependencies | Reference | Target status | Target scope | Target justification (if<100%) | Status | Implementation progress rate | CISO assessment | CISO Comments | Resource allocated | Main actor | Kick-off | Initial end | Re-estimated end | Total Initial | Total re-estimated | Total Spent | Initial 2020 | Reestimated 2020 | Spent 2020 | Initial 2021 | Reestimated 2021 | Spent 2021 | Initial 2022 | Reestimated 2022 | Spent 2022 | Initial 2023 | Reestimated 2023 | Spent 2023 | <Local use 1> | <Local use 2> | Global Progress rate | Impl_Yes | Impl_Date | DataInconsistency | EmptyFields
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 1 | Operational security | Access management | OPS_ACM_01 | P0 | Mise en place de procédure de gestion des identités | "Rédiger et mettre en œuvre une procédure de joint/départ pour tous les utilisateurs et alimenter le référentiel du groupe. La procédure doit couvrir au moins la gestion des comptes et des autorisations de l'utilisateur, les outils de communication, l'accès au réseau et les biens physiques accordés. La procédure doit définir un RACI impliquant les TI, les SSI et les RH NB : Tous les utilisateurs doivent disposer d'un IGG. NB : L'accès à distance pour les administrateurs et les utilisateurs privilégiés est inclus". | Procedure |  | INSTRUCTION No 013872 - User Authorisation Management 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | La procédure MSI003 encadre la geston des habilitations depuis l'embauche jusqu'au départ en passant par les mutations. Les accès à distance sont vus dans la procdure SSI007 La gestion des codes Administrateur et à prvilgèves est faite grace à la procédure INF015 | Secured | Local | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 2 | Operational security | Access management | OPS_ACM_02 | P1 | Implémentation d'un outil IAM | Mettre en place un outil de gestion de l'accès aux identités pour les infrastructures, les applications et les bases de données pour tous les utilisateurs, y compris les services informatiques, les entreprises et les fournisseurs. Calendrier d'intégration selon la sensibilité de l'ASA pour atteindre 100% des actifs à haute sensibilité et plus dans les 3 ans. | Tool (Group reference: Forgerock, Sailpoint) | OPS_KYI_01;OPS_KYI_02 | Darwin (APTM11) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Pas de disponibilité pour implémenter avant tarif pour sailpoint Budget ETP 10j | Not secured | NC | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 107 | 0 | 0 | [6 empty] | 107 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 3 | Operational security | Access management | OPS_ACM_03 | P0 | Implémentation d'une politique de mot de passe | Définir et vérifier les règles de gestion et de configuration des mots de passe. Les mots de passe doivent répondre aux exigences de complexité énoncées et ne doivent pas être partagés avec quiconque ou mis à sa disposition d'une manière qui ne soit pas conforme à cette politique et à cette procédure. La politique doit également traiter des responsabilités des personnes en ce qui concerne le traitement de leur mot de passe, et des responsabilités des systèmes qui traitent ou utilisent les mots de passe La politique couvre les RACI et la gouvernance. |  |  | INSTRUCTION No 013739 - Use of passwords for authentication (PASSWORD) 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Politique des mots de passe connue et publiée | Secured | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 4 | Operational security | Access management | OPS_ACM_04 | P0 | Contrôle les droits d'accès | Rédiger et mettre en œuvre une procédure avec la RACI pour examiner et corriger (à une fréquence définie) les droits d'accès des utilisateurs techniques et non techniques. Ce contrôle est suivi à l'aide d'un KPI et d'un tableau de bord spécifiques. | Procedure |  | INSTRUCTION No 013872 - User Authorisation Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | La revue des habilitations est encadrée par la procédure MSI003. La revue des profils est faite annuellement, les users sont balayés une fois par trimestre et les non utilisés sont désactivés automatiquement | Secured | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 5 | Operational security | Access management | OPS_ACM_05 | P0 | Securisation des accès à distance | Sécuriser l'utilisation des postes de travail hors site grâce à un VPN conforme aux instructions du Groupe | Tool (Group reference: Juniper Pulse) |  | Darwin 1 (BASI_INT_01) INSTRUCTION No 013611 - Security Policy for Desktops and Laptops (SPAD-DL) VSP workstation security policy (SASI-VSP) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | L'outil utilisé n'est pas Pulse mais Netscaler | Secured | Local | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-02 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 6 | Operational security | Access management | OPS_ACM_06 | P0 | Gestion des certificats | Mettre en place un inventaire pour gérer les certificats . Avec la RACI et la gouvernance associées. L'inventaire doit stocker les informations essentielles : nom du service, nom de l'application, utilisation, équipe de contact, émetteur du certificat, méthode/chiffre de cryptage, date d'expiration. Assurez-vous que toutes les pièces d'équipement ont un certificat émis par le groupe PKI. Ce contrôle est suivi à l'aide d'ICP et d'un tableau de bord spécifiques. | Tool |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 60% | No alert | Il existe un inventaire des certificats sous XLS, manque la gouvernance à rédiger. Le budget représente l'équivalent ETP pour rédiger valider et publier | Secured | Local | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 7 | Operational security | Evaluate your Security | OPS_EYS_01 | P1 | Evaluation annuelle de la maturité | Effectuer une évaluation annuelle de la maturité de la sécurité du groupe selon les instructions du groupe. Tous | Documentation |  | Group requirement | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 20% | No alert | Exercice pris en charge par le SSI au travers de deux axes : - Un questionnaire d'évaluation de la maturité au niveau des projets. - Une analyse de risques au sens sécurité basé sur une méthodologie ISO27005 L'ensemble traduit dans un langage simple et compréhensible par la Direction Générale de la BFC | Secured | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | RAS | RAS | 20% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 8 | Operational security | Incident management | OPS_IMN_01 | P2 | Implémentation d'un outil de gestion des incidents de sécurité | Mettre en œuvre un outil de gestion des incidents de sécurité pour soutenir la procédure avec un flux de travail dédié et des rapports d'entité/groupe. | Tool (Group references: JIRA, RSA SecOPS) |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | Warning | Processus déjà en place au niveau worflow Lotus avec la création de fiche incident, dont les incidents de sécurité. Une autre solution sera étudiée dès lors qu'une bascule de maessagerie de LOTUS vers OUTLOOK sera engagée. | Secured | GISI | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-02 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 9 | Operational security | Incident management | OPS_IMN_02 | P1 | Analyse des incidents | Vérifier la détection des incidents de sécurité et l'efficacité du processus de réaction en examinant les KRI conformément aux réglementations locales. Cet examen doit être effectué au moins une fois par an. Utiliser les "enseignements tirés" pour améliorer la procédure et le manuel de gestion des incidents. | Control |  | INSTRUCTION No 014218 - POLICY FOR SECURITY INCIDENTS MANAGEMENT AND SECURITY WATCH (SIMSW) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à mettre en place pour un premier déroulé en Q2/2021 | Secured | Local | 2021-04-01 | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 10 | Operational security | Incident management | OPS_IMN_03 | P1 | Conduite d'exercices de gestion des incidents | Mettre en œuvre une liste de scénarios de cyberincidents pour la gestion et le traitement des cybercrises. Par exemple : ransomware, APT, etc. Effectuer des exercices de formation annuels pour tester la procédure de gestion des incidents de sécurité. L'exercice doit tester les étapes suivantes de la réponse aux incidents : - Efficacité dans la définition et la hiérarchisation de la réponse à un incident de sécurité - Mettre en place et gérer une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique - Élaborer un plan d'action en cas d'incident - Énumérer les activités appropriées après l'incident L'exercice doit impliquer le SSI, l'IT et le Buisness. Les enseignements tirés et les améliorations sont enregistrés. | Training exercice |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | temps de mise en place des procédures à écrire, budget récurrent à prévoir pour les tests annuels et revues 10j/h en interne (plusieurs personnes et plusieurs équipes impliquées + rédaction procédure et gouvernance) Exercice à réaliser dans le cadre d'une exigence de PCI_DSS pour la certification 2021. | Secured | Local | 2021-04-01 | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 11 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_01 | P0 | Mise en place d'un référentiel d'application | Mettre en place et tenir à jour un inventaire des demandes des entités. S'assurer que toutes les demandes des entités sont référencées dans le référentiel du groupe (KEAR). Le RACI est défini en impliquant l'équipe informatique. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 40% | No alert | un inventaire des applications existe déjà (sous produit des BIA) une revue régulière est effectuée par la conformité, SSI et DSI, rejoint les mesures sur la cartographie des applications |  | Local | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 14 | 0 | 0 | 14 | [11 empty] | RAS | RAS | 40% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 12 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_02 | P0 | Création et maintien d'une cartographie des assets | Améliorer Darwin 1 (BASI_FUND_08) avec une cartographie des applications incluant la communication inter-applications et les flux de données. | Tool (Group reference: KEAR) | OPS_KYI_01 | Darwin 1 (BASI_FUND_08) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | sous produit de l'outil de micro segmentation prévu en 2020. Budget ETP Obligatoire 2020 car pré requis à d'autres mesures obligatoires |  | Local | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 0 | 4 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 13 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_03 | P2 | Implémentation et configuration d'un outil d'Auto-discovery | Mettre en place un nouvel outil de détection des équipements de réseau avec un outil de gestion des actifs logiciels (SAM). Cet outil doit permettre de détecter les équipements inconnus sur le réseau, les services ou logiciels réseau non référencés, de détecter et de prévenir l'informatique fantôme. | Tool (Group reference: ServiceNow) | OPS_KYI_02 |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | Des tests avec l'outils doivent être menés afin de vérifier la cohérence des résultats | IN PROGRESS | 80% | No alert | BFCOI utilise Easy Vista qui comporte des modules Discovery et gestion des assets qui sont sous exploités à ce jour. Il suffit de compléter les paramétrages et d'écrire les règles de gestion et procédures d'exploitation = charge ETP 5j + presta | Not secured | NC | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 8 | 0 | 0 | 8 | [11 empty] | RAS | RAS | 64% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 14 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_04 | P0 | Revue de la cartographie des applications | Revoir la cartographie des applications chaque semestre et la maintenir pour chaque nouveau projet en production. | Control | OPS_KYI_01 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à écrire puis la mise en œuvre dépend de l mise en place de la cartographie Budget ETP |  | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 15 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_05 | P0 | Surveillance des exceptions et dérogations | "Revoir chaque semestre les exceptions et les dérogations aux politiques de sécurité. Vérifier que l'exception/la dérogation est toujours appliquée, que la validation ou la justification est toujours à jour et que l'exception est toujours nécessaire pour l'entité ou l'utilisateur. Révoquer l'exception dans le cas contraire. Ce contrôle est suivi avec des KPI spécifiques et un tableau de bord incluant le verrouillage du port USB avec un objectif de 97% des actifs". | Control |  | PSSI | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à écrire pour revue des Fiches Habilitations avec ADD, mise en place d'un suivi Budget ETP |  | Hub SSI | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 0 | 4 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 16 | Operational security | Know your IT | OPS_KYI_06 | P0 | Tenue à jour d'un référentiel des assets techniques | Définir et mettre en œuvre un processus pour maintenir un référentiel technique des actifs à jour. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 70% | No alert | Realisé au travers d'une solution Lansweeper géré par l'IT. |  | Local | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 14 | 3 | 0 | 14 | 2 | [10 empty] | RAS | RAS | 70% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 17 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_01 | P0 | Sécurisation des protocoles d'administration | "Utiliser uniquement des protocoles sécurisés pour les activités d'administration. Tous les protocoles d'administration doivent être cryptés". | Configuration |  | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Note de service par le responsable SIOP : Admçinistration uniquement SSH ou https au travers du bastion wallix |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 18 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_02 | P0 | Revue des règles de pare-feu | Mettre en place un processus de révision annuelle des règles de pare-feu, de toilettage des règles inutilisées, dupliquées/redondantes et obsolètes. | Control | OPS_SYI_07; OPS_SYI_01 | Darwin 1 (APTA08) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | processus de revue des règles établi dans le cadre de la certification PCI DSS "revoir trimestriellement les règles de parefeu". 3 trimestriels ciblés, un annuel général. Les livrables inclus les recommandations de la part d'ATOS qui effectue ces audit pour le compte de BFC. La mise en oeuvre des corrections est à la charge de SIOP/ISR |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 19 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_03 | P0 | Implémentation d'un processus de gestion des correctifs | Définir et mettre en place un processus de gestion des correctifs conforme à l'instruction de gestion des correctifs du groupe. Les RACI et la gouvernance doivent être définis. Le processus est suivi à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) et d'un tableau de bord spécifiques. Le processus doit inclure des plages horaires de redémarrage pour tous les actifs. | Procedure |  | Darwin 1 (BASI_FUND_15) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Procédure SSI005 Gestion des correctifs de sécurité |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 20 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_04 | P0 | Conduite de scan de vulnérabilités | Des analyses de vulnérabilité Perfom sont effectuées chaque mois sur les infrastructures internes et externes. | Tool (Group reference: Qualys) |  | Darwin 1 (BASI_INT_06) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 50% | No alert | Achat d'une solution Nessus pour remplacement Openvas. Planification des scans en mensuels Nessus et Qualys. Développement interne pour intégration et suivi centralisé des résultats de scans, pentests, alertes CERT avec ouverture de fiche de suivi (FI) sous Lotus; (sujet de stage). Solution temporaire à l'aide d'un ficher Excel unique. Obligatoire 2020 |  | Hub SSI | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 15 | 8 | 0 | 15 | 7 | [10 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 21 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_05 | P0 | Maintien d'un inventaire des vulnérabilités | Gérer toutes les vulnérabilités au moyen d'un tableau de bord. | Tool (Group reference: IPOCRAT) | OPS_MIS_04 | 000612_01 IRBS security updates management policy | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Un XLS de suivi est déjà en place, la gestion est prévue dans la procédure SSI005 Obligatoire |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 22 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_06 | P0 | Conduite de revues mensuelles des vulnérabilités | Examiner les vulnérabilités sur une base mensuelle pour tous les actifs (infrastructure, middleware, applications, etc.) par ordre de priorité et de criticité. | Control | OPS_MIS_04; OPS_MIS_05 | 000612_01 IRBS security updates management policy | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Un XLS de suivi est déjà en place, la gestion est prévue dans la procédure SSI005 Obligatoire |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 23 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_07 | P0 | Mise à jour des middleware | Mettre à jour régulièrement toutes les applications middleware (exemples : Adobe, Flash, Java, Browser, etc). | Procedure |  | Darwin 1 (APTA06) 000612_01 IRBS security updates management policy | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Un XLS de suivi est déjà en place, la gestion est prévue dans la procédure SSI005. Point d'entrées Alertes CERT, alertes ETS IBM, veille BFCOI. Obligatoire |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 24 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_08 | P0 | Conduite d'audits de sécurité réguliers | Planifier et effectuer des contrôles et des audits de sécurité périodiques par un tiers indépendant, conformément à la politique du groupe. Traiter les risques identifiés. | Documentation |  | Darwin 1 (BASI_INT_05) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Plan d'audit établi par RSSI BFCOI avec planning prévisionnel des audits internes et externes à réaliser sur 2021 Budget ETP prévu pour 2021 pour audit prestataire externe (PSEE). |  | Hub SSI | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 4 | 0 | 0 | 4 | [11 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 25 | Operational security | Maintain IT Security | OPS_MIS_09 | P0 | Rédaction d'une politique de sauvegarde et de restauration | Définir et appliquer une politique de sauvegarde et de restauration sur tous les périmètres pertinents (données, serveurs, images, etc.). Effectuer un contrôle annuel des résultats des sauvegardes et des capacités de restauration. | Documentation |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Politique rédigée et publiée, contrôle effectué dans la supervision managériale GPS. |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 26 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_01 | P2 | Mise en place d'un SOC | Mettre en place un SOC et le processus de gouvernance et de supervision associé. _x000D_ Définir un processus d'alerte de sécurité et de gestion des incidents._x000D_ Il doit couvrir au moins :_x000D_ - Le RACI de l'organisation du SOC _x000D_ - La procédure d'escalade des alertes _x000D_ - La fiche de traitement des alertes et le REX_x000D_ Le SOC surveille tous les actifs de sécurité, les alertes, les outils d'authentification, les applications sensibles à la fraude (paiements, services exposés...), les outils de détection des fraudes, les équipements de réseau et les distributeurs automatiques de billets. | SOC | OPS_MON_02 | Darwin 1 (APTM 14) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 20% | Warning | Etude de mis en œuvre d'une solution externalisée de SIEM / SOC avec l'aide de prestataire externe. Etude menée avec le Groupe sur l'ensemble de la région Outremer / Pacifique. | Secured | RSSI | 2020-10-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 20 | 0 | 0 | 10 |  |  | 9 | [8 empty] | RAS | RAS | 20% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 27 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_02 | P1 | Définir les use case du SIEM | Définir et mettre en œuvre les principaux cas d'utilisation pour l'analyse des scénarios du SIEM. Les cas d'utilisation doivent couvrir tous les actifs de sécurité, les alertes, les outils d'authentification, les applications sensibles à la fraude (paiements, services exposés...), les outils de détection de la fraude, les équipements de réseau et les distributeurs automatiques de billets._x000D_ Rédiger un ouvrage de référence contenant toutes les informations techniques sur les cas d'utilisation et les règles de détection associées. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | SIEM en place, alerte en place sur stat emails, activités anormales sur gestion des comptes, log, defaut d'authentification, modification des firewall, activité réseau et internet, |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 28 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_03 | P1 | Implémentation d'un SIEM | Mettre en place un SIEM pour collecter et analyser les journaux et les événements de sécurité._x000D_ Le SIEM doit prendre en charge l'alerte en temps réel, les niveaux de priorité et de gravité des incidents, la corrélation croisée entre les multiples journaux de systèmes hétérogènes, les rapports d'enquête, et un outil d'inspection approfondie et de criminalistique. | Tool (Group references: RSA, Qradar) | OPS_MON_02 | Darwin 1 (APTA09) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | SIEM RSA en place, corrélation sur la fraude et alerte sur une liste d'erreur déjà en place |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 29 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_04 | P0 | Collecte des logs | Activer, collecter et centraliser les journaux de tous les actifs et des flux de trafic. _x000D_ Synchroniser les journaux et les pistes d'audit avec un outil de référence temporelle unique. _x000D_ La conservation des journaux doit être conforme à la réglementation locale de l'entité. | Configuration |  | Darwin 1 (BASI_FUND_12) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | SIEM RSA en place, corrélation sur la fraude, les logs des équipements serveurs, équipements réseaux et sécurité. Un servur de temps en cluster sert de référence pour le temps sur tous les assets, |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 30 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_05 | P2 | Revue des use cases | Mettre en place un processus d'examen annuel pour tous les cas d'utilisation. _x000D_ La révision doit bénéficier des leçons tirées des cas étudiés au cours de l'année afin d'améliorer les cas d'utilisation. | Control | OPS_MON_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure, et processus seront implémentés avec l'arrivée de l'externalisation SIEM /SOC. Point prévu au cahier des charges avec les prestataires. Budget ETP | Secured | RSSI | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 31 | Operational security | Monitoring | OPS_MON_06 | P1 | Remédier au problèmes de réputation | Vérifier les outils de réputation (bitsight) sur une base mensuelle et remédier aux problèmes. Améliorer la réputation du groupe en remédiant aux problèmes signalés par le groupe dans un délai de deux semaines. Ce contrôle est suivi à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) spécifiques et d'un tableau de bord. |  |  | Group requirement | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Achat BITSIGHT et prestation d'installation à commander Budget ETP uniquement,n pas d'information de coût sur le produit |  | Hub SSI | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 32 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_01 | P0 | Gestion des comptes à hauts privilèges/des accès privilégiés | Mettre en place une procédure de gestion des accès privilégiés conformément à la norme "Gestion des accès privilégiés". | Procedure |  | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Revoir la procédure existante sur la getion des profils Budget ETP Obligatoire |  | Hub SSI | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 33 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_02 | P0 | Mise en place et maintien d'un inventaire des comptes à hauts privilèges | Mettre en place et maintenir un inventaire exhaustif de tous les comptes à hauts privilèges | Tool (Group reference: OSMA/Sailpoint) | OPS_PAM_01; OPS_PAM_07 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | revue mensuelle effectuée par RSSI sur la base d'extractions par l'outil ADM Plus |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 34 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_03 | P0 | Contrôle les accès à privilèges | Effectuer un examen trimestriel des comptes à hauts privilèges | Control | OPS_PAM_01 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | revue mensuelle effectuée par RSSI sur la base d'extractions par l'outil ADM Plus |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 35 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_04 | P0 | Ségrégation des réseaux administrateurs | Utiliser un réseau dédié et séparé pour l'administration informatique. _x000D_ Les comptes à hauts privilèges doivent être utilisés exclusivement via un bastion d'administration. _x000D_ Toutes les actions doivent être enregistrées et surveillées. L'historique des journaux doit être conforme à la réglementation locale. | Configuration | OPS_PAM_01 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure, note de service et gestions des accès à faire Budget ETP |  | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 36 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_05 | P0 | Administration sécurisée des postes de travail | Interdire les droits d'administration propres sur les postes de travail des utilisateurs. Gérer les exceptions conformément à la norme de gestion des accès privilégiés. | Configuration |  | Darwin (BASI_FUND_02) 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | les utilisateurs ne sont pas administrateurs de leur poste de travail. La procédure de gestion des habilitations encadre les demandes de dérogations. Publier note de service pour rappel, faire une revue des fiches habilitations Obligatoire 2020 Budget ETP |  | Local | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | [10 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 37 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_06 | P1 | Implémentation de password vaults pour les comptes à hauts privilèges | Mettre en place un coffre-fort pour la gestion des mots de passe des comptes à privilèges élevés._x000D_ La chambre forte doit automatiser la rotation des mots de passe._x000D_ La chambre forte est obligatoire pour les comptes intégrés/défaillants, recommandée pour les comptes techniques ou de service._x000D_ La chambre forte doit être intégrée au bastion d'administration et les journaux des deux solutions doivent être agrégés (par le bastion de la chambre forte ou une solution similaire). | Tool (Group reference: CyberArk) | OPS_PAM_01; OPS_PAM_02 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Achat CyberArk et prestation d'installation à commander Budget ETP uniquement, pas d'information de coût sur le produit |  | Local | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 38 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_07 | P0 | Rédaction d'une procédure de Gestion des comptes | Rédiger et mettre en œuvre une procédure de gestion des comptes intégrés et techniques conformément à la norme 00285_05._x000D_ Elle doit inclure des restrictions d'utilisation pour ces comptes. | Procedure |  | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure, note de service Budget ETP |  | Local | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 39 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_08 | P1 | Usage sécurisé des built-in accounts | Effectuer un examen mensuel de l'utilisation des comptes administratifs et techniques intégrés. Surveiller l'utilisation des comptes privilégiés avec les bastions d'administration associés au coffre-fort des mots de passe, par le biais de rapports d'activité et d'alertes SIEM. | Tool (Group reference: Wallix, CyberArk) | OPS_PAM_02; OPS_PAM_04; OPS_PAM_06 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure, note de service et intégration dans CyberArk (OPS_PAM_06) Budget ETP |  | Local | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 40 | Operational security | Privileged Access management | OPS_PAM_09 | P0 | Renforcement de la politique de "non accès à internet" pour les comptes à privilèges administrateurs | Interdire l'accès à Internet aux bastions d'administration ou à tout accès administratif. | Configuration | OPS_PAM_04 | 000285_05_IRBS Privileged Access Management | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 90% | No alert | Procédure, note de service et gestions des accès VPN à faire Budget ETP |  | Local | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | RAS | RAS | 90% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 41 | Operational security | Secure your Endpoints | OPS_SYE_01 | P0 | Déploiement et maintien d'une plate-forme de protection des postes de travail | Appliquer les mesures de Darwin 1 BASI_FUND_04, APTM05 :_x000D_ Utiliser un outil de gestion centralisée EPP pour homogénéiser les politiques de sécurité, y compris :_x000D_ - la protection des dispositifs amovibles_x000D_ - activation du pare-feu applicatif _x000D_ - Durcissement_x000D_ - Protection du WiFi_x000D_ - EDR_x000D_ - Lutte contre les logiciels malveillants_x000D_ - Liste blanche des candidatures_x000D_ - Systèmes de prévention des intrusions basés sur l'hôte (HIPS). | Tool (EDR Group reference: Symantec) |  | Darwin 1 (BASI_FUND_04, APTM05) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Achat EDR et prestation d'installation à commander Budget ETP uniquement, pas d'information de coût sur le produit |  | Local | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 42 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_01 | P0 | Gestion des règles de pare-feu | Mettre en place une procédure de gestion appliquant la maintenance des règles de pare-feu._x000D_ Chaque règle doit être inventoriée, avec sa carte d'identité qui indique : le propriétaire de la règle, la date de mise en œuvre, la description, l'utilisation de l'application, les protocoles et services ouverts. _x000D_ Un processus de validation de l'activation/désactivation des règles doit être mis en place, impliquant le propriétaire de la règle, l'équipe informatique du FW et l'équipe SSI. | Procedure | OPS_KYI_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 90% | No alert | Revue de la procédure SSI006 Exploitation des équipements réseaux et sécurité. Procédure revue également dans le cadre de la certification PCI_DSS (Exigence de la norme). Mutualisation de la procédure au niveau Région outremer / Pacifique Budget ETP |  | Hub SSI | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 90% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 43 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_02 | P2 | Rédaction d'une politique NAC | Définir une politique de contrôle d'accès au réseau (NAC) adaptée aux profils et aux types d'équipements._x000D_ La politique doit couvrir les sujets suivants : gestion du cycle de vie de la politique, profilage et visibilité, accès des invités au réseau, vérification de la posture de sécurité et réponse aux incidents. | Documentation | OPS_KYI_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Revue de la procédure SSI007 Suivi des accès VPN et Visiteurs Budget ETP | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 44 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_03 | P2 | Implémentation du NAC | Mettre en place un outil de contrôle d'accès au réseau pour limiter les autorisations de connexion au réseau aux équipements traités._x000D_ Les conseils pour le choix de l'outil sont les suivants :_x000D_ - Une solution tout-en-un comprenant tous les scénarios de fonctionnement._x000D_ - Détection et profilage des utilisateurs/dispositifs._x000D_ - Gestion des invités : portail libre-service pour l'enregistrement des invités, l'authentification des invités, le parrainage des invités._x000D_ - Conformité aux politiques de sécurité par type d'utilisateur, type de dispositif et systèmes d'exploitation._x000D_ - Atténuation automatique des menaces sur le réseau : blocage, isolation et alerte sur les dispositifs non conformes._x000D_ - Intégration avec les solutions de sécurité et de réseau via une API ouverte/restaurée. | Tool (Group reference: IronPort) | OPS_SYI_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Mise en place de la solution NETSCALER testée et validée avant et après la crise COVID Budget ETP et Presta Infodom | Secured | RSSI | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  | 10 | 2 | 0 | 10 | 1 | [10 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-12-30 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 45 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_04 | P2 | Implémentation de solutions IDS/IPS | Mise en place d'équipements IDS ou IPS pour la DMZ._x000D_ Capacité et emplacement à évaluer par une analyse de risque dédiée. | Tool (Group reference: Sourcefire) | OPS_KYI_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Matériel livré et installation réalisée | Secured | GISI | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-12-30 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 46 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_05 | P0 | Rédiger une procédure de renforcement des assets | Définir une procédure détaillant les règles de durcissement des systèmes d'exploitation et les listes de contrôle pour tous les actifs du réseau (peut utiliser la norme du groupe). | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 90% | No alert | Procédure de durcissement écrites pour Serveurs, postes et équiepement de sécurités. Procédure revue également dans le cadre de la certification PCI_DSS (Exigence de la norme) Mutualisation de la procédure au niveau Région outremer / Pacifique A réviser + gouvernance à mettre en place pour les revues |  | Hub SSI | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 90% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 47 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_06 | P0 | Utilisation de master OS sécurisés | Appliquer les masters endurcis pour les postes de travail er les serveurs. Mettre à jour le master avec les derniers correctifs de sécurité et les outils de sécurité obligatoires. Ce contrôle est suivi avec des indicateurs de performance et un tableau de bord spécifiques. | Configuration | OPS_SYI_05 | 000273_03 workstations and servers security guide | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Les installations se font à partir des masters siège, un axe d'améliortation : il n'y a pas de processus de révision des masters à ce jour nous sommes obligé de réappliquer les mises à jour depuis la date de création du master jusqu'au déploiement. A voir si modification de la procédure ou si acceptation des risques à faire |  | Local | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 48 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_07 | P0 | Ségrégation des environnements de poduction par rapport aux environnements hors production | Séparer les réseaux et mettre en place des confinements entre les zones de production et les zones de non-production. | Configuration |  | SRES-ZC | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Réseaux séparés entre Production et homologation / test |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 49 | Operational security | Secure your IT | OPS_SYI_08 | P3 | Implémentation d'un orchestrateur de pare-feu | Configurez un orchestrateur de pare-feu pour gérer tous les pare-feu et les règles. L'orchestrateur doit gérer l'automatisation, la gestion et l'optimisation du déploiement des règles. Il doit surveiller et alerter en temps réel et doit fournir des informations sur les l'optimisation des performances FW. | Tool (Group reference: Tufin) | OPS_SYI_07; OPS_SYI_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | Nous dispoons de 4 type de FW différents. L'outil en capacité de concentrer les 4 est à trouver | NO PROJECT | 0% | No alert | Les parefeu sont administrés de manière centralisée par technologie. Les utilisateurs sont rodés à la mise en œuvre et les procédures de gestions / administrations encadrent les processus.La mise en place d'un tel outil n'est pas une priorité | Secured | GISI |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 50 | Training and awareness | Awareness | TAA_AWA_01 | P0 | Définir une stratégie de sensibilisation | Définir la stratégie de sensibilisation de l'entité afin de traiter les principaux problèmes stratégiques de sensibilisation. Cette section de la politique décrira : - Thématique à aborder pour chaque catégorie - Principes à respecter (approche risque, adaptabilité ...) - Méthodes à utiliser et leur but (format de session, fréquence, population ciblée et sujet à traiter). Au moins (mais pas exhaustif) : - Session de sensibilisation des nouveaux arrivants : présentation des stratégies du groupe applicables, des stratégies de sécurité spécifiques à l'entité et des meilleures pratiques - Sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux - Une sensibilisation spécifique et continue doit être définie pour les VSP et les utilisateurs chevronnés exposés au public. - Ateliers de cybersécurité: sécurité des mot de passe, identification d'un mail suspect ... Les rôles et les responsabilités de la formation en matière de cybersécurité et de sensibilisation des acteurs doivent être décrits. Cette description doit suivre le principe PDCA (Plan, Do, Check, Act). Il devrait au moins inclure le responsable de la sécurité des systèmes d'informations (RSSI), l’équipe de cybersécurité et les ressources humaines (RH). Selon le contexte de l'entité, il pourrait inclure d'autres contributeurs tels que : juridique, conformité, sécurité, etc. | Documentation | TAA_GOV_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à ecrire Budget ETP (3j) | Secured | Hub SSI | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 51 | Training and awareness | Awareness | TAA_AWA_02 | P0 | Définir et collecter des indicateurs de performance et de risque | Les indicateurs permettront à l'entité de mesurer la mise en œuvre correcte de la politique, l'efficacité des actions de formation ou de sensibilisation et le niveau au sein de l'entité pour chaque catégorie de personnes. Minimum requis (mais non exhaustif): - Taux de clics comptabilisé lors du dernier exercice de phishing via Swordphish - Taux de compte rendu comptabilisé lors du dernier exercice de phishing via Swordphish - Taux de nouveaux arrivants, de plus de 6 mois, n'ayant pas suivi de session de sensibilisation à la sécurité - Nombre de mois depuis le dernier événement de sensibilisation à la sécurité pour les employés - Pourcentage d’employés qui n’ont pas suivi et été validés pour le groupe e-learning en matière de sécurité des systèmes d’information depuis deux ans - Nombre de mois depuis la dernière opération de sensibilisation de la direction générale à la situation et aux problèmes de sécurité actuels - Nombre de mois depuis la dernière revue de la stratégie de sensibilisation La liste des indicateurs collectés sera revue au moins une fois par an dans le cadre de la gouvernance de la formation et de la sensibilisation. | Documentation | TAA_GOV_01 | 000735_01 Security Awareness Strategy | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 52 | Training and awareness | Awareness | TAA_AWA_03 | P2 | Établir une feuille de route pour les objectifs à atteindre lors de la formation et de la sensibilisation. | Sur la base des indicateurs de performance et de risque collectés, la feuille de route sera conçue pour atteindre les objectifs de formation et de sensibilisation pour chaque population sur une période donnée. | Documentation | TAA_AWA_02 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | RSSI | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 53 | Training and awareness | Awareness | TAA_AWA_04 | P0 | Définir un espace dédié à la formation et à la sensibilisation à la cybersécurité et le mettre à la disposition de tous les employés | Implémenter un intranet de sécurité, qui contiendra au moins: - Lien vers les supports d'apprentissage - Lien vers la politique de sécurité de l'information, les directives ISS - Contacts de sécurité - Nouvelles sur la sécurité | Tool |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Sharepoint disponible il faut batir l'arborescence et le plan de documents à intégrer Budget ETP Obligatoire | Secured | Local | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 54 | Training and awareness | Awareness | TAA_AWA_05 | P0 | Déterminer, formaliser et déployer des outils et des contenus pour sensibiliser les employés à la sécurité. | Déterminer, formaliser et déployer des contenus pour sensibiliser à la formation à la sécurité, au moins pour : - Données: classification, partage ... - Outils de partage de données sécurisés - Email suspect: identification, traitement ... - Bonnes pratiques " aide-mémoire " / cartes réflexes : politique relative aux visiteurs, protection contre le vol des ordinateurs portables, méthode de partage de fichiers sécurisé… Analyser quels seront les problèmes de sécurité pour l’année à venir et créer un contenu en rapport avec les besoins de sécurité et la politique de sensibilisation. Centraliser le contenu sur une plate-forme (contenu pour une plate-forme d'apprentissage en ligne, lecteur partagé contenant des documents de sensibilisation / formation à la cybersécurité, etc.). Maintenez le contenu à jour par une revue annuelle. | Documentation | TAA_AWA_04 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Sharepoint disponible il faut batir l'arborescence et le plan de documents à intégrer Budget ETP Obligatoire | Secured | Hub SSI | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 55 | Training and awareness | Customer awareness | TAA_CAW_01 | P1 | Tenir les clients informés des risques liés aux services transactionnels qu'ils utilisent et leur fournir les moyens d'alerter l'entité en cas de problèmes de sécurité soupçonnés | Les clients étant souvent en première ligne en tant que cibles et lanceurs d'alerte, ils doivent être tenus informés des principales menaces. Le site Web et les applications de l'entité doivent comporter une section «Sécurité» contenant un enregistrement des attaques en cours, les coordonnées pour que les clients alerte l'entité et des conseils sur les risques liés aux sites sensibles. Il doit également communiquer les meilleures pratiques de sécurité ainsi que les mesures à la disposition des clients pour assurer leur propre sécurité (par exemple, les meilleures pratiques de protection de leur environnement de travail). Il est important de sensibiliser les clients à l'aide de mesures faciles à comprendre. Par exemple, une FAQ sur la sécurité doit aborder les sujets suivants: • Comment stocker son mot de passe, • Conseils sur l’utilisation des navigateurs dans les cybercafés, • Rappel pour fermer correctement une session d'application, • Le processus à suivre en cas de vol / perte de mot de passe ou de terminal (mobile), • Comment vérifier la barre de navigateur (HTTPS, certificat EV, nom de domaine), • Un rappel pour vérifier les informations concernant la dernière connexion qui s'affiche après l'authentification (date / heure, lieu). Un numéro de téléphone ou une adresse électronique générique en partenariat avec l'équipe anti-fraude doit être mis en place. | Documentation |  | 000472_01 Security standard for services exposed on the internet | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Définir avec MSCC le plan de comm et l'ergonomie des pages. Action de sensibilisation réalisée au travers de Digital Days. Flyers distribués aux clients sur les 10 recommandations de sécurité Budget ETP Obligatoire | Secured | Local | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 56 | Training and awareness | Governance | TAA_GOV_01 | P0 | Formaliser et déployer une politique et une gouvernance en matière de formation et de sensibilisation à la cybersécurité. | Le document décrira comment la cybersécurité et les sessions de formation sont gérées au sein de l'entité. Il doit contenir, au moins : - L'inventaire des activités et des catégories de personnes - La stratégie de formation et de sensibilisation - Une sensibilisation à la cybersécurité et gouvernance de la formation (rôles et responsabilités, comités principaux) - Les outils et contenus utilisés pour sensibiliser à la formation à la sécurité Une stratégie de communication sera également décrite et sera en annexe de ce document (mesure TAW-SC-01). La politique doit être établie, puis mise en œuvre. Ce document général sera révisé au moins une fois par an sous la responsabilité du DSI de l'entité, avec des contributeurs prédéfinis (RH, juridique, etc.) afin de s'assurer que le périmètre est adapté aux besoins de sécurité et à la réglementation locale. Un modèle de cette politique est fourni par IRB / SSI qui peut être considéré et décliné au sein de l'entité afin de s'adapter aux orientations locales pour cette thématique. Les mesures suivantes sont des sous-sections de celle-ci. | Documentation |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 57 | Training and awareness | Governance | TAA_GOV_02 | P0 | Formaliser et déployer un inventaire de catégorisation des personnes au sein de l'entité. | Cet inventaire décrira le rôle et les responsabilités de toutes les catégories existantes au sein de l'entité. Cette catégorisation sera basée sur la sensibilité et le niveau de risque / les besoins de sécurité de leurs activités. Exemple de catégories: C-Level, VSP, conseiller bancaire… Clients. Il est basé sur le pouvoir de gestion, les privilèges métiers, l'accès aux systèmes d'entreprise, l'accès aux données sensibles. Chaque personne à risque doit être associée à une catégorie ou à une activité sensible. L'inventaire doit être revu pour s'assurer que la catégorie est toujours adaptée : au moins une fois par an (lors de la révision de la politique et des indicateurs (1.7)) ou juste après une réorganisation majeure). | Documentation | TAA_GOV_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 58 | Training and awareness | Specific comunication | TAA_SPC_01 | P2 | Définir une stratégie de communication pour développer et améliorer la culture de cybersécurité. | Cette section définira les approches et les responsabilités de communication en matière de sensibilisation à la cybersécurité dans l'entité. Il contiendra au moins, une approche et un processus de communication: - Menaces actuelles : sensibilisation aux cyber-actualités, vulnérabilités ... - Evénements à venir de cybersécurité : communication sur les événements à venir ... - Actualités : articles sur la sensibilisation, les actualités en matière de cybersécurité ... Moyen / outils de communication: Mail, affichage, campagne d'affichage, annonce ou article sur l'intranet. Cette gouvernance sera centralisée dans la gouvernance et la politique mondiales de Formation et de cybersécurité (Mesure TAW-GOV-01). | Documentation |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | RSSI | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 59 | Training and awareness | Third Parties | TAA_TPT_01 | P0 | Définisser une stratégie pour vous assurer que les tiers connaissent toutes les politiques applicables au sein de l'entité. | Une stratégie doit être conçue en tenant compte de 2 types de population : - Fournisseurs de services à long terme (intégrés dans l'équipe SG) - Fournisseurs de services à court terme (ex : pentester) La stratégie doit détailler au moins les points suivants pour chaque population : - Au quels documents de sensibilisation et de formation les fournisseurs de services doivent-ils avoir accès (politiques, normes, documents sur les pratiques) - Où seront-ils accessibles (intranet de sécurité, campagne email) | Documentation |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 60 | Training and awareness | Training | TAA_TRN_01 | P0 | Définir et mettre en œuvre une stratégie de formation pour les équipes informatiques et de cybersécurité | Définir la stratégie de formation de l'entité. Cette section de la politique décrira : - Activités des populations éligibles - Principes de formation à respecter - Méthodes et objectifs de formation pour chaque population. Au moins: - Connaissances minimales des développeurs: instructions de développement sécurisé de groupe, bases du codage sécurisé et principales vulnérabilités du développement Web basées sur OWASP Top 10 - Connaissances minimales des chefs de projet: sécurité dans le cycle de vie du projet (basé sur l'instruction du Groupe: N ° 013810), introduction à la CIA et notions de risque - Maintenir et mettre à niveau les connaissances des équipes de cybersécurité: définir un plan de formation, mettre en place une matrice de compétences | Documentation | TAA_GOV_01 | 013810 Security in the Project Life Cycle | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 61 | Data protection | Anonymisation | DTP_ANO_01 | P0 | S'assurer que les données exportées de l'environnement de production sont anonymisées à l'aide d'une méthode à l'état de l'art | Lorsque des données sont exportées d'un environnement de production dans le but de les utiliser dans un environnement qui ne met pas en œuvre des mesures de sécurité au moins aussi strictes que la production, ou qui ne met pas en œuvre les mesures de sécurité du Groupe imposées en fonction de la sensibilité des données, l'anonymisation doit être effectuée dans un environnement sécurisé. L'Entité doit rédiger une procédure sur la base de la documentation disponible dans la Banque normative, en particulier la norme 000158-03, "Politique d'anonymisation des données sensibles" (https://pmn.safe.socgen/nob/web/Download.ashx?id=1058&lang=fr La méthode d'anonymisation utilisée doit être à la pointe de la technologie, tenir compte en particulier des attaques connues (telles que celles visant le k-anonymity et la l-diversity) et être adaptée au contexte des données. | Tool (Group reference: Optim) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 50% | No alert | procédure à écrire Budget ETP Obligatoire 2020 |  | Local | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 0 | 3 | [11 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 62 | Data protection | Anonymisation | DTP_ANO_02 | P2 | Revoir les techniques d'anonymisation utilisées | L'entité doit revoir chaque année les progrès réalisés dans les attaques contre les techniques d'anonymisation qu'elle utilise et consigner les résultats de cet examen sous une forme vérifiable qui inclut : - la liste des techniques d'anonymisation utilisées par l'Entité - la liste des attaques déjà connues contre ces techniques et les mesures compensatoires en place - la liste des nouvelles attaques contre ces techniques et une évaluation de leur impact et de leur efficacité dans le contexte des données rendues anonymes par l'Entité - pour chaque attaque jugée efficace, les mesures à mettre en œuvre pour annuler le risque (y compris le passage à une autre technique) et la feuille de route de mise en œuvre le cas échéant. | Control | DTP_ANO_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure à écrire Budget ETP | Secured | GISI | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 63 | Data protection | Big data | DTP_BDT_01 | P1 | Contrôler les points d'échange Big data | Mettre en place une architecture appropriée pour l'infrastructure Big data permettant la connexion avec le SI en seulement deux points : une interconnexion dédiée pour l'acquisition de données et une interconnexion pour l'interaction avec les utilisateurs fonctionnels de la plate-forme (sous la forme d'une passerelle d'accès utilisateur dédiée). | Tool (Group reference: Apache Knox coupled with a compliant architecture) |  | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 64 | Data protection | Big data | DTP_BDT_02 | P1 | Chiffrer le pipeline d’acquisition de Big data | Chiffrer les données envoyées au pipeline d’acquisition aussi près que possible de la source, tant pour l'ensemble du flux (utilisation de TLS) que pour les données individuelles afin de préserver la confidentialité. | Tool (Group reference: Apache Kafka + developments) | DTP_BDT_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 65 | Data protection | Big data | DTP_BDT_03 | P1 | Appliquer la gestion fonctionnelle des accès Big data | La passerelle d'accès utilisateur doit être le seul point d'interaction autorisé avec les utilisateurs fonctionnels. L'authentification, l'autorisation et l'audit doivent être effectués à ce niveau, tant en termes de services consommés que de données consultées. Cette passerelle d'accès résume les services individuels existant dans l'infrastructure Big data et contrôle l'accès à ceux-ci. | Configuration | DTP_BDT_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 66 | Data protection | Big data | DTP_BDT_04 | P1 | Implémenter un contrôle d'accès granulaire sur le Big data | Les droits d'accès dans les environnements Big data doivent être suffisamment granulaires pour être accordés sur des champs individuels si nécessaire. | Configuration | DTP_BDT_03 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 67 | Data protection | Big data | DTP_BDT_05 | P1 | Filtrer les restitutions de Big data en fonction des privilèges de l'utilisateur | La passerelle d'accès doit effectuer un masquage dynamique (masquer les champs de résultats auxquels l'utilisateur n'est pas autorisé à accéder) et un filtrage sur une seule ligne (masquer les entrées d'enregistrement auxquelles l'utilisateur n'est pas autorisé à accéder) en fonction des privilèges utilisateur. | Configuration | DTP_BDT_03 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 3 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 68 | Data protection | Big data | DTP_BDT_06 | P1 | Contrôler les accès techniques à l'infrastructure Big data | S'assurer que tous les accès techniques sont effectués par l'intermédiaire d'un bastion d'administration qui impose une authentification forte et le traçage des accès et des actions. | Configuration |  | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de cible BigData à court terme |  | Local |  |  |  | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 69 | Data protection | Data cartography | DTP_DCT_01 | P0 | Mise en œuvre d'une cartographie des données en accord avec la gouvernance sur les données définie par le CDO de la filiale | La cartographie des données est basée sur une indexation des données stockées parmi les différents équipements de stockage. Elle permet principalement, l'identification des données sensibles/personnelles parmi le système d'information qu'elles soient classifiées ou non, où elles sont stockées, qui en sont les propriétaires et qui y a accès. Cela permettra au CDO et à l’équipe sécurité de maîtriser les données échangées et stockées dans le SI, s’assurer de la classification des données et prioriser les contrôles de sécurité. Possiiblité de prise en compte du sujet par la DSI au travers une prestation externe. La cartographie des données doit être organisée dans le cadre d'une procédure locale précisant les responsabilités, la fréquence et la manière dont elle est assurée. Les données suivantes stockées doivent être analysée par un outil de cartographie : - Bases de données - Partage de fichiers - NAS - Espaces de travail collaboratifs - Solutions SaaS d'hébergement de données L’inclusion des terminaux dans le périmètre doit être envisagée en tenant compte des profils de risque de ces terminaux (poste de travail ou ordinateur portable se déplaçant fréquemment, par exemple) et de la consommation de ressources. Les espaces de stockage de données eux-mêmes doivent être classés au moins en Confidentialité, et cette information doit faire partie de l'inventaire. | Documentation |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 10% | No alert | Pas d'outil de cartographie à ce jour, Pas de CDO nommé à la BFCOI ni d'architecte, reflexion budgetaire en cours pour 2022, actions pour répertorier, definir, classifier les données plus ecriture des procédures. Réflexion au niveau Région pour implémenter solution SGCB/BDP en cours (budget = nb j/etp même si valorisé en Ke) |  | Local | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 33 | 0 | 0 | [6 empty] | 33 | [5 empty] | RAS | RAS | 10% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 70 | Data protection | Data cartography | DTP_DCT_02 | P2 | Mise en œuvre d'un outil de cartographie de données | L’outil de cartographie de données doit au moins permettre l’indexation, la détection des metadata crées par l’outil de classification, la recherche et la détection de l'information selon des règles prédéfinies en accord avec les propriétaires des données, et après prise en compte des risques liés à la mauvaise utilisation de certaines données (par exemple numéro d'assurance sociale, numéro de carte de débit, etc.) et la restitution par niveau de classification. Optionnellement l'outil choisi devrait pouvoir proposer une classification pour les données non classifiées en se basant sur une détection automatique du type de données (par exemple, solution basée sur du machine learning) | Tool (Group reference: Sinequa) | DTP_DCT_01 | Industry best practice ICPP | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | recherche d'un outil multi base et multi environnement budget = outil + moe | Not secured | SIOP | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 63 | 0 | 0 | [9 empty] | 63 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 71 | Data protection | Data cartography | DTP_DCT_03 | P0 | Mise en œuvre d'un revue annuelle des espaces de stockage de données | Revoir une fois par an tous les espaces de stockage de données avec l’équipe en charge de leur gestion (administrateur de base de données, administrateur de solutions de stockage, administrateur de solutions de gestion documentaire telles que Sharepoint, etc.) en collaboration avec le CDO de la filiale afin de confirmer leur existence, les données qu'ils contiennent et le niveau de sécurité qu'ils assurent en fonction de la classification des données qu'ils stockent. Programmer des campagnes de vérification régulières avec le CDO de la filiale et les propriétaires des données pour vérifier si les données sont stockées dans des zones appliquant des mesures de sécurité proportionnelles à leur niveau de classification. | Control | DTP_DCT_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 30% | No alert | sera planifier dès que l'outil aura été implémenté et les procédures écrites (budget = nb j/etp même si valorisé en Ke). Les prcinipaux espaces de stokages sont identifiés et sauvgardés. Des sauvegardes externalisées de ces espaces est à réaliser. |  | Hub SSI | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 30% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 72 | Data protection | Data cartography | DTP_DCT_04 | P2 | Vérifier régulièrement l'efficacité de l'outil de cartographie | Effectuer des tests réguliers, au moins annuellement, afin de vérifier que les données stockées sont analysées adéquatement par l’outil de cartographie. Le but de ces tests est de valider les points suivants : - Que la solution de cartographie identifie correctement les données - Qu’il n’y a pas de données sensibles qui n’ont pas été identifiées comme telles - Que toutes les epsaces de stockage de données identifiées sont analysées En cas d'écart, l'entité doit définir et exécuter un plan de remédiation. | Control | DTP_DCT_02; DTP_DCT_03 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | date de la revue annuelle si on part du principe d'une mise en œuvre à T4 2020 | Not secured | SIOP | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 73 | Data protection | Data classification | DTP_DCL_01 | P0 | Classifier les données selon les politiques de Groupe (PCPI et politiques associées, PCPI-C, PCPI-I, PCPI-T). | L’entité doit écrire et appliquer une politique locale pour classifier les données selon les politiques Groupe, prenant en compte la sensibilité des données en termes de Confidentialité, Intégrité, Disponibilité et Traçabilité. Cette mesures n’impose aucun moyen technique pour atteindre ce but. | Procedure |  | ICPP | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 50% | No alert | Un politique est existante mais n'est pas appliquée. Elle doit être par ailleurs adaptée au contexte pour permettre son application. |  | Local | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 74 | Data protection | Data classification | DTP_DCL_02 | P1 | Appliquer les politiques de classification du Group avec l'outil de classification des données | La classification est le processus de marquage des données en fonction de leur niveau de confidentialité/sensibilité. Sans un outil de classification des données, vous n'obtiendrez peut-être pas le maximum de vos politiques de protection contre les fuites de données (DLP), car le DLP ne résoudra pas à lui seul tous les problèmes d'exfiltration de données. Il est donc essentiel de s'assurer que toutes les données soient classifiées pour garantir une efficacité maximale de l'outil de DLP. La solution choisie doit : - Intégrer au moins la suite Office et les logiciels de messagerie - Vérifier la bonne application des règles de classification en temps réel (par exemple, un message contenant une pièce jointe C2 doit également être classé C2 et le chiffrement est forcé). - Offrir un moyen de classer des documents et des dossiers à partir de l'explorateur de fichiers - Demander une justification qui sera archivée lorsqu'un niveau de classification est rabaissé. - Mettre en place des règles statiques de détection de contenu pour proposer une classification à l'utilisateur (par exemple, les données des clients sont détectées et une classification "données personnelles" est proposée). La solution choisie devrait : - Offrir un client mobile - Offrir une détection intelligente du contenu des documents (avec du machine learning) | Tool (Group reference: Microsoft AIP) | DTP_DCL_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | outil Microsoft AIP , puis mise en œuvre Budget ETP + AIP Obligatoire 2020 |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 75 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_01 | P2 | Mettre en place un outil de gestion des droits numériques (DRM) pour contrôler l'utilisation d'un document en fonction du profil de l'utilisateur. | Le DRM représente les contrôles par lesquels vous pouvez empêcher quelqu'un de copier, d'imprimer, d'éditer ou de rendre disponible vos informations privilégiées à d'autres personnes. Les politiques de la solution DRM doivent prendre en compte la classification des documents en Confidentialité et Intégrité, et doivent au moins permettre le contrôle : - Si la lecture du document est autorisée - Si la modification du document est autorisée - Si l'impression du document est autorisée - Si des captures d'écran du document peuvent être prises - S'il est possible de copier les données du document Tous ces contrôles peuvent être plus fins pour les utilisateurs internes et des exceptions peuvent être accordées en fonction des privilèges. Par exemple, il est possible de désactiver l'impression de documents sauf pour certaines personnes. La solution doit au moins être capable d'ajouter des fonctionnalités DRM dans la suite de productivité de l'entité (i.e. Microsoft Office) et les lecteurs PDF. | Tool (Group reference: Microsoft AIP) | DTP_DCL_01; DTP_DCT_03 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Mise en eouvre de la solution Region Outremer/ Pacifique déjà déployée à al SGCB et BDP.Budgété sur 2021 | Secured | RSSI | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 76 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_02 | P0 | Choisir et mettre à disposition un outil de partage de fichiers sécurisé pour les fichiers volumineux et sensibles. Publier aux employés les directives de partage (périmètre d'accès : pour les utilisateurs internes et externes) | Dans le cadre de nos activités, l'échange de fichiers est devenu un besoin essentiel pour assurer la continuité de nos services au quotidien. Souvent volumineux et contenant des informations confidentielles, ces fichiers ne constituent plus un simple support d'information, mais un atout essentiel pour notre banque, souvent soumis à des contraintes professionnelles, éthiques et réglementaires. C'est dans cette optique, qui est de protéger nos échanges avec nos collègues, nos clients et nos partenaires, qu'un outil de partage dédié doit être mis en place permettant aux collaborateurs de partager en toute sécurité des fichiers sensibles et volumineux. En plus de l'outil, l'Entité doit définir la gouvernance associée, comprenant au moins les points suivants : - qui peut accéder à cet outil (pour les utilisateurs internes et externes) et pour combien de temps - comment l'accès est demandé, approuvé et fourni - qui effectue les revues régulières de l'accès et des privilèges, et à quelle fréquence - quelle est la durée de conservation des données dans l'outil (et quelle est la fréquence des purges) | Tool (Group reference: SecureHub) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 90% | No alert | Outil SECURHUB mis en place. Porcédure et commonication à réaliser. |  | Local | 2021-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 9 | 0 | 0 | 9 | [11 empty] | RAS | RAS | 90% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 77 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_03 | P0 | Détruire les supports hors service qui ont hébergé des données classifiées | Que vous passiez dans le Cloud, changiez d’équipement, déménagiez de bureaux et/ou de datacenters, l'élimination appropriée des machines anciennes peut s'avérer une tâche difficile. La complexité du démantèlement des actifs informatiques devient un fardeau lorsqu'on travaille dans un secteur hautement réglementé comme le nôtre. L'entité doit définir et mettre en œuvre un processus pour détruire en toute sécurité les données classifiées, soit en interne, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Le processus de destruction ne doit laisser aucune données récupérables à l'aide des moyens qu'un attaquant est susceptible d'employer pour y avoir accès. Chaque destruction doit être accompagnée d'un certificat de destruction pouvant servir de preuve. Si l'on fait appel à une tierce partie pour effectuer cette tâche, il faut mettre en place des SLA et un cadre contractuel appropriés. | Procedure | DTP_DCL_01 | ICPP-C | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | mesure en place |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 78 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_04 | P0 | Bloquer les ports USB par défaut | Les ports USB doivent être désactivés / bloqués par écrit par défaut pour au moins 97% des utilisateurs ou des postes de travail d'ici fin 2019, selon la méthode de mise en œuvre choisie par l'entité. Objectif fin 2020 : 98%. | Configuration |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | mesure en place |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 79 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_05 | P0 | Gérer les incidents DLP conformément à la procédure du Groupe, décrite dans le livre blanc du DLP IRBS. | La définition des règles s'accompagne d'un processus de traitement des incidents, activé lorsque l'une des règles de sécurité est compromise. La gestion des incidents s'effectue selon 3 niveaux de supports différents et complémentaires tels que décrits dans le Livre Blanc du DLP d'IRBS, section 3.5. Les incidents liés au DLP doivent être signalés à IRB en utilisant les formulaires et les fréquences appropriés. | Procedure |  | DLP Instruction | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | mesure en place |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 80 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_06 | P1 | Les règles de détection DLP doivent s'appuyer sur la classification mise en place par les outils de classification | La solution DLP extrait les classifications de métadonnées, constituées des tags ajoutés par les solutions de classification des données. Par conséquent, en fonction des tags de classification des données, différentes mesures correctives peuvent être appliquées et des alertes pertinentes seront émises. | Procedure | DTP_DCL_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | mesure à mettre en place dépendante de la réalisation d'une autre mesure (classification) 3j interne pour redaction |  | NC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 81 | Data protection | Data leakage | DTP_DLK_07 | P3 | Configurer la solution DLP en mode blocage au lieu du mode alerte | Ce "blocage" mettra en quarantaine les données concernées afin de faciliter l'analyse lorsque cela est techniquement possible (e-mail et endpoint). Pour limiter les impacts opérationnels, la mise en œuvre du mode de blocage doit être validée par des KPI prédéfinis quand ils atteindront leur seuil d'acceptabilité. Au cours de cette phase de tests, la solution DLP ne sera configurée qu'en "mode alerte" pour donner le temps de valider les pratiques métier. Les alertes levées durant cette phase seront traitées comme des fuites de données habituelles, en respectant le processus de gestion des incidents tel que défini par IRBS et le Groupe. | Configuration | DTP_DCL_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 50% | No alert | Plusieurs outils de DLP sont utilisés. Certains fonctionnent déjà en mode blocage comme par exemple SYMANTEC au niveau de la messagerie qui bloque tout en envoi de données bancaires. Il reste à mettre en place et à faire appliquer la politique de classification des données. | Secured | GISI | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 82 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_01 | P2 | Déployer un proxy de base de données pour chiffrer et déchiffrer les enregistrements de données en direct. Ce proxy ne doit pas être géré par l'équipe de l’administrateur base de données | La réglementation exige d'informer des moyens de protection, en particulier si les données personnelles/sensibles sont stockées sous forme chiffrée. Dans de nombreux cas, les données personnelles sont stockées dans des bases de données, telles qu’Oracle ou Microsoft SQL Server. En chiffrant ces bases de données, les données de vos clients sont protégées même en cas de vol ou d'accès par des utilisateurs privilégiés (DBA), à condition que les clés de chiffrement correspondantes soient stockées en toute sécurité. En déployant un proxy/Wrapper de chiffrement de base de données (qui est inséré entre l'application et la base de données et qui stocke les clés dans un HSM), les champs qui nécessitent une protection sont chiffrés à la volée. Toutes les données sensibles (y compris, mais sans s'y limiter, les données personnelles, bancaires ou autres données réglementées) doivent être chiffrées. Les autres données devraient être chiffrées. | Tool (Group references: Imperva, Protegrity) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Solution de proxy à déterminer. | Not secured | SIOP | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 83 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_02 | P0 | Proposer une solution de conteneurs chiffrés | Déployer un outil permettant la création de conteneurs chiffrés pour les données sensibles. L'utilisation de cet outil est recommandée pour les données C2 et obligatoire pour les données C3. Cet outil doit : - Utiliser un chiffrement à l'état de l'art (au moins conforme à la norme PCDMC-R) - Permet d'accorder l'accès à des utilisateurs identifiés et authentifiés à chaque conteneur individuel - Permet de révoquer l'accès d'un utilisateur à un conteneur - Permet de lister les utilisateurs autorisés sur chaque conteneur | Tool (Group reference: SecureShare) |  | ICPP-C | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Secure Doc en place avec Zone Centrale |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 84 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_03 | P0 | Chiffrer tous les lecteurs sur les équipements | Tous les lecteurs sur les équipements doivent être chiffrés afin d'éviter les fuites de données en cas de vol, de perte ou d'erreur dans l'élimination du support physique. Les clés de chiffrement doivent être stockées dans une enclave de chiffrement sécurisée sur l'hôte (par exemple un TPM, le contrôleur de disques, etc.) et l'algorithme doit être conforme à la "Politique pour le choix et le dimensionnement des mécanismes de chiffrement" (PCDMC-R). Les disques durs sur les terminaux, les postes de travail, les périphériques mobiles, les serveurs d'impression, les NAS et les SAN entrent dans le champ d'application de cette mesure. | Configuration |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | tous les disques durs des PC sont protégés par Bitlocker pour les téléphones, les cartes SD sont cryptées. |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 85 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_04 | P0 | Stocker les clés de chiffrement dans une enclave de chiffrement sécurisée (par exemple HSM ou TPM) | Le matériel de chiffrement utilisé pour protéger les données sensibles, en transit ou au repos, doit être stocké dans des enclaves de chiffrement sécurisées qui mettent en œuvre une forte séparation des tâches entre l'équipe technique en charge du matériel et le matériel secret. L'entité doit mettre en place les politiques et procédures pertinentes concernant la gestion des clés, y compris au moins l'auditabilité du processus, la génération des clés, la séquestre des clés, la récupération et la rotation des clés. L'entité doit examiner régulièrement l'efficacité des politiques et procédures associées. | Tool |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | procédure de chiffrement des pc et des zones de données écrites et diffusées |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 86 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_05 | P0 | Chiffrer l’ensemble des flux internes et externes | Tous les flux réseau doivent être chiffrés à l'aide de protocoles, d'algorithmes et de suites de chiffrement conformes à la PCDMC-R. Le chiffrement doit être effectué de bout en bout, de proxy en proxy et d'application en base de données. L'architecture doit être mise à niveau pour s'assurer que les flux réseaux peuvent être analysés pour détecter les menaces ou les fuites de données grâce à la mise en œuvre de points d'analyse. Par exemple : - Le DLP doit être implémenté comme relais supplémentaire dans la chaîne de communication (nouveau MTA pour le courrier électronique, répondeur ICAPS pour le Web). - Les menaces Web doivent être détectées au niveau des WAF et ne peuvent pas s'appuyer sur des IPS externes. - Les attaques de bases de données doivent être détectées par des pare-feu dédiés aux bases de données | Configuration |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 40% | No alert | prévoir le chiffrement entre les serveurs Citrix et les espaces de stockage USERS et partage [= U:\] prévoir le chiffrement entre les postes et les autres composants : serveurs, espaces de stockages, autre postes, … [NAC] |  | Local | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | RAS | RAS | 40% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 87 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_06 | P0 | Chiffrer les messages électroniques sortants | Tous les messages électroniques sortants qui contiennent des données sensibles doivent être clairement marqués par le propriétaire des données et doivent être chiffrés à l'aide de moyens de chiffrement à l'état de l'art, au moins conformes à PCDMC-R. La classification des messages doit être effectuée (manuellement ou automatiquement à l'aide d'un outil de classification) au moins aux niveaux définis dans la norme PCPI-C (C0-C3), et la solution DLP doit bloquer toute donnée C2+ non chiffrée. Les certificats X.509 et S/MIME doivent être utilisés pour les communications électroniques au sein du Groupe Société Générale. | Tool (Group reference: SecureMail) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 60% | No alert | Les flux sortants de la messagerie Lotus peuvent être chiffrés à la demande, ainsi que les échanges de fichiers via CFT, ou par 7ZIP, les liaisons directes avec les partenaires. Politique de classification à faire, sera implémenter après la migration Lotus outlook. Report DG installation O365 pour 2021. Donc pas d'Outlook pour le moment. Etude à faire sur possibilité de réalisation avec LOTUS. |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 88 | Data protection | Encryption | DTP_ENC_07 | P0 | Contrôler les clés de chiffrement pour les données C2 et C3 externalisées. | Chaque fois que des données C2 ou C3 sont externalisées (stockées sur des ressources n'appartenant pas à une entité), elles doivent être chiffrées et l'entité doit avoir le contrôle exclusif des clés de chiffrement, dans une enclave de chiffrement sécurisée dont elle est entièrement propriétaire et pour laquelle elle peut contrôler entièrement les mesures de sécurité. | Control | DTP_ENC_04 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | note à diffuser sur utilisation Contrôle DLP messagerie prévu également dans solution SIEM/SOC protéger par le DLP endpoint et Network |  | Local | 2021-10-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 89 | Data protection | Monitoring | DTP_MON_01 | P1 | Audit et centralisation de tous les accès aux données sensibles non structurées | L'accès aux points de partages et aux serveurs de fichiers devrait faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle continus. L'accès aux dossiers confidentiels devrait être consigné et horodaté pour les rapports de vérification. Toutes les tentatives d'accès réussies ou échouées doivent être tracées. La levée d'alertes basée sur des use-cases ou un outil dédié est une solution à considérer. | Tool (Group reference: Varonis) | DTP_DCL_01 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Implémentation d'une solution de SIEM /SOC pour 2021. Use case à développer dans ce contexte. |  | Local | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 90 | Data protection | Monitoring | DTP_MON_02 | P0 | Gérer et surveiller les autorisations d'accès sur les données sensibles non structurées | Automatiser et appliquer les processus de contrôle d'accès aux référentiels partagés. Identifier les propriétaires des données. Identifier et corriger automatiquement les écarts de contrôle d'accès. | Tool (Group reference: Varonis) | DTP_DCL_01; DTP_DCT_03 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Implémentation d'une solution de SIEM /SOC pour 2021. Use case à développer dans ce contexte. |  | Local | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 91 | Internal fraud protection | Detection | IFP_DET_01 | P0 | Identifier toutes les applications sensibles à la fraude (par exemple: CBS, banque en ligne, système de paiement, KYC ...) et évaluer leur niveau de risque de fraude | Une application sensible à la fraude est une application vulnérable à un comportement malveillant concernant des processus transactionnels non désirés ou non contrôlés (par exemple, si un collaborateur doit effectuer des opérations financières critiques via l'application, elle est considérée comme sensible à la fraude). Classer les applications par risque de fraude tel que documenté dans ASA. L'entité doit avoir une liste de toutes les applications sensibles à la fraude (celà peut être un attribut dans le référentiel d'application) | Documentation |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | sera réalisé après la cartographie et l'inventaire des applications. Pris également en compte dans la solution SIEM/SOC qui s'appuie sur un outil d'IA qui permettrait la détection de la fraude. |  | Hub SSI | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 92 | Internal fraud protection | Detection | IFP_DET_02 | P2 | Créer des règles d'alerte en cas de fraude | En utilisant des modèles de fraude définis, utilisez la corrélation de données collectée à partir de sources telles que CBS, logs, serveurs IAM pour créer des systèmes d’alerte automatisés antifraude afin de notifier les équipes concernées et de lancer la procédure d’escalade. Les outils SIEM et d'analyse de données sur l'API Gateway peuvent être utilisés. Des outils basés sur l'IA peuvent également être utilisés. | Configuration | IFP_GOV_02 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 60% | No alert | compléments à faire sur le SIEM, et pris en charge dans le cadre de la refonte SIEM /SOC Budget ETP | Secured | RSSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 93 | Internal fraud protection | Detection | IFP_DET_03 | P0 | Procéder à un examen périodique, chaque année, des éléments suivants: - Postes / rôles d'utilisateurs ou profils métier - Autorisations - Droits d'accès pour prévenir les combinaisons toxiques (violation à haut risque des principes de séparation des tâches) | Un examen périodique de ces éléments chaque année est l’une des meilleures pratiques pour prévenir la fraude. Chaque autorisation d'utilisateur est examinée et toutes les autorisations non nécessaires sont révoquées. Une combinaison toxique est une situation dans laquelle un utilisateur dispose d'une combinaison de droits d'accès / d'accès sur le système (ou d'une combinaison de systèmes) lui permettant d'effectuer des tâches qui ne doivent jamais être contrôlées par un seul utilisateur. Ce type de configuration est très sensible à la fraude et ne doit jamais être mis en œuvre. | Control | IFP_GOV_03 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire les contrôles et les mettre en pratique par une revue annuelle |  | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 94 | Internal fraud protection | Detection | IFP_DET_04 | P0 | Renforcer la détection de combinaisons toxiques et des processus d'exception. | Lorsqu'une combinaison toxique connue est en attente, un processus d'exception doit être déclenché. La procédure de gestion des exceptions doit être formalisée et appliquée. Exception à valider formellement par le responsable du risque. | Procedure | IFP_PRV_02 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 95 | Internal fraud protection | Governance | IFP_GOV_01 | P0 | Mettre en place et revoir tous les deux ans une procédure interne anti-fraude avec les équipes locales concernées (anti-fraude, ressources humaines, équipe juridique) définissant la stratégie, les rôles (RACI) et les moyens mis à disposition pour la prévention, la détection, la remédiation, la correction et l'investigation. Il sera basé sur la procédure de Fraude Interne d'IRB. | Les directives actuelles sur la fraude interne IRBS décrivent les différentes stratégies possibles pour créer une procédure anti-fraude avec les équipes locales concernées (anti-fraude, ressources humaines, équipe juridique). | Procedure |  | 000660_Security guide contributing to the fight against internal fraud | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Hub SSI | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 96 | Internal fraud protection | Governance | IFP_GOV_02 | P0 | Documenter et gérer les cas d'utilisation frauduleuse sur la base de modus operandi connus | Les use cases de fraude sont des exemples créés à partir de fraudes déjà expérimentées ou des logs précédents sur les serveurs CBS ou IAM. L'entité doit disposer d'un processus formalisé et efficace pour définir et examiner les use cases chaque année. | Documentation | IFP_DET_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Hub SSI | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 97 | Internal fraud protection | Governance | IFP_GOV_03 | P0 | Adapter et appliquer localement la procédure groupe sur les processus de gestion des autorisations. | Cette mesure est composée de 3 sous-mesures qui sont expliquées ci-dessous : | Procedure |  | IRB Business application profile management procedure : design, review and maintenance [000285_04] Authorization management procedure [ 000285_03] | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 98 | Internal fraud protection | Prevention | IFP_PRV_01 | P0 | Implémenter une procédure d'escalade et un RACI pour traiter, dès qu'ils sont détectés, tous les incidents de fraude interne. | Une procédure d'escalade est un ensemble d'étapes mises en place pour traiter les fraudes potentielles détectées. Elle décrit les différents acteurs à notifier et leurs responsabilités en ce qui concerne les actions à mener. Cette procédure doit être alignée sur la procédure de lutte contre la fraude interne d'IRB et sur le code SG, titre IX, section 3, POLITIQUE DE GESTION DES INCIDENTS DE SECURITE ET VEILLE SECURITAIRE(Policy GISV). | Procedure |  | I 000660 Fight against Internal Fraud Procedure | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 99 | Internal fraud protection | Prevention | IFP_PRV_02 | P0 | Pour chaque application sensible à la fraude, procéder à un examen périodique des éléments suivants: - rôles métiers et techniques - combinaisons toxiques - rôles privilégiés Respectez les principes suivants: - moindre privilège - séparation de privilège | Il s’agit de la révision du processus d’autorisation et des rôles définis pour les applications (et non des droits effectifs des utilisateurs). Le processus d'autorisation doit être réparti entre plusieurs rôles. Les fonctions sensibles à la fraude doivent être réparties entre plusieurs rôles (contrôle 4 yeux). Aucun individu ne devrait se voir attribuer tous les rôles et tous les droits. - Le principe de moindre privilège est la pratique consistant à limiter les droits d'accès d'un rôle au strict minimum des autorisations nécessaires pour le rôle. - La séparation de privilèges est une technique dans laquelle un programme est divisé en plusieurs parties chacune limitée et nécessitant des privilèges spécifiques. | Control | IFP_GOV_03; IFP_DET_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Ecrire la procédure et mettre en pratique |  | Local | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 100 | Advanced protection | Analytic security | ADP_ANS_01 | P3 | Mettre en place un outil d'IA d'analyse automatique en première ligne de défense. | Intégrer un composant IA ou un composant d'apprentissage automatique dans une solution d'analyse des données de sécurité (SIEM, CTI, etc.) pour fournir une analyse et une corrélation automatisées, des flux d'informations de menace et des anomalies afin de réasliser des enquêtes croisées pour tous les incidents de sécurité dans le SI. L'outil doit pouvoir traiter toutes les alertes et incidents précédents, mettre en corrélation leurs informations (comportement de l'attaque) et leur statut (vrais positifs, faux positifs) avec les nouvelles alertes détectées et fournir aux analystes SOC des pistes à explorer. | Tool |  |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | A voir si la solution IA DARKTRACE peut couvrir la totalité | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 4% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 101 | Advanced protection | Analytic security | ADP_ANS_02 | P3 | Implémenter un outil de correction automatique d'incident | Implémenter un outil de correction automatique ou semi-automatique pour gérer automatiquement les incidents de sécurité pour tous les SI. L'outil doit pouvoir: - Isoler le terminal ou le périphérique suspecté - Isoler ou bloquer le processus suspect sur l'appareil - Travailler avec une chaîne d’action de validation pour chaque type d’alerte (correction automatique à la détection, ou toujours demander) | Tool |  |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | A voir si la solution IA DARKTRACE peut couvrir la totalité | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 4% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 102 | Advanced protection | Analytic security | ADP_ANS_03 | P3 | Implémenter un outil de correction automatique de vulnérabilité | Implémenter un outil de correction automatique ou semi-automatique (ou une solution de patch virtuel) pour gérer automatiquement toutes les vulnérabilités des actifs du SI. L'outil doit être en mesure d'atténuer rapidement le risque d'une vulnérabilité jusqu'à ce qu'un correctif permanent puisse être testé et publié par le fournisseur de l'application, sans interruption des opérations si une vulnérabilité apparait à mi-chemin entre les versions de correctifs planifiées. | Tool |  |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | A voir si la solution IA DARKTRACE peut couvrir la totalité | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 5 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | RAS | RAS | 4% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 103 | Advanced protection | Cyber Incident | ADP_CYI_01 | P2 | Planifier et maintenir des formations en cybersécurité pour la gestion de crise. | Bases sur la liste des scénarios d'incidents cybernétiques pour la gestion et le traitement des crises cybernétiques, planifier et organiser des formations pour la gestion des crises._x000D_ Les équipes impliquées dans cette formation doivent être l'équipe SI, l'équipe SSI, et le propriétaire et gestionnaire des applications._x000D_ La formation sera dirigée par l'équipe SSI. | Documentation |  | Darwin 1 APTM16 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 60% | No alert | déjà pris en compte dans Darwins | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 104 | Advanced protection | Cyber Incident | ADP_CYI_02 | P2 | Intégrer des alertes cyberattaques sur les flux réseau | Intégrer les flux réseau dans l'outil de surveillance de la sécurité et créer des alertes sur la base de cas d'utilisation d'incidents de sécurité réseau dédiés et des alertes associées. Ceci peut être géré directement par l’équipe SOC via le SIEM, ou par un outil complémentaire du SIEM. Définir des cas d'usage pour faciliter la gestion des incidents sur le réseau. Les flux doivent être récupérés sur le réseau et les équipements de sécurité (FW, routeur, commutateur). L'outil doit être capable de détecter toute variation anormale des Flux Par Secondes (FPS), tout protocole inhabituel accédant à des périphériques non réalisés (ex: requêtes FTP sur un serveur DNS) ou tout protocole interdit ou à risque (telnet, ftp, smbv1, etc.). ). | Tool |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | Si la solution EXODATA SIEM /SOC est retenue, il se base en partie sur ce principe des flux réseau | IN PROGRESS | 5% | No alert | le SIEM analyse déjà les flux réseau interne et sera complété par une solution d'IA DARKTRACE dont appliance capte tous les flux au niveau du cœur de réseau. | Secured | RSSI | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 105 | Advanced protection | Cyber Incident | ADP_CYI_03 | P3 | Ecrire un processus de gestion de la kill chain | Ecrire un processus pour définir les besoins de sécurité de gestion des attaques standards, avancées et persistantes via les étapes de la kill chain (reconnaissance, armement, livraison, exploitation, installation, commande et contrôle, actions sur objectif). Contrôler que chacune des étapes de la chaîne de destruction est couverte et mitigée par un processus humain de sécurité ou gérée par une solution technique. Toutes les étapes de la kill chain non couvertes doivent être mitigées par des cas d'utilisation SOC spécifiques. Ce processus sera accessible par le SOC, le CERT et sera maintenu par les équipes de SSI. Effectuter une revue de ce processus et les solutions de mitigation chaque année. | Procedure |  |  | RISK ACCEPTED | 0% | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC | Secured | RSSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 106 | Advanced protection | Cyber Incident | ADP_CYI_04 | P0 | Intégrer une chaîne de traçabilité des preuves en cas de cyber incident | Mettre à jour la politique de traitement des incidents pour y inclure le concept de chaîne de traçabilité afin de garantir l'intégrité des preuves en cas d'Incident cyber. La chaîne de traçabilité doit être constituée d’une procédure chronologique et logique d’événements liés au traitement des éléments de preuve. La documentation doit inclure les conditions dans lesquelles les preuves sont rassemblées, l'identité de tous les manipulateurs, la durée de conservation des preuves, les conditions de sécurité lors du traitement ou de la conservation des preuves, ainsi que la manière dont les preuves sont transférées à des dépositaires ultérieurs à chaque transfert ( avec les signatures des personnes impliquées à chaque étape). La détention physique d'un élément de preuve doit toujours être confiée à une personne identifiable. Le processus sera testé lors des exercices de formation aux incidents. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris en charge dans les Uses Case du projet SIEM./SOC région. | Secured | Local | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 107 | Advanced protection | Endpoint security | ADP_ENS_01 | P1 | Implémenter une solution d'analyse comportementale des terminaux | Sécuriser les terminaux avec une solution d'analyse comportementale, du type système de détection et de réponse des terminaux (EDR), et configurer des scénarios pour la protection contre les menaces de logiciels malveillants ou les comportements anormaux. La solution doit également être en mesure de protéger contre les menaces et les exploits inconnus, avec des outils de corrélation et d'analyse de l'environnement protégé. L'outil doit pouvoir fournir aux analystes de la sécurité des informations détaillées et pouvoir réaliser une recherche manuelle des événements ou des incidents de sécurité. Enfin, l'outil doit fournir des mesures préventives pour appuyer les mitigations d'incidents et permettre aux équipes d'intervenir chirurgicalement. | Tool (Group reference: Symantec EDR) |  | Darwin 1 APTA14 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris en charge dans les Uses Case du projet SIEM./SOC région. | Secured | Local | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 108 | Advanced protection | Endpoint Security | ADP_ENS_02 | P2 | Implémenter une fonctionnalité d'alerte de désactivation des fonctions sécurités des terminaux | Appliquer un mécanisme ou implémenter un outil qui détecte si l'une des fonctionnalités de sécurité du terminal client a été désactivée et déclenche une alerte. | Tool |  | Darwin 1 APTA07 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 109 | Advanced protection | Filtering security | ADP_FLS_01 | P2 | Intégrer une solution de sandboxing | Sécuriser la navigation sur internet, les accès à la messagerie électronique et tout protocole d’échange de fichiers grâce à une solution qui gère le sandboxing. La solution doit fournir un environnement isolé sécurisé répliquant l'environnement d'exploitation de l'utilisateur final dans lequel le code, les processus ou les fichiers peuvent être exécutés en toute sécurité. Il doit observer et évaluer en fonction de l'activité plutôt que des attributs. La solution doit également pouvoir intercepter le trafic réseau pouvant contenir des logiciels malveillants cachés. Le sandboxing doit fournir un environnement sûr dans lequel il est possible d'exécuter et observer le code malveillant tel que les opérations de fichier / disque, les connexions réseau, le registre / système, changements de configuration, etc. Configurer la solution pour créer une durée de conservation acceptable pour l'analyse des flux et des données. La solution doit couvrir au minimum: - prévention des programmes malveillants - analyse du fichier joint par courrier - alerte | Tool (Group reference: Zscaler browsing proxy, SMAR control) |  | Darwin 1 APTA12 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 110 | Advanced protection | Filtering security | ADP_FLS_02 | P2 | Intégrer un pare-feu de nouvelle génération | Sécuriser l'accès au réseau avec des pare-feu de nouvelle génération et activer les fonctions de sécurité pour protéger les systèmes (analyse de flux, lutte contre les logiciels malveillants, alertes, filtrage des applications, etc.). Le pare-feu NG doit être déployé au moins devant les services et les actifs exposés. La solution doit couvrir au minimum: - détection d'intrusion - contrôle d'application web - anti-virus - analyse de flux - analyse du courrier - contrôle VPN | Tool (Group references: Checkpoint, Fortinet) |  | Darwin 1 APTM17 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Implémentation Palo Alto dernière génération réalisée au début 2020 Les deux checkpoint sont également remplacés depuis 08/2020 Anti virus en place, WAF en place, analyse mail en place (Ironport), | Secured | GISI | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 125 | 5 | 0 | 125 | 4 | [10 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 111 | Advanced protection | Filtering security | ADP_FLS_03 | P2 | Intégrer un filtrage d'application Web (WAF) | Vérifier que tous les flux d'applications sont sécurisés par un équipement de filtrage d'applications. Cette solution doit protéger des flux tels que HTTPS, une base de données SQL ou un autre type de flux d'application. Assurez-vous que les stratégies WAF visant à protéger contre les vulnérabilités de l'application en filtrant le trafic malveillant, sont à jour et personnalisables. La qualité d'un WAF provient en partie de la rapidité et de la facilité avec laquelle la modification de politique peut être mise en œuvre. Le WAF doit prendre en charge le principe de blacklisting pour se protéger contre les attaques connues (protection des applications WEB), mais devrait également prendre en charge le whitelisting pour autoriser le trafic pré-approuvé (protection API). | Tool (Group references: Cloud Protector, F5, Kasperky Fraud Prevention, Trusteer PPD)) |  | Darwin 1 MON_MED_LOG_06 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | mesures en place, cependant opportunité de re checker pour revue des solutions qui vieillissent. Une solution de type OCD Guardian pourrait être envisagée (coût important mais à la hauteur du service fourni 40ke/an) | Secured | NC | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 112 | Advanced protection | Sensitive Assets | ADP_SEA_01 | P0 | Établir une protection des serveurs sensibles et hautement exposés | Identifier et répertorier tous les serveurs sensibles (critiques sur l'ASA) et contrôler les mesures de sécurité spécifiques tous les trimestres. Par exemple, contrôle et restriction d'accès, gestion des correctifs, surveillance et segmentation du réseau. | Documentation |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris en charge dans les Uses Case du projet SIEM./SOC région. Procédure à écrire et mettre en place Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 113 | Advanced protection | User Security | ADP_UZS_01 | P1 | Implémentation de l'authentification à deux facteurs (2FA) pour les comptes privilégiés | Sécuriser l'accès de tous les utilisateurs avec privilège ou aux populations à haut risque grâce à la technologie d'authentification à deux facteurs (2FA). | Tool (Group references: inWebo, Kronto, Digipass, RASP) |  | Darwin 1 APTM01 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Les comptes privilégiés d'administration se connectent via une interface spécifique "Access Manager". La connexion est cet interface s'effectue en authentification forte via un application mobile delivrant un otp. La documentation et la procédure sont à écrire. | Secured | Local | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 114 | Advanced protection | User Security | ADP_UZS_02 | P0 | Gérer les applications non approuvées | Configurer et installer des équipements qui interdisent l'installation et l'utilisation d'applications non approuvées sur l'actif de l'utilisateur (poste de travail, terminaux mobile). Appliquer des contrôles associés à la gestion des applications. | Tool |  | Darwin 1 APTM05 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | voir opportunité d'implémenter avec SSI Groupe 80% des postes sont des client léger, sans installation de logiciels possibles sur les serveurs Citrix, Pour les PC les utilisateurs ne sont administrateurs de leur poste et ne peuvent pas installer de logiciels. Cependant un outil scanne les postes connectés au réseau et une revue et faite à minima une fois par an sur la liste des logiciels installés. | Secured | Local | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 115 | Advanced protection | User Security | ADP_UZS_03 | P2 | Écrire un processus pour surveiller l'accès aux VSP | Ecrire un processus d'incident spécifique pour les VSP, qui doit couvrir la supervision, les contrôles d'accès pour détecter les anomalies sur les VSP fortement exposés. Implémenter des journaux d’authentification, d’autorisation et d’accès ainsi que des contrôles d’événements via des cas d’utilisation SIEM spécifiques. Les alertes associées doivent avoir une gravité très élevée et un délai court pour traiter le cas. | Procedure |  | Darwin 1 APTA04 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 116 | Advanced protection | User Security | ADP_UZS_04 | P3 | Intégrer une analyse de comportement utilisateur / entité | Implémenter un programme d'analyse des comportements des utilisateurs et des entités ou un programme équivalent pour détecter les scénarios de fraude et les menaces internes. l'outil doit générer des alertes pour l'équipe SOC et des rapports pour l'équipe anti-fraude. L'outil doit être basé sur un modèle d'apprentissage qui peut aider à contrer les cyberattaques, les attaquants internes ou les comportements à risque en découvrant des anomalies de sécurité. L'outil UEBA doit utiliser une analyse avancée, rassembler des données à partir des logs et de rapports et examiner des informations de type paquet, flux, fichier,etc. Ainsi que certains types de données de menace, afin de déterminer si certains types d'activité et de comportement utilisateur ou entité, sont susceptibles de constituer une cyberattaque ou une tentative de fraude. | Tool (references: Symantec Information Centric Analytics, Forcepoint UEBA, Securonix UEBA) |  |  | RISK ACCEPTED | 0% | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 117 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_01 | P1 | Centraliser la gestion de l'identité des clients | Mettre en place une plate-forme unique de fournisseur d'identité client pour tous les canaux numériques. Ce fournisseur d'identité doit mettre en œuvre des normes industrielles sécurisées pour authentifier les utilisateurs, et au moins OpenID Connect et OAuth2. Il doit être considéré comme un service exposé sensible. | Tool (Identity Provider (WSO2 or equivalent)) | EXS_IAS_01 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | un seul point d'entrée Ebanking. Authentification Forte en cours de déploiement dans le cadre de la DSP2 |  | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 118 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_02 | P3 | Mettre en œuvre l'authentification adaptative | En fonction du contexte de sécurité, les services doivent adapter la force de l'authentification demandée à l'utilisateur. Cette authentification adaptative doit pouvoir demander soit une nouvelle authentification simple, soit une authentification forte dans la même session. L'évaluation du contexte doit au moins prendre en compte : - la sensibilité de l'opération demandée - les paramètres utilisateur normaux connus (par ex. emplacement, heure, appareil utilisé, etc.) - la validation des transactions n'est pas signalée comme étant à faible risque par d'autres solutions (biométrie comportementale, malware potentiel, etc.) - contexte d'authentification nouveau / inattendu (par exemple un WiFi public, un nouvel appareil, etc.) - tout changement observé au cours de la session utilisateur - le contexte technique ou commercial de la demande (montant inhabituel, bénéficiaire dans une destination dite à risque de fraude, etc.) - le cas échéant, toute évaluation des systèmes antifraude, le cas échéant Si un test de sécurité dynamique authentifié est implémenté, le mécanisme de détection du bot doit être désactivé pour permettre aux tests de se produire sur le compte utilisé. Cependant, un autre compte dédié devrait être utilisé pour tester la détection du bot. | Tools : Configuration Identity Provider (WSO2 or equivalent) interfaced with risk-scoring Tool (Trusteed PPD, Kaspersky Fraud Protection, etc.) | EXS_CIM_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | Etude préalable à réaliser | NO PROJECT | 0% | No alert | à ce jour pour les ajouts de bénéficiaires un code de sécurité est en place. Un OPT est valable 90 j. A voir si on peut réutiliser le développement. Sinon sera repoussé avec ADRIA | Not secured | SIOP |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 119 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_03 | P3 | Contrôler les dispositifs des clients à partir de l'empreinte digitale de chaque utilisateur-agent. | L'entité doit mettre en œuvre un système qui assure le suivi des équipements et des applications que les clients utilisent pour accéder à ses services et : - Enregistrer les nouveaux appareils exécutant des applications mobiles la première fois qu'ils sont vus. - Chaque fois qu'une nouvelle application sur un appareil enregistré ou un nouveau navigateur est utilisé pour accéder aux services de l'Entité, le client doit recevoir une notification. - Le client doit pouvoir agir sur ces notifications et désactiver le nouvel appareil / application / navigateur | Tools : Configuration Identity Provider, development, or dedicated anti-fraud solution (Trusteed PPD/SDK, Kaspersky Fraud Protection, etc.) | EXS_CIM_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | A voir pour prise en compte au niveau projet SIEM /SOC | NO PROJECT | 0% | No alert | pas prioritaire, étude si fasaibilité au travers du projet SIEM /SOC et les solutions utilisées. | Secured | RSSI |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 120 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_04 | P3 | Implémenter un bot de détection | Implémenter sur le backend une solution permettant d'identifier et d'enregistrer les interactions provenant d'un bot, par opposition aux interactions provenant d'un utilisateur humain. La décision doit être prise en backend et non en frontend, en utilisant les informations communiquées (ou non) par le frontend. Si un test de sécurité dymamique authentifié est implémenté, le mécanisme de détection du bot doit être désactivé pour permettre aux tests de se produire sur le compte utilisé. Cependant, un autre compte dédié devrait être utilisé pour tester la détection du bot. | Tools : Anti-Fraud (Trusteed PPD/SDK, Kaspersky Fraud Protection, etc.) or recaptchaV3 for non-transactional services | EXS_CIM_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 121 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_05 | P3 | Mettre en œuvre la biométrie comportementale | Mettre en œuvre une solution permettant d'identifier un utilisateur en fonction de son comportement au sein de l'application ou du site Web. Cette méthode seule ne doit pas être utilisée pour authentifier un utilisateur, mais peut être utilisée pour détecter si un utilisateur a changé au cours de la même session, ou pour contester une authentification réussie, et permettre à l'application de réagir en conséquence (ré-authentification par exemple). Si un test de sécurité dymamic authentifié est implémenté, le mécanisme de détection du bot doit être désactivé pour permettre aux tests de se produire sur le compte utilisé. Cependant, un autre compte dédié devrait être utilisé pour tester la détection du bot. | Tools : Anti-Fraud (Trusteed PPD/SDK, Kaspersky Fraud Protection, etc.) | EXS_CIM_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pris dans le cahier des charges du projet d'externalisation SIEM / SOC. Utilisation de DARKTRACE en mode passif et actif. | Secured | RSSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 122 | Exposed services | Customer Identity Mangement | EXS_CIM_06 | P2 | Mettre en œuvre un contrôle amélioré des mécanismes d'authentification | Mettre en place un moyen de contrôler de manière centralisée et en temps réel la force des mécanismes d'authentification, soit pour certains clients, soit pour l'ensemble d'entre eux. Par exemple, si une campagne de phishing est détectée, cette solution ajouterait une étape d'authentification OTP systématique pour la bloquer. | Tools : configuration of identity provider and onespan/vasco for strong authentication. | EXS_CIM_01 |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | Etude préalable à réaliser | TO BE STARTED | 0% | No alert | Etude à mener sur le sujet. | Not secured | RSSI | 2023-07-01 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  | RAS | RAS | 0% | 0 | 2023-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 123 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_01 | P0 | Protéger l’accès au registrar | L'Entité doit s'assurer que ses noms de domaine ne peuvent pas être détournés en attaquant le registrar utilisé (domain hijacking). Tous les contrats de registrar doivent être considérés comme des Prestation de Services Essentiels Externalisés (PSEE) et doivent inclure un Plan d'Assurance Sécurité Fournisseur (PAS-F). L'accès à l'interface du registrar pour gérer les noms de domaine doit utiliser une authentification forte (2 facteurs au minimum). Tous les noms de domaine doivent être munis des verrous appropriés (registrar lock, Auth-Code). La sécurité WHOIS (masquage des informations de contact) doit être utilisée pour protéger les informations internes et compliquer le phishing et l'ingénierie sociale. Contrôler une fois par an, et corriger si nécessaire, les informations de contact du domaine. L'Entité doit définir, mettre en œuvre et tester (une fois par an) : - un processus de gestion des incidents pour détecter et réagir contre les détournements de domaine - un processus pour reprendre le contrôle d'un domaine qui a été détourné | Configuration | EXS_IAS_01; EXS_DNS_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | La gestion du DNS a été confiée à DNSSG les noms de domaines sont gérés par DNS SG, la BFCOI n'a pas la main dessus Une partie de la mesure doit [devrait] être vue au niveau du siège. La BFCOI va passer DSNSG en PSEE, c'est le seul point de contrôle qui sera à la charge de la BFCOI en réalisation, Les autres points seront incorporés au PASF. Budget ETP |  | Hub SSI | 2020-10-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 124 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_02 | P0 | Tenir un inventaire des noms de domaine | L'Entité doit créer et tenir à jour un inventaire de tous les noms de domaine qu'elle détient et le communiquer mensuellement à l'équipe de sécurité de IRB. Cet inventaire doit contenir pour chaque nom de domaine le registrar utilisé, la date d'expiration et toutes les coordonnées de ce domaine (administratives, techniques et de facturation), non anonymisées (c'est à dire, non issues d'une demande WHOIS). | Documentation |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Seul le nom de domaine est à la portée de la BFCOI, la gestion est traitée par DNSSG un inventaire des adresses externes est déjà fourni, deux domaines déclarés BFCOI.COM et BFCOI.NET |  | Hub SSI | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 125 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_03 | P2 | Contrôler les informations du CERT | L'Entité doit être en mesure de détecter toute modification apportée à ses domaines par les données du rCERT soit : - en s'abonnant à un flux de données en temps réel d'un CERT de données et utiliser ces données pour détecter toute modification - ou en automatisant le contrôle d'intégrité des données whois au moins une fois par jour Une piste d'audit des contrôles effectués doit être conservée pendant 3 mois en ligne et 1 an hors ligne. Tout écart doit déclencher une enquête. | Procedure | EXS_DNS_02 |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | Point en partie couvert par PCI_DSS | IN PROGRESS | 60% | No alert | Les alertes CERT sont réceptionnées et analysées pour être ensuite transfomées en fiche d'incident pour suivi. Dans le cadre de PCI_DSS une revue des logs est obligatoire. | Secured | RSSI | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 48% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 126 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_04 | P0 | Détecter typosquattage des noms de domaine | L'Entité doit mettre en place des outils pour détecter le typosquattage de ses noms de domaine, ou utiliser un tiers pour fournir ce service. Cet outil doit détecter les variations sur les noms de domaine (1337 speak, échange de lettres, proximité de sous-domaines), ainsi que les homographes IDN. L'Entité doit définir, mettre en œuvre et tester (une fois par an) : - un processus de gestion des incidents pour détecter et réagir au typosquattage - un processus pour demander le retrait d'un domaine offensant. | Procedure to inform / update CERT information | EXS_DNS_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 5% | No alert | a priori géré par le CERT, nous avons eu récemment une alerte, et l'avons tratiée avec la procédure de gestion des incidents de sécurité, | Secured | CERT |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 5% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 127 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_05 | P2 | Mettre en œuvre le DNSSEC | L'Entité doit mettre en œuvre le DNSSEC pour tous ses domaines publics. L'utilisation de zones pré-signées ou de la signature en direct des enregistrements est autorisée. Lors de l'utilisation de la signature en direct, une analyse des risques doit être effectuée et des mesures de sécurité appropriées doivent être mises en place pour protéger les clés. L'entité doit définir, mettre en œuvre et tester (trimestriellement) des procédures opérationnelles pour gérer la mise en œuvre du DNSSEC, y compris le renouvellement et la révocation des clés. Les clés doivent être changées au moins tous les deux ans et doivent utiliser des algorithmes conformes au PCDMC-R. | Configuration | EXS_DNS_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Pas de DNS pour les domaines publics en interne |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 128 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_06 | P2 | Implémenter la sécurité DNS pour les courriels | L'Entité doit définir et mettre en œuvre une procédure de gestion des enregistrements DNS relatifs à la sécurité de ses e-mails. L'Entité doit implémenter DMARC (SPF+DKIM+politiques) sur tous les domaines qu'elle possède et qui peuvent être utilisés pour envoyer des emails. Les clés DKIM doivent être changées au moins tous les deux ans. | Configuration | EXS_DNS_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | MX devraient être hébergés au siège dans le cadre de la migration de notre outil de messagerie. DMARC ne sera mise en œuvre qu'après cette migration. Budget ETP , pas d'autres information à ce jour |  | NC | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 7 | 0 | 0 | 7 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 129 | Exposed services | DNS security | EXS_DNS_07 | P2 | Implémenter des certificats DNS de sécurité | L'entité doit définir et mettre en œuvre une procédure pour gérer les enregistrements DNS relatifs à ses certificats TLS publics. L'Entité doit implémenter DANE et DNS CAA sur tous ses domaines. | Configuration | EXS_DNS_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | L'implémentation de CAA comporte des risques de perte d'activité car nous avons plusieurs AC et qu'il faut bien préparer cette opération pour ne pas entrainer de rupture. Budget ETP , pas d'autres information à ce jour |  | NC | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 130 | Exposed services | E-fraud | EXS_EFD_01 | P0 | Définir et mettre en œuvre le processus de gestion de la fraude électronique | L'entité doit rédiger et mettre en œuvre un processus de gestion de la fraude électronique qui définit les rôles et les responsabilités en matière de détection, d'enquête et de répression des fraudes sur tous les canaux numériques (détail et entreprise, Web, mobile, API, tiers, etc.). Ce processus doit comprendre la description de l'outil de détection associé (p. ex. Trusteer, AI, etc.) et la façon dont il s'intègre au processus. L'entité doit maintenir en permanence une liste à jour des contacts commerciaux et des points d'escalade. Ce processus doit être revu chaque année. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | REPORT voir avec SSI Groupe opportunité d'implémenter / mutualiser ou avec ADRIA |  | Local | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 131 | Exposed services | E-fraud | EXS_EFD_02 | P2 | Mettre en œuvre l'outil de détection de la fraude électronique sur tous les canaux de banque numérique | L'entité doit mettre en place une solution de détection des fraudes sur l'ensemble de ses canaux de banque numérique, pour les segments particuliers et entreprises : - sites Internet - applications mobiles - API - accès dédiés de tiers - partenaires - etc. Cette solution doit regrouper les transactions et les activités des canaux utilisés et les corréler pour détecter les scénarios de fraude connus, ainsi que les habitudes d'utilisation inhabituelles pour chaque client et les éléments mentionnés dans la DSP2. | Tool | EXS_EFD_01 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | REPORT voir avec SSI Groupe opportunité d'implémenter / mutualiser après ADRIA |  | NC | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 132 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_01 | P0 | Maintenir à jour un inventaire des services exposés | Maintenir à jour et communiquer mensuellement à IRB, à l'aide du modèle qui vous sera fourni, un inventaire à jour de tous les services exposés sur Internet, y compris au moins tous ceux qui suivent : - sites web statiques - sites web transactionnels - API - services en ligne - endpoints pour les applications mobiles | Documentation |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | l'inventaire lié aux @IP publique est maintenu à jour, il restera à le remonter au siège sous le formalisme qui sera fourni. Fait dans le cadre de PCI_DSS |  | Local | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | [11 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 133 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_02 | P3 | Mettre en œuvre un programme de bug bounty | Mettre en place un programme de bug bounty pour les applications sensibles (classification "Critique" dans l’ASA) afin d'inciter les chercheurs en sécurité externes à signaler les vulnérabilités de sécurité des services exposés. L'Entité doit préparer à l'avance les processus nécessaires (légaux, conformité, financiers, rapports de bugs, critères de récompense, etc.) pour s'assurer que les bugs ne seront pas rendus publics par défaut ou par manque de réponse. Le programme ne remplace pas les tests de sécurité habituels qui doivent être effectués avant la mise en service, mais les complète et renforce les analyses de vulnérabilité automatisées. Pour chaque application sensible, un programme séparé doit être lancé. Chaque programme doit être un programme privé de bug bounty, ouvert uniquement aux chercheurs en sécurité sélectionnés et de confiance. La même approche devrait être envisagée au cas par cas pour d'autres applications en fonction du contexte. |  |  |  | RISK ACCEPTED | 0% | - | NO PROJECT | 0% | No alert | La BFCOI ira vers une acceptation du risques et nous nous en tiendrons à l'audit annuel sur les services exposés |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 134 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_03 | P2 | Mettre en œuvre des tests de sécurité dynamiques automatisés pour les applications | Mettre en œuvre un processus et l'outillage associé pour effectuer un test de sécurité dynamique mensuel dans les environnements de production. Le processus doit définir le périmètre à analyser pour chaque application, si l'automatisation doit être activée, quels tests sont exécutés, comment les anomalies sont gérées, et établir un rapport mensuel automatisé des indicateurs associés à IRB SSI. L'outillage doit être testé par rapport à des scénarios d'attaques connus, maintenus à jour, et à des tentatives d'attaques automatiques tant contre les composants côté serveur que contre les vulnérabilités côté client (dans les ressources Javascript par exemple). BURP ou ZAP sont des exemples de tels outils. Des tests de sécurité dynamiques authentifiés des applications devraient être mis en œuvre. | Procedure | EXS_IAS_01 |  | RISK ACCEPTED | 0% | A voir avec le Prestataire | NO PROJECT | 0% | No alert | REPORT voir avec SSI Groupe opportunité d'implémenter / mutualiser après ADRIA |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 135 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_04 | P1 | Mettre en place un système de scrubbing minimal du trafic | Zone de scrubbing du trafic entrant (provenant d'Internet et de partenaires) : - Détection / prévention des intrusions (IDS/IPS) - TLS 1.2 ou supérieur uniquement (avec les suites de chiffrement autorisés) - Déchiffrement / re-chiffrement des communications - Filtrage basé sur des listes noires contre les attaques Web (OWASP au moins) sur le WAF - Protection DDoS de niveau applicatif - Filtrage antivirus / anti-malwares | Configuration | EXS_SHB_01 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | beaucoup d'outils sont déjà en place, reste à ajouter IDS sur partenaire site à site, les autres c'est fait déchiffrement re chiffrement anti ddos applicatif Pris également en charge dans les Use Case sur SIEM/SOC |  | Local | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 136 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_05 | P3 | Mise en œuvre d'un système amélioré de scrubbing du trafic | Comme le précédent, plus : - Patch virtuel (virtual patching) sur le WAF - Liste blanche des paramètres de contenu et de requête sur le WAF pour les opérations sensibles | Configuration | EXS_IAS_04 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | solution de patch virtuel à implémenter Budget = outil + service |  | NC | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 137 | Exposed services | Internet application security | EXS_IAS_06 | P0 | Configuration d'une application Internet sécurisée | Configurer des en-têtes HTTP orientés sécurité : - Options de cookies sécurisés (httpOnly + secure) - Sécurité de transport HTTP stricte (Strict-Transport-Security) - Options X-Frame-Options (maximum "sameorigin") - X-XSS-Protection / Politique de sécurité des contenus (Content-Security-Policy) avec "reflected-xss". - X-Content-Type-Options - Content-Security-Policy - X-Permitted-Cross-Domain-Policies - Politique de référence - Expect-CT Mise en œuvre correcte de la CORS, y compris au moins : - Access-Control-Allow-Origin n'est jamais réglé sur'*'. - Access-Control-Allow-* n'est pas le reflet de la demande du client. Contrôler la mise en œuvre correcte de cette mesure sur tous les services exposés dans le cadre des tests mensuels automatisés des applications. | Configuration | EXS_IAS_03 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 80% | No alert | Toutes les applications internet sont confiées à des prestataires externes. La configuration est confiées à ces derniers a des fins d'applications des paraètrages adéquats. Vérification à réaliser si toutes les applications internet sont bien sous contrôles d'un prestataire. | Secured | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 138 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_01 | P1 | Mettre en oeuvre la détection d'altération d'un dispositif | Pour les applications mobiles avec des fonctions sensibles, détection au moins de : - jailbreak / rooting - présence de logiciels malveillants sur l'appareil En cas de résultat positif, l'entité doit en être informée (via les logs). La décision de notification doit être prise après une analyse de risque qui tient compte du fait que cette divulgation peut aider un attaquant. Décider si l'application doit fonctionner sur de tels dispositifs est une décision des métiers, avec des mesures compensatoires appropriées si possible, telles que le refus d'opérations sensibles. | Tool (references: Trusteer SDK, KFP SDK, iOS/Android SDK) |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Jailbreak : détection déjà incluse dans l'appli logiciels malveillant : Trusteer en place |  | Local |  |  | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 139 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_02 | P2 | Améliorez la revue de la sécurité du code | Les contrôles suivants doivent être mis en œuvre avant chaque version au moins : - Tests statiques de sécurité des applications (SAST) - DAST (Dynamic application security testing) pour les applications les plus sensibles (applications avec une criticité "High" ou supérieure dans l'ASA) - la présence de credential restantes - présence d'une configuration ou d'un code de test ou de débogage résiduel | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | A voir avec le Prestataire | IN PROGRESS | 95% | No alert | Mesure en place : toute mise en production sur BFCNET ou appli est soumise à audit et revue de code par prestataire externe |  | NC |  |  | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 140 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_03 | P1 | Effectuer l’obfuscation du code avant la sortie de la version | Utilisez un outil dédié à cet usage (par opposition à " obfuscation manuelle") pour vous assurer que la source originale de l'application ne peut être facilement récupérée. Cet outil doit être intégré dans le cycle de vie du développement logiciel. De plus, le code doit être dépouillé de tout symbole de débogage, le cas échéant. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 141 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_04 | P3 | Implémenter la détection du mode de débogage | Utilisez des techniques dédiées pour détecter quand l'application est exécutée dans un émulateur ou dans des conditions de débogage. | Procedure |  |  | PARTIAL IMPLEMENTATION + RA | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | NC | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 142 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_05 | P3 | Implémenter l'auto-protection des applications d'exécution | Mettre en œuvre une solution couvrant au moins : - Détection d'altération d'application - Hooking detection - Méthode swizzling | Tool (RASP Onespan) |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | NC | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 143 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_06 | P0 | Stockage sécurisé des données d'application | Aucune donnée sensible ne doit être stockée sur l'appareil, en particulier dans un espace partagé tel que la carte SD. L'utilisation du chiffrement et des keychains (Enclave, TEE, etc.) est obligatoire lorsque le stockage des données s'avère nécessaire. Des contrôles adéquats doivent être en place pendant la conception et l'élaboration de l'application pour appliquer cette règle. | Procedure |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles | Not secured | Hub SSI | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 144 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_07 | P0 | Connexion sécurisée avec le serveur backend | Toutes les connexions avec le serveur backend doivent utiliser le pinning de certificat et TLS1.2+. Pour l'implémentation du pinning de certificats, reportez-vous à l'OWASP Pinning Cheat Sheet. Des contrôles adéquats doivent être en place pendant la conception et l'élaboration de l'application pour appliquer cette règle. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles | Not secured | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 145 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_08 | P2 | Mettre en place une couche supplémentaire de sécurité du transport au niveau de la couche 7. | La confidentialité et l'intégrité des payloads des requêtes doivent être mises en œuvre à la couche 7, en plus des mécanismes sous-jacents tels que TLS, pour assurer la protection des données transitant par des systèmes intermédiaires. Des contrôles adéquats doivent être en place pendant la conception et l'élaboration de l'application pour appliquer cette règle. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | A voir avec le Prestataire | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | NC | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 146 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_09 | P0 | Utilisation sécurisée des claviers bancaires | - La solution doit être auditée pour s'assurer qu'au moins ces risques sont maîtrisés : espionnage sur les événements clavier une fois l'interface utilisateur bancaire affichée ; injection de frappes par une application malveillante une fois l'interface utilisateur bancaire affichée - Le clavier doit être une simple méthode de saisie dans l'application bancaire et ne doit pas traiter, stocker ou transmettre des données bancaires par lui-même. - L'interface utilisateur de la banque doit être en mesure d'authentifier le clavier actuel comme étant authentique et de ne procéder qu'ensuite. - Tous les développements propres à un projet doivent faire l'objet d'un examen du code. - Avant l'authentification, aucune information confidentielle ne doit être affichée et aucune opération ne peut être lancée. - Assurez-vous que l'authentification se fait avec un clavier virtuel conforme à la norme sur les services exposés. - Pour les opérations de paiement à des bénéficiaires nouveaux / inconnus, s'assurer que l'utilisateur vérifie les coordonnées bancaires et les valide avec une authentification forte. Des contrôles adéquats doivent être en place pendant la conception et l'élaboration de l'application pour appliquer cette règle. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | L'audit annuel des services exposés adresse déjà le clavier virtuel, des compléments seront apportés au cahier des charges afin de compléter la mesure. Budget ETP |  | Local | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 147 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_10 | P1 | Utilisation sécurisée des services bancaires conversationnels (haut-parleurs intelligents, gadgets connectés, etc.) | - Ne faites jamais confiance à une requête provenant d'un appareil connecté accessible au public. Par conséquent, aucune information confidentielle, comme le solde du compte, ne doit être divulguée avant que l'utilisateur ne soit authentifié. - La reconnaissance vocale native ne doit pas être considérée comme une méthode d'authentification fiable. - L'authentification de l'utilisateur doit utiliser un dispositif externe au dispositif connecté et pour lequel il existe une supposition raisonnable de possession par l'utilisateur (par exemple le smartphone de l'utilisateur). - Pour les opérations de paiement initiées à partir d'un dispositif connecté, la validation de l'utilisateur doit être demandée via son application bancaire installée sur un dispositif de confiance et avec authentification forte. - Aucune opération sensible ne peut être initiée à partir des appareils connectés. - Les utilisateurs doivent être mis en garde contre le risque de divulguer des informations confidentielles ou personnelles par le biais d'un dispositif connecté et les accepter. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 148 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_11 | P1 | Utilisation sécurisée des services bancaires conversationnels (assistants vocaux sur smartphones et appareils exclusifs à l'utilisateur) | - Lorsque l'appareil est verrouillé, seules des informations non confidentielles peuvent être demandées. Les requêtes lancées lorsque l'appareil est verrouillé ne doivent pas être considérées comme fiables. - L'authentification ne doit pas être effectuée à l'aide de l'assistant vocal personnel. - Si une opération sensible est initiée à partir d'un assistant vocal personnel, l'application bancaire principale doit être utilisée pour demander des détails à l'utilisateur (IBAN, nom du contact, etc.). - Les utilisateurs doivent être mis en garde contre le risque de divulguer des informations confidentielles ou personnelles par l'intermédiaire d'un assistant vocal personnel et les accepter. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 149 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_12 | P1 | Utilisation sécurisée de connexions sans fil (bluetooth, NFC, etc.) | Toutes les connexions sans fil doivent être authentifiées et chiffrées. Toute transaction issue d'une connexion sans fil doit être confirmée par une action positive de l'utilisateur (clic sur un bouton, saisie d'une empreinte digitale, etc.), sauf en dessous de seuils (montant, nombre cumulé de transactions sans fil, etc.) conformes à la réglementation en vigueur et à la tolérance au risque des entités. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 150 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_13 | P1 | Utilisation sécurisée de QR Code | Les QR codes qui contiennent des données sensibles (par exemple celles utilisées pour l'enregistrement de jetons logiciels) ne doivent pas être stockés et ne doivent être affichés qu'une seule fois. Si l'application traite le QR code en entrée, il doit être traité comme une donnée utilisateur non fiable et les protections normales (validation, prévention de l'injection) doivent être mises en œuvre. Dans la mesure du possible, les données du QR Code doivent être chiffrées. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 151 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_14 | P1 | Utilisation sécurisée du touchID et face ID | La biométrie dure (empreintes digitales et reconnaissance faciale sécurisée) peut être utilisée pour enregistrer un jeton dans un keystore protégé dans l'enclave sécurisée du smartphone après une authentification réussie. Ce jeton doit avoir une durée de vie limitée (24h) et ne peut être utilisé à la place du code PIN client que lorsque l'application est mise à l'avant-plan. Pour un "démarrage à froid", le code PIN doit être demandé. La biométrie dure ne peut être utilisée seule pour valider des opérations sensibles, mais uniquement comme deuxième facteur. L'utilisation de la biométrie doit être tracée côté serveur. La reconnaissance faciale étant une technologie naissante, l'entité doit envisager de ne prendre en charge que les variations sécurisées qui ne peuvent être trompées de façon triviale. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles, VASCO non chiffré à ce jour car devrait être implémenté juste après DSP2 et fait partie d'un projet déjà identifié par ailleurs |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 152 | Exposed services | Mobile Banking Security | EXS_MBS_15 | P1 | Utilisation sécurisée de la notification push | Utilisez les services de notification push uniquement pour : - Données C0 - réveil de l'application - messages chiffrés | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Les développements sont effectués en externe A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | Local | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 153 | Exposed services | Open Banking and API security | EXS_OBS_01 | P0 | Mise en œuvre de la norme de sécurité des services bancaires ouverts (Open Banking Security Standard) | L'entité doit décliner localement et contrôler périodiquement l'application de l'Open Banking Security Standard. | Documentation |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Open Banking externalisé avec solution SOPRA. A vérifier au travers de PENTEST annuel et au titre de PSEE. Reste mise en œuvre authentification forte ONE SPAN sur T4 2020. | Secured | RSSI | 2020-09-01 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | [8 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2021-03-30 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 154 | Exposed services | Open Banking and API security | EXS_OBS_02 | P1 | Gérer le cycle de vie de la sécurité des APIs | Définir et mettre en œuvre la gouvernance de gestion de l'API en appliquant le principe de la séparation des tâches et du moindre privilège. Cette gouvernance doit définir les rôles et responsabilités au sein de l'Entité : - s'assurer de l'existence d'un processus de création d'une nouvelle API, y compris d'une évaluation de sa sensibilité - accorder à une application l'accès à une API - s'assurer que les API font l'objet de tests de sécurité adéquats, automatiquement dans la mesure du possible - s'assurer que les API sont formellement validées avant d'être mises en production - maintenir et centraliser les informations relatives à la sécurité de l'API - mettre en place un examen régulier des API existantes, de leurs utilisations et de la sécurité de l'écosystème des API dans son ensemble | Procedure | EXS_OBS_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | DONE | 0% | No alert | Open Banking externalisé avec solution SOPRA |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 155 | Exposed services | Open Banking and API security | EXS_OBS_03 | P1 | Contrôler la conformité de l'API avec les meilleures pratiques | Les API et les microservices doivent être testés par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie en matière d'API. Ces tests doivent avoir lieu en continu tout au long du cycle de développement (dans la chaîne CI) et mensuellement sur les environnements de production de manière automatisée. Les meilleures pratiques à prendre en compte doivent au moins l'être : - OWASP Top Ten des risques de sécurité de l'API - OWASP REST Fiche de surveillance de sécurité | Procedure | EXS_OBS_02;EXS_IAS_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | DONE | 0% | No alert | Open Banking externalisé avec solution SOPRA |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 156 | Exposed services | Open Banking and API security | EXS_OBS_04 | P2 | Protéger les API | Mettre en place une fonction de filtrage API dédiée renforçant le filtrage du contenu et la validation des schémas (filtrage d'url + inspection du corps basée sur le contrat swagger). Pour le filtrage d'entrée, la fonction doit valider que les paramètres envoyés aux API ont un format valide (par exemple numéro, adresse e-mail, URL, etc.), que tous les paramètres attendus sont présents et qu'aucun paramètre parasite n'est injecté. Pour le filtrage de sortie, la fonction doit valider que les codes de réponse sont valides et qu'ils ne font pas fuiter d'information à un attaquant. | Tool (Group references: 42Crunch, GTS AFP, …) | EXS_IAS_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | DONE | 0% | No alert | Open Banking externalisé avec solution SOPRA |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 157 | Exposed services | Open Banking and API security | EXS_OBS_05 | P1 | Contrôler l'accès aux API et aux micro-services | Mettre en œuvre une passerelle API qui renforce l'authentification et filtre l'accès aux API (AAA - Authentification, Autorisation, Imputabilité) et limite le nombre d'appels aux API (throttling). L'authentification et l'autorisation doivent être basées sur les standards de l'industrie, et au moins OpenID Connect / OAuth2. Le filtrage des accès doit être basé sur le principe du moindre privilège et doit tenir compte de l'identité de l'appelant et du niveau de sensibilité de l'API. Tous les appels entre micro-services doivent passer par la passerelle pour bénéficier de ses capacités AAA. Si le choix est de permettre les appels directement entre les micro-services, alors chacun d'entre eux doit fournir le même niveau d'authentification, d'autorisation et d'auditablilité que la passerelle. Les micro services doivent contrôler l'identité de l'appelant initial (le propriétaire de la ressource, typiquement fourni par un jeton) et s'assurer que ses privilèges lui permettent d'effectuer l'opération, d'un point de vue métier. Tous les appels d'APIs, effectués via la passerelle ou directement entre les micro services, doivent être traçables et auditables. | Tool (Group references: API Gateway WSO2 or equivalent) | EXS_CIM_01;EXS_OBS_02 |  | NOT APPLICABLE |  | - | DONE | 0% | No alert | Open Banking externalisé avec solution SOPRA |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 158 | Exposed services | Secure Hosting Baseline | EXS_SHB_01 | P0 | Effectuer une revue annuelle du point d'accès Internet | Le respect des politiques "Politique de sécurité pour les infrastructures exposées" et "Politique de sécurité pour l'hébergement d'applications web" doit être examiné chaque année, et les résultats doivent être communiqués à l'IRB. En cas de divergences, un plan d'action doit être défini et mis en œuvre. | Control |  | DARWIN 1 + Standard | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | audit annuel sur les services exposés |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 159 | Exposed services | Secure Hosting Baseline | EXS_SHB_02 | P0 | Effectuer une revue périodique des services exposés à Internet | Mettre en œuvre une revue de la conformité aux normes de sécurité pour les services exposés sur Internet pour tous les systèmes exposés et communiquer les résultats en français ou en anglais à IRB SSI : - Annuel pour les services les plus sensibles (applications et infrastructures avec une criticité " Elevée " ou supérieure sur l’ASA) - Tous les 24 mois pour les autres | Control |  | DARWIN 1 + Standard | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | audit annuel sur les services exposés |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 160 | Exposed services | Secure Hosting Baseline | EXS_SHB_03 | P0 | Sécuriser l'architecture des applications Internet | Sécuriser l'architecture des applications exposées : - Ségrégation du réseau basée sur la sensibilité / moindre privilège et filtrage entre les zones (statefull, IP/protocole/port source et destination) - Les communications internes doivent être mutuellement authentifiées. - Mettre en œuvre une séparation des privilèges et une séparation des tâches entre les composants et les couches applicatifs. - Au moins architectures à 3 tiers (micro-services par exemple) - Les composants/couches applicatifs doivent s'authentifier les uns les autres. En particulier, tous les services hébergés doivent être authentifiés par des certificats. | Configuration | EXS_SHB_02 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | Un travail sur l'architecture est mené au niveau DSI avec l'aide d'un architecte Groupe. | IN PROGRESS | 60% | No alert | Les bases sont là, infra structure à durcir, à revoir lors de la refonte des applis exposées. Trop loin et trop incertain en terme de solution finale pour prévoir un budget |  | Local | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 161 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_01 | P1 | Utilisation sécurisée du chatbot | Le chatbot ne doit pas être présent sur le site transactionnel ou sur les pages où le client peut saisir ses identifiants. L'utilisateur doit être avisé de ne pas soumettre de données bancaires, confidentielles ou personnelles dans l'interface du chatbot, et doit accepter de ne pas le faire. Aucune transaction ne doit être possible via un chatbot. Les Chatbots ne doivent pas avoir accès aux données bancaires ou personnelles des clients. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 70% | No alert | Implémentation sécurisée du CHATBOT en cours. Utilisation d'une solution déjà implémentée Documentation et dossier de sécurité déjà produit par une autre filiale. |  | Local | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 70% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 162 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_02 | P1 | Utilisation sécurisée des informations publiques externes API tierce partie | Toutes les communications vers des API tierces offrant des données non sensibles (par exemple un service de cartographie) doivent être effectuées via TLS 1.2+, avec des certificats publics valides. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert |  | Secured | NC | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 163 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_03 | P1 | Utilisation sécurisée de l'API externe d'un tiers | Toutes les communications doivent être effectuées via TLS 1.2+, avec authentification mutuelle par certificat dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, le pair doit détenir un certificat public valide et validé, et des credentials solides doivent être utilisés. Dans tous les cas, aucun credentials client à long terme ne doit être transmis à un tiers. Les appels d'API doivent assurer la traçabilité et la non-répudiation des actions. Les clauses types de sécurité doivent être incluses dans le contrat et un PASF doit être établi pour les contrats les plus sensibles. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | La connexion entre SOPRA et BFCOI est sécurisée |  | NC | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 164 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_04 | P1 | Utilisation sécurisée des services de signature numérique | Utiliser des algorithmes de signature approuvés par la "Politique de choix et de dimensionnement des systèmes de chiffrement". Mécanismes - Règles applicables (PCDMC-R)" Mettre en œuvre les exigences réglementaires locales régissant l'utilisation de la signature numérique (par exemple eIDAS dans l'Union européenne). Pour les régions où il n'existe pas de cadre réglementaire local, l'eIDAS doit servir de base. | Tool (reference: OneSpan) |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Projet en cours d'étude au sein de la DSI. Solution portée par le groupe retenue. |  | NC | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 165 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_05 | P1 | Utilisation sécurisée de la plate-forme d'expérience numérique | L'administration ou la modification de l'UX ou des workflows numériques est une opération sensible nécessitant une authentification forte. Le déploiement de nouveaux UX, y compris les tests A/B et le mode canary, nécessite un flux de travail adéquat assurant le maintien d'un niveau de sécurité adéquat, y compris la validation par la sécurité, le contrôle des 4 yeux et les tests de pénétration appropriés. Si nécessaire, l'analyse des risques doit être mise à jour à chaque modification. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 50% | No alert | Projet en cours de déploiement au travers de la mis en conformité DSP2 et l'utilisation de la DXP de SOPRA. |  | NC | 2021-05-01 | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | [8 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 166 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_06 | P1 | Utilisation sécurisée des services d'analytics | L'Entité doit héberger sa propre solution d'analytics qui respecte les conditions suivantes : - Les cadres réglementaires locaux régissant la vie privée et la protection des données personnelles doivent être respectés. - L'éditeur du site doit fournir une information claire et complète aux visiteurs sur l'exploitation de leurs données. - Un mécanisme d'opposition doit être facilement accessible et utilisable sur chaque type de terminal (smartphones et tablettes inclus). - Les données collectées ne doivent pas être croisées avec d'autres traitements (fichiers clients ou statistiques de fréquentation d'autres sites Internet par exemple). - Interdiction de revendre à des tiers ou de leur fournir des données collectées. - Les cookies stockés servent uniquement à la production de statistiques anonymes. - Les cookies ne permettent pas de suivre l'historique de navigation du visiteur sur d'autres sites Internet. - L'adresse IP permettant de géolocaliser le visiteur ne doit pas être plus précise que l'échelle de la ville. - Les cookies permettant la traçabilité des visiteurs et des adresses IP ne sont pas conservés plus de 13 mois après la première visite. - Le tag " no-referers " doit être respecté. | Tool (Group reference: Piwik) |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Report A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | NC | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 167 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_07 | P1 | Utilisation sécurisée de l'Internet des objets et des montres intelligentes | Toute opération (inscription, transactions, etc.) initiée à partir de dispositifs IoT, de montres intelligentes ou d'autres dispositifs à interface restreine doit être validée par une action de confirmation positive du client comme, par exemple, l'appui sur un bouton physique si l'information est suffisante pour la valider, l'utilisation d'un périphérique externe fiable pour afficher l'opération et son contexte, etc. Tous les dispositifs IoT doivent être enrollés comme tous les autres dispositifs, en utilisant des mécanismes adaptés à leurs capacités mais offrant un niveau de sécurité équivalent. Si le même niveau de sécurité ne peut être atteint, des mesures compensatoires doivent être mises en place (limitation du montant autorisé, limitation des opérations disponibles, etc.) Les mécanismes de chiffrement en place ne doivent pas être supprimés pour tenir compte des dispositifs dont la puissance de traitement est limitée. Utilisez plutôt des algorithmes sécurisés dédiés, validés par la communauté cryptographique, nécessitant une consommation de ressources réduite. Les dispositifs IoT sont soumis aux mêmes exigences de sécurité que tout autre client capable d'initier des transactions. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Report A valider avec le prestataire si mis en œuvre, utilité avant ADRIA ? Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles |  | NC | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 168 | Exposed services | Secure usage of internet services | EXS_SUI_08 | P1 | Utilisation sécurisée du réseau de diffusion de contenu | Un CDN ne peut être utilisé que pour les données C0. Les certificats TLS utilisés sur un CDN ne doivent pas être des certificats wildcard et doivent contenir un seul FQDN. Les ressources Web utilisées sur un site transactionnel ne doivent pas être servies à partir d'un CDN, à l'exception des images. Chaque type de ressource servi à partir d'un CDN doit provenir d'un nom de domaine dédié à ce type de ressource et contrôlé par l'Entité, séparé des domaines institutionnels et transactionnels (par exemple images.socgen.com pour les images, scripts.socgen.com pour les scripts, etc). La politique de sécurité des contenus doit être rédigée de manière à permettre l'utilisation de ressources provenant uniquement de leur nom de domaine dédié (image-src, script-src, etc.). Les ressources qui seront interprétées par le navigateur (javascript, CSS, objets, etc.) et qui sont servies à partir d'un CDN doivent utiliser le mécanisme d'intégrité des sous-ressources (Sub-Resource Integrity - SRI). Les documents HTML incluant ou référençant des ressources protégées par SRI ne doivent pas être servis à partir d'un CDN. | Configuration |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | revue des certificats à faire et optimisation Budget ETP afin de rédiger la procédure et les contrôles et faire la revue |  | NC | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 169 | Cloud | Access filtering | CLD_ACF_01 | P0 | Filtrer les connections réseaux | Toutes les connexions entrantes ou sortantes d’une ressource doivent être filtrées en fonction de l’adresse IP ou du groupe de sécurité (source et destination), du protocole et du port (source et destination). Les connexions Intra-Cloud doivent utiliser des adresses IP, ou des plages IP strictement limitées à ce qui est nécessaire. La connexion entrante en provenance d'Internet peut utiliser une large gamme de sources. Tous les mécanismes de filtrages doivent utiliser des Security Groups ou un mécanisme similaire. | Configuration | CLD_MNG_03 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 170 | Cloud | Access filtering | CLD_ACF_02 | P0 | Mettre en place une revue périodique des connexions et du filtrage réseau | Toutes les règles de filtrage doivent être revues : - tous les six mois pour les ressources les plus sensibles (classées comme élevées ou supérieures dans la méthodologie de l’ASA) - chaque année pour le reste. En cas de divergence, un plan de remédiation doit être défini et mis en œuvre. | Control | CLD_ACF_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 171 | Cloud | Architecture | CLD_ARC_01 | P1 | Gérer les accès techniques aux ressources Cloud | L’accès technique aux ressources Cloud (administration, maintenance des applications, etc.) doit se faire sur un réseau de gestion dédié dans le VPC via un bastion d’administration situé dans le Cloud. Ce bastion doit tracer et centraliser tous les accès. Pour les ressources les plus sensibles, les actions doivent également être tracées et centralisées. | Configuration | CLD_SAC_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 172 | Cloud | Availability | CLD_AVA_01 | P2 | Gérer la disponibilité des ressources Cloud | L’Entité doit définir les exigences de disponibilité des ressources Cloud et, sur cette base, identifier les ressources qui doivent être répliquées dans plusieurs zones de disponibilité (AZ - Availability Zone). Les ressources qui sont répliquées à travers plusieurs AZ doivent également fonctionner simultanément à travers plusieurs AZ. | Documentation | CLD_MNG_05 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 173 | Cloud | Availability | CLD_AVA_02 | P3 | Formaliser et effectuer des exercices de gestion de crise | Des exercices de gestion de crise doivent être effectués régulièrement (chaque trimestre pour les ressources jugées critiques, chaque année pour les autres). Ces simulations doivent mettre à l’épreuve divers scénarios d’incident, y compris la perte de la totalité ou à minima d'une partie des services présents dans une AZ. Dans la mesure du possible, le fournisseur de services Cloud doit participer à l'exercice de gestion de crise. | Procedure | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 174 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_01 | P0 | Définir une gouvernance dédiée aux solutions Cloud | Définir et mettre en œuvre une politique ainsi qu'une équipe de gouvernance permettant de superviser l’utilisation des solutions Cloud. L’objectif est d’intégrer la sécurité et de conseiller le plus tôt possible les projets visant à utiliser des solutions Cloud. Cette gouvernance doit assurer la conformité avec la réglementation et les lois applicables, la localisation des données, la réversibilité et l’auditabilité. | Documentation |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 175 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_02 | P2 | Contrôler l'efficacité des solutions et de la gouvernance Cloud | Effectuer une revue annuelle du portefeuille de projets, en déterminant les projets qui ont utilisé une solution Cloud et évaluer : - si la solution Cloud a été identifiée lors du cadrage du projet. Pour chaque projet qui ne l’a pas fait, faire un bilan des raisons pour lesquelles cela n'a pas eu lieu et proposer un plan d’action pour s’assurer que cette situation ne se répétera pas pour les projets futurs. - sur la base de la documentation disponible, si les projets identifiés ont correctement mis en œuvre les mesures de sécurité pertinentes. Dans le cas contraire, il est nécéssaire d'obtenir les justifications et proposer un plan de remédiation lorsque les risques l’exigent. Les résultats de cette revue doivent être envoyés au RSSI de IRB. | Procedure | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 176 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_03 | P0 | Définir et mettre en œuvre un inventaire des ressources Cloud | Maintenir un inventaire à jour de tous les fournisseurs de services Cloud utilisés par l’entité et les ressources de l’entité hébergées chez chaque fournisseur. L’inventaire des fournisseurs de services Cloud doit inclure les contacts techniques et commerciaux du prestataire, ainsi que les contacts à utiliser en cas d’incidents techniques ou de sécurité tant chez le prestataire que chez l’Entité. Les ressources de l’inventaire des ressources Cloud doivent être classées a minima en fonction de la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, la traçabilité et la criticité de l'information (BIA). Ces ressources doivent être clairement identifiées comme étant basées sur le Cloud. Chaque propriétaire de ressource Cloud doit être un employé de l’Entité. Examiner cet inventaire chaque année. | Documentation | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 177 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_04 | P0 | Définir et formaliser la gestion des comptes Cloud | Les comptes et les rôles utilisés dans les environnements Cloud de l’Entité pour gérer les ressources doivent être organisés de manière à garantir le respect du principe du moindre privilège. En particulier, une séparation des privilèges selon le type d’environnement (développement, test, UAT, pré-production, production) doit a minima être mise en œuvre. L’Entité peut également séparer les rôles en fonction du périmètre fonctionnel (type d’application, département…). Dans tous les cas, l’Entité doit avoir un rôle unique contrôlant tous les aspects de l’IAM dans tous ses environnements hébergés chez le même fournisseur, en utilisant la fédération d'identité si nécessaire. Ce rôle doit être le seul à pouvoir accorder des privilèges sur les ressources et doit être géré par un département indépendant. Il est recommandé d’avoir un rôle unique chez chaque fournisseur à des fins de facturation, afin de faciliter la revue de l’inventaire Cloud. Il est recommandé d’avoir un rôle unique chez chaque fournisseur en mesure de récupérer toutes les traces d’audit pour faciliter l’analyse centrale. | Procedure | CLD_MNG_03 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 178 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_05 | P0 | Le portefeuille de services Cloud doit être disponible et à jour | Seuls les fournisseurs de services Cloud et les services spécifiques de ces fournisseurs qui ont été validés par le RSSI de IRB peuvent être utilisés. L’utilisation de nouveaux fournisseurs ou services doit faire l’objet d’une analyse des risques effectuée par l’entité et validée par le RSSI de IRB. La liste des fournisseurs de services Cloud approuvés et de leurs services est disponible sur demande. | Documentation | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 179 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_06 | P0 | Contrôler les environnements Cloud | Tous les projets Cloud de l’Entité doivent être déployés dans un Cloud Privé Virtuel (VPC) géré par l’Entité ou une autre Entité du Groupe. Dans le cas d’un environnement Cloud externalisé, l’entité doit s’assurer que le prestataire et ses livrables respectent les mesures de ce pack. Le SLA contractualisé accusera réception des exigences présentées dans ce pack. | Control | CLD_MNG_05 |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | Clause applicable en raison de l'utilisation de la DSP2 de Sopra Banking hébérgée chez AWS. | IN PROGRESS | 50% | No alert | Toutes les mesures vis-à-vis de la sécurité feront l'objet de : - Un ajout au niveau du PAS dans lequel sera ajouté toutes les mesures que le prestataire devra appliquer et contrôler. - Au titre de la revue PSE, les mesures sont vérifiées ou un audit sera mandaté chez le prestataire au titre du droit audit contactuel. - Un pentest a été réalisé sur l'application. | Secured | RSSI | 2020-09-01 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2021-03-30 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 180 | Cloud | Cloud Management | CLD_MNG_07 | P1 | Contrôler l’utilisation des données Cloud | Les environnements Cloud manipulant des données C1 ou C2 doivent utiliser une infrastructure dédié à l’Entité. Les données C3 ne peuvent pas être utilisées dans le Cloud sans validation du RSSI IRB sur la base d’une analyse de risque réalisée par l’Entité. | Control | CLD_MNG_05 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 181 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_01 | P1 | Mettre en œuvre du DLP sur les environnements Cloud | Un module DLP pour détecter et prévenir les fuites de données doit être installé dans les environnements Cloud de l’Entité ainsi qu'être géré à partir de la solution DLP existante de l’Entité. | Tool |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 182 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_02 | P0 | Définir et mettre en œuvre une politique sur le chiffrement des données sur le Cloud | Toutes les données C2 (ou C3 si validées) hébergées dans un environnement Cloud doivent être chiffrées en transit et au repos. | Procedure | CLD_MNG_07; CLD_DTP_03; CLD_DTP_04 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 183 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_03 | P0 | Un contrôle des clés de chiffrement doit être mis en œuvre | Les clés de chiffrement utilisées pour les données C2 (ou C3 si validées) doivent être sous le contrôle exclusif de l’Entité (non accessibles à des tiers). | Control |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 184 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_04 | P0 | Un contrôle des mécanismes cryptographiques doit être mis en œuvre | Tous les volumes ou systèmes de stockage doivent être chiffrés à l’aide de mécanismes cryptographiques à l'état de l'art, et au moins conformes à la politique PCDMC-R. | Control |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 185 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_05 | P0 | Tout processus de suppression de données doit être formalisé et mis en œuvre | Tous les volumes ou systèmes de stockage doivent être supprimés de manière sécurisée (ce qui garantit que les données ne peuvent pas être récupérées), en utilisant des moyens cryptographiques, avant la suppression. L’Entité doit valider que la version précédente des objets dans les systèmes de stockage versionnés est également supprimée en toute sécurité. | Procedure |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 186 | Cloud | Data Protection | CLD_DTP_06 | P1 | Un processus doit être mis en œuvre pour prévenir l’exposition des données hébergées sur le Cloud | Auditer trimestriellement tous les services de stockage hébergés dans le Cloud pour valider qu’aucun service hébergeant des données classifiées (C1, C2 ou, si validé, C3) n’est publiquement exposé sur Internet. Revoir chaque année les droits et privilèges d’accès à tous les services de stockage pour s’assurer qu’ils respectent toujours le principe du moindre privilège et établir un plan de remédiation le cas échéant. | Procedure | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 187 | Cloud | IAM | CLD_IAM_01 | P1 | Une solution de gestion des identités et des accès au Cloud doit être définie et mise en œuvre | Pour les Entités exploitant une solution IAM gérant les utilisateurs internes, les identités des utilisateurs dans le Cloud doivent être fédérées avec celles-ci. Cela implique que l’authentification doit être effectuée par la solution IAM locale. Les permissions des utilisateurs doivent également être fournies à partir de la solution locale et placées sous son contrôle exclusif. Pour les Entités qui n’exploitent pas de solution IAM pour les utilisateurs internes, les processus de gestion des accès et privilèges des comptes Cloud doivent être définis et alignés sur les processus en place pour les autres systèmes de l’Entité. Ces processus doivent être conformes aux politiques de IRB et du Groupe. | Tool | CLD_MNG_04 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 188 | Cloud | IAM | CLD_IAM_02 | P1 | Un processus doit être mis en œuvre pour contrôler la suppression des ressources de production | Toute suppression d’une ressource de production basée sur le Cloud (exemple, bucket, disque, base de données, etc.) doit être sécurisée par une authentification forte et un contrôle à 4 yeux. | Procedure | CLD_MNG_04 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 189 | Cloud | IAM | CLD_IAM_03 | P1 | Formaliser et mettre en œuvre un dictionnaire de profils | Définir un dictionnaire de profils et d’attributs spécifiques au Cloud, et mettre à jour les profils métiers avec cette information. L’Entité doit baser ce travail sur la documentation disponible dans la Banque Normative, section "Procédure de gestion des autorisations" (https://pmn.safe.socgen/nob/web/Summary.aspx?id=976&lang=fr), et plus particulièrement sur la norme 00285-04. | Tool | CLD_MNG_04 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 190 | Cloud | Incident management | CLD_IMN_01 | P0 | Formaliser et mettre en œuvre une procédure de gestion des incidents dans le Cloud | L’équipe de gestion des incidents de l’Entité doit être formée à la gestion des incidents dans le Cloud et doit connaître les technologies associées pour le faire efficacement. L’Entité doit définir et tester chaque année la procédure de gestion des incidents pour les infrastructures Cloud. Le fournisseur de services Cloud doit participer au test dans la mesure du possible. | Procedure | CLD_MNG_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 191 | Cloud | Infrastructure security | CLD_IFS_01 | P1 | Gérer les images et les instances Cloud | L’Entité doit construire et maintenir en permanence un ensemble d’images de référence durcies pour les instances à déployer sur le Cloud. Seules ces images peuvent être utilisées pour créer de nouvelles instances. | Configuration |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 192 | Cloud | Infrastructure security | CLD_IFS_02 | P2 | Respecter les bonnes pratiques des Fournisseurs de services Cloud | Si le fournisseur Cloud propose des solutions pour valider la conformité de l’environnement de l'Entité à ses bonnes pratiques de sécurité, ces solutions doivent être utilisées. En cas de divergence entre les bonnes pratiques du prestataire et les politiques et lignes directrices du Groupe ou de IRB, ces dernières prévalent. | Control | CLD_MNG_05 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 193 | Cloud | Log management | CLD_LGM_01 | P1 | Analyser les logs des environnements Cloud | Toutes les traces d’audit de chaque environnement Cloud de l’Entité doivent être collectées dans le SIEM de l'Entité et y être analysées. A minima les points suivants doivent être vérifiés, avec des cas d’utilisation appropriés pour détecter les anomalies: - accès aux ressources (authentification) - modification et suppression des ressources - accès en lecture aux données les plus sensibles (données régulées) | Configuration | CLD_MNG_03 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 194 | Cloud | Services access | CLD_SAC_01 | P1 | Décliner et mettre en œuvre l’architecture de référence Groupe en matière d’accès aux infrastructures Cloud | L’accès aux environnements Cloud de l'Entité (IaaS, PaaS et SaaS) doit passer par un point d’accès Internet dédié (Cloud IAP). Ce point d’accès doit être séparé des autres points d’accès Internet et suivre les architectures de référence proposées par le Groupe. | Configuration |  |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 195 | Cloud | Services access | CLD_SAC_02 | P1 | Définir et implémenter un processus de filtrage des accès Cloud | L’Entité doit mettre en place une solution dédiée au filtrage et à la gestion des accès des utilisateurs à tous les services Cloud (Cloud Access Service Broker - CASB), même ceux non gérés par l’Entité (par exemple LinkedIn, OneDrive, etc.) Cette solution doit au moins accorder l’accès en fonction de l’identité de l’utilisateur et du service appelé. Tous les accès passant par le CASB doivent être tracés, vérifiés, centralisés et corrélés. Toutes les ressources Cloud répertoriées via le CASB doivent être recoupées avec les données de l’inventaire des services Cloud. | Tool | CLD_SAC_01 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 196 | Cloud | Services access | CLD_SAC_03 | P1 | Mettre en œuvre une solution de DLP sur les accès au Cloud | Toute fuite de données sortant doit etre détectée par le CASB, et etre gérée à partir de la solution DLP de l'Entité. | Configuration | CLD_SAC_02 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 197 | Cloud | Services access | CLD_SAC_04 | P1 | Mettre en œuvre des contrôles d'accès aux interfaces de Gestion du Cloud | L’accès aux interfaces de gestion ou aux consoles des environnements Cloud de l'Entité doit provenir exclusivement des réseaux de l'Entité. Aucun accès depuis un réseau public ne doit être autorisé. L’authentification sur ces interfaces/consoles doit être une authentification forte. | Configuration | CLD_SAC_01; CLD_MNG_04 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 198 | Cloud | Services access | CLD_SAC_05 | P1 | Centraliser les logs générés sur le Cloud | Les journaux d’accès du CASB doivent être centralisés dans un système centralisé de gestion des journaux et doivent être corrélés avec les journaux de vérification du fournisseur de services Cloud lorsqu’ils sont disponibles pour déceler toute anomalie, en utilisant les use cases appropriés. | Configuration | CLD_SAC_02 |  | NOT APPLICABLE |  | - | NO PROJECT | 0% | No alert | Pas de service Cloud à la BFCOI, pas de projet à court terme |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 199 | Third parties and supply chain | End of the contract | TPS_EOC_01 | P0 | Gestion et contrôle de la fin des contrats avec des tiers | Le processus sécurité de gestion de la fin du contrat doit inclure au moins les mesures suivantes: - Les actifs et les environnements de SG doivent être mis hors service après la phase de réversibilité - Les données SG doivent être supprimées / effacées / détruites de manière sécurisée de tout support du fournisseur après la phase de réversibilité - Supprimer tous les accès et autorisations des fournisseurs à la fin de chaque prestation Un contrôle doit être fait pour assurer la bonne mise en œuvre de ce processus et toutes les preuves à cette fin doivent être conservées aussi longtemps que les cadres juridiques et réglementaires locaux l'exigent. Les KPI appropriés doivent être définis pour piloter ce processus (par exemple: nombre de contrats résiliés au cours de la dernière année et nombre de contrats résiliés au cours de la dernière année pour lesquels des preuves ont été conservées). | Procedure | TPS_TPM_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Porcédure en place assurée par les Moyens Généraux en charge de l'élaboration et le suivi des contrats |  | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 200 | Third parties and supply chain | Monitoringand control | TPS_MNC_01 | P0 | Gestion et contrôle des accès et privilèges des employés tiers vers le SI de l’entité | Le processus de sécurité doit inclure un workflow formel (avec un RACI) pour gérer l'ajout, la modification et la suppression des accès et des autorisations des utilisateurs. Les entités doivent procéder à une revue trimestrielle des employés de tierces parties accédant à leur SI, comprenant au moins: - Contrôler la liste des employés de tiers et des fournisseurs externes - Contrôle des accès des tiers et des employés de fournisseurs externes et autorisations sur les actifs de SG | Procedure |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | revue trimestrielle trop lourde, la revue est annuelle, pour les habilitations, le service ADD suit les dates de début et date de fin et effectue les relances après contrôle | Secured | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 201 | Third parties and supply chain | Monitoringand control | TPS_MNC_02 | P0 | Gestion et contrôle des connexions des tiers avec le SI de l'entité | Le processus de sécurité doit inclure un workflow formel (avec un RACI) pour l'ouverture et la fermeture des flux entrants et sortants (y compris les justifications métier appropriées). Les entités doivent effectuer une revue trimestrielle comprenant au moins: - Contrôle des règles entrantes et sortantes sur les services de filtrage en liste blanche basés sur des justifications métier. - Contrôle des règles entrantes et sortantes sur les services de filtrage de liste noire basés sur des justifications métier. | Procedure | TPS_TPA_02 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | procédure des accés VPN et Vlan visiteurs publiée | Secured | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 202 | Third parties and supply chain | Third Parties Access | TPS_TPA_01 | P0 | Gestion de l'accès des tiers au SI de l'entité | La norme TiPRA doit être mise en place et adaptée aux réglementations locales. Lorsque TiPRA est appliqué, des mesures organisationnelles, techniques et de contrôle doivent être mises en œuvre. Un RACI associé aux accès et contrôles liés à TiPRA doit également être défini. Un examen global de la conformité des services TiPRA doit être effectué chaque année. | Configuration |  | Industry best practice 000614_03_Security_of_third_party_remote_access_C1 (TiPRA) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Outil permettant de le faire . Procédure à écrire, mise en place d'un suivi Budget ETP | Secured | Hub SSI | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 203 | Third parties and supply chain | Third Parties Access | TPS_TPA_02 | P0 | Sécurisation et contrôle de l'infrastructure d'interconnexion des tiers | Les règles du groupe SG relatives aux partenaires CIP (point d'interconnexion contrôlée) et NSC (cellule de sécurité réseau) doivent être adaptées localement et contrôlées chaque année. Les entités doivent effectuer, après chaque modification majeure et au plus tous les deux ans, un audit de sécurité afin d’évaluer le niveau de sécurité de ses partenaires CIP et NSC. Le CIP doit inclure des serveurs de rebond et un pare-feu pour les applications Web. | Configuration |  | 000270_02_Internal_network_security_policy_C1 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à écrire, mise en place d'un suivi Budget ETP | Secured | Local | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 204 | Third parties and supply chain | Third Parties Management | TPS_TPM_01 | P0 | Préparer le cadre pour la gestion des tiers | Adapter localement les exigences figurant dans le Code SG livre B - Titre IV- Chapitre 4- Principes d'externalisation des activités à des tiers. Préparer des modèles de documents de sécurité locaux tenant compte des exigences du groupe SG et adaptés à la réglementation locale, notamment: - Accord de non divulgation / clause de confidentialité (NDA) - Analyse du risque de la prestation - Clause de sécurité - Plan d'assurance de la sécurité des fournisseurs (PASF) - Indicateurs de sécurité avec des tiers et des fournisseurs externes, basés sur le PASF, et au moins un indicateur de performance concernant l'utilisation des packs de sensibilisation mis à la disposition de tiers. Exemple d'actions à prendre en compte: - Définir un RACI pour le processus - Définir les services sensibles - Identifier et cartographier chaque tiers et fournisseur direct et indirect effectuant une prestation - Définir des indicateurs de sécurité avec des tiers et des fournisseurs externes | Documentation |  | Industry best practice Code SG book B - TITLE IV- CHAPTER 4- OUTSOURCING ACTIVITIES TO THIRD PARTIES | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Les prestations en externes sont suivies en PSEE avec obligatoirement un PASF | Secured | Local |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 205 | Third parties and supply chain | Third Parties Management | TPS_TPM_02 | P0 | Contrôle de la conformité des tiers | Un processus de contrôle local doit être mis en œuvre avec revue formelle des résultats, y compris une évaluation des écarts. Cela devrait inclure des indicateurs tels que le pourcentage de conformité à l'exigence PASF / analyse de risque / clauses de sécurité. | Control | TPS_TPM_01 | Industry best practice Code SG book B - TITLE IV- CHAPTER 4- OUTSOURCING ACTIVITIES TO THIRD PARTIES | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Contrôle et revue régulière des PASF. Audits annuels chez les prestataires retenus. Deux prestataires retenus pour 2021 : MONEXT - VITALIS Budget ETP + enveloppe budgétaire spécifique | Secured | RSSI | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 206 | Third parties and supply chain | Third Parties Management | TPS_TPM_03 | P0 | Gestion de la conformité des tiers | Officialiser et mettre en œuvre le processus de pilotage de la sécurité de la sous-traitance, y compris le RACI. Ce processus doit inclure un examen trimestriel des indicateurs de sécurité inclus dans le PASF et un examen annuel du PASF, ainsi qu'une revue basée sur les KPI des audits réalisés par des tiers au cours des 24 derniers mois (par exemple, le nombre de contrats actifs au cours des 24 derniers mois et le nombre de contrats actifs au cours des 24 derniers mois qui ont été audités par l’entité ou par un tiers qui a partagé leur rapport). | Procedure | TPS_TPM_01 | Industry best practice DSP2 | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à écrire pour revue des Fiches Habilitations avec ADD, mise en place d'un suivi Budget ETP | Secured | Local | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 207 | Security in product lifecycle | Agile Project Methodology | SPL_APM_01 | P0 | Mettre en œuvre la méthodologie « Prism Agile » et vérifier régulièrement sa bonne implémentation. | P1 si utilisation de la méthodologie agile est utilisée La méthodologie du projet pour les projets agiles doit être instanciée localement. Elle comprend notamment: - Pendant le sprint 0 : le questionnaire ASA, les exigences de sécurité basées sur les user stories doivent être introduites dans le backlog initial. - Les exigences de sécurité dans le backlog doivent être mises à jour le long des sprints en fonction des nouvelles user stories. - Le dossier de sécurité doit être mis à jour le long des sprints. - La sécurité doit faire l’objet d’un audit et les risques de sécurité résiduels doivent être acceptés par le métier avant la mise en production. | Procedure | SPL_PMD_01 | PRISM METHODOLOGY,Agile, FAST | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Mesures en place. Un contrôle doit être effectué afin que toutes les thématiques demandées ont été instanciées. |  | Hub SSI | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 208 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_01 | P1 | Mettre en œuvre un SDLC sécurisé (software development life cycle ou cycle de vie du développement logiciel) | P1 si DEV Renforcer la sécurité dans toutes les briques des processus de développement de logiciels existants, en tenant compte de frameworks spécifiques, par exemple le modèle de maturité d’assurance logiciel opensource (SAMM) de l'OWASP ou les lignes directrices de l'ISO/IEC 27034. Mettre en place les activités et la gouvernance, selon le modèle choisi | Tool | SPL_PMD_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | La BFCOI ne développe rien pour le périmètre exposé, c'est sous traité. Pour le développement des interfaces réalisés par SIOP, cela sera ajouté dans la procédure interne |  | NC |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 209 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_02 | P0 | Mettre en œuvre un programme de formation et de perfectionnement sur les bonnes pratiques de développement sécurisé | P1 si DEV Un programme de formation en sécurité doit être mis en œuvre pour les développeurs internes, y compris, mais sans s’y limiter, les dix principaux contrôles proactifs de l’OWASP Web. Ce programme doit être suivi par chaque développeur, dans le cadre du processus d'onboarding et du programme de formation interne. La sensibilisation spécifique aux failles de sécurité existantes (ex. : OWASP top 10 app. vulns) et les conséquences/impacts des attaques doivent être traitées. Ce programme doit être régi selon les mesures du « Training and Awareness Pack ». Des exigences semblables doivent être appliquées pour les développeurs externes. | Documentation | SPL_DVS_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | A voir le niveau qui doit être dispensé sur le sujet. | IN PROGRESS | 80% | No alert | Programme de formation annuel. Première exécution faite en 2019. Sera inclus dans la procédure de dévelopements à paraitre en octobre 2019. |  | Hub SSI | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 210 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_03 | P1 | Mettre en place et appliquer l’utilisation obligatoire d’une usine de logiciels pour les développeurs internes | P1 si DEV interne Une usine logicielle standard doit être mise en place pour les frameworks de développement approuvés. Une usine logicielle est une ligne de produits logiciels qui comprend tous les outils pour gérer le cycle de vie de développement sécurisé de logiciels. | Tool (Group references: Jira, gerrit, Chekmarks) | SPL_DVS_04; SPL_DVS_06; SPL_DVS_07; SPL_DVS_08 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | N/A |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 211 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_04 | P1 | Définir et mettre en œuvre un système de contrôle de version de code source pour le développement | P1 si DEV S’assurer que toutes les versions du code source sont soumises à un processus de validation, sont archivées et contrôlées. Mettre en œuvre un système de version de code. Mettre en œuvre des outils de gestion de tickets et des accès pour le développement. | Tool (Group references: git, bitbucket, Jira) | SPL_DVS_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | pris en compte dans les procédures existantes, cycle de vie, MEP, conservation des versions, fiche |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 212 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_05 | P1 | Mettre en application une revue par les pairs des dix principaux contrôles proactifs de l’OWASP Web sur les codes sources | P1 si DEV 1. Définir les exigences en matière de sécurité 2. Choisir les frameworks de sécurité et les bibliothèques adaptées 3. Sécuriser les accès aux bases de données 4. Encoder et échapper les données 5. Valider tous les entrants 6. Mettre en œuvre une identité numérique 7. Appliquer les contrôles d’accès 8. Protéger les données partout 9. Mettre en œuvre un enregistrement automatique des actions et un système de surveillance de la sécurité 10. Traiter toutes les erreurs et les exceptions | Procedure | SPL_DVS_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | tous les développements web sont externalisés, cependant un audit est effectué |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 213 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_06 | P1 | Intégrer un outil SAST dans la chaîne de développement pour tester le code | P1 si DEV Utilisation obligatoire d’un outil SAST intégré à la chaîne de développement de logiciels. Les procédures détaillant une bonne utilisation doivent être formalisées | Tool (Checkmarx, Fortify, SonarQube) | SPL_DVS_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | tous les développements web sont externalisés, cependant un audit est effectué |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 214 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_07 | P1 | Intégrer un outil DAST dans la chaîne de développement pour tester le code | P1 si DEV Utilisation obligatoire d’un outil DAST intégré à la chaîne de développement de logiciels. Les procédures détaillant une bonne utilisation doivent être formalisées | Tool (Checkmarx, Fortify, veracode) | SPL_DVS_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | tous les développements web sont externalisés, cependant un audit est effectué |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 215 | Security in product lifecycle | Dev. Security | SPL_DVS_08 | P1 | Sécuriser les dépedences de code source et les bibliothèques tierces statiques et dynamiques | P1 si DEV Les dépôts Golden Source sont mis en place pour les dépendances. L’usine logicielle impose l’utilisation obligatoire de "repository" officiels à jour et validés pour les dépendances. Seules les dernières versions sont autorisées. Le "health check" du référentiel pour les correctifs et les vulnérabilités connues est exécuté régulièrement conformément au calendrier de gestion des correctifs. | Tools (DependencyCheck) | SPL_DVS_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | tous les développements web sont externalisés, cependant un audit est effectué |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 216 | Security in product lifecycle | Devops | SPL_DVO_01 | P1 | Appliquer des contrôles de sécurité automatiques | P1 si DevOps Tous les contrôles et étapes de sécurité "Sécurité des développements" doivent être automatisés : - OWASP Top Ten Contrôle proactif - IAST (Interactive Application Security Testing) - Vérifications automatiques de la dépendance lors d’un commit et d’un build - Un contrôle de sécurité doit être exécuté pour confirmer que chaque fonction de développement est sûre lorsqu’elle est ajoutée au code source - Automatisation de la création de règles WAF sur la base de vulnérabilités persistantes / défauts connus, avant déploiement | Tools (Checkmarks, Just commit Gitlab) | SPL_DVS_01; SPL_DVS_03; SPL_DVS_05 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | tous les développements web sont externalisés, cependant un audit est effectué |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 217 | Security in product lifecycle | Devops | SPL_DVO_02 | P1 | Sécuriser l'"Infrastructure as Code" | P1 si DevOps Appliquer via des scripts tous les changements aux environnements (AQ/UAT/PROD). Ces scripts doivent être sécurisés, testés par tests automatisés (codés) appliqués comme pour tout autre code (scan, etc.). Des mesures de sécurité adéquates devraient également être mises en œuvre pour protéger la version et l’intégrité du codedes scripts. | Procedure | SPL_DVO_01 | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | voir les paragraphes renforcement dans la procédure développement à sortir en octobre 2019 (resp. SIOP) |  | NC |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | [11 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 218 | Security in product lifecycle | Devops | SPL_DVO_03 | P0 | Rédiger une procédure pour le contrôle d’accès de l'environnement de développement à l’environnement de production | P1 si DevOps Rédiger une procédure dédiée au contrôle d’accès à la production pour l’équipe de développement comprenant au moins : application du principe de séparation des tâches, contrôles de sécurité automatiques, gestion des changements, autorisations formelles et gestion des exceptions. | Procedure |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | renforcement de la procédure de gestion des habilitations et développement de la surveillance via Trace & Lock |  | Hub SSI | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 219 | Security in product lifecycle | Devops | SPL_DVO_04 | P0 | Mettre en place un coffre-fort numérique pour la gestion sécurisée des secrets de production. | P1 si DevOps Les secrets en production (mot de passe, credentials, clés privées de chiffrement, etc.) doivent être stockés dans un coffre-fort numérique sécurisé inaccessible par l’équipe DevOps. Le coffre-fort sécurisé devrait être requêté automatiquement par l’outil de déploiement continu à la volée dans le cadre du processus de déploiement automatisé. | Tool (Cyberark) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | procédure habilitation / gestion des mots de passes sur les comptes techniques |  | Local | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 220 | Security in product lifecycle | Devops | SPL_DVO_05 | P1 | Mettre en œuvre un outil de contrôle des versions protégé pour la gestion sécurisée des versions | P1 si DevOps Après validation de sécurité, les artefacts prêts pour la mise en production (versions, releases, images, dépendances, etc.) doivent être stockés en toute sécurité dans un outil de contrôle de version protégé par un contrôle d’accès empêchant l’équipe DevOps de les altérer. Ces artefacts sont sollicités sur demande par un outil de déploiement continu pour être déplacés dans l’environnement de production. Les artéfacts doivent être examinés périodiquement pour déceler les vulnérabilités connues. | Tool (ARTIFAcTORY(Jfrog)) |  | Industry best practice | NOT APPLICABLE |  | Pas de développement proprement dit réalisé à la BFC. Uniquement des aménagements ou des scripts permettant l'industrialisation de processus. Le code source n'est pas modifié par la BFC. | NO PROJECT | 0% | No alert | Cf procédure de mise en production |  | NC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 221 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_01 | P0 | Instancier l’instruction Groupe SÉCURITÉ DANS LE CYCLE DE VIE DU PROJET [013810] et une méthodologie projet. Mettre en œuvre et contrôler la méthodologie locale | Une méthodologie de projet doit être rédigée et appliquée, elle doit contenir : - un RACI : tous les projets doivent être placés sous la responsabilité d’un chef de projet ou d’un responsable métier Société Générale nommé et unique. Tous les actifs doivent avoir un propriétaire. - Les budgets de sécurité doivent être convenus et validés lors de la réunion de lancement du projet. - Le chef de projet doit faire participer les équipes de sécurité dès le début et à toutes les étapes importantes du projet pour prendre en compte les principes de sécurité. - Toutes les principales mesures de sécurité du projet doivent être planifiées dès le lancement du projet (kickoff). - Chaque projet doit comporter une charge sécurité proportionnée à sa sensibilité. - Chaque solution doit être conçue pour se protéger contre une utilisation malveillante. - Un ASA rédigé et maintenu à jour pour toutes les applications et infrastructures identifiées. - Un dossier de sécurité rédigé et maintenu à jour pour toutes les applications et infrastructures identifiées, selon le niveau de sensibilité requis. - L’analyse des risques et les mesures de sécurité doivent être examinées pour tout changement majeur dans la portée du projet. - Le niveau de sécurité doit être audité et les risques de sécurité résiduels doivent être acceptés par le Métier avant la mise en production. | Documentation |  | Industry best practice , PRISM METHODOLOGY, Instruction GROUP SECURITY POLICY - APPLICATION DEVELOPMENT SECURITY [013783] and SECURITY IN THE PROJECT LIFE CYCLE [013810] | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Méthodologie déjà en place. Vérifications à mener |  | Hub SSI | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 222 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_02 | P0 | Établir un processus de revue de la documentation sur la sécurité des actifs. | Mettre en œuvre un processus régulier de revue de la conformité des documents de sécurité harmonisés avec le niveau de sensibilité de l'ASA : chaque année pour les applications sensibles et à tout changement majeur pour toutes les autres applications. Vérifier que la classification ASA et le dossier de sécurité sont à jour. | Procedure | SPL_PMD_01 | Security policy Sensitive Applications and Infrastructures (AIS or SAI) | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Procédure à écrire, mise en place d'un suivi Budget ETP |  | Hub SSI | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2022-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 223 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_03 | P2 | Mettre en œuvre une solution de gestion des documents de projet pour l’équipe sécurité | Mettre en œuvre une solution locale de gestion des documents de sécurité offrant un accès constant à la documentation à jour pour l’équipe SSI. Cela doit comprendre au moins les fichiers ASA, les dossiers de sécurité, les procédures de sécurité pour tous les actifs conformément aux exigences du groupe. L’outil doit garantir que seule la version approuvée la plus récente des documents est facilement accessible et que les autres versions sont archivées. | Tools (Sharepoint, Archer, etc.) |  | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | TO BE STARTED | 0% | No alert | Acquisition en cours de l'outil ORCHESTRA permettant l'intégration des projets de sécurité |  | NC | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [8 empty] | RAS | RAS | 0% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 224 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_04 | P0 | Informer et former les employés participant à chaque phase du cycle de vie du produit sur les bonnes pratiques en matière de sécurité. | Un programme de sensibilisation et de formation est mis en œuvre pour tous les acteurs du cycle de vie des produits. - Formation obligatoire pour les Product Manager et les PMO sur la sécurité dans les projets. - Séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de sécurité pour tous les acteurs. - Formation ad hoc pour les développeurs. Ce programme doit être régi selon les mesures du « Training and Awareness Pack ». La couverture doit comprendre toutes les mesures obligatoires définies dans SPL_PM_01. | Documentation | SPL_PMD_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 60% | No alert | Procédure écrite et diffusée, sensibilisation à refaire Pas de budget sur 2021 pour ce sujet. En atttente d'un supprt Groupe ou AFMO |  | Hub SSI | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 60% | 0 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 225 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_05 | P0 | Inclure les audits de sécurité dans le cycle de vie de l’application. | Appliquer un audit de sécurité systématiquement sur les applications (p. ex., tests de pénétration, revue de code statique, revue de code dynamique, audit de la configuration…) avant la mise en production, à tout changement majeur et tous les 24 mois au moins. Corriger les vulnérabilités majeures et définir le plan de remédiation et le processus de suivi, mettre à jour l’analyse des risques dans le dossier de sécurité en conséquence. Le niveau d’audit est proportionné au risque dans le respect des politiques du Groupe (ex : pentest obligatoire pour les applications sensibles et les applications orientées Internet). | Procedure | SPL_PMD_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Mesure déjà en place un cycle d'audit interne sur les applications est défini pour l'année et budgété. |  | Hub SSI | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | [8 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2021-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | 226 | Security in product lifecycle | Project Methodology | SPL_PMD_06 | P0 | Demander une autorisation officielle pour tout changement dans un environnement de production. | Toute modification de l’environnement de production doit être formellement autorisée, validée, archivée et contrôlée au préalable. Le RACI et la gouvernance doivent être définis dans la méthodologie du projet et éventuellement appliqués par un outil. | Procedure | SPL_PMD_01 | Industry best practice | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | procédure en place, note de service diffusée |  | Hub SSI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_10 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | BASI_INT_03 |  | Secure Wi-Fi access. |  |  |  |  | NOT APPLICABLE |  | Refus de l'installation par le DG | NO PROJECT | 0% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS |  | 0 |  | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_16 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | BASI_FUND_12 |  | Trace logs. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | Utilisation d'un SIEM RSA permettant la collecte des logs PCI_DSS sachant que le périmètre BFC = Périmètre PCI | IN PROGRESS | 90% | No alert |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2020-12-31 | 10 | 20 | 20 | 10 | 19 | 20 | [9 empty] | RAS | RAS | 90% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_24 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | DDoS01 |  | Deploy DDoS protection on exposed systems. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | Souscription d'une offre de service auprès du prestataire ATOS BULL | DONE | 100% | No alert | OBS a fourni le compte rendu des tests effectués lors de la mise en œuvre. Une rencontre avec OBS doit avoir lieu le 12/02 pour voir ce qu'il est posible de fournir comme preuve Une acceptation des risques va être en mai 2019 |  |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_28 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | FRAM02 |  | Virtual Keybord on e-banking Website. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | sources récupérées, à voir chez SSI IRBS qui va certifier sources envoyées. Toujours pas de réponse du siège fin avril 2019, si pas de retour une acceptation des risques sera demandée en mai |  |  | 2019-01-01 |  | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_30 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | FRAM04 |  | Business Finance Limits. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 85% | No alert | eBanking retail (BFCNET) -> TERMINE: point suivi par DPO. mise en oeuvre des nouveaux seuils en juin eBanking corporate (BFCNEt entreprise) -> EN COURS. EBICS TS sera mis en œuvre d'ici fin d'année 2017. Pas de limite en place dans un 1ier temps. Les limites et double signature des ordres seront mis en place dans une V2 EBICS TS: action identifiée et inscrit au portefeuille de projet DPO de 2018. Expression de besoin à formaliser par DPO et RSSI pour dev DSI. EDB en 2018 mais les développements seront certaiement réalisés en 2019 (échéance reportée au 31/03/2019), report au 30 juin 2019 EDB faite, demande de dérogation toujours en cours EDB en étude chez SIOP/PO désignation du sponsor |  |  | 2016-01-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 85% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_31 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | FRAM05 |  | Fraud detection on logs. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 85% | No alert | en 2017: mise en œuvre d'alertes via le SIEM pour détection de virements douteux (montant élevé, pays douteux,…) en 2018 expression de besoin pour développement interne d'alertes métier eBanking et éventuellement CBS pour détection de virements douteux (montant élevé, pays douteux,…) + process métier à mettre en oeuvre . Budget reporté à 2019 car la mise en oeuvre se fera certainement en 2019 EDB faite demande de dérogation toujours en cours |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 85% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_36 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | FRAA03 |  | Strong Authentication for advanced operations. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | eBankinf retail: échanges avec IBFS en décembre 2016 sur la protection OTP SMS et digipass for mobile. Un dossier doit être envoyé à IBFS pour roadmap (cible digipass en 2018 avec le refonte de l'eBanking BFCNET) mais dérogation pour mise en oeuvreOTP SMS dans une première phase en T3 2018. Budget reporté sur 2019 car authentification forte BFCNET sera mise en oeuvre en 2019 et identification de la solution toujours en cours (Digipass for mobile ou B API? => lié au projet DSP2) eBanking corporate: projet de mise en oeuvre de l'authentification forte et signature des ordres via la solution 3SKEY. projet suivi par la DPO. déploiement 3SKEY en cours au fil de l'eau. DSP mise en production Q1 2020 (audit prévus fin janvier) demande de dérogation toujours en cours faite effort sur 3Skey avec renfort 1 ETP et action de configuration à distance lancée |  |  | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_38 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | DLP01 |  | DLP mail (infra + alert processing) |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | DLP proxy web et mail activé depuis 2015 (filtrage PCI DSS) sur mcafee web gateway et ironport mail. Tous les ports USB sont bloqués sur les PC depuis septembre 2016. Une étude sera menée en 2017 (budget 2018?) afin de voir si nous partons vers une solution DLP enpoint. En 2018, amélioration des politiques de filtrage DLP sur les proxies + mise en place DLP endpoint commandée, livraison fin Q2 2019 pour déploiement Q3 2019 Projet sera finalisé en 07/2019, car accord de /Achat et du DSI pour les commandes n'a été donné que le 5 mars (+ délais appro du serveur et prestation fournisseur externe) début installation de la solution mardi 11 juin, 30 06 2019 serveurs installés, paramétrage en cours 30/11/2019 non terminé, ETP pris sur certification PCI DSS 31/12/2019 idem tout ETP sur PCI |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_39 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | DLP02 |  | DLP browsing (infra + alert processing) |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert |  | Secured | GISI | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-02 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_40 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | DLP03 |  | DLP endpoint (infra + alert processing) |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert |  | Secured | GISI | 2020-01-01 | 2020-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-02 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_49 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTM09 |  | Implement proper network segregation whenever possible. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Les réseaux sont cloisonnés. Une procédure de gestion et exploitation des équipements de sécurité encadre la mise en place de règles sur les pare-feu. Une revue des règles pare-feu est en cours (il reste la revue du pare-feu backoffice; retard pris sur cette action: sera réalisé en concertation avec l'IT durant le T4 2017) |  |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_53 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTM13 |  | Define an emergency security patching process for servers and infrastructures. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_54 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTM14 |  | Build a SOC that is in charge of operational security and watch. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 40% | No alert | Etude en cours d'externalisation SIEM /SOC vers prestataire. Groupe et GTS dans la boucle. Une équipe de réponse aux incidents SSI placée sous la responsabilité du RSSI a été identifiée. Son rôle est précisé dans la procédure SSI002, complétée par la SSI005, | Secured | RSSI | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2021-05-31 | 25 | 0 | 120 | 10 |  |  | 14 |  | 120 | [6 empty] | RAS | RAS | 40% | 0 | 2021-05-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_57 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTM17 |  | Implement Next-generation firewalls. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Offres reçues des prestataires dans le cadre du renouvellement des Arkoons vers du Palo Alto. (Palo Alto testé pendant un mois). Choix du prestataire en cours, obectifs réalisation en septembre 2019 matériels reçus par le prestataire, kick off prévu fin aout (congès) dernière migration effectuée le 10/11/2019 Début par phase de recencement des règles, planning de migration établi cible de fin : mi novemebre (11 novembre jour férié pour dernière migration) premier FW Palo Alto est en production |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_59 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA01 |  | Deploy administration bastions. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | Déjà en place pour administration des équipements réseaux et sécurité. Etude en 2017 (budget 2018 ou 2019?) pour mise en œuvre en Q3 2019 pour les équipes exploitation et système) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_60 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA02 |  | Provide admins with a separate machine (can be virtual) that they use when performing duties that require elevated access. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_61 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA03 |  | Enforce specific and continuous awareness for Providers. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_62 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA04 |  | Enforce a specific and dedicated surveillance on highly exposed VSPs. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | stage en S1 2017 d'un étudiant master 2 informatique sur l'amélioration du SIEM: mise en œuvre d'une surveillance des VSP via les logs collectés par le SIEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_63 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA05 |  | Implement automated control tools before the application is released. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_65 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA07 |  | Enforce a mechanism that detects if one of the Workstation and Endpoint security features has been disabled and triggers an alert (such as Windows Maintenance Center). |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | stage en S1 2017 d'un étudiant master 2 informatique: mise en oauvre surveillance via outil SIEM ou outil de gestion du parc (lansweeper) afin de détecter la désactivation du firewall ou antivirus sur le PC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_67 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA09 |  | Implement automated alert triggering system based on security events (SIEM) and the associated organization. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | stage en S1 2017 d'un étudiant master 2 informatique. Problème d'envoi d'alerte par mail réglé en T2 2017. Revue/Mise en place des alertes en T4 2018 |  |  | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_68 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA10 |  | Build a CERT (red team, blue team, threat intelligence team). |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 25% | No alert | Pris en compte dans le projet d'externalisaiton SIEM/SOC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 25% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_69 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA11 |  | Abonnez-vous à un service de réputation basé sur le cloud. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_70 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA12 |  | Mettre en place une solution de Sandboxing. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Etude en 2017 (budget 2018?) pour mise en œuvre des modules sandbox sur cisco ESA (=> advanced malware protection) et Mcafee web gateway (=> advanced threat defense) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_71 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA13 |  | Mettre en œuvre une solution d'analyse des flux réseau. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 25% | No alert | Etude en 2017 (budget 2018?) pour ajout éventuel d'un serveur de sonde réseau à intégrer au SIEM existant. Mise en œuvre éventuelle en 2018 Pris en compte dans le projet d'externalisaiton SIEM/SOC avec notamment la solution DARKTRACE qui s'appui sur le flux du coeur de réseau. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 25% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_72 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA14 |  | Mettre en œuvre une solution d'analyse comportementale des points finaux. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 25% | No alert | Pris en compte dans le projet d'externalisaiton SIEM/SOC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 25% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_74 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA16 |  | Mettre en place un confinement des applications pour isoler les applications à risque telles que les navigateurs et les lecteurs de PDF. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | pris en compte au travers de l'outil McAfee Gateway. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_75 | Darwin1 remaining | _Darwin1 | APTA17 |  | Déployer un groupe de travail chargé de la sécurité des serveurs exposés. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 10% | No alert | Les ressources sont toujours manquantes et sont assujétis au Budget de la banque mais également à une décision DG/RH. Aucune visibilité sur ce point. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 10% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_76 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_LOG_01 |  | Deploy an ATM management tool. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 95% | No alert | outil Stecard de monitoring du parc: consultation de l'état des DAB (hors service, en service, cassette vide, état des périphériques,…) |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 95% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_77 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_PHY_02 |  | Assurer la sécurité physique des distributeurs automatiques de billets. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Tous les distributeurs font l'objet d'une installation sécurisée conforme aux normes de sécurité sur le sujet. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_78 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_PHY_03 |  | Mettre en place des dispositifs anti-écrémage de pointe sur les DAB |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Mis en œuvre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_79 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_LOG_04 |  | Harden the OS and componants of ATMs. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Mise en oeurvre des outils de sécurité NCR (protection du bios, whitelisting solidcore, chiffrement du disque, patch mangement via télédistribution Computer Associate, migration des VPN IPSEC Windows en VPN IPSEC Checkpoint). Déploiement en T4 2017 et S1 2018 => dérogation à venir pour date de fin au 30/06/2018 mesure adressée par chiffrement HDE du GAB, protection bios NCR RBU et projets de migration monext. mission ncr en juin juillet. infra en place. reste déploiement à réaliser sur parc. Au 31/12 la recette métier n'et toujours pas terminée, les tests complets de la sécurité ne peuvent toujours pas être lancés. Une demande de report sur T1 2019 a été effectuée lors du dernier reporting PCI DSS. |  |  | 2016-06-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_80 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_LOG_05 |  | Ensure integrity and confidentiality of incoming and outgoing ATM network flows. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Les flux sont déjà protégés par des tunnels VPN IPSEC windows. Segmentations réseaux en place (vlan et vrf dédiée). Actions T4 2017 et S1 2018: migration des flux VPN actuels WINDOWS en VPN checkpoint (client checkpoint endpoint connect intégré au DAB) => dérogation à venir pour date de fin au 30/06/2018 . Intégré dans la mesure précédente |  |  | 2016-06-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_81 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_LOG_06 |  | Keep the security of the ATMs up to date. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Mise en oeurvre des outils de sécurité NCR (protection du bios, whitelisting solidcore, chiffrement du disque, patch mangement via télédistribution Computer Associate, migration des VPN IPSEC Windows en VPN IPSEC Checkpoint). cette mesure est adressée par solution Computer associate. mission en février 2018. déploiement infra OK, tests en homologation OK. Reste déploiement sur parc GAB. A ce jour déploiement prévu jusquà fin T1 2019. |  |  | 2016-06-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_83 | ATM | _Darwin1 | MON_BAS_LOG_08 |  | Veiller, lors du processus d'achat, à ce que les nouveaux DAB soient conformes aux normes PCI-DSS (PCI-PTS, PA-DSS) et aux mesures de sécurité de base et moyenne (le cas échéant). |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 50% | No alert | Les nouveaux outils de sécurité NCR permettront de répondre aux exigences PCI DSS (actions prévues pour 06/2018).Les nouveaux DABs achetés seront donc conformes aux exigence PCI DSS. => en attente du retour de la responsable des achats sur les aspects procédures d'achats afin de s'assurer que les nouveaux DAB seront bien conforme/compatibles au standard PCI DSS. Du retard sur le projet a été pris suite à de nombreux problèmes avec notre prestataire GDG Monext. Une recommandation IGAD nous met sous surveillance jusqu'à la fin de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur la ATM (DIEGO) | Secured | Local | 2020-10-01 | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | RAS | RAS | 50% | 0 | 2021-08-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_87 | ATM | _Darwin1 | MON_MED_LOG_04 |  | Ensure that componants and devices are able to authenticate the ATM software before performing any sensitive operation. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Mesure reportée à 2018; Échéance alignée à tous les autres mesures MON_MED. |  |  | 2018-07-07 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_89 | ATM | _Darwin1 | MON_MED_LOG_06 |  | Ensure traffic filtering with least privilege principle for all incoming and outgoing flows. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Les flux sont déjà protégés par des tunnels VPN IPSEC windiws. Segmentations réseaux en place (vlan et vrf dédiée). Actions 2017: migration des flux VPN actuels en client VPN checkpoint et mise en oeuvre du client firewall Checkpoint. Politique de filtrage parefeu client checkpoint à vérifier |  |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_90 | ATM | _Darwin1 | MON_MED_LOG_07 |  | Collect, analyse and centralize all logs generated by ATMs. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Mise en oeuvre des outils de sécurité NCR dont agent Computer Associate prévu pour le 30/06/2018. Cet agent permettra de récupérer les journaux DAB. package "gestion d'automates" sos CA pour récupérer logs et centraliser sur le siem) + centratisation logs des infras solidcore, hde,... vers siem. A ce jour déploiement des outils de sécurité prévu jusquà fin T1 2019. Pour le siem ce sera à Tx+1. |  |  | 2017-09-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_92 | ATM | _Darwin1 | MON_MED_LOG_09 |  | Ensure cooperation with other banks and with the local police. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 80% | No alert | Mesure reportée à 2018; Échéance alignée à tous les autres mesures MON_MED. Première réunion à venir fin septembre |  |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 80% | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_95 | ATM | _Darwin1 | MON_ADV_PHY_01 |  | Assurer la sécurité physique des câbles de réseau à l'intérieur des distributeurs automatiques de billets. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | La mesures est prise en compte sur toutes les nouvelles installations et/ou remplacement d'ATM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_96 | ATM | _Darwin1 | MON_ADV_PHY_02 |  | Mettre en place des protections physiques pour éviter les attaques de type "ram-raid" et "pull out". |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Mesure en place: Sécurité voiture anti-bélier en place sur les DABs BFC OI | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_97 | ATM | _Darwin1 | MON_ADV_PHY_03 |  | Assurer la communication et la sensibilisation des clients. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | Des communications et sensibilisations régulières sont effectuées vers les clients, notamment dans les journées Digital Days (événement dans les agences à la rencontre des clients) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_98 | ATM | _Darwin1 | MON_ADV_LOG_04 |  | Construire un SOC ou inclure les DAB dans un SOC existant. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | IN PROGRESS | 25% | No alert | Pris en compte dans le projet d'externalisaiton SIEM/SOC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 25% | 0 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI | D1_99 | ATM | _Darwin1 | MON_ADV_LOG_05 |  | Surveiller l'évolution du marché noir des fraudes aux distributeurs automatiques de billets. |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | La surveillance est assurée au travers notre prestaire sur le sujet. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
AFMO | Outre-mer | BFCOI |  | Darwin1 remaining | _Darwin1 | LPAK09 |  | P18 - Evolution-acces-VPN |  |  |  |  | FULL IMPLEMENTATION | 100% | - | DONE | 100% | No alert | P18 - Evolution-acces-VPN finalisation des devis en cours Commande et réalisation prévue pour T4 2017 (yc ajout de la TMA SG) remplacement pare-feu checkpoint par pare-feu Citrix netscaler VPX (20K€) évolution active identity (rajout soft token) pour utilisation avec citrix netscaler VPX et ASA 5515 (15K€) mise en oeuvre Wallix (pour TMA groupe et TMA local) (25K€) WAB TMA Siège installé et opérationnel WAB Partenaire installée, reste à tester et déployer. fin du déploiement janvier 2019 | Secured | Local | 2017-01-01 | 2018-06-30 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | RAS | RAS | 100% | 1 | 2020-01-01 | 0 | 0
Note on R4: (Done = 100%)