## planning
2020-07-24
données ajoutées ou calculées
infos viennent des colonnes de l'onglet charge par article | [6 empty] | calcul |  | en nb de jour |  | en minute
Lot | Article | Etat Op. | Référence gamme | Date réception | Date fin théorique du lot | lot demandé pour le | Date démarrage au plus tard | Affecté à | retard | atelier | temps de contrôle
X25200 | P559299A | R | AA2407Si HStH A HStH A 2x3, 30kV | 2020-07-22 13:05 | 2020-08-14 | 2020-07-28 | 2020-07-23 | Dominique | -20 | 3 | 1200 | =SI(C6="R")ET(H6<$A$1;H6<>"")
X25204 | P559134B | R | AA2407Si HStH A HStH A 2, 30kV | 2020-07-22 11:52 | 2020-08-12 | 2020-07-28 | 2020-07-23 | Dominique | -18 | 3 | 1200 | a faire
F53990 | P501378F | R | Fil KT7x7x0,044mm inox AISI316 naturel | 2020-07-15 09:32 | 2020-08-07 |  | 2020-08-06 |  | -13 | 10 | 360 | TRUE
FG841 | P542740B | B | Coax E2819 StYR 50 Ohms - noir | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 |  | +2 | 2 | 30
X25331 | P515412B | R | KK2633 StESi 4 + drain | 2020-07-23 09:19 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | -6 | 2 | 0
IN3921 | P547357C | B | (2 x type EE2201) R MaST 100 ohms | 2020-07-07 15:29 | 2020-06-26 |  | 2020-07-15 | Marie-Christine | +29 | 18 | 30
P71197 | P575208A | B | Fil UT2801 NPC noir | 2020-07-08 11:58 | 2020-06-05 |  | 2020-07-16 |  | +50 | 17 | 0
B47507 | RG178 | R | M17/93RG178 marron clair | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | -6 | 1 | 0
R48400 | P542063B | D | TRIAX K3807 STKSHK1 / 50PF | 2020-07-22 08:55 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | -6 | 3 | 0
R48408 | P602530 | B | VV1619 | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-17 |  | 2020-07-27 | Sarah | +8 | 5 | 60
T31024 | P537785C | D | ESCC 3901.012.12 2xAWG28 bleu marron | 2020-07-22 14:42 | 2020-07-10 |  | 2020-07-29 |  | +15 | 3 | 0
T31110 | P547682A | B | Paire a-PTFE 2407 MA 2 + drain AWG28 blanc-marron | 2020-07-03 13:48 | 2020-07-17 |  | 2020-07-17 |  | +8 | 22 | 0
TB19829 | P530512A | B | ET2419STK4 | 2020-06-19 10:40 | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | +25 | 36 | 0
X25377 | P573601A | R | UT3607SCA EStK 6 | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | -6 | 1 | 0
X25117 | P571329B | D | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-23 14:44 | 2020-07-29 |  | 2020-07-27 |  | -4 | 2 | 600
X25181 | P819702B | B | CABLE BUS 120 OHMS E0807 WX 26 | 2020-07-20 15:57 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-17 |  | +3 | 5 | 900
P71592 | E2207 | R | E2207 - kZ 0506 - blanc | 2020-07-24 12:57 | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | -6 | 1 | 0
X25201 | P559119B | D | AA2407Si HStH A HStH A 2, 19 kV | 2020-07-21 08:27 | 2020-08-10 |  | 2020-08-05 | Dominique | -16 | 4 | 1200
X25202 | P559115C | D | A2407 SiHStHA 2x2, 4 kV | 2020-07-21 13:13 | 2020-07-03 |  | 2020-07-28 | Dominique | +22 | 4 | 1200
P71549 | E3019 | R | E3019SPC | 2020-07-24 11:46 | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | -5 | 1 | 0
X25303 | P503770C | B | CABLE KZT3X0.59/AGW20 - 96154824 REV B | 2020-07-01 13:06 | 2020-07-10 |  | 2020-07-09 | Francine | +15 | 24 | 240
TB19867 | P501584B | D | ESCC 3901.002.46 AWG26 ShH 2 | 2020-07-23 10:00 | 2020-07-29 |  | 2020-07-27 | Francine | -4 | 2 | 600
P71589 | P533721A | R | UT3607SCA (bleu ultramarine) | 2020-07-24 11:01 | 2020-07-29 |  | 2020-07-29 |  | -4 | 1 | 0
B47472 | PF55462A | R | AHT50/125/242Z0.9TAZ1.5OM3 LM | 2020-07-23 09:26 | 2020-07-28 |  | 2020-07-27 |  | -3 | 2 | 150
P71523 | P836472B | B | Core CE1x1.42 AlCuAg | 2020-07-21 10:42 | 2020-07-31 |  | 2020-07-30 | Marie-Victoire | -6 | 4 | 60
F54051 | P538766E | R | AISI304L 1x0.4mm isole PE D=0.8mm | 2020-07-22 13:29 | 2020-07-28 |  | 2020-07-27 |  | -3 | 3 | 40
R48319 | P501802A | D | ESCC 3901.002.58 AWG22 rouge | 2020-07-23 09:25 | 2020-07-13 |  | 2020-07-30 | Sandrine | +12 | 2 | 150
P71604 | ET2807 | D | ET2807 - kz 04 03 - blanc | 2020-07-24 11:02 | 2020-08-04 |  | 2020-08-04 |  | -10 | 1 | 0
T31059 | P536364A | D | cable EE2419 sca MA 2 / Z= 100 ohms | 2020-07-24 08:40 | 2020-06-24 |  | 2020-07-31 | Tanya | +31 | 1 | 0
B47465 | P507646C | B | Coax 50 ohms SCA3001 graphite blanc | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-15 |  | 2020-07-31 |  | +10 | 1 | 0
IN3849 | PROJET9656 | R | Fil LEE2219 rubanage longitudinal | 2020-07-15 11:38 | 2020-02-21 |  | 2020-07-22 |  | +155 | 10 | 200
Formulas:
lot demandé pour le = IFERROR(INDEX('lot réclamés'!$B2:B199,MATCH([Lot],'lot réclamés'!$A2:A199,0)),"")
calcul = IF(ISBLANK([Lot]),"",IF([lot demandé pour le]<>"",WORKDAY([lot demandé pour le],([en minute]/420)*-1,feries), IF(LEFT([Lot],2)="SC",WORKDAY([Date réception],1,feries), IF([Date réception]>[Date fin théorique du lot],WORKDAY([Date réception],5,feries), IF([Date réception]<[Date fin théorique du lot],WORKDAY([Date fin théorique du lot],([en minute]/420)*-1,feries))))))
en nb de jour = IF(ISBLANK([Lot]),"",IF([Date fin théorique du lot]>=TODAY(),"-"&DATEDIF(TODAY(),[Date fin théorique du lot],"d"),"+"&DATEDIF([Date fin théorique du lot],TODAY(),"d")))
atelier = IF(ISBLANK([Lot]),"",DATEDIF([Date réception],TODAY(),"d"))
Lots finis
Import planning
simplification charge

## lot réclamés
n° lot | date souhaitée | par | Statut
X25200 | 2020-07-28 |  | A faire | cherche la valeur cellule A2 dans la colonne A de l'onglet lot finis si on trouve la valeur : Terminé si on trouve pas à faire
X25300
X25204 | 2020-07-28
X25181 | 2020-07-22

## lot finis
Lot | Article | Etat Op. | Référence gamme | Date réception | Date fin théorique du lot | lot demandé pour le | Date démarrage au plus tard | Affecté à | nb jour retard | nb jour atelier | temps de contrôle |  | on retrouvera ici les lots "finis" avec les infos figées, on videra manuellement l'onglet au besoin
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  | +90 | 8 | 0
B47405 | P542505B | R | Triax AWG40, 75 Ohms, non gaine | 2020-07-10 15:40 | 2020-07-15 |  |  |  | -0 | 5 | 0
B47431 | P569276C | R | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-08 10:20 | 2020-07-14 |  |  | Erika | +3 | 9 | 0
B47440 | P563790A | B | RG400DT Modifié (A21977) | 2020-06-25 16:04 | 2020-07-01 |  |  |  | +14 | 20 | 0
B47457 | RG316 | R | M17/113RG316 marron clair | 2020-07-13 12:37 | 2020-07-22 |  |  |  | -7 | 2 | 180
B47475 | SMX50SCA | R | SMX50SCA gaine noire | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-31 |  |  |  | -14 | 1 | 0
CT1750 | P554656A | R | CORDON SURMOULÉ PT2619 STFKM 2X3 TFNI/CUNI | 2020-07-02 15:26 | 2020-05-14 |  |  |  | +63 | 14 | 0
F54411 | P532476A | R | ESCC3901.012.05 AWG22 (avant irrad) blanc | 2020-07-09 12:38 | 2020-07-22 |  |  | Marie-Christine | -6 | 7 | 0
F54643 | P575614A | B | Flat Cable 82x2.8mm TPU with 7xR2019E Noir | 2020-07-02 06:56 | 2020-07-22 |  |  |  | -6 | 14 | 0
F54683 | P565180A | R | Genre ESCC 3901.012 AWG28 double isolation avant irradiation | 2020-07-16 09:27 | 2020-08-04 |  |  |  | -18 | 1 | 0
F54710 | P531072A | R | Core coax 50 ohms AWG36 FEP/SP | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-28 |  |  |  | -11 | 1 | 0
F54713 | KT2807CUSN | R | KT2807 Cu Sn | 2020-07-15 09:32 | 2020-07-24 |  |  |  | -7 | 2 | 0
G982 | P833213A | R | Coax C80SK (8N) bleu | 2020-07-08 09:26 | 2020-07-17 |  |  | Marie-Christine | -1 | 8 | 0
G992 | P833213A | B | Coax C80SK (8N) bleu | 2020-07-08 09:40 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 8 | 0
IN3967 | PROJET9996 | R | RET2019 CUNI BLANC | 2020-07-15 09:32 | 2020-06-19 |  |  | Sarah | +27 | 1 | 960
IN3979 | PROJET9996 | R | REE1427 - KZ06-10R - marron | 2020-07-13 07:53 | 2020-06-22 |  |  |  | +23 | 2 | 960
IN3983 | PROJET9996 | R | REE8133 | 2020-07-13 11:47 | 2020-06-18 |  |  |  | +28 | 3 | 960
NP4477 | NACF238L | B | Nickelage sur NanoD ciruculaire | 2020-07-13 18:37 | 2020-07-22 |  |  |  | -6 | 3 | 0
P71307 | P546518A | R | ET 2819 35DFT28%Ag | 2020-07-15 14:53 | 2020-06-26 |  |  |  | +21 | 2 | 0
P71502 | ET3401SCA | D | ET3401 SCA blanc | 2020-07-13 12:36 | 2020-07-17 |  |  |  | -2 | 2 | 0
P71543 | ET3207 | R | ET3207 | 2020-07-15 12:57 | 2020-07-20 |  |  |  | -4 | 1 | 0
P71557 | E2801 | D | E2801 rouge | 2020-07-15 08:57 | 2020-07-20 |  |  |  | -4 | 1 | 0
P71560 | EE1819 | R | EE1819 | 2020-07-15 09:19 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 1 | 0
P71567 | P552411A | R | Core RG316 monobrin (naturel) | 2020-07-15 09:07 | 2020-07-21 |  |  |  | -5 | 1 | 0
P71569 | E1819 | R | E1819 - KZ 05 08 - blanc | 2020-07-15 12:59 | 2020-07-22 |  |  |  | -6 | 1 | 0
P71574 | ET3019SCA | R | ET3019SCA | 2020-07-15 11:34 | 2020-07-20 |  |  |  | -4 | 1 | 0
PL46 | P559627A | R | FLEXTRACK 150°C 4X(RET1619E3)+ET2407 STE11 | 2020-07-06 16:45 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 10 | 0
R47471 | P509336B | R | Core 50 Ohms E3407SCA graphité | 2020-07-10 12:00 | 2020-07-17 |  |  |  | -2 | 5 | 480
R48259 | P503680A | R | ESCC 3901.002.60 AWG18 kaki beige | 2020-07-09 09:09 | 2020-06-19 |  |  | Tanya | +27 | 7 | 0
R48306 | P570242B | R | EHT3607SCA vert | 2020-07-09 06:45 | 2020-06-25 |  |  | Tanya | +21 | 7 | 0
R48321 | P506907A | R | K 1291 CUSN bleu filet blanc | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-24 |  |  |  | -7 | 1 | 0
R48421 | P563483A | R | HH 1819 - LH rouge | 2020-07-10 06:59 | 2020-07-15 |  |  |  | -0 | 5 | 0
R48421 | P563483A | I | HH 1819 - LH rouge | 2020-07-10 06:59 | 2020-07-15 |  |  |  | +1 | 6 | 0
R48422 | P515769B | R | HH 2619 - LH Rose | 2020-07-10 11:40 | 2020-07-15 |  |  |  | +1 | 6 | 480
R48434 | P537154C | R | CORE SML50 SCA GRAPHITE | 2020-07-03 08:57 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 13 | 0
R48441 | RET2407 | R | RET2407 BLANC | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-24 |  |  |  | -7 | 1 | 0
R48494 | P512177A | R | ESCC 3901.019.05 AWG22 | 2020-07-13 12:37 | 2020-07-29 |  |  |  | -14 | 2 | 0
R48496 | P841290B | R | Core BUS AWG28 120 ohms | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  | -14 | 1 | 0
R48505 | RE2219 | R | RE 2219 - UL 5427 - blanc | 2020-07-15 09:31 | 2020-07-24 |  |  |  | -7 | 2 | 0
R48514 | RET2456 | R | RET2456 | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-22 |  |  |  | -5 | 1 | 0
SC45114 | PF54868B | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 14:08 | 2020-07-13 |  |  |  | +3 | 1 | 0
SC45133 | P512806 | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 14:08 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 1 | 0
SC45134 | P555225A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 15:46 | 2020-07-20 |  |  |  | -4 | 1 | 0
T31025 | P541404A | B | PCX38C06BK (PFA) EShK 3 | 2020-07-09 06:44 | 2020-07-03 |  |  |  | +13 | 7 | 0
T31039 | 2UT3607SCAP8D | R | 2 x UT3607SCA au pas de 8mm Noir Rouge | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-09 |  |  | Rémy | +7 | 1 | 0
T31078 | 2K1861CUSNP36D | R | 2 x K1861CuSn pas 36mm à droite | 2020-07-15 14:03 | 2020-07-10 |  |  | Rémy | +6 | 1 | 0
T31106 | P532002A | R | ZN 2019 R 2 ASC10 | 2020-07-09 07:22 | 2020-07-13 |  |  |  | +3 | 7 | 0
T31152 | 2ZN2019 | R | 2ZN2019 | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-20 |  |  |  | -4 | 1 | 0
TB19792 | P835852A | R | CABLE BUS ALLEGE CRK 2419 DT 2 77 OHMS | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  | -14 | 1 | 0
TB19798 | P550505A | R | ET2819 StK 2 + dw - marron blanc | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-21 |  |  | Sandrine | -4 | 2 | 0
TB19803 | P542330A | R | ZL2419 DtER 4 (Hytrel 40 ShD) | 2020-07-08 11:38 | 2020-07-07 |  |  |  | +8 | 7 | 0
TB19819 | RV2207STV03 | R | RV2207 STV 03 | 2020-07-13 11:37 | 2020-07-29 |  |  |  | -14 | 2 | 0
TB19866 | P508835B | R | ESCC 3901.002.51 AWG26 ShHE 3 | 2020-07-09 06:44 | 2020-07-27 |  |  |  | -11 | 7 | 0
TB19903 | P556842A | R | LFW26/42 ES6 | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-17 |  |  |  | -1 | 1 | 0
X24949 | P563087A | R | Inkjet cable LJ2NEO flexible version (RG179) | 2020-07-15 11:27 | 2020-07-13 |  |  | Marie-Victoire | +3 | 1 | 0
X25087 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-02 13:43 | 2020-06-26 |  |  |  | +19 | 13 | 0
X25116 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-08 11:00 | 2020-07-15 |  |  |  | +2 | 9 | 0
X25153 | P502810 | R | CABLE BUS AWG24 (Type M17/176-00002) | 2020-07-09 09:07 | 2020-07-10 |  |  |  | +5 | 6 | 0
X25214 | P543050A | R | Composite cable for A400M program | 2020-07-13 15:42 | 2020-07-20 |  |  | Sandrine | -3 | 4 | 0
X25286 | P511106A | R | Câble composite 12 paires ET2619 | 2020-07-13 11:19 | 2020-08-04 |  |  |  | -20 | 2 | 0
X25300 | P504293B | D | CABLE 96 157 864 REV B | 2020-07-01 12:56 | 2020-07-09 |  |  |  | +6 | 14 | 0
X25380 | P549676A | R | Câble W5IAC | 2020-07-10 11:59 | 2020-07-20 |  |  | Rémy | -3 | 7 | 0
X25327 | P571186A | R | (a-PTFE 2707 Ha 2) StP 4 - 100 ohms | 2020-07-15 08:46 | 2020-07-20 |  |  |  | -0 | 5 | 0
X24984 | P570407A | R | AA2407Si HStHA HStHA 2x3, 30 kV | 2020-07-16 08:11 | 2020-06-22 |  |  |  | +28 | 4 | 0
TB19914 | K2237TSTK2 | R | K2237TSTK2 | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-22 |  |  |  | -2 | 4 | 0
TB19874 | P535094B | R | RET2807S2 Blanc-BlancTresse Optimisée | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-17 |  |  |  | +3 | 4 | 0
TB19843 | P871978A | R | Cable BUS AWG26 SCA 120 ohms | 2020-07-16 09:30 | 2020-07-20 |  |  |  | -0 | 4 | 0
R45843 | P547308A | R | UT2807sca StE 26 (Tresse 24 fu | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-15 |  |  |  | +5 | 4 | 0
FG829 | P517888C | R | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  | -2 | 5 | 0
F54711 | P570952A | R | Core type KK2807 TPC Bleu numéroté 0 | 2020-07-15 09:33 | 2020-07-21 |  |  |  | -1 | 5 | 0
F54678 | P537442C | R | KT 2619 CuSn (FEPTE9494) (noir) | 2020-07-15 13:48 | 2020-07-21 |  |  | Marie-Victoire | -1 | 5 | 0
F54583 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-15 09:32 | 2020-07-21 |  |  |  | -1 | 5 | 0
B47511 | P534303A | R | TRESSE ST12SN200 | 2020-07-16 15:38 | 2020-07-22 |  |  |  | -2 | 4 | 0
B47506 | RGX179 | B | RGX179 marron clair | 2020-07-09 06:46 | 2020-07-22 |  |  |  | -2 | 11 | 0
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  | +94 | 12 | 0
B47208 | P514108D | N | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-02-07 13:59 | 2020-03-06 |  |  |  | +136 | 164 | 0
R48496 | P841290B | R | Core BUS AWG28 120 ohms | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  | -11 | 4 | 0
R48455 | P570075A | D | RA6U-A22-C1 Type H2219 CuNu Vert | 2020-07-17 09:31 | 2020-07-28 |  |  |  | -8 | 3 | 240
F54683 | P565180A | D | Genre ESCC 3901.012 AWG28 double isolation avant irradiation | 2020-07-16 09:27 | 2020-08-04 |  |  |  | -15 | 4 | 0
F54444 | KT2037CUSN | B | KT2037E | 2020-07-17 08:45 | 2020-07-30 |  |  |  | -10 | 3 | #N/A
B47397 | P575527A | B | COAX E 3007 STE 50 Ohms | 2020-07-01 11:38 | 2020-07-03 |  |  |  | +17 | 19 | 480
T31097 | P568643A | R | UPT3007 NCA STP2 noir blanc | 2020-07-20 09:03 | 2020-07-24 |  |  |  | -3 | 1 | 0
P71440 | UT3407SCA | R | UT3407SCA | 2020-07-20 11:02 | 2020-07-21 |  |  |  | -0 | 1 | 0
SC45175 | P571329B | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-20 11:41 | 2020-07-15 |  |  |  | +6 | 1 | 0
F54532 | K2037CUSN | R | K2037E | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-24 |  |  |  | -3 | 1 | 0
B47407 | P542505B | R | Triax AWG40, 75 Ohms, non gaine | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-27 |  |  |  | -6 | 1 | 0
P71562 | P537325A | R | HP3-EXBFE (blanc marqué) | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-27 |  |  |  | -6 | 1 | 0
Z14984 | E1819$ | R | E1819$ | 2020-07-17 10:05 | 2020-07-22 |  |  |  | -1 | 4 | 0
X25312 | P542810C | R | (A-PTFE 2707 MA 2) STX 4 100 Ohms | 2020-07-10 11:54 | 2020-07-22 |  |  |  | -1 | 11 | 0
TB19652 | P570089A | D | RA6S-A24-C4 Type H2419SCAnu StHE 4 (DHGF/H) | 2020-06-05 09:12 | 2020-06-05 |  |  | Tanya | +46 | 46 | 0
SC45143 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45142 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45141 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45140 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45139 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:40 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45138 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:40 | 2020-07-20 |  |  |  | +1 | 5 | 960
X25381 | P549677A | R | Câble W5IDC | 2020-07-20 15:56 | 2020-07-27 |  |  |  | -5 | 2 | 0
MC11816 | SHT3607E | R | SHT 36/07 X 0.050 ECROUI | 2020-07-21 05:38 | 2020-07-24 |  |  |  | -2 | 1 | 0
R48480 | P660343A | R | BV1801 CuNu Noir | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-30 |  |  |  | -8 | 2 | 0
X25381 | P549677A | R | Câble W5IDC | 2020-07-20 15:56 | 2020-07-27 |  |  |  | -5 | 2 | 0
X25219 | P518061A | R | RG316 StY 7 UL20276 | 2020-07-16 15:08 | 2020-07-22 |  |  |  | -0 | 6 | 0
X25088 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-15 09:33 | 2020-07-17 |  |  | Marie-Victoire | +5 | 7 | 240
X24044 | P545408A | R | (10UPT2619SCA + 2UT2807SCA)E | 2020-07-20 09:24 | 2020-07-28 |  |  |  | -6 | 2 | 0
TB19909 | P550505A | R | ET2819 StK 2 + dw - marron blanc | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-17 |  |  |  | +5 | 2 | 180
TB19908 | P568211B | B | a-PTFE AWG30SCA S2, 100 ohms | 2020-07-09 13:06 | 2020-07-07 |  |  |  | +15 | 13 | 120
TB19793 | RV1419STV07 | R | RV1419 StV 07 B H F C D L E GAINE ROUGE | 2020-07-20 10:26 | 2020-07-17 |  |  |  | +5 | 2 | 0
TB19777 | P838426E | R | ESCC 3902.002.25 BUS AWG24 120 ohm | 2020-07-17 10:58 | 2020-07-16 |  |  | Francine | +6 | 5 | 0
T31098 | P542137A | B | ESCC 3901.019.11 2xAWG26 | 2020-07-16 16:00 | 2020-07-15 |  |  |  | +7 | 6 | 0
SC45113 | E2019 | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-17 13:08 | 2020-07-21 |  |  |  | +1 | 5 | 20
R48504 | RET2819 | R | RET2819 | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-29 |  |  |  | -7 | 2 | 0
P71563 | P507415A | R | Core 25 ohms/AWG2219 CuAg | 2020-07-20 08:13 | 2020-07-27 |  |  |  | -5 | 2 | 30
IN3988 | p842357E | B | COAX 50 OHMS EN4604-009 KW | 2020-06-23 10:26 | 2020-06-19 |  |  | Marie-Christine | +33 | 29 | 960
IN3971 | PROJET9996 | R | RET2819 | 2020-07-20 08:59 | 2020-05-27 |  |  |  | +56 | 2 | 30
ID2963 | P836895D | F | CORE AXOWAVE SC25SP | 2020-07-17 13:47 | 2020-05-08 |  |  |  | +75 | 5 | 0
F54572 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-30 |  |  |  | -8 | 2 | 30
B47187 | P569276C | F | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-10 12:29 | 2020-06-26 |  |  | Sarah | +26 | 12 | 90
B46876 | P509337C | R | Coax 50 Ohms E3407 StP SCA graphité (bleu) | 2020-07-17 08:44 | 2020-06-24 |  |  |  | +28 | 5 | 90
FG829 | P517888C | P | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  | +1 | 8 | 0
T31084 | 3E2219 | D | 3E2219 | 2020-07-21 15:14 | 2020-07-23 |  |  |  | -0 | 2 | 0
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  | +97 | 15 | 340
TB19904 | X2237TSTX2 | B | X2237TSTX2 NOIR BLANC GAINE NOIRE | 2020-07-20 08:59 | 2020-08-04 |  |  |  | -12 | 3 | 0
P71523 | P836472B | D | Core CE1x1.42 AlCuAg | 2020-07-21 10:42 | 2020-07-31 |  |  |  | -8 | 2 | 0
X25328 | P562373D | D | Cable VIBRO 5 paires, ZL2419 MStMR 5x2 | 2020-07-20 14:23 | 2020-07-15 |  |  | Sarah | +8 | 3 | 0
F54704 | PF62756B | R | AHT9/125/242Z0.9 | 2020-07-15 09:31 | 2020-07-24 |  |  |  | -1 | 8 | 10
F54016 | P505059E | D | Fil PE 19x0,044mm inox violet | 2020-07-09 12:38 | 2020-07-21 |  |  | Erika | +2 | 14 | 60
CP3236 | P538011A | D | CABLE PLAT 4 et3007 SCA S1 24mm | 2020-07-17 11:47 | 2020-07-30 |  |  | Tanya | -7 | 6 | 30
B47494 | P804151B | B | Coax Celloflon 2619CEP 60/75 DT | 2020-07-03 15:57 | 2020-07-16 |  |  |  | +7 | 20 | 50
B47454 | PF70235A | D | AHT625/125/242Z0.9TAZ1.5OM3 | 2020-07-16 09:30 | 2020-07-09 |  |  |  | +14 | 7 | 10
B47188 | P569276C | D | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-20 13:56 | 2020-07-21 |  |  | Sarah | +2 | 3 | 90
B46877 | P509337C | D | Coax 50 Ohms E3407 StP SCA graphité (bleu) | 2020-07-17 09:29 | 2020-07-09 |  |  | Sarah | +14 | 6 | 5
X25115 | P571329B | B | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-06-30 11:06 | 2020-07-15 |  |  | Sarah | +8 | 23 | 600
P71464 | P574885A | B | Core aPTFE 2419 SCA Rouge | 2020-07-16 08:49 | 2020-07-22 |  |  |  | +1 | 7 | 0
ID2850 | P515207A | F | ESCC390100131 AWG12 (khaki beige) | 2020-07-17 08:45 | 2020-02-21 |  |  | Marie-Christine | +153 | 6 | 540
R47984 | P533929C | R | Coax RGL196 gaine Vitax | 2020-07-21 11:30 | 2020-05-01 |  |  |  | +84 | 3
X25278 | P565804A | R | (3xa-PTFE2707Ma2 STX2 + 3xET2707)MSTX | 2020-07-21 14:45 | 2020-07-22 |  |  |  | +2 | 3
TB19955 | X2037TSTX2 | R | X2037TSTX2 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  |  |  | +1 | 1
TB19956 | X2237TSTX2 | R | X2237TSTX2 NOIR BLANC GAINE NOIRE | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  |  |  | +1 | 1
TB19901 | RV2207STV03 | D | RV2207 STV 03 | 2020-07-22 14:00 | 2020-08-03 |  |  |  | -10 | 2
F54719 | K2419CUSN | D | K2419E | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  |  | Sarah | -3 | 1
R48512 | RET20135 | R | RET20135 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-28 |  |  |  | -4 | 1
P71572 | P540000B | D | FIL EE19X0,403mm cuag UL1164 vert | 2020-07-22 08:56 | 2020-07-29 |  |  |  | -5 | 2
TB19835 | P506534B | R | BUS GENRE WZ 2601 STK2 105 OHM | 2020-07-22 13:29 | 2020-07-29 |  |  |  | -5 | 2
TB19884 | P849180C | D | ESCC 3902.002.28 AWG26 BUS 100ohms - LH/H | 2020-07-21 14:31 | 2020-07-27 |  |  | Rémy | -3 | 3
TB19834 | P541171A | B | UT3607 ES 6 TRESSE TPC | 2020-06-30 08:13 | 2020-07-08 |  |  |  | +16 | 24
TB19852 | RV1.50STV04 | R | RV1.50 StV 04 | 2020-07-22 11:43 | 2020-07-31 |  |  |  | -7 | 2
TB19872 | P567086A | D | ZL2619S2 noir/violet | 2020-07-23 15:54 | 2020-07-17 |  |  | Rémy | +7 | 1
R48349 | P607894A | R | Fil REEMiTVE 2.50 mm² CuNi Rouge | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-24 |  |  |  | -0 | 4
SC45224 | P509773A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:31 | 2020-07-27 |  |  |  | -3 | 1
SC45223 | P509767A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:31 | 2020-07-27 |  |  |  | -3 | 1
SC45222 | P509768A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:30 | 2020-07-27 |  |  |  | -3 | 1
TB19940 | P509765A | R | RET2819SHE2 | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  |  |  | -3 | 1
F54571 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  |  |  | -3 | 1
ID2974 | P575782A | B | Haute tension K10HV2407 StK 1 | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-29 |  |  | Marie-Christine | -5 | 4
P71617 | P540321A | R | Core Type AX086 Ag 2µm | 2020-07-23 16:02 | 2020-08-03 |  |  |  | -10 | 1
X25200 | [11 empty] | fait

## données plan-article-opérateurs
opérateur
article | temps de contrôle | Angélique
2K1861CUSNP36D | 30 | Dominique
2UT3607SCAP8D | 15 | Erika
2ZN2019 | 30 | Florence
3E2219 | 60 | Francine
E2019 | 150 | Marie-Christine
E2219STK4 | 120 | Marie-Victoire
ET2819 | 30 | Patricia
ET2819S2 | 30 | Rémy
ET3207 | 30 | Sandrine
HT2219 | 60 | Sarah
K1291CUSN | 90 | Séverine
K2037CUSN | 180 | Stéphanie
K2237TSTK2 | 60 | Tanya
KZ5705 | 90 | Sophie
P501123E | 60
P501378F | 360
P501582B | 360
P501802A | 150
P501803 | 300
P502910A | 180
P503770C | 240
P504196B | 60
P505059E | 60
P506793B | 480
P507415A | 30
P507647C | 120
P509336B | 480
P509337C | 60
P509665A | 300
P511208A | 90
P512806 | 480
P513941B | 480
P514108D | 340
P515207A | 540
P515218B | 480
P515769B | 480
P516458A | 120
P517888C | 150
P518061A | 180
P518669C | 120
P519795A | 240
P530512A | 0
P530912 | 60
P531371C | 960
P531371C | 260
P531984C | 120
P532476A | 280
P532551A | 300
P532776A | 480
P532776A | 480
P532792A | 480
P532792A | 480
P533908A | 120
P533929C | 60
P534303A | 120
P534438A | 120
P535094B | 240
P535096B | 240
P535335B | 960
P535335B | 120
P535335B | 960
P535335B | 120
P535749A | 480
P535749A | 480
P535857A | 30
P535857A | 30
P536205A | 480
P536205A | 480
P537154C | 120
P537325A | 90
P537442C | 30
P538011A | 30
P538072B | 180
P538072B | 180
P538431C | 30
P538775B | 480
P538775B | 120
P538775B | 480
P538775B | 120
P538943A | 60
P538943A | 30
P539192C | 960
P539192C | 960
P540508A | 120
P541070A | 150
P541171A | 60
P541404A | 150
P542133A | 960
P542133A | 960
P542137A | 180
P542330A | 120
P542452A | 30
P542504B | 180
P542505B | 300
P542810C | 40
P543050A | 30
P543431A | 30
P543434A | 30
P545408A | 40
P545419A | 30
P545756A | 480
P546518A | 30
P547308A | 30
P547357C | 30
P547682A | 0
P549676A | 60
P549677A | 60
P549795- | 80
P550504A | 90
P550505A | 180
P552411A | 30
P552873B | 20
P553288A | 30
P554656A | 60
P555225A | 60
P556842A | 60
P557796A | 60
P558070A | 100
P558070A | 120
P559115C | 1200
P559119B | 1200
P559627A | 5
P561322A | 180
P561467A | 800
P562237A | 30
P562350A | 30
P562373D | 60
P563087A | 30
P563483A | 120
P563790A | 90
P563790A | 60
P565180A | 60
P565804A | 200
P566871A | 500
P566871A | 120
P568211B | 120
P568556A | 120
P568643A | 20
P569273B | 30
P569276C | 90
P569276C | 240
P569815A | 240
P570075A | 240
P570075A | 240
P570078A | 480
P570078A | 480
P570089A | 30
P570242B | 600
P570407A | 120
P570950A | 240
P570952A | 30
P570952A | 30
P571186A | 30
P571329B | 600
P571629A | 360
P574885A | 300
P575208A | 0
P575287B | 30
P575527A | 480
P575584A | 400
P575614A | 120
P575677A | 120
P575781A | 30
P575782A | 0
P602530 | 60
P607894A | 30
P619851A | 30
P660342A | 30
P660343A | 60
P804151B | 50
P804893 | 180
P804893 | 180
P804894 | 60
P804894 | 90
P811538C | 90
P819702B | 900
P833212A | 960
P833213A | 300
P834252D | 180
P835852A | 240
P836472B | 60
P836735A | 180
P836895D | 180
P838426E | 240
P841290B | 360
p842357E | 960
p842357E | 960
P844859B | 30
P849179A | 480
P849179A | 480
P849180C | 180
P857775A | 180
P857775A | 180
P864215A | 30
P864215A | 30
P871978A | 80
PC345380A | 90
PF54868B | 10
PF62756B | 10
PF70235A | 120
PF70236A | 330
PF70236A | 340
PROJET9656 | 200
PROJET9766 | 960
PROJET9996 | 30
RE2219 | 20
RE2419 | 20
RET2407 | 30
RET2456 | 30
RET2619 | 30
RET2819 | 40
RG179 | 40
RG316 | 180
RGX179 | 60
RV1.50 | 30
RV1419STV07 | 90
RV2207STV03 | 80
SHT3607E | 120
SMX50SCA | 120
SP050035D | 10
SPC2407C1AG5% | 120
TUBEPVC1X3 | 20
UT3207SCA | 30
UT3407SCA | 30
UT3407SCA | 40
UT3607SCA | 40
UT3607SCA | 960
WZT2601 | 30
X2237TSTX2 | 40
ZL2019STK1 | 30
ZL2419STZ2 | 30
ZL2619 | 30
ZL2619STZ1 | 30
ZN1437 | 120
ZN1619 | 60
ZN1819 | 90
ZN2019 | 40
P501584B | 600
P538766E | 40
PF55462A | 150
P540000B | 90
P542063B | 0
P506534B | 60
K2419CUSN | 120
RV1.50STV04 | 90
P515412B | 0
P559134B | 1200
P559299A | 1200
RET20135 | 30
P542740B | 30
P537785C | 0
P509765A | 30
X2037TSTX2 | 120
P540321A | 30
P567086A | 30
P509768A | 0
P509767A | 0
P509773A | 0
RG178
P573601A
E3019
E2207
ET2807
P533721A
P507646C
P536364A

## Charge Par Article
Lot | Etat lot | Article | Code poste | Numéro d'opération | Année | Semaine | Retard | Date début calculée | Date de fin calculée | Date début de l'opération | Date fin de l'opération | Date fin théorique du lot | Qté restante | Temps de l'opération | Etat Op. | Initiales planning | Référence gamme | Commentaire | Temps Indus validé techniquement | Date réception
B46236 | Partiel | P857775A^B | LABO | 8 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-06-29 02:02 | 2020-06-29 03:02 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 2019-08-06 | 2.611 | 2.42 | P | TH | Coax CRP3007 StR (FKM), 50 pF/m |  | FALSE | 2019-09-10 08:56
R48250 | En cours | P539192C^L | LABO | 39 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-06-29 09:47 | 2020-06-29 10:05 | 2020-06-19 | 2020-06-24 | 2020-06-19 | 8.88 | 0.74 | R | BDI | HAUTE TENSION KSI 18 HV 2419 CUAG ROSE |  | FALSE | 2020-06-26 08:56
R48391 | En cours | P849179A^L | LABO | 16 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 12:36 | 2020-07-01 12:50 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.933 | 0.6 | R | CD | Core ESCC 3902.002.28 AWG26 BUS 100ohm Blanc |  | FALSE | 2020-06-23 13:55
B47440 | En cours | P563790A^ | LABO | 14 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 13:13 | 2020-07-01 13:28 | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.6 | 0.63 | R | CD | RG400DT Modifié (A21977) |  | FALSE | 2020-06-25 16:04
F54658 | En cours | P541871A^L | LABO | 24 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 13:28 | 2020-07-01 13:29 | 2020-06-25 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 4.847 | 0.05 | R | APn | UZT2807 CUSN Bleu |  | FALSE | 2020-06-23 09:21
TB19784 | En cours | P566871A^V4 | LABO | 11 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 14:14 | 2020-07-01 14:35 | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.681 | 0.86 | R | CD | (a-PTFE2707Ma2 100 Ohms)STX2 vert-blanc/marron-blanc gaine bleu |  | FALSE | 2020-06-26 13:28
FB1439 | En cours | P552873B^ | LABO | 8 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 14:45 | 2020-07-01 15:04 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1.08 | 0.77 | R | BDI | PCXL38K10AK |  | FALSE | 2020-06-25 13:07
F54666 | En cours | P555218A^L | LABO | 24 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 14:45 | 2020-07-01 14:45 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.186 | 0.03 | R | SJo | Core genre FW32/70 D=0.64 blanc |  | FALSE | 2020-06-26 08:56
G990 | En cours | P836735A^ | LABO | 14 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 15:04 | 2020-07-01 15:48 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.288 | 1.78 | R | BDI | Coax AXOWAVE 8M-PU |  | FALSE | 2020-06-24 13:23
P70006 | En cours | P506793B^A | LABO | 24 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 15:48 | 2020-07-01 15:52 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 3.562 | 0.19 | R | BDI | Core 50 Ohms AWG3407 SCA |  | FALSE | 2020-06-24 15:32
P71435 | En cours | P833212A^A | LABO | 33 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 15:52 | 2020-07-01 16:10 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.292 | 0.76 | R | BDI | Core 8N (P833212A) |  | FALSE | 2020-06-24 16:06
R47470 | En cours | P509336B^V1 | LABO | 19 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 16:10 | 2020-07-01 16:26 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 3.53 | 0.67 | R | BDI | Core 50 Ohms E3407SCA graphité |  | FALSE | 2020-06-23 13:56
R48426 | En cours | P804893^L | LABO | 33 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 16:26 | 2020-07-01 16:39 | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0.694 | 0.53 | R | SJo | Core AWG3007-CR40/75 |  | FALSE | 2020-06-26 11:27
T31075 | En cours | 2K1861CUSNP36D^BD | LABO | 24 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 16:39 | 2020-07-01 17:00 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1.44 | 0.86 | R | PTr | 2 x K1861CuSn pas 36mm à droite noir rouge |  | FALSE | 2020-06-25 16:01
TB19782 | En cours | P564980B^ | LABO | 12 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 17:00 | 2020-07-01 17:16 | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0.107 | 0.68 | R | PTr | (Ethernet cat6 + KU03-22) EDt |  | FALSE | 2020-06-25 14:53
TB19816 | En cours | P519795A^ | LABO | 11 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-01 17:57 | 2020-07-01 18:09 | 2020-06-26 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0.351 | 0.5 | R | PTR | Cable twinax AWG28 124R |  | FALSE | 2020-06-26 08:56
F54607 | En cours | P575645A^B | LABO | 24 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-07-03 08:16 | 2020-07-03 08:17 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1.343 | 0.08 | R | BDI | XBT 2807 TPC noir |  | FALSE | 2020-06-24 14:33
P70719 | En cours | P538492D^H | LABO | 19 | 2020 | 28 | TRUE | 2020-07-06 17:35 | 2020-07-06 18:02 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 100 | 1.1 | R | CD | Fil NiAg3001 + PTFE - C11 - bleu tropical |  | FALSE | 2020-06-24 10:19
R48401 | En cours | P575677A^ | LABO | 19 | 2020 | 28 | TRUE | 2020-07-06 18:37 | 2020-07-06 18:51 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0.2 | 0.6 | R | PTr | Core low noise EL 3001 SCA |  | FALSE | 2020-06-23 09:22
TB19850 | En cours | P514877A^ | LABO | 9 | 2020 | 28 | TRUE | 2020-07-07 12:26 | 2020-07-07 12:45 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1.337 | 0.79 | R | SJo | ZL2807 StK 4 CuSn UL20700 |  | FALSE | 2020-06-25 09:23
TB19859 | En cours | P573111A^ | LABO | 7 | 2020 | 28 | TRUE | 2020-07-07 12:45 | 2020-07-07 13:16 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.033 | 1.25 | R | SJo | (ZL2219STZ2)STM ASC3 low hal |  | FALSE | 2020-06-25 08:57
TB19781 | En cours | P564977A^ | LABO | 8 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-07 15:01 | 2020-07-07 15:23 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.107 | 0.92 | R | PTr | ( KU01-20 ) DtER2 |  | FALSE | 2020-06-25 09:02
F52230 | En cours | P541592A^L | LABO | 24 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-07 23:34 | 2020-07-07 23:37 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 1.432 | 0.13 | R | APn | UPT2619 SCA |  | FALSE | 2020-06-23 09:21
TB19886 | En cours | E2219STK3^BDL | LABO | 1 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-08 17:45 | 2020-07-08 17:54 | 2020-07-01 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0.268 | 0.4 | R | PhM | E2219STK3 Noir/ Vert / Bleu - gaine bleue |  | FALSE | 2020-06-24 09:12
X25302 | En cours | P503120C^ | LABO | 9 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-08 19:09 | 2020-07-08 19:46 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0.257 | 1.52 | R | SNt | CABLE 96 157 494 REV E |  | FALSE | 2020-06-25 08:02
B47476 | En cours | SM50SCA^C | LABO | 16 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-08 21:42 | 2020-07-08 21:56 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.354 | 0.6 | R | PTr | SM50SCA marron clair |  | FALSE | 2020-06-24 09:14
B47488 | En cours | RG302^B | LABO | 16 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-08 21:56 | 2020-07-08 22:08 | 2020-07-02 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 0.075 | 0.5 | R | CD | M17/110 RG302 marron clair |  | FALSE | 2020-06-26 12:58
F54348 | En cours | P504822A^L | LABO | 24 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-08 23:39 | 2020-07-08 23:40 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2.148 | 0.08 | B | TH | COMPENSATION GENRE KT3201 CONSTANTAN T | attente réponse FC pour conditionnement | FALSE | 2020-06-22 14:51
P71482 | En cours | P833214A^A | LABO | 33 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-09 00:41 | 2020-07-09 00:57 | 2020-07-02 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.13 | 0.65 | R | BDI | Core 8M |  | FALSE | 2020-06-25 08:22
X25323 | En cours | P503119C^ | LABO | 9 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-10 14:52 | 2020-07-10 16:02 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.428 | 2.83 | R | BDI | CABLE 96157 493 REV D |  | FALSE | 2020-06-25 15:44
R48234 | En cours | P560643B^ | LABO | 70 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-10 20:44 | 2020-07-10 20:52 | 2020-07-06 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 10 | 0.33 | R | BDI | Cordon spiralé B777 câble M22759/12-20 P 2 |  | FALSE | 2020-06-25 06:25
R48288 | En cours | P575380A^ | LABO | 2 | 2020 | 28 | FALSE | 2020-07-10 20:52 | 2020-07-10 21:01 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 12 | 0.4 | R | PTr | Cordon spiralé ZN2419 K 2 |  | FALSE | 2020-06-23 11:39
B47464 | En cours | P541071A^A/CL | LABO | 16 | 2020 | 29 | FALSE | 2020-07-13 17:06 | 2020-07-13 17:23 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1.07 | 0.72 | D | TH | coaxial SM50/AWG3407sca Naturel/Blanc |  | FALSE | 2020-06-23 09:21
P71254 | En cours | P517416A^L | LABO | 24 | 2020 | 29 | FALSE | 2020-07-16 07:31 | 2020-07-16 07:36 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2.534 | 0.22 | R | TH | GENRE ET2619 TFAG D=0.85 MM bleu |  | FALSE | 2020-06-26 16:44
B47410 | En cours | P542504B^A/M | LABO | 14 | 2020 | 30 | FALSE | 2020-07-21 05:38 | 2020-07-21 06:03 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 11.275 | 1.04 | R | TH | Coax AWG40, 75 Ohms |  | FALSE | 2020-06-25 09:22
F54651 | En cours | PF66103A^B | LABO | 33 | 2020 | 30 | FALSE | 2020-07-21 07:03 | 2020-07-21 07:16 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 4.16 | 0.53 | R | CD | AHT50/125/242Z0.9 OM3 B.I |  | FALSE | 2020-06-26 08:56
MC11799 | En cours | SHT4001R | LABO | 10 | 2020 | 30 | FALSE | 2020-07-21 15:15 | 2020-07-22 00:37 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 14 | 22 | R | MCO | SHT1x0.079 Alliage Cuivre Etain Argenté 4001x0.079 recuit |  | FALSE | 2020-06-25 23:46
B47451 | En cours | RG316^C | LABO | 16 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1.38 | 0.356 | R | APn | M17/113RG316 marron clair |  | FALSE | 2020-06-23 09:21
X25196 | En cours | P551605B^HL/D | LABO | 9 | 2020 | 21 | TRUE | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-05-20 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0.54545 | 0.422 | B | CD | EEEL 2019 NLSTE 2 |  | FALSE | 2020-06-24 15:14
ID2960 | En cours | P575419A^ | LABO | 11 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.069 | 0.916 | B | TH | A3601NbTi HA2 |  | FALSE | 2020-06-22 09:03
ID2968 | En cours | P875647A^ | LABO | 19 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.17 | 0.419 | D | CD | CE2901 D=0.86mm HARD Naturel |  | FALSE | 2020-06-24 15:27
SC44906 | En cours | RV0.50STV04^Z | LABO | 1 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0.05 | 0 | R | MLn | TEST ET CONDITIONNEMENT |  | FALSE | 2020-06-25 09:12
P71451 | En cours | P537749B^G | LABO | 16 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2020-06-18 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0.3 | 0.593 | R | BDI | ESCC 3901.013.01 AWG28 Bleu |  | FALSE | 2020-06-23 09:22
R48295 | En cours | P504791A^ | LABO | 19 | 2020 | 24 | TRUE | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-06-09 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1.3136 | 40.62 | B | PTr | ESCC 3901.002.59 AWG20 Vert |  | FALSE | 2020-06-03 13:53
X25313 | En cours | P503769B^ | LABO | 8 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 2020-06-18 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.107 | 1.982 | R | SNt | Cable 96 154 823 REV B |  | FALSE | 2020-06-25 11:38
P71312 | En cours | P537749B^H | LABO | 16 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 3 | 0.75 | R | TH | ESCC 3901.013.01 AWG28 Bleu |  | FALSE | 2020-06-26 08:55
ID2967 | En cours | P875646A^ | LABO | 19 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-16 | 2020-06-19 | 2020-06-16 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 0.125 | 0.42 | D | CD | CE2901 D=0.88mm naturel |  | FALSE | 2020-06-24 15:30
TB19810 | En cours | P538398A^ | LABO | 12 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-06-19 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.3721 | 0.561 | R | SJo | ESCC 3901.019.72 AWG30 ShH4 longueur continue = 150m mini |  | FALSE | 2020-06-23 09:22
TB19840 | En cours | P536205A^ | LABO | 11 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.2675 | 0.489 | R | PTr | EEE2619 STK 2 - 120 Ohms |  | FALSE | 2020-06-23 13:56
T31103 | En cours | 2K2237CUSN^HL | LABO | 1 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.2625 | 0 | R | CD | 2 X K 2237 |  | FALSE | 2020-06-26 14:03
TB19825 | En cours | RV1.50V02^Z | LABO | 14 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2020-06-24 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 0.054315 | 0.771 | R | CD | RV1.50 V 02 |  | FALSE | 2020-06-25 09:08
NP4409 | En cours | RACCORD410325A | LABO | 1 | 2020 | 24 | TRUE | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 14 | 0 | N | APn | NICKELAGE SUR BOITIER |  | FALSE | 2020-06-04 22:27
F54421 | En cours | P575280A^ | LABO | 19 | 2020 | 26 | TRUE | 2020-06-22 | 2020-06-25 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.345 | 0.184 | R | BDI | AT2219 SPC |  | FALSE | 2020-06-22 09:02
TB19734 | En cours | P504621A^ | LABO | 11 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-17 | 2020-06-22 | 2020-06-17 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2.8704 | 0.974 | D | APn | TWINAX BUS 70 AWG26 ST gaine bleue |  | FALSE | 2020-06-25 13:08
F54491 | En cours | P513941B^A | LABO | 19 | 2020 | 25 | TRUE | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 32.4324 | 0.636 | R | BDI | Fil UKT49x0.0254mm INOX316L |  | FALSE | 2020-06-26 08:55
NP3801 | En cours | CLIP304153C | LABO | 1 | 2020 | 27 | TRUE | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 5000 | 0 | R | APn | NICKELAGE SUR CLIP |  | FALSE | 2020-06-26 15:43
X25145 | En cours | P574886A^ | LABO | 11 | 2020 | 20 | TRUE | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-13 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1.452 | 1.829 | B | TH | RA6S-A24-C4-TTE aPTFE2419SCA HaSTP4 100ohm |  | FALSE | 2020-05-28 13:36
ID2876 | En cours | P533929C^ | LABO | 6 | 2020 | 6 | TRUE | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-02-07 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2.2 | 2.521 | I | TH | Coax RGL196 gaine Vitax |  | FALSE | 2020-06-02 13:48

## Feries
2020 | Pâques | 2020
2020-01-01 | 2020-04-12 | 2021
2020-05-01 |  | 2022
2020-05-08 |  | 2023
2020-07-14 |  | 2024
2020-08-15 |  | 2025
2020-11-01 |  | 2026
2020-11-11 |  | 2027
2020-12-25 |  | 2028
2020-04-12 |  | 2029
2020-04-13 |  | 2030
2020-05-21
2020-06-01

## indicateurs
nb lots en retard |  | nb lots bloqués
14 |  | 10 |  |  |  |  | calcul intermédiaire
Nb de lots à faire |  |  |  | lots affectés
date fin | nb lot | en minute | heure |  | nb lot | temps de contrôle | nb jour | nb lot | temps de contrôle
retard | 5 | 1550 | 25.8333 | Angélique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
j0-1 | 0 | 0 | 0 | Dominique | 4 | 4800 | 1 | 0 | 0
j2-3 | 2 | 190 | 3.1667 | Erika | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
j4-5 | 4 | 1200 | 20 | Florence | 0 | 0 | 3 | 2 | 190
J>5 | 11 | 4020 | 67 | Francine | 2 | 840 | 4 | 3 | 1200
Total | 22 | 6960 | 116 | Marie-Christine | 1 | 30 | 5 | 1 | 0
|  |  |  | Marie-Victoire | 1 | 60 | >5 | 17 | 5410
|  |  |  | Patricia | 0 | 0
|  |  |  | Rémy | 0 | 0 | calcul temps lots date dépassé R ou D
|  |  |  | Sandrine | 1 | 150 | si date théorique dépassé | somme si D | 1350
|  |  |  | Sarah | 1 | 60 |  | somme si R | 200
temps moyen de présence au labo |  |  | 6.2581 | Séverine | 0 | 0
|  |  |  | Stéphanie | 0 | 0 | calcul nb lots date dépassé R ou D
|  |  |  | Tanya | 1 | 0 | si date théorique dépassé | nb si D | 4
[8 empty] | nb si R | 1
4
1

## expiication fichier
Le tableau devrait se mettre à jour entre 2 imports à l'aide d'un bouton
| pour les lignes existant déjà dans l'onglet planning si elle n'existe plus dans le nouvel import il faut les déplacer ces lignes onglet planing vers l'onglet lot finis. |  |  | ne prendre en compte dans l'onglet charge par Article que des lots ayant un Etat Op. non vide
pour les lignes nouvelles les ajouter avec les bonnes infos dans les colonnes
en détail :
je vide manuellement l'onglet Charge par article
Ensuite je viens y coller ma nouvelle extraction
Il y aura 2 taches à faire pour traiter les nouvelles données :
Tache 1 :
sur l'onglet planning je veux comparer les lignes n° lot (colonne A) avec la colonne A de l'onglet charge par article
| cas 1 : | si le lot existe dans l'onglet charge par article | on ne change rien
| cas 2 : | si le lot n'existe pas dans l'onglet charge par article | on déplace les données de l'onglet planning de ce lot vers l'onglet fini.
Tache 2 :
Copier les données"nouvelles" dans l'ongelt planning=> lot n'existant pas dans l'onglet planning mais existant dans l'onglet charge par article
règles de calcul date de démarrage au plus tard : colonne H
dans tous les cas la date de démarrage au plus tard doit etre exprimé en jour ouvrés : si possible tenir compte également des jours fériés
1er cas : calcul à partir exclusivement de date :
1.1 lots en SC (cas dont je peux me passer car facilement identifiable)
Ces lots doivent être démarrés au labo au plus tard à J+1 après réception.
La date de démarrage au plus tard correspondra à la date de réception labo +24h.
Dans ce cas il faut regarder les deux premieres lettres de chaque ligne de la colonne A Si cela commence par SC.
colonne H = colonne E + 1J (ouvrés)
1.2 Lots arrivant déjà en retard
date de réception colonne E > date de fin théorique colonne F
Ces lots doivent être démarrés au plus tard à J+5 après réception au labo.
colonne H = Colonne E + 5 jours (ouvré) max
2eme cas : calcul à partir d'une date et d'un délai technique (temps en minute):
dans ce cas le délai technique indiqué en minute peut etre converti :420 minute est étant égal à 1jour
en résumé si colonne L<420 => on compte 1jentre 420 et 840 => 2j etc…. Jusque 2100 miunute 5j max
2,1 Lots arrivant sans retard
date de réception colonne E < date de fin théorique colonne F
La date de démarrage doit être calculée au plus juste en fonction du temps de contrôle du lot afin que le lot ne sorte pas en retard du labo. (Garder une marge d’une journée ?).
Date fin théorique – délai technique.
colonne F - colonne L
2,2 Lots réclamés
Le calcul de la date de démarrage au plus tard se fera en fonction de la date de sortie souhaitée et tiendra donc compte du délai technique.
Date souhaitée – délai technique.
colonne G - colonne L
simpliciation charge
sur l'onglet Charge par Article
supprime la ligne 1
met des filtres
supprime les lignes dont la colonne U est vide
supprime les doublons liés à la colonne A