## planning
2020-08-06
données ajoutées ou calculées
infos viennent des colonnes de l'onglet charge par article | [8 empty] | calcul | en nb de jour |  | en minute
Lot | Article | Etat Op. | Référence gamme | Date réception | Date fin théorique du lot | Reçu | Affecté à | lot demandé pour le | Date démarrage au plus tard | retard | atelier | temps de contrôle | écart démarrage / aujourdh'ui
B46879 | P509337C | B | Coax 50 Ohms E3407 StP SCA graphité (bleu) | 2020-07-30 08:52 | 2020-07-21 | ret | Erika |  | 2020-08-06 | +16 | 7 | 60 | 0
B47208 | P514108D | N | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-02-07 13:59 | 2020-03-06 |  |  |  | 2020-03-04 | +153 | 181 | 500 | -155
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  | 2020-07-16 | +111 | 29 | 500 | -21 | 1
B47513 | P509759A | R | RET2456 ShE 1 Noir gaine noire | 2020-08-06 05:56 | 2020-08-06 | 1 | Sandrine |  | 2020-08-13 | -0 | 0 | 30 | 7
B47524 | RG403 | R | M17/131RG403 | 2020-08-03 08:20 | 2020-08-11 07:25 |  |  |  | 2020-08-10 | -5 | 3 | 120 | 4
B47552 | SM50SCA | R | SM50SCA marron clair | 2020-08-05 06:43 | 2020-08-11 14:36 |  |  |  | 2020-08-10 | -5 | 1 | 100 | 4
B47545 | RG179 | B | M17/94RG179 marron clair | 2020-08-04 06:17 | 2020-08-07 22:08 | 7 | Sandrine |  | 2020-08-06 | -1 | 2 | 40 | 0
F54668 | P501142- | R | KW 02 20 B1 (WZ 2001 CuAg) BLANC | 2020-08-05 06:43 | 2020-08-12 21:29 | 7 |  |  | 2020-08-11 | -6 | 1 | 60 | 5
X25362 | P550504A | R | CABLE (ET2819StK2 + dw) StK 4 UL1538 | 2020-08-03 13:03 | 2020-08-12 23:20 | 3 |  |  | 2020-08-11 | -6 | 3 | 90 | 5
CT1817 | P531371C | R | ESCC 3901.012.03 AWG 26 irradie | 2020-08-05 12:01 | 2020-07-28 | 6 | Sarah |  | 2020-08-12 | +9 | 1 | 960 | 6
CT1818 | P531371C | R | ESCC 3901.012.03 AWG 26 irradie | 2020-08-05 12:00 | 2020-07-28 | 6 | Sarah |  | 2020-08-12 | +9 | 1 | 960 | 6
CT1820 | P534134C | D | ESCC 3901.012.08 AWG16 | 2020-08-05 12:01 | 2020-08-07 01:42 | 6 | Francine |  | 2020-08-04 | -1 | 1 | 900 | -2
F52183 | KT2607 | R | KT2607 | 2020-08-06 05:56 | 2021-03-01 | 2 | Rémy |  | 2021-02-26 | -207 | 0 | 30 | 204
B47522 | P812817 | R | Coaxial Celloflon 2619 CE60/50DT BLC GNE BLEUE | 2020-08-04 06:17 | 2020-08-13 04:22 |  |  |  | 2020-08-12 | -7 | 2 | 120 | 6
F54663 | P575777A | R | Type KK 0801 CuNu naturel | 2020-08-05 15:37 | 2020-08-05 | T | Marie-Christine |  | 2020-08-12 | +1 | 1 | 60 | 6
R48576 | P501582B | R | ESCC 3901.002.56 AWG26 rouge | 2020-08-05 06:44 | 2020-08-17 12:57 | 2 |  |  | 2020-08-14 | -11 | 1 | 180 | 8
ID2964 | P575684A | B | AT2819 StHA 2 + DW Clean | 2020-08-03 12:09 | 2020-07-20 | 2 | Sandrine |  | 2020-08-10 | +17 | 3 | 60 | 4
MC11852 | SCA2607/07905 | B | SPCP 26/07 x 0.160 2µ | 2020-08-03 08:52 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-12 | -7 | 3 | 90 | 6
MC11870 | SPC1819C1CONC4% | I | SPC 18 / 19 X 0.254 C1 CONC 2 MICRONS | 2020-07-30 10:55 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-20 | -15 | 7 | 60 | 14
NP4479 | NA2D251P368195A | R | NICKELAGE SUR BOITIER | 2020-07-29 14:13 | 2020-08-07 |  | Angélique |  | 2020-08-06 | -1 | 8 | 60 | 0
P71197 | P575208A | B | Fil UT2801 NPC noir | 2020-07-08 11:58 | 2020-06-05 | r | Florence |  | 2020-07-16 | +62 | 29 | 30 | -21
B47546 | RG179 | R | M17/94RG179 marron clair | 2020-08-03 12:09 | 2020-08-20 21:56 |  |  |  | 2020-08-19 | -14 | 3 | 40 | 13
P71650 | ET3401NI | R | ET3401 Nickel Pur rouge | 2020-08-05 13:27 | 2021-02-22 | 1 | erika |  | 2021-02-19 | -200 | 1 | 30 | 197
R47984 | P533929C | B | Coax RGL196 gaine Vitax | 2020-07-29 13:46 | 2020-05-01 | r | Francine | 2020-08-04 | 2020-08-03 | +97 | 8 | 60 | -3
R48542 | P804893 | R | Core AWG3007-CR40/75 | 2020-08-05 12:01 | 2020-08-07 16:10 | 6 | Patricia |  | 2020-08-06 | -1 | 1 | 180 | 0
F54575 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-08-05 12:01 | 2020-08-21 12:35 | 1 |  |  | 2020-08-20 | -15 | 1 | 120 | 14
SC45305 | PF54868B | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-08-05 15:31 | 2020-08-06 | r | Florence | 2020-08-10 | 2020-08-07 | -0 | 1 | 10 | 1
T31104 | P575678A | B | Low noise Coax EL 3001 StK1 | 2020-07-29 09:27 | 2020-08-10 | r | Sandrine |  | 2020-08-07 | -4 | 8 | 180 | 1
T31108 | P542137A | R | ESCC 3901.019.11 2xAWG26 | 2020-08-05 15:51 | 2020-08-07 22:46 | R | Erika |  | 2020-08-06 | -1 | 1 | 180 | 0
T31108 | P542137A | R | ESCC 3901.019.11 2xAWG26 | 2020-08-05 15:51 | 2020-08-07 | R | Erika |  | 2020-08-06 | -1 | 1 | 180 | 0
TB19829 | P530512A | B | ET2419STK4 | 2020-06-19 10:40 | 2020-06-30 | r |  |  | 2020-06-30 | +37 | 48 | 0 | -37
X24950 | P563087A | R | Inkjet cable LJ2NEO flexible version (RG179) | 2020-08-04 09:10 | 2020-08-11 16:28 | 2 | Patricia |  | 2020-08-10 | -5 | 2 | 30 | 4
X25089 | P571329B | D | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-08-05 06:43 | 2020-08-11 10:55 | R S | Marie-Christine |  | 2020-08-07 | -5 | 1 | 600 | 1
X25280 | P567239A | P | RET2272 StESi8 | 2020-06-19 09:20 | 2020-06-24 |  |  |  | 2020-06-23 | +43 | 48 | 60 | -44
X25295 | P536365A | R | cable 4 paires AWG24 ALL / Zc= 100 ohms | 2020-08-03 11:06 | 2020-07-15 | 3 | Dominique | 2020-08-11 | 2020-08-10 | +22 | 3 | 180 | 4
X25303 | P503770C | B | CABLE KZT3X0.59/AGW20 - 96154824 REV B | 2020-07-01 13:06 | 2020-07-10 | r | Dominique |  | 2020-07-09 | +27 | 36 | 240 | -28
G994 | P833213A | R | Coax C80SK (8N) bleu | 2020-08-06 10:45 | 2020-08-27 04:54 | T |  |  | 2020-08-26 | -21 | 0 | 300 | 20
P71226 | EE2807 | R | EE2807 | 2020-08-04 17:53 | 2021-02-22 | 7 |  |  | 2021-02-19 | -200 | 2 | 30 | 197
T31148 | P514895A | R | ET3207K4 | 2020-08-06 11:48 | 2020-08-19 03:49 | r | Rémy |  | 2020-08-18 | -13 | 0 | 20 | 12
R48518 | P552412A | R | Type RGL188 monobrin gaine PFA noire | 2020-08-06 11:48 | 2020-08-25 16:57 | r | Rémy | 2020-08-07 | 2020-08-06 | -19 | 0 | 120 | 0
Formulas:
calcul = IF(ISBLANK([Lot]),"",IF([lot demandé pour le]<>"",WORKDAY([lot demandé pour le],([en minute]/420)*-1,feries), IF(LEFT([Lot],2)="SC",WORKDAY([Date réception],1,feries), IF([Date réception]>[Date fin théorique du lot],WORKDAY([Date réception],5,feries), IF([Date réception]<[Date fin théorique du lot],WORKDAY([Date fin théorique du lot],([en minute]/420)*-1,feries))))))
en nb de jour = IF(ISBLANK([Lot]),"",IF([Date fin théorique du lot]>=TODAY(),"-"&DATEDIF(TODAY(),[Date fin théorique du lot],"d"),"+"&DATEDIF([Date fin théorique du lot],TODAY(),"d")))
atelier = IF(ISBLANK([Lot]),"",DATEDIF([Date réception],TODAY(),"d"))
lot demandé pour le = IFERROR(INDEX('lot réclamés'!$B2:B188,MATCH([Lot],'lot réclamés'!$A2:A188,0)),"")
2- Lots finis
3 - Import planning
1 - simplification charge
4 -Nettoyage onglet charge
all in 1 : mise à jour planning
5- filtre planning

## lot réclamés
n° lot | date souhaitée | par | remarque | Statut | Reçu | affecté à | X25247 | 44040 | Humbert | groupage mardi | Terminé
X25284 | 2020-08-01 | Humbert | groupage mardi | A faire |  |  | T31029 | 44040 | Degeois |  | Terminé
TB19992 | 2020-07-31 | Trela |  | A faire |  |  | TB19963 | 44043 | Hyonne |  | Terminé
[7 empty] | F54734 | 44041 | Hyonne | corona | Terminé
X25317 | 2020-08-20 | Hyonne |  | A faire |  |  | ct1811 | 44043 | Chambault | groupage mardi | Terminé
R47984 | 2020-08-04 |  | cartons essais bruit | A faire | Oui | Francine | ct1812 | 44043 | Chambault | groupage mardi | Terminé
ID2978 | 2020-08-10 |  |  | A faire |  |  | X25324 | 44050 | Trela |  | Terminé
SC45305 | 2020-08-10 |  |  | A faire | Oui | Florence | F54725 | 44046 | Humbert | hub lundi soir | Terminé
P71508 | 2020-08-10 |  |  | A faire |  |  | B47359 | 44043 | Barthe | coax medtronic demandé le 30/07 | Terminé | Oui | 0
B47495 | 2020-08-10 |  |  | A faire |  |  | R48461 | 44053 |  |  | Terminé
R48573 | 2020-08-17 |  |  | A faire |  |  | B47367 | 44053 |  |  | Terminé
R48508 | 2020-08-17 |  |  | A faire |  |  | X25324 | 44046 |  |  | Terminé
P71579 | 2020-08-17 |  |  | A faire |  |  | CT1807 | 2020-08-06 | Trela |  | A faire
TB19839 | 2020-08-24 |  |  | A faire |  |  | B47359 | 2020-08-06 |  |  | A faire
X25342 | 2020-08-24 |  |  | A faire |  |  | X25316 | 2020-08-10 | Hyonne
T31105 | 2020-08-24 |  |  | A faire
TB19871 | 2020-08-24 |  |  | A faire
R48412 | 2020-08-24 |  |  | A faire
B47474 | 2020-08-24 |  |  | A faire
TB19934 | 2020-08-24 |  |  | A faire
CP3245 | 2020-08-24 |  |  | A faire
T31162 | 2020-08-24 |  |  | A faire
TB19531 | 2020-08-24 |  |  | A faire
X25295 | 2020-08-11 |  |  | A faire | Oui | Dominique
X25213 | 2020-08-08 | Humbert |  | A faire
X25281 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
TB19790 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
TB19791 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
T31048 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
B47369 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
P74270 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
R48285 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
S28640 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
S28641 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
S28639 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
S28638 | 2020-08-15 | Barthe |  | A faire
P71666 | 2020-08-06 | Humbert |  | A faire
R48518 | 2020-08-07 |  |  | A faire | Oui | Rémy

## lot finis
Lot | Article | Etat Op. | Référence gamme | Date réception | Date fin théorique du lot | reçu | Affecté à | lot demandé pour le | Date démarrage au plus tard | nb jour retard | nb jour atelier | temps de contrôle |  | on retrouvera ici les lots "finis" avec les infos figées, on videra manuellement l'onglet au besoin
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  |  | +90 | 8 | 0
B47405 | P542505B | R | Triax AWG40, 75 Ohms, non gaine | 2020-07-10 15:40 | 2020-07-15 |  |  |  |  | -0 | 5 | 0
B47431 | P569276C | R | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-08 10:20 | 2020-07-14 |  | Erika |  |  | +3 | 9 | 0
B47440 | P563790A | B | RG400DT Modifié (A21977) | 2020-06-25 16:04 | 2020-07-01 |  |  |  |  | +14 | 20 | 0
B47457 | RG316 | R | M17/113RG316 marron clair | 2020-07-13 12:37 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -7 | 2 | 180
B47475 | SMX50SCA | R | SMX50SCA gaine noire | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -14 | 1 | 0
CT1750 | P554656A | R | CORDON SURMOULÉ PT2619 STFKM 2X3 TFNI/CUNI | 2020-07-02 15:26 | 2020-05-14 |  |  |  |  | +63 | 14 | 0
F54411 | P532476A | R | ESCC3901.012.05 AWG22 (avant irrad) blanc | 2020-07-09 12:38 | 2020-07-22 |  | Marie-Christine |  |  | -6 | 7 | 0
F54643 | P575614A | B | Flat Cable 82x2.8mm TPU with 7xR2019E Noir | 2020-07-02 06:56 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -6 | 14 | 0
F54683 | P565180A | R | Genre ESCC 3901.012 AWG28 double isolation avant irradiation | 2020-07-16 09:27 | 2020-08-04 |  |  |  |  | -18 | 1 | 0
F54710 | P531072A | R | Core coax 50 ohms AWG36 FEP/SP | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-28 |  |  |  |  | -11 | 1 | 0
F54713 | KT2807CUSN | R | KT2807 Cu Sn | 2020-07-15 09:32 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -7 | 2 | 0
G982 | P833213A | R | Coax C80SK (8N) bleu | 2020-07-08 09:26 | 2020-07-17 |  | Marie-Christine |  |  | -1 | 8 | 0
G992 | P833213A | B | Coax C80SK (8N) bleu | 2020-07-08 09:40 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 8 | 0
IN3967 | PROJET9996 | R | RET2019 CUNI BLANC | 2020-07-15 09:32 | 2020-06-19 |  | Sarah |  |  | +27 | 1 | 960
IN3979 | PROJET9996 | R | REE1427 - KZ06-10R - marron | 2020-07-13 07:53 | 2020-06-22 |  |  |  |  | +23 | 2 | 960
IN3983 | PROJET9996 | R | REE8133 | 2020-07-13 11:47 | 2020-06-18 |  |  |  |  | +28 | 3 | 960
NP4477 | NACF238L | B | Nickelage sur NanoD ciruculaire | 2020-07-13 18:37 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -6 | 3 | 0
P71307 | P546518A | R | ET 2819 35DFT28%Ag | 2020-07-15 14:53 | 2020-06-26 |  |  |  |  | +21 | 2 | 0
P71502 | ET3401SCA | D | ET3401 SCA blanc | 2020-07-13 12:36 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -2 | 2 | 0
P71543 | ET3207 | R | ET3207 | 2020-07-15 12:57 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -4 | 1 | 0
P71557 | E2801 | D | E2801 rouge | 2020-07-15 08:57 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -4 | 1 | 0
P71560 | EE1819 | R | EE1819 | 2020-07-15 09:19 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 1 | 0
P71567 | P552411A | R | Core RG316 monobrin (naturel) | 2020-07-15 09:07 | 2020-07-21 |  |  |  |  | -5 | 1 | 0
P71569 | E1819 | R | E1819 - KZ 05 08 - blanc | 2020-07-15 12:59 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -6 | 1 | 0
P71574 | ET3019SCA | R | ET3019SCA | 2020-07-15 11:34 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -4 | 1 | 0
PL46 | P559627A | R | FLEXTRACK 150°C 4X(RET1619E3)+ET2407 STE11 | 2020-07-06 16:45 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 10 | 0
R47471 | P509336B | R | Core 50 Ohms E3407SCA graphité | 2020-07-10 12:00 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -2 | 5 | 480
R48259 | P503680A | R | ESCC 3901.002.60 AWG18 kaki beige | 2020-07-09 09:09 | 2020-06-19 |  | Tanya |  |  | +27 | 7 | 0
R48306 | P570242B | R | EHT3607SCA vert | 2020-07-09 06:45 | 2020-06-25 |  | Tanya |  |  | +21 | 7 | 0
R48321 | P506907A | R | K 1291 CUSN bleu filet blanc | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -7 | 1 | 0
R48421 | P563483A | R | HH 1819 - LH rouge | 2020-07-10 06:59 | 2020-07-15 |  |  |  |  | -0 | 5 | 0
R48421 | P563483A | I | HH 1819 - LH rouge | 2020-07-10 06:59 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +1 | 6 | 0
R48422 | P515769B | R | HH 2619 - LH Rose | 2020-07-10 11:40 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +1 | 6 | 480
R48434 | P537154C | R | CORE SML50 SCA GRAPHITE | 2020-07-03 08:57 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 13 | 0
R48441 | RET2407 | R | RET2407 BLANC | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -7 | 1 | 0
R48494 | P512177A | R | ESCC 3901.019.05 AWG22 | 2020-07-13 12:37 | 2020-07-29 |  |  |  |  | -14 | 2 | 0
R48496 | P841290B | R | Core BUS AWG28 120 ohms | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -14 | 1 | 0
R48505 | RE2219 | R | RE 2219 - UL 5427 - blanc | 2020-07-15 09:31 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -7 | 2 | 0
R48514 | RET2456 | R | RET2456 | 2020-07-16 09:32 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -5 | 1 | 0
SC45114 | PF54868B | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 14:08 | 2020-07-13 |  |  |  |  | +3 | 1 | 0
SC45133 | P512806 | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 14:08 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 1 | 0
SC45134 | P555225A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-15 15:46 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -4 | 1 | 0
T31025 | P541404A | B | PCX38C06BK (PFA) EShK 3 | 2020-07-09 06:44 | 2020-07-03 |  |  |  |  | +13 | 7 | 0
T31039 | 2UT3607SCAP8D | R | 2 x UT3607SCA au pas de 8mm Noir Rouge | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-09 |  | Rémy |  |  | +7 | 1 | 0
T31078 | 2K1861CUSNP36D | R | 2 x K1861CuSn pas 36mm à droite | 2020-07-15 14:03 | 2020-07-10 |  | Rémy |  |  | +6 | 1 | 0
T31106 | P532002A | R | ZN 2019 R 2 ASC10 | 2020-07-09 07:22 | 2020-07-13 |  |  |  |  | +3 | 7 | 0
T31152 | 2ZN2019 | R | 2ZN2019 | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -4 | 1 | 0
TB19792 | P835852A | R | CABLE BUS ALLEGE CRK 2419 DT 2 77 OHMS | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -14 | 1 | 0
TB19798 | P550505A | R | ET2819 StK 2 + dw - marron blanc | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-21 |  | Sandrine |  |  | -4 | 2 | 0
TB19803 | P542330A | R | ZL2419 DtER 4 (Hytrel 40 ShD) | 2020-07-08 11:38 | 2020-07-07 |  |  |  |  | +8 | 7 | 0
TB19819 | RV2207STV03 | R | RV2207 STV 03 | 2020-07-13 11:37 | 2020-07-29 |  |  |  |  | -14 | 2 | 0
TB19866 | P508835B | R | ESCC 3901.002.51 AWG26 ShHE 3 | 2020-07-09 06:44 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -11 | 7 | 0
TB19903 | P556842A | R | LFW26/42 ES6 | 2020-07-15 13:23 | 2020-07-17 |  |  |  |  | -1 | 1 | 0
X24949 | P563087A | R | Inkjet cable LJ2NEO flexible version (RG179) | 2020-07-15 11:27 | 2020-07-13 |  | Marie-Victoire |  |  | +3 | 1 | 0
X25087 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-02 13:43 | 2020-06-26 |  |  |  |  | +19 | 13 | 0
X25116 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-08 11:00 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +2 | 9 | 0
X25153 | P502810 | R | CABLE BUS AWG24 (Type M17/176-00002) | 2020-07-09 09:07 | 2020-07-10 |  |  |  |  | +5 | 6 | 0
X25214 | P543050A | R | Composite cable for A400M program | 2020-07-13 15:42 | 2020-07-20 |  | Sandrine |  |  | -3 | 4 | 0
X25286 | P511106A | R | Câble composite 12 paires ET2619 | 2020-07-13 11:19 | 2020-08-04 |  |  |  |  | -20 | 2 | 0
X25300 | P504293B | D | CABLE 96 157 864 REV B | 2020-07-01 12:56 | 2020-07-09 |  |  |  |  | +6 | 14 | 0
X25380 | P549676A | R | Câble W5IAC | 2020-07-10 11:59 | 2020-07-20 |  | Rémy |  |  | -3 | 7 | 0
X25327 | P571186A | R | (a-PTFE 2707 Ha 2) StP 4 - 100 ohms | 2020-07-15 08:46 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -0 | 5 | 0
X24984 | P570407A | R | AA2407Si HStHA HStHA 2x3, 30 kV | 2020-07-16 08:11 | 2020-06-22 |  |  |  |  | +28 | 4 | 0
TB19914 | K2237TSTK2 | R | K2237TSTK2 | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -2 | 4 | 0
TB19874 | P535094B | R | RET2807S2 Blanc-BlancTresse Optimisée | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-17 |  |  |  |  | +3 | 4 | 0
TB19843 | P871978A | R | Cable BUS AWG26 SCA 120 ohms | 2020-07-16 09:30 | 2020-07-20 |  |  |  |  | -0 | 4 | 0
R45843 | P547308A | R | UT2807sca StE 26 (Tresse 24 fu | 2020-07-16 09:31 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +5 | 4 | 0
FG829 | P517888C | R | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -2 | 5 | 0
F54711 | P570952A | R | Core type KK2807 TPC Bleu numéroté 0 | 2020-07-15 09:33 | 2020-07-21 |  |  |  |  | -1 | 5 | 0
F54678 | P537442C | R | KT 2619 CuSn (FEPTE9494) (noir) | 2020-07-15 13:48 | 2020-07-21 |  | Marie-Victoire |  |  | -1 | 5 | 0
F54583 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-15 09:32 | 2020-07-21 |  |  |  |  | -1 | 5 | 0
B47511 | P534303A | R | TRESSE ST12SN200 | 2020-07-16 15:38 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -2 | 4 | 0
B47506 | RGX179 | B | RGX179 marron clair | 2020-07-09 06:46 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -2 | 11 | 0
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  |  | +94 | 12 | 0
B47208 | P514108D | N | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-02-07 13:59 | 2020-03-06 |  |  |  |  | +136 | 164 | 0
R48496 | P841290B | R | Core BUS AWG28 120 ohms | 2020-07-16 09:27 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -11 | 4 | 0
R48455 | P570075A | D | RA6U-A22-C1 Type H2219 CuNu Vert | 2020-07-17 09:31 | 2020-07-28 |  |  |  |  | -8 | 3 | 240
F54683 | P565180A | D | Genre ESCC 3901.012 AWG28 double isolation avant irradiation | 2020-07-16 09:27 | 2020-08-04 |  |  |  |  | -15 | 4 | 0
F54444 | KT2037CUSN | B | KT2037E | 2020-07-17 08:45 | 2020-07-30 |  |  |  |  | -10 | 3 | #N/A
B47397 | P575527A | B | COAX E 3007 STE 50 Ohms | 2020-07-01 11:38 | 2020-07-03 |  |  |  |  | +17 | 19 | 480
T31097 | P568643A | R | UPT3007 NCA STP2 noir blanc | 2020-07-20 09:03 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -3 | 1 | 0
P71440 | UT3407SCA | R | UT3407SCA | 2020-07-20 11:02 | 2020-07-21 |  |  |  |  | -0 | 1 | 0
SC45175 | P571329B | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-20 11:41 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +6 | 1 | 0
F54532 | K2037CUSN | R | K2037E | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -3 | 1 | 0
B47407 | P542505B | R | Triax AWG40, 75 Ohms, non gaine | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -6 | 1 | 0
P71562 | P537325A | R | HP3-EXBFE (blanc marqué) | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -6 | 1 | 0
Z14984 | E1819$ | R | E1819$ | 2020-07-17 10:05 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -1 | 4 | 0
X25312 | P542810C | R | (A-PTFE 2707 MA 2) STX 4 100 Ohms | 2020-07-10 11:54 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -1 | 11 | 0
TB19652 | P570089A | D | RA6S-A24-C4 Type H2419SCAnu StHE 4 (DHGF/H) | 2020-06-05 09:12 | 2020-06-05 |  | Tanya |  |  | +46 | 46 | 0
SC45143 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45142 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45141 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45140 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:41 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45139 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:40 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
SC45138 | P539192C | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-16 12:40 | 2020-07-20 |  |  |  |  | +1 | 5 | 960
X25381 | P549677A | R | Câble W5IDC | 2020-07-20 15:56 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -5 | 2 | 0
MC11816 | SHT3607E | R | SHT 36/07 X 0.050 ECROUI | 2020-07-21 05:38 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -2 | 1 | 0
R48480 | P660343A | R | BV1801 CuNu Noir | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-30 |  |  |  |  | -8 | 2 | 0
X25381 | P549677A | R | Câble W5IDC | 2020-07-20 15:56 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -5 | 2 | 0
X25219 | P518061A | R | RG316 StY 7 UL20276 | 2020-07-16 15:08 | 2020-07-22 |  |  |  |  | -0 | 6 | 0
X25088 | P571329B | R | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-15 09:33 | 2020-07-17 |  | Marie-Victoire |  |  | +5 | 7 | 240
X24044 | P545408A | R | (10UPT2619SCA + 2UT2807SCA)E | 2020-07-20 09:24 | 2020-07-28 |  |  |  |  | -6 | 2 | 0
TB19909 | P550505A | R | ET2819 StK 2 + dw - marron blanc | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-17 |  |  |  |  | +5 | 2 | 180
TB19908 | P568211B | B | a-PTFE AWG30SCA S2, 100 ohms | 2020-07-09 13:06 | 2020-07-07 |  |  |  |  | +15 | 13 | 120
TB19793 | RV1419STV07 | R | RV1419 StV 07 B H F C D L E GAINE ROUGE | 2020-07-20 10:26 | 2020-07-17 |  |  |  |  | +5 | 2 | 0
TB19777 | P838426E | R | ESCC 3902.002.25 BUS AWG24 120 ohm | 2020-07-17 10:58 | 2020-07-16 |  | Francine |  |  | +6 | 5 | 0
T31098 | P542137A | B | ESCC 3901.019.11 2xAWG26 | 2020-07-16 16:00 | 2020-07-15 |  |  |  |  | +7 | 6 | 0
SC45113 | E2019 | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-17 13:08 | 2020-07-21 |  |  |  |  | +1 | 5 | 20
R48504 | RET2819 | R | RET2819 | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-29 |  |  |  |  | -7 | 2 | 0
P71563 | P507415A | R | Core 25 ohms/AWG2219 CuAg | 2020-07-20 08:13 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -5 | 2 | 30
IN3988 | p842357E | B | COAX 50 OHMS EN4604-009 KW | 2020-06-23 10:26 | 2020-06-19 |  | Marie-Christine |  |  | +33 | 29 | 960
IN3971 | PROJET9996 | R | RET2819 | 2020-07-20 08:59 | 2020-05-27 |  |  |  |  | +56 | 2 | 30
ID2963 | P836895D | F | CORE AXOWAVE SC25SP | 2020-07-17 13:47 | 2020-05-08 |  |  |  |  | +75 | 5 | 0
F54572 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-20 08:59 | 2020-07-30 |  |  |  |  | -8 | 2 | 30
B47187 | P569276C | F | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-10 12:29 | 2020-06-26 |  | Sarah |  |  | +26 | 12 | 90
B46876 | P509337C | R | Coax 50 Ohms E3407 StP SCA graphité (bleu) | 2020-07-17 08:44 | 2020-06-24 |  |  |  |  | +28 | 5 | 90
FG829 | P517888C | P | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  |  | +1 | 8 | 0
T31084 | 3E2219 | D | 3E2219 | 2020-07-21 15:14 | 2020-07-23 |  |  |  |  | -0 | 2 | 0
B47315 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  |  | +97 | 15 | 340
TB19904 | X2237TSTX2 | B | X2237TSTX2 NOIR BLANC GAINE NOIRE | 2020-07-20 08:59 | 2020-08-04 |  |  |  |  | -12 | 3 | 0
P71523 | P836472B | D | Core CE1x1.42 AlCuAg | 2020-07-21 10:42 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -8 | 2 | 0
X25328 | P562373D | D | Cable VIBRO 5 paires, ZL2419 MStMR 5x2 | 2020-07-20 14:23 | 2020-07-15 |  | Sarah |  |  | +8 | 3 | 0
F54704 | PF62756B | R | AHT9/125/242Z0.9 | 2020-07-15 09:31 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -1 | 8 | 10
F54016 | P505059E | D | Fil PE 19x0,044mm inox violet | 2020-07-09 12:38 | 2020-07-21 |  | Erika |  |  | +2 | 14 | 60
CP3236 | P538011A | D | CABLE PLAT 4 et3007 SCA S1 24mm | 2020-07-17 11:47 | 2020-07-30 |  | Tanya |  |  | -7 | 6 | 30
B47494 | P804151B | B | Coax Celloflon 2619CEP 60/75 DT | 2020-07-03 15:57 | 2020-07-16 |  |  |  |  | +7 | 20 | 50
B47454 | PF70235A | D | AHT625/125/242Z0.9TAZ1.5OM3 | 2020-07-16 09:30 | 2020-07-09 |  |  |  |  | +14 | 7 | 10
B47188 | P569276C | D | EL2207STHPFVS2 taped | 2020-07-20 13:56 | 2020-07-21 |  | Sarah |  |  | +2 | 3 | 90
B46877 | P509337C | D | Coax 50 Ohms E3407 StP SCA graphité (bleu) | 2020-07-17 09:29 | 2020-07-09 |  | Sarah |  |  | +14 | 6 | 5
X25115 | P571329B | B | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-06-30 11:06 | 2020-07-15 |  | Sarah |  |  | +8 | 23 | 600
P71464 | P574885A | B | Core aPTFE 2419 SCA Rouge | 2020-07-16 08:49 | 2020-07-22 |  |  |  |  | +1 | 7 | 0
ID2850 | P515207A | F | ESCC390100131 AWG12 (khaki beige) | 2020-07-17 08:45 | 2020-02-21 |  | Marie-Christine |  |  | +153 | 6 | 540
X25278 | P565804A | R | (3xa-PTFE2707Ma2 STX2 + 3xET2707)MSTX | 2020-07-21 14:45 | 2020-07-22 |  |  |  |  | +2 | 3
TB19955 | X2037TSTX2 | R | X2037TSTX2 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  |  |  |  | +1 | 1
TB19956 | X2237TSTX2 | R | X2237TSTX2 NOIR BLANC GAINE NOIRE | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  |  |  |  | +1 | 1
TB19901 | RV2207STV03 | D | RV2207 STV 03 | 2020-07-22 14:00 | 2020-08-03 |  |  |  |  | -10 | 2
F54719 | K2419CUSN | D | K2419E | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  | Sarah |  |  | -3 | 1
R48512 | RET20135 | R | RET20135 | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-28 |  |  |  |  | -4 | 1
P71572 | P540000B | D | FIL EE19X0,403mm cuag UL1164 vert | 2020-07-22 08:56 | 2020-07-29 |  |  |  |  | -5 | 2
TB19835 | P506534B | R | BUS GENRE WZ 2601 STK2 105 OHM | 2020-07-22 13:29 | 2020-07-29 |  |  |  |  | -5 | 2
TB19884 | P849180C | D | ESCC 3902.002.28 AWG26 BUS 100ohms - LH/H | 2020-07-21 14:31 | 2020-07-27 |  | Rémy |  |  | -3 | 3
TB19834 | P541171A | B | UT3607 ES 6 TRESSE TPC | 2020-06-30 08:13 | 2020-07-08 |  |  |  |  | +16 | 24
TB19852 | RV1.50STV04 | R | RV1.50 StV 04 | 2020-07-22 11:43 | 2020-07-31 |  |  |  |  | -7 | 2
TB19872 | P567086A | D | ZL2619S2 noir/violet | 2020-07-23 15:54 | 2020-07-17 |  | Rémy |  |  | +7 | 1
R48349 | P607894A | R | Fil REEMiTVE 2.50 mm² CuNi Rouge | 2020-07-20 08:58 | 2020-07-24 |  |  |  |  | -0 | 4
SC45224 | P509773A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:31 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -3 | 1
SC45223 | P509767A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:31 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -3 | 1
SC45222 | P509768A | R | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-23 15:30 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -3 | 1
TB19940 | P509765A | R | RET2819SHE2 | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -3 | 1
F54571 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-23 09:21 | 2020-07-27 |  |  |  |  | -3 | 1
ID2974 | P575782A | B | Haute tension K10HV2407 StK 1 | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-29 |  | Marie-Christine |  |  | -5 | 4
P71617 | P540321A | R | Core Type AX086 Ag 2µm | 2020-07-23 16:02 | 2020-08-03 |  |  |  |  | -10 | 1
x25200 | [12 empty] | fait
T31059 | P536364A | D | cable EE2419 sca MA 2 / Z= 100 ohms | 2020-07-24 08:40 | 2020-06-24 |  | Tanya |  | 2020-07-31 | +33 | 3 | 0
P71604 | ET2807 | D | ET2807 - kz 04 03 - blanc | 2020-07-24 11:02 | 2020-08-04 |  |  |  | 2020-08-04 | -8 | 3 | 0
R48319 | P501802A | D | ESCC 3901.002.58 AWG22 rouge | 2020-07-23 09:25 | 2020-07-13 |  | Sandrine |  | 2020-07-30 | +14 | 4 | 150
P71589 | P533721A | R | UT3607SCA (bleu ultramarine) | 2020-07-24 11:01 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | -2 | 3 | 0
P71549 | E3019 | R | E3019SPC | 2020-07-24 11:46 | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-07-30 | -3 | 3 | 0
P71592 | E2207 | R | E2207 - kZ 0506 - blanc | 2020-07-24 12:57 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-31 | -4 | 3 | 0
T31024 | P537785C | D | ESCC 3901.012.12 2xAWG28 bleu marron | 2020-07-22 14:42 | 2020-07-10 |  |  |  | 2020-07-29 | +17 | 5 | 0
R48400 | P542063B | D | TRIAX K3807 STKSHK1 / 50PF | 2020-07-22 08:55 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-31 | -4 | 5 | 0
B47507 | RG178 | R | M17/93RG178 marron clair | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-31 | -4 | 3 | 0
FG841 | P542740B | B | Coax E2819 StYR 50 Ohms - noir | 2020-07-23 09:20 | 2020-07-23 |  |  |  | 2020-07-30 | +4 | 4 | 30
TB19923 | P566180A | D | UZT2807STZ2 CABLE BALLON SONDE TYPE IV BLINDAGE ALUMINIUM | 2020-07-24 14:28 | 2020-07-28 |  | Marie-Christine |  | 2020-07-27 | -1 | 3 | 60
T31164 | 2E2207 | R | 2E2207 | 2020-07-24 14:55 | 2020-07-28 |  | Marie-Victoire |  | 2020-07-27 | -1 | 3 | 20
X25202 | P559115C | D | A2407 SiHStHA 2x2, 4 kV | 2020-07-21 13:13 | 2020-07-03 |  | Dominique |  | 2020-07-28 | +24 | 6 | 1200
X25181 | P819702B | B | CABLE BUS 120 OHMS E0807 WX 26 | 2020-07-20 15:57 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-17 | +5 | 7 | 900
X25117 | P571329B | F | EL2207STHP2 PTFE low noise layer pour cable P569276 | 2020-07-23 14:44 | 2020-07-29 |  | Sarah |  | 2020-07-27 | -2 | 4 | 600
B47472 | PF55462A | R | AHT50/125/242Z0.9TAZ1.5OM3 LM | 2020-07-23 09:26 | 2020-07-28 |  |  |  | 2020-07-27 | -1 | 4 | 150
TB19966 | E2619S2 | R | E2619S2 | 2020-07-24 14:55 | 2020-08-05 |  | Marie-Victoire |  | 2020-08-04 | -9 | 3 | 120
T31144 | 2ET2819P19D | R | 2 X ET2819-PAS & SENS NON STANDARDS- | 2020-07-24 14:55 | 2020-08-03 |  | Marie-Victoire |  | 2020-07-31 | -7 | 3 | 30
R48436 | P513213B | R | ET3401 SCA ADHERISE | 2020-07-24 14:04 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-28 | -2 | 3 | 60
IN3921 | P547357C | B | (2 x type EE2201) R MaST 100 ohms | 2020-07-07 15:29 | 2020-06-26 |  |  |  | 2020-07-15 | +31 | 20 | 30
F54708 | ZL2219 | D | ZL2219 | 2020-07-24 14:04 | 2020-07-24 |  | Rémy |  | 2020-07-31 | +3 | 3 | 60
T31086 | 3E2419 | R | 3 x E2419 Jaune / Blanc filet noir / Blanc filet jaune | 2020-07-24 14:55 | 2020-07-30 |  | Marie-Victoire |  | 2020-07-29 | -3 | 3 | 60
T31023 | 2ZL2419 | R | 2ZL2419 | 2020-07-24 14:55 | 2020-07-21 |  | Marie-Victoire |  | 2020-07-31 | +6 | 3 | 60
R48408 | P602530 | B | VV1619 | 2020-07-20 15:40 | 2020-07-17 |  |  |  | 2020-07-27 | +10 | 7 | 60
TB19919 | ZL3007S2 | D | ZL3007 S 2 marron blanc | 2020-07-24 14:04 | 2020-07-31 |  | Rémy |  | 2020-07-30 | -4 | 3 | 80
T31085 | 2E2419 | D | 2E2419 | 2020-07-27 09:38 | 2020-07-29 |  | Sarah |  | 2020-07-28 | -2 | 0 | 60
IN3849 | PROJET9656 | R | Fil LEE2219 rubanage longitudinal | 2020-07-15 11:38 | 2020-02-21 |  |  |  | 2020-07-22 | +157 | 12 | 200
B47503 | P563932A | R | AXOST3TPC | 2020-07-24 14:54 | 2020-08-03 |  | Marie-Victoire |  | 2020-07-31 | -7 | 3 | 120
B47465 | P507646C | B | Coax 50 ohms SCA3001 graphite blanc | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-15 |  | Sarah |  | 2020-07-31 | +12 | 3 | 120
X25202 | P559115C | B | A2407 SiHStHA 2x2, 4 kV | 2020-07-21 13:13 | 2020-07-03 |  |  |  | 2020-07-28 | +24 | 6 | 1200
X25181 | P819702B | B | CABLE BUS 120 OHMS E0807 WX 26 | 2020-07-20 15:57 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-17 | +5 | 7 | 900
X25377 | P573601A | B | UT3607SCA EStK 6 | 2020-07-24 08:41 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-30 | -4 | 3 | 60
X25331 | P502810 | D | CABLE BUS AWG24 (Type M17/176-00002) | 2020-07-24 14:04 | 2020-07-28 |  | Tanya |  | 2020-07-27 | -1 | 3 | 30
TB19867 | P515412B | D | KK2633 StESi 4 + drain | 2020-07-23 09:19 | 2020-07-31 |  | Marie-Christine |  | 2020-07-31 | -4 | 4 | 0
X25247 | ET3019SCAS2 | R | ET3019SCA S2 Rouge / Jaune. | 2020-07-27 14:39 | 2020-07-30 |  |  |  | 2020-07-29 | -3 | 0 | 60
SC45225 | UT3607SCA | R | UT3607SCA blanc | 2020-07-27 15:18 | 2020-08-03 |  |  |  | 2020-07-28 | -7 | 0 | 40
TB19969 | P514108D | P | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-08 07:36 | 2020-04-17 |  |  |  | 2020-07-16 | +102 | 20 | 340
P71453 | P517888C | P | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-21 | +6 | 13 | 150
G993 | P505059E | R | Fil PE 19x0,044mm inox violet | 2020-07-27 11:42 | 2020-08-03 |  | Marie-Christine |  | 2020-07-31 | -6 | 1 | 60
G990 | P836735A | B | Coax AXOWAVE 8M-PU | 2020-06-24 13:23 | 2020-07-03 |  | Erika |  | 2020-07-02 | +25 | 34 | 180
IN3921 | P547357C | B | (2 x type EE2201) R MaST 100 ohms | 2020-07-07 15:29 | 2020-06-26 | r | Marie-Victoire |  | 2020-07-15 | +32 | 21 | 30
TB19808 | P631357A | D | RV2001 (ALUMEL/CHROMEL)TVES 4 (fils G/L-gaine L) | 2020-07-27 15:21 | 2020-07-24 | r | Marie-Victoire |  | 2020-08-03 | +4 | 1 | 60
R48445 | RET2219 | D | RET2219 | 2020-07-27 08:49 | 2020-08-03 | r | Rémy |  | 2020-07-31 | -6 | 1 | 30
F53546 | PF67312D | R | AHT9/125/242Z0.9TAZ1.8OS1 LM | 2020-07-27 08:49 | 2020-08-05 | r |  |  | 2020-08-04 | -8 | 1 | 30
P71424 | E2607 | R | E2607 | 2020-07-28 08:12 | 2020-08-04 | r | Patricia |  | 2020-08-03 | -7 | 0 | 60
X25202 | P559115C | B | A2407 SiHStHA 2x2, 4 kV | 2020-07-21 13:13 | 2020-07-03 | r | Dominique |  | 2020-07-28 | +25 | 7 | 1200
MC11818 | SHT3607E | R | SHT 36/07 X 0.050 ECROUI | 2020-07-27 14:49 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-20 | -24 | 1 | 120
P71544 | UT3219SCA | R | UT3219 SCA | 2020-07-28 08:12 | 2020-08-10 |  |  |  | 2020-08-07 | -13 | 0 | 20
CT1751 | P554656A | R | CORDON SURMOULÉ PT2619 STFKM 2X3 TFNI/CUNI | 2020-07-28 09:21 | 2020-06-25 |  |  |  | 2020-08-04 | +33 | 0 | 60
F54573 | P518669C | D | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-27 11:42 | 2020-08-04 | r | Sarah |  | 2020-08-03 | -7 | 1 | 120
F54051 | P538766E | B | AISI304L 1x0.4mm isole PE D=0.8mm | 2020-07-22 13:29 | 2020-07-28 | r | Marie-Victoire |  | 2020-07-27 | -0 | 6 | 40
CT1750 | P554656A | R | CORDON SURMOULÉ PT2619 STFKM 2X3 TFNI/CUNI | 2020-07-02 15:26 | 2020-05-14 |  |  |  | 2020-07-09 | +75 | 26 | 60
MC11841 | SHT4401R | R | SHT ARG 44/01 X 0.050 RECUIT | 2020-07-28 12:25 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-30 | -3 | 0 | 60
T31029 | P519815A | B | ESCC 3901.002.35 AWG18 H 2 (LL | 2020-07-27 08:50 | 2020-07-10 | r | Erika | 2020-07-28 | 2020-07-27 | +18 | 1 | 120
R48483 | P501715B | D | ESCC 3901.002.61 AWG 28 JAUNE | 2020-07-28 09:04 | 2020-07-29 | r | Marie-Victoire |  | 2020-07-28 | -1 | 0 | 150
TB19822 | K2237TSTK2 | R | K2237TSTK2 | 2020-07-28 11:25 | 2020-07-24 | r |  |  | 2020-08-04 | +4 | 0 | 60
R47896 | P501751D | R | AETH 3001 SCA | 2020-07-28 09:42 | 2020-07-17 | r |  |  | 2020-08-04 | +11 | 0 | 30
P67965 | P534999B | D | UT2807SCA / P534999BA | 2020-07-28 08:39 | 2020-08-07 | r | Rémy |  | 2020-08-06 | -10 | 0 | 60
NP4474 | RAC-Z-51DR-08-1-C | R | NICKELAGE SUR BOITIER | 2020-07-23 17:11 | 2020-08-03 | r | Angélique |  | 2020-07-31 | -6 | 5 | 30
NP4468 | RACCORD410330A | R | NICKELAGE SUR BOITIER | 2020-07-21 23:01 | 2020-08-03 | r | Angélique |  | 2020-07-31 | -6 | 7 | 30
FG829 | P517888C | P | QFX 86 FEP | 2020-07-15 10:56 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-21 | +6 | 13 | 150
R48474 | RET2619 | D | RET2619 | 2020-07-28 09:03 | 2020-07-31 | r | Dominique |  | 2020-07-30 | -3 | 0 | 30
TB19848 | E2219STK2 | D | E2219STK2 noir / Bleu gaine orange | 2020-07-28 09:02 | 2020-08-14 | r | Erika |  | 2020-08-13 | -16 | 1 | 60
TB19952 | ZL2419STZ2 | D | ZL2419STZ2 | 2020-07-28 09:03 | 2020-08-07 | r | Erika |  | 2020-08-06 | -9 | 1 | 30
TB19839 | P509766A | D | RET 2633 ShE 2 HD/B | 2020-07-28 09:02 | 2020-08-07 | r | Erika |  | 2020-08-06 | -9 | 1 | 60
R48492 | P501582B | D | ESCC 3901.002.56 AWG26 rouge | 2020-07-28 09:04 | 2020-08-03 | r | Erika |  | 2020-07-31 | -5 | 1 | 180
P71553 | P544667B | D | Core twinax CEP2607 sca | 2020-07-28 09:04 | 2020-08-05 | r | Erika |  | 2020-08-04 | -7 | 1 | 360
TB19963 | ET2207STK2 | D | ET2207STK2 bleu blanc | 2020-07-28 09:03 | 2020-08-03 | r | Erika | 2020-07-31 | 2020-07-30 | -5 | 1 | 60
G995 | P849542D | B | Coax AXOWAVE SL43SQ | 2020-07-28 09:02 | 2020-07-31 | r | Francine |  | 2020-07-30 | -2 | 1 | 60
F54734 | P542503C | D | Core type KT4007SCA, 75 Ohms | 2020-07-28 09:03 | 2020-08-14 | r | Erika | 2020-07-29 | 2020-07-28 | -16 | 1 | 180
FG844 | P519968A | D | Tresse TPC D=4.12 EXTRA SOUPLE | 2020-07-28 09:03 | 2020-08-11 | r | Marie-Christine |  | 2020-08-10 | -13 | 1 | 30
T31099 | 2UT3607SCAP8D | D | 2 x UT3607SCA au pas de 8mm Noir Rouge | 2020-07-28 14:42 | 2020-07-29 | r | Rémy |  | 2020-07-28 | -0 | 1 | 15
R48458 | P501582B | D | ESCC 3901.002.56 AWG26 rouge | 2020-07-28 09:42 | 2020-07-31 | r | Patricia |  | 2020-07-30 | -2 | 1 | 180
T31159 | P574288B | R | 6E2419 4 DOUBLE CHINES + 2 CHINES | 2020-07-28 09:09 | 2020-07-24 |  |  |  | 2020-08-04 | +5 | 1 | 120
S28730 | G3.20X4.80 | D | GAINE 3.20 X 4.80 | 2020-07-28 16:47 | 2020-07-28 | r | Sarah |  | 2020-08-04 | +1 | 1 | #N/A
B47444 | ET2419STK1 | R | ET2419STK1 | 2020-07-29 09:29 | 2020-08-14 | r | Sandrine |  | 2020-08-13 | -16 | 0 | 60
R48527 | P532012A | R | K1661CUSN GRIS FILET BLANC | 2020-07-29 09:30 | 2020-08-11 | r | Sandrine |  | 2020-08-10 | -13 | 0 | 30
TB19951 | ZL2219STZ2 | R | ZL2219STZ2 | 2020-07-29 09:27 | 2020-08-07 | r | Sandrine |  | 2020-08-06 | -9 | 0 | 60
T31158 | P574287B | R | 5 x E2419 2 fils simples 3 fils chinés | 2020-07-28 14:44 | 2020-07-24 |  |  |  | 2020-08-04 | +5 | 1 | 60
T31021 | 2ZL2419 | R | 2ZL2419 | 2020-07-28 16:39 | 2020-07-24 | r |  |  | 2020-08-04 | +5 | 1 | 30
P71621 | P547712A | D | E2619 SPC/NEMA HP3-EXBDE NOIR | 2020-07-29 08:29 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-06 | -9 | 0 | 60
P71619 | P506272A | R | Fil ET2807 cwag ecroui blanc | 2020-07-29 08:29 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-04 | -7 | 0 | 30
CT1819 | P532477A | D | FIL ESA/SCC 3901.012 AWG22 VAR05 IRRADIE | 2020-07-28 09:03 | 2020-08-05 | r | Marie-Victoire |  | 2020-08-04 | -7 | 1 | 30
B47479 | P566182A | D | ZL2019STZ2 Blindage aluminium | 2020-07-29 09:30 | 2020-08-04 | r | Sarah |  | 2020-08-03 | -6 | 0 | 60
TB19965 | E2607STK2 | R | E2607STK2 | 2020-07-29 09:28 | 2020-08-07 | r | Sandrine |  | 2020-08-06 | -9 | 0 | 60
F54724 | ZN2219 | R | ZN2219 | 2020-07-29 09:27 | 2020-08-05 | r | Sandrine |  | 2020-08-04 | -7 | 0 | 30
G995 | P849542D | B | Coax AXOWAVE SL43SQ | 2020-07-28 09:02 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-30 | -1 | 2 | 60
TB19799 | KZ6706 | R | KZ67-06 | 2020-07-29 09:30 | 2020-08-14 | r |  |  | 2020-08-13 | -15 | 1 | 20
X25204 | P559134B | B | AA2407Si HStH A HStH A 2, 30kV | 2020-07-22 11:52 | 2020-08-12 | r | Dominique |  | 2020-08-07 | -13 | 8 | 1200
X25200 | P559299A | B | AA2407Si HStH A HStH A 2x3, 30kV | 2020-07-22 13:05 | 2020-08-14 | r | Dominique |  | 2020-08-11 | -15 | 8 | 1200
R48448 | P504791A | D | ESCC 3901.002.59 AWG20 Vert | 2020-07-29 09:29 | 2020-07-21 | r | Erika |  | 2020-08-05 | +9 | 1 | 240
R48462 | P538088A | D | ESCC 3901.021 AWG20 avant guipage vert | 2020-07-29 09:29 | 2020-07-31 | r | Patricia |  | 2020-07-30 | -1 | 1 | 150
NP4500 | RACCORD308817B | D | traitement sur boitier axomach | 2020-07-24 06:53 | 2020-07-31 | r | Angélique |  | 2020-07-30 | -1 | 6 | 30
B47367 | P569393A | D | RET2819 StE 3 - Transmitter cable - jaune/gris/rose - gaine blanche | 2020-07-29 09:30 | 2020-08-05 | r | Erika |  | 2020-08-04 | -6 | 1 | 30
F54725 | XT2419CUSN | D | XT2419 cusn blanc | 2020-07-29 10:03 | 2020-08-07 | r | Florence | 2020-08-03 | 2020-07-31 | -8 | 1 | 60
CT1816 | P572092A | D | AXL 2 M 8133 AS1 ( Double isolation ) | 2020-07-27 16:48 | 2020-07-22 | r | Francine |  | 2020-08-03 | +8 | 3 | 180
B47527 | AXODT12TPCZT | D | AXOTRESSE DT 12 TPC ZT | 2020-07-29 10:07 | 2020-07-31 | r | Erika |  | 2020-07-30 | -1 | 1 | 150
F54733 | XT2037CUSN | R | XT2037E | 2020-07-29 09:31 | 2020-08-12 | r |  |  | 2020-08-11 | -13 | 1 | 30
TB19666 | P570078A | D | RA6S-A22-C4 Type H2219Cunu StHE 4 Rouge, Bleu, Vert et Jaune / Rouge | 2020-06-11 09:54 | 2020-05-29 | r | Francine |  | 2020-06-18 | +62 | 49 | 480
R48532 | RET2272 | D | RET2272 gris | 2020-07-29 09:30 | 2020-08-04 | r | Rémy |  | 2020-08-03 | -5 | 1 | 60
R48533 | RET2633 | R | RET2633 bleu filet blanc | 2020-07-29 09:31 | 2020-08-05 | r |  |  | 2020-08-04 | -6 | 1 | 60
SC45118 | PF67312D | D | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-29 16:07 | 2020-07-10 | r | Patricia |  | 2020-07-30 | +20 | 1 | 30
CT1821 | P532477A | D | ESCC 3901.012.05 AWG22 | 2020-07-28 09:42 | 2020-07-28 | r | Dominique |  | 2020-08-04 | +2 | 2 | 30
P71631 | ET2407 | R | ET2407 | 2020-07-30 08:28 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-06 | -8 | 0 | 40
TB19978 | 2K2419CUSNP25D | R | 2 x K2419CuSn - pas de 25mm droite - marron / blanc | 2020-07-29 16:25 | 2020-07-31 | r | Patricia |  | 2020-07-30 | -1 | 1 | 30
TB19823 | P532793A | D | HTVE 2219 CUNI ST TVE2 | 2020-07-29 16:28 | 2020-07-24 | r | Marie-Christine |  | 2020-08-05 | +6 | 1 | 30
R48378 | P570079A | D | RA6U-A16-C1 type H1619Cunu Rouge | 2020-07-29 09:29 | 2020-07-31 | r | Sarah |  | 2020-07-30 | -1 | 1 | 150
P71590 | UT3607SCA | D | UT3607SCA blanc | 2020-07-29 16:17 | 2020-07-31 | r | Rémy |  | 2020-07-30 | -1 | 1 | 40
F54002 | P505059E | D | Fil PE 19x0,044mm inox violet | 2020-07-27 11:42 | 2020-08-03 | r | Marie-Christine |  | 2020-07-31 | -4 | 3 | 60
CT1811 | P542108B | D | ESCC3901.012.07 AWG18 | 2020-07-29 09:27 | 2020-07-07 | r | Marie-Victoire |  | 2020-08-05 | +23 | 1 | 180
CT1816 | P572092A | I | AXL 2 M 8133 AS1 ( Double isolation ) | 2020-07-27 16:48 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-08-03 | +8 | 3 | 180
T31110 | P547682A | B | Paire a-PTFE 2407 MA 2 + drain AWG28 blanc-marron | 2020-07-03 13:48 | 2020-07-17 | r | Dominique |  | 2020-07-16 | +13 | 27 | 150
R48486 | P515769B | D | HH 2619 - LH Rose | 2020-07-29 16:28 | 2020-08-12 | 4 | Florence |  | 2020-08-10 | -13 | 1 | 480
R48461 | RET2456 | D | RET2456 | 2020-07-29 13:46 | 2020-08-04 | r | Erika | 2020-08-10 | 2020-08-07 | -5 | 1 | 30
P71582 | UT3607SCA | D | UT3607SCA blanc | 2020-07-29 14:33 | 2020-08-06 | r | Rémy |  | 2020-08-05 | -7 | 1 | 40
R47961 | P569273B | R | EL2207 taped - blanc | 2020-07-29 09:29 | 2020-08-19 | 3 |  |  | 2020-08-18 | -19 | 2 | 30
F54679 | P535315C | R | Type UKT 3607 SHT blanc | 2020-07-29 13:47 | 2020-08-11 | 2 |  |  | 2020-08-10 | -11 | 2 | 20
R48528 | RET2456 | D | RET2456 | 2020-07-29 13:47 | 2020-08-07 | r | Rémy |  | 2020-08-06 | -7 | 2 | 30
R48524 | P502160B | D | AH2419 SCA | 2020-07-29 16:28 | 2020-08-07 | r | Florence |  | 2020-08-06 | -7 | 2 | 30
R48465 | P501715B | D | ESCC 3901.002.61 AWG 28 JAUNE | 2020-07-30 08:53 | 2020-07-27 | r | Patricia |  | 2020-08-06 | +4 | 1 | 60
F54574 | P518669C | R | Genre WPT 3001 NIAG + Coating C | 2020-07-29 13:46 | 2020-08-07 | 2 |  |  | 2020-08-06 | -7 | 2 | 120
P71523 | P836472B | B | Core CE1x1.42 AlCuAg | 2020-07-21 10:42 | 2020-07-31 | r | Rémy |  | 2020-07-30 | -0 | 10 | 60
F54703 | P575280A | D | AT2219 SPC | 2020-07-30 08:52 | 2020-08-05 | 1 | Sandrine |  | 2020-08-04 | -5 | 1 | 30
T31105 | P536360B | D | 2 X UUZT3401 SCA rouge/blanc | 2020-07-30 14:34 | 2020-08-04 | r | Sandrine |  | 2020-08-03 | -4 | 1 | 10
B47359 | P514108D | D | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-30 14:19 | 2020-07-22 | r | Francine | 2020-07-31 | 2020-07-29 | +9 | 1 | 500
X25324 | P573713B | D | Cable rond composite Station/Robot | 2020-07-30 15:06 | 2020-08-14 | ret | Sarah | 2020-08-07 | 2020-08-06 | -14 | 1 | 30
T31133 | P535117C | D | ESCC 3901.019.12 2xAWG24 | 2020-07-29 14:01 | 2020-08-04 | r | Marie-Christine |  | 2020-08-03 | -4 | 2 | 60
SC45276 | P512177A | D | TEST ET CONDITIONNEMENT | 2020-07-30 14:49 | 2020-07-30 |  | patricia |  | 2020-07-31 | +1 | 1 | 60
CT1812 | P542108B | D | ESCC3901.012.07 AWG18 | 2020-07-29 10:03 | 2020-07-07 | r | Dominique | 2020-07-31 | 2020-07-30 | +24 | 2 | 180
TB19975 | P501182A | D | E2219 StE 2 (fils rouge & blanc - gaine blanche) | 2020-07-31 09:00 | 2020-08-03 23:14 |  | Patricia |  | 2020-07-31 | -3 | 0 | 50
R48500 | P532624B | D | ESCC3901.019.03 (AWG26) | 2020-07-29 09:27 | 2020-08-04 | r | Erika |  | 2020-08-03 | -4 | 2 | 150
R48460 | P552481A | D | ESCC3901.021 AWG26 vert avant guipage | 2020-07-30 15:48 | 2020-08-06 |  | Marie-Christine |  | 2020-08-05 | -6 | 1 | 180
R48403 | P542133A | D | ESCC 3901.019.03 AWG26 Noir | 2020-07-29 13:47 | 2020-07-24 | ret | Erika |  | 2020-08-05 | +7 | 2 | 960
P71571 | P544567A | D | Core A-PTFE 2707 SPC blanc | 2020-07-30 16:12 | 2020-08-07 |  | Rémy |  | 2020-08-06 | -7 | 1 | 20
FB1441 | P507716F | D | PCX42K10AK (naturel-naturel) | 2020-07-28 09:43 | 2020-08-13 | 3 | Florence |  | 2020-08-12 | -13 | 3 | 30
B47370 | RV1419STVS07 | D | RV 1419 STVS07 | 2020-07-30 15:15 | 2020-07-31 | 3 | Marie-Christine |  | 2020-07-30 | -0 | 1 | 60
X25299 | P506866C | D | Câble composite P/N 6146 1020 | 2020-07-30 15:45 | 2020-07-31 | 3 | Dominique |  | 2020-07-30 | +3 | 4 | 60
R48471 | P511181A | D | H19x0.145 CuAg + laque PTFE | 2020-07-31 09:00 | 2020-08-11 14:11 | 1 | Erika |  | 2020-08-10 | -8 | 3 | 60
P71618 | ET3007SCA | R | ET 3007sca | 2020-07-31 08:12 | 2020-07-31 | 2 | Rémy |  | 2020-08-07 | +3 | 3 | 30
B47359 | P514108D | D | CaBLE (UKT49x0,025mm) ShPE 1 | 2020-07-30 14:19 | 2020-07-20 | 2 | Sandrine |  | 2020-08-06 | +17 | 7 | 500
G995 | P849542D | B | Coax AXOWAVE SL43SQ | 2020-07-28 09:02 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-30 | +3 | 6 | 60
R48517 | P504791A | D | ESCC 3901.002.59 AWG20 Vert | 2020-07-30 08:53 | 2020-08-03 | 1 | Erika |  | 2020-07-31 | -0 | 4 | 240
R48568 | RET2633 | D | RET2633 bleu filet blanc | 2020-08-03 07:47 | 2020-11-02 | 1 | Rémy |  | 2020-10-30 | -91 | 0 | 60
X25364 | P569857A | D | Cable bus 100 ohms/AWG2607SCA | 2020-07-29 09:28 | 2020-08-05 | 1 | Francine |  | 2020-08-04 | -2 | 5 | 120
X25204 | P559134B | B | AA2407Si HStH A HStH A 2, 30kV | 2020-07-22 11:52 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-07 | -9 | 12 | 1200
X25201 | P559119B | B | AA2407Si HStH A HStH A 2, 19 kV | 2020-07-21 08:27 | 2020-08-10 | r | Dominique |  | 2020-08-05 | -7 | 13 | 1200
X25200 | P559299A | B | AA2407Si HStH A HStH A 2x3, 30kV | 2020-07-22 13:05 | 2020-08-14 |  |  |  | 2020-08-11 | -11 | 12 | 1200
TB19896 | UT3207SCASTK2 | R | UT3207SCASTK2 | 2020-07-31 09:00 | 2020-09-22 23:08 | 2 | Rémy |  | 2020-09-21 | -50 | 3 | 180
B47518 | AXOST14TPCZT | R | Axotresse | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 2 |  |  | 2020-08-06 | -4 | 4 | 150
TB19669 | P570078A | D | RA6S-A22-C4 Type H2219Cunu StHE 4 Rouge, Bleu, Vert et Jaune / Rouge | 2020-06-29 09:45 | 2020-06-12 | ret | Sarah |  | 2020-07-06 | +52 | 35 | 480
R48400 | P542063B | B | TRIAX K3807 STKSHK1 / 50PF | 2020-07-22 08:55 | 2020-07-31 |  |  |  | 2020-07-31 | +3 | 12 | 0
R48359 | P605676A | R | RV1819 Cupronickel | 2020-07-31 08:43 | 2020-07-30 | 2 | Rémy |  | 2020-08-07 | +4 | 3 | 150
FG846 | GPVC3.20X6.20 | D | GAINE PVC 3.20 x 6.20 | 2020-07-31 15:43 | 2020-08-07 08:35 | 2 | Dominique |  | 2020-08-06 | -4 | 3 | 60
F54712 | P565069A | D | Type AAA2819 SCA 2mic 14kVDC | 2020-07-29 09:29 | 2020-07-31 | 1 | Erika |  | 2020-07-30 | +3 | 5 | 150
B47484 | P510987B | D | ESCC 3901.002.42 AWG24 ShH 1 | 2020-07-31 08:59 | 2020-08-10 22:33 | 1 | Erika |  | 2020-08-07 | -7 | 3 | 150
B47455 | RV2207STVS03 | R | RV2207 StVS 03 | 2020-07-30 15:20 | 2020-08-14 | 2 | Rémy |  | 2020-08-13 | -11 | 4 | 60
B47518 | AXOST14TPCZT | R | Axotresse | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 2 |  |  | 2020-08-06 | -4 | 4 | 150
F54702 | P575856A | D | A1237 NPC | 2020-07-30 08:52 | 2020-08-07 | 1 | Dominique |  | 2020-08-06 | -4 | 4 | 30
X25198 | P574377A | D | ZL2419 MR 24 (gaine TP10008) | 2020-07-29 09:31 | 2020-04-27 | r | Sandrine |  | 2020-08-05 | +99 | 6 | 60
TB19935 | P540332A | D | Câble ET2807 HSTK 2 CuAg UL1538 | 2020-07-30 15:48 | 2020-08-07 | 1 | Erika |  | 2020-08-06 | -3 | 5 | 180
R48530 | RET2819 | D | RET2819 | 2020-08-03 07:47 | 2020-07-30 | 1 | Rémy |  | 2020-08-10 | +5 | 1 | 40
R48526 | RET2819 | D | RET2819 | 2020-08-03 08:20 | 2020-07-31 | 1 | Rémy |  | 2020-08-10 | +4 | 1 | 40
P71570 | P875566A | D | Core AXOWAVE SC30SP | 2020-07-31 10:57 | 2020-08-05 19:02 | 1 | Patricia |  | 2020-08-04 | -1 | 4 | 30
B47518 | AXOST14TPCZT | R | Axotresse | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 2 |  |  | 2020-08-06 | -3 | 5 | 150
NP4486 | MAD2100P4+G | R | NICKELAGE SUR BOITIER | 2020-07-29 14:10 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-06 | -3 | 6 | 60
NP4469 | MAD251DRS1 | R | NICKELAGE SUR BOITIER | 2020-07-29 14:11 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-06 | -3 | 6 | 60
R48243 | KT2037CUSN$ | D | KT2037 CHINE | 2020-08-03 12:18 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-04 | -1 | 1 | 60
F54761 | ZN1819 | D | ZN1819 | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-13 04:24 |  |  |  | 2020-08-12 | -9 | 0 | 90
P71608 | ET2807 | R | ET2807 - kz 04 03 - blanc | 2020-08-03 18:17 | 2021-02-22 | P | Erika |  | 2021-02-19 | -202 | 1 | 30
B47518 | AXOST14TPCZT | R | Axotresse | 2020-07-30 | 2020-08-07 | 2 | Sandrine |  | 2020-08-06 | -3 | 5 | 150
X25301 | P503117C | D | C%cble 96 157 491 rev.D | 2020-07-28 16:39 | 2020-08-21 | T | Florence |  | 2020-08-20 | -17 | 7 | 180
R48506 | P532624B | R | ESCC3901.019.03 (AWG26) | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-04 19:28 | 6 | Sandrine |  | 2020-08-03 | -0 | 0 | 150
R48499 | P501715B | D | ESCC 3901.002.61 AWG 28 JAUNE | 2020-07-30 08:53 | 2020-08-03 | 1 | Marie-Christine |  | 2020-07-31 | +1 | 5 | 60
R48485 | P515415C | R | ESCC 3901.019.04 AWG24 | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-06 | P | Erika |  | 2020-08-05 | -2 | 0 | 150
R48428 | P574504A | R | UPTL3407SPC | 2020-08-03 07:46 | 2020-08-21 18:46 | 4 | Florence |  | 2020-08-20 | -17 | 1 | 180
R48380 | P538456A | R | (RET2807S4)DTE1 | 2020-08-03 12:09 | 2020-08-28 17:16 | 1 | Rémy |  | 2020-08-27 | -24 | 1 | 30
P71595 | ET2807 | R | ET2807 - kz 04 03 - blanc | 2020-08-03 17:57 | 2021-02-22 | P | Erika |  | 2021-02-19 | -202 | 1 | 30
P70944 | ET2619 | R | ET2619 | 2020-08-03 17:57 | 2021-02-22 | P | Erika |  | 2021-02-19 | -202 | 1 | 30
R48501 | P512177A | R | ESCC 3901.019.05 AWG22 | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-07 03:50 | 6 |  |  | 2020-08-06 | -3 | 0 | 60
F54730 | X1861CUSN | R | X1861E | 2020-08-03 12:09 | 2021-01-04 | 1 | Rémy |  | 2021-01-01 | -153 | 1 | 60
F54729 | X1661CUSN | R | X1661 cusn | 2020-08-03 12:09 | 2021-01-04 | 1 | Rémy |  | 2021-01-01 | -153 | 1 | 60
F53990 | P501378F | D | Fil KT7x7x0,044mm inox AISI316 naturel | 2020-07-15 09:32 | 2020-08-04 | 1 | Francine |  | 2020-08-03 | -0 | 20 | 360
R48485 | P515415C | R | ESCC 3901.019.04 AWG24 | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-04 19:15 | P | Erika |  | 2020-08-03 | -0 | 0 | 150
R48550 | RV0.50 | R | RV0.50 marron | 2020-08-04 09:07 | 2021-02-22 | 1 | Erika |  | 2021-02-19 | -201 | 1 | 30
F54743 | P532711A | R | K1619E bleu | 2020-08-04 06:17 | 2021-02-22 | 7 | Rémy |  | 2021-02-19 | -201 | 1 | 30
X25274 | P539292B | R | 2UT3607SCA ES 4 | 2020-08-03 10:40 | 2020-07-30 |  | Erika |  | 2020-08-10 | +6 | 2 | 30
F54741 | P558905A | R | Fil PE1.00 noir | 2020-08-04 06:17 | 2020-08-07 22:49 | 7 | Erika |  | 2020-08-06 | -2 | 1 | 30
TB19924 | P534599A | R | RET2619 STE2 | 2020-08-04 09:07 | 2020-08-06 13:20 | 1 |  |  | 2020-08-05 | -1 | 1 | 30
TB19809 | P570243B | R | EHT3607SCA StEH 4 | 2020-08-04 09:08 | 2020-07-16 | P | Sarah |  | 2020-08-11 | +20 | 1 | 90
T31193 | 2E1619 | R | 2E1619 | 2020-08-04 14:10 | 2020-08-11 04:13 |  | Erika |  | 2020-08-10 | -6 | 1 | 60
T31215 | P531980A | R | Paire ET2419 / ET2619 | 2020-08-04 15:25 | 2020-08-06 23:18 |  |  |  | 2020-08-06 | -1 | 1 | 0
R48399 | P572100A | R | FHT2219 SPC Naturel | 2020-08-04 06:18 | 2020-08-07 07:02 | 6 | Rémy |  | 2020-08-06 | -2 | 1 | 60
F54751 | K2037CUSN | R | K2037E | 2020-08-04 06:16 | 2021-02-22 | 7 | Rémy |  | 2021-02-19 | -201 | 1 | 180
T31182 | 2E2619 | F | 2E2619 | 2020-08-04 15:25 | 2021-02-22 |  | Erika |  | 2021-02-19 | -201 | 1 | 30
T31172 | 2RET20135 | F | 2RET20135 | 2020-08-04 15:25 | 2020-08-05 | R | Sarah |  | 2020-08-05 | -0 | 1 | 0
R48475 | RE1245 | F | RE1245 - kz 0511 - rouge | 2020-08-05 06:43 | 2020-07-30 | 7 | Sandrine |  | 2020-08-12 | +6 | 0 | 60

## données plan-article-opérateurs
opérateur
article | temps de contrôle | Angélique
2K1861CUSNP36D | 30 | Dominique
2UT3607SCAP8D | 15 | Erika
2ZN2019 | 30 | Florence
3E2219 | 60 | Francine
E2019 | 150 | Marie-Christine
E2219STK4 | 120 | Marie-Victoire
ET2819 | 30 | Patricia
ET2819S2 | 30 | Rémy
ET3207 | 30 | Sandrine
HT2219 | 60 | Sarah
K1291CUSN | 90 | Séverine
K2037CUSN | 180 | Sophie
K2237TSTK2 | 60 | Stéphanie
KZ5705 | 90 | Tanya
P501123E | 60
P501378F | 360
P501582B | 180
P501802A | 150
P501803 | 300
P502910A | 180
P503770C | 240
P504196B | 60
P505059E | 60
P506793B | 480
P507415A | 30
P507647C | 120
P509336B | 480
P509337C | 60
P509665A | 300
P511208A | 90
P512806 | 480
P513941B | 480
P514108D | 500
P515207A | 540
P515218B | 480
P515769B | 480
P516458A | 120
P517888C | 150
P518061A | 180
P518669C | 120
P519795A | 240
P530512A | 0
P530912 | 60
P531371C | 960
P531371C | 260
P531984C | 120
P532476A | 280
P532551A | 300
P532776A | 480
P532776A | 480
P532792A | 480
P532792A | 480
P533908A | 120
P533929C | 60
P534303A | 120
P534438A | 120
P535094B | 240
P535096B | 240
P535335B | 960
P535335B | 120
P535335B | 960
P535335B | 120
P535749A | 480
P535749A | 480
P535857A | 30
P535857A | 30
P536205A | 480
P536205A | 480
P537154C | 120
P537325A | 90
P537442C | 30
P538011A | 30
P538072B | 180
P538072B | 180
P538431C | 30
P538775B | 480
P538775B | 120
P538775B | 480
P538775B | 120
P538943A | 60
P538943A | 30
P539192C | 960
P539192C | 960
P540508A | 120
P541070A | 150
P541171A | 60
P541404A | 150
P542133A | 960
P542133A | 960
P542137A | 180
P542330A | 120
P542452A | 30
P542504B | 180
P542505B | 300
P542810C | 40
P543050A | 30
P543431A | 30
P543434A | 30
P545408A | 40
P545419A | 30
P545756A | 480
P546518A | 30
P547308A | 30
P547357C | 30
P547682A | 150
P549676A | 60
P549677A | 60
P549795- | 80
P550504A | 90
P550505A | 180
P552411A | 30
P552873B | 20
P553288A | 30
P554656A | 60
P555225A | 60
P556842A | 60
P557796A | 60
P558070A | 100
P558070A | 120
P559115C | 1200
P559119B | 1200
P559627A | 5
P561322A | 180
P561467A | 800
P562237A | 30
P562350A | 30
P562373D | 60
P563087A | 30
P563483A | 120
P563790A | 90
P563790A | 60
P565180A | 60
P565804A | 200
P566871A | 500
P566871A | 120
P568211B | 120
P568556A | 120
P568643A | 20
P569273B | 30
P569276C | 90
P569276C | 240
P569815A | 240
P570075A | 240
P570075A | 240
P570078A | 480
P570078A | 480
P570089A | 30
P570242B | 600
P570407A | 120
P570950A | 240
P570952A | 30
P570952A | 30
P571186A | 30
P571329B | 600
P571629A | 360
P574885A | 300
P575208A | 30
P575287B | 30
P575527A | 480
P575584A | 400
P575614A | 120
P575677A | 120
P575781A | 30
P575782A | 0
P602530 | 60
P607894A | 30
P619851A | 30
P660342A | 30
P660343A | 60
P804151B | 50
P804893 | 180
P804893 | 180
P804894 | 60
P804894 | 90
P811538C | 90
P819702B | 900
P833212A | 960
P833213A | 300
P834252D | 180
P835852A | 240
P836472B | 60
P836735A | 180
P836895D | 180
P838426E | 240
P841290B | 360
p842357E | 960
p842357E | 960
P844859B | 30
P849179A | 480
P849179A | 480
P849180C | 180
P857775A | 180
P857775A | 180
P864215A | 30
P864215A | 30
P871978A | 80
PC345380A | 90
PF54868B | 10
PF62756B | 10
PF70235A | 120
PF70236A | 330
PF70236A | 340
PROJET9656 | 200
PROJET9766 | 960
PROJET9996 | 30
RE2219 | 20
RE2419 | 20
RET2407 | 30
RET2456 | 30
RET2619 | 30
RET2819 | 40
RG179 | 40
RG316 | 180
RGX179 | 60
RV1.50 | 30
RV1419STV07 | 90
RV2207STV03 | 80
SHT3607E | 120
SMX50SCA | 120
SP050035D | 10
SPC2407C1AG5% | 120
TUBEPVC1X3 | 20
UT3207SCA | 30
UT3407SCA | 30
UT3407SCA | 40
UT3607SCA | 40
UT3607SCA | 960
WZT2601 | 30
X2237TSTX2 | 40
ZL2019STK1 | 30
ZL2419STZ2 | 30
ZL2619 | 30
ZL2619STZ1 | 30
ZN1437 | 120
ZN1619 | 60
ZN1819 | 90
ZN2019 | 40
P501584B | 600
P538766E | 40
PF55462A | 150
P540000B | 90
P542063B | 0
P506534B | 60
K2419CUSN | 120
RV1.50STV04 | 90
P515412B | 0
P559134B | 1200
P559299A | 1200
RET20135 | 30
P542740B | 30
P537785C | 0
P509765A | 30
X2037TSTX2 | 120
P540321A | 30
P567086A | 30
P509768A | 0
P509767A | 0
P509773A | 0
RG178 | 120
P573601A | 120
E3019 | 60
E2207 | 60
ET2807 | 30
P533721A | 20
P507646C | 120
P536364A | 180
3E2419 | 60
ZL3007S2 | 80
P563932A | 120
E2619S2 | 120
P513213B | 60
2ZL2419 | 30
2E2207 | 20
P566180A | 60
P567239A | 60
ZL2219 | 120
RAC-Z-51DR-08-1-C | 30
2ET2819P19D | 30
RACCORD308817B | 30
P818331A | 30
3E2419 | 30
P502810 | 180
RACCORD410330A | 30
P836736A | 30
PF67312D | 30
RET2219 | 30
P519815A | 120
2E2419 | 20
ET3019SCAS2 | 180
ET2419STK1 | 60
P631357A | 120
P572092A | 180
P544667B | 360
P509766A | 20
E2607 | 60
ET2207STK2 | 20
P849542D | 60
P501715B | 60
P532477A | 30
P574288B | 120
P501751D | 30
P519968A | 30
P507716F | 30
E2219STK2 | 60
UT3219SCA | 20
P542503C | 180
P534999B | 60
SHT4401R | 60
P574287B | 60
P503117C | 180
P509148A | 60
P566182A | 60
P532624B | 150
P569393A | 30
P569857A | 120
ZL2219STZ2 | 60
P575678A | 180
P532012A | 30
E2607STK2 | 60
KZ6706 | 20
P506272A | 30
RET2272 | 60
RET2633 | 60
XT2037CUSN | 30
ZN2219 | 30
P538088A | 150
P570079A | 150
P504791A | 240
P574377A | 60
P542108B | 180
AXODT12TPCZT | 150
XT2419CUSN | 60
P542108B | 60
XT2419CUSN | 60
P547712A | 60
P535117C | 60
P535315C | 20
P532793A | 30
P502160B | 30
2K2419CUSNP25D | 30
P575280A | 30
P575856A | 30
ET2407 | 40
SPC1819C1CONC4% | 60
P536360B | 10
P512177A | 60
P552481A | 180
P540332A | 180
P573713B | 30
RV2207STVS03 | 60
RV1419STVS07 | 60
P506866C | 60
P544567A | 20
ET3007SCA | 30
P565069A | 150
P605676A | 150
P501182A | 50
P510987B | 150
P511181A | 60
UT3207SCASTK2 | 180
P875566A | 30
AXOST14TPCZT | 150
NA2D251P368195A | 60
MAD251DRS410333A | 60
MAD251DRS1 | 60
MAD2100P4 | 60
MAD2100P4+G | 60
GPVC3.20X6.20 | 60
P574504A | 180
RG403 | 120
AXOST14TPCZT | 150
P538456A | 30
X1661CUSN | 60
X1861CUSN | 60
P536365A | 180
P539292B | 30
P575684A | 60
P531180B | 120
P575921A | 150
P518032A | 30
P515415C | 150
P572100A | 60
P558905A | 30
P508005B | 60
P812817 | 120
ET2619 | 30
P532711A | 30
SCA2607/07905 | 90
KT2037CUSN$ | 60
P534599A | 30
RV0.50 | 30
P570243B | 90
3XCORD2400TEXECRU | 60
P532623A | 60
P516373B | 60
2E1619 | 60
RE1245 | 60
P531980A | 30
P545410A | 30
SM50SCA | 100
3E2019 | 30
P501142- | 60
2E2619 | 30
E2407 | 30
E3007 | 30
EE2019 | 30
EE2807 | 30
P833190A | 60
2RET20135 | 30
UHT3001SCA | 40
UT3401SCA | 60
3E1619 | 30
P534134C | 900
ET3401NI | 30
KT2607 | 30
P605677A | 30
E2419 | 30
P575777A | 60
P509759A | 30
P507342A | 30
P535845A | 30
KT2807 | 30
P514895A | 20
P552412A | 120

## Feries
2020 | Pâques | 2020
2020-01-01 | 2020-04-12 | 2021
2020-05-01 |  | 2022
2020-05-08 |  | 2023
2020-07-14 |  | 2024
2020-08-15 |  | 2025
2020-11-01 |  | 2026
2020-11-11 |  | 2027
2020-12-25 |  | 2028
2020-04-12 |  | 2029
2020-04-13 |  | 2030
2020-05-21
2020-06-01

## indicateurs
nb lots en retard |  | nb lots bloqués
13 |  | 9 | [5 empty] | calcul intermédiaire
Nb de lots à faire |  |  |  | lots affectés
date fin | nb lot | en minute | heure |  | nb lot | temps de contrôle |  | nb jour | nb lot | temps de contrôle |  | écart démarrage / aujourdh'ui
retard | 4 | 2160 | 36 | Angélique | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 40 |  | 0
j0-1 | 7 | 1540 | 25.6667 | Dominique | 1 | 180 |  | 1 | 5 | 1500 |  | -155
j2-3 | 0 | 0 | 0 | Erika | 3 | 390 |  | 2 | 0 | 0 |  | -21
j4-5 | 4 | 850 | 14.1667 | Florence | 1 | 10 |  | 3 | 0 | 0 |  | 7
J>5 | 13 | 1200 | 20 | Francine | 1 | 900 |  | 4 | 0 | 0 |  | 4
Total | 28 | 5750 | 95.8333 | Marie-Christine | 2 | 660 |  | 5 | 4 | 850 |  | 4
calcul d'après date théorique |  |  |  | Marie-Victoire | 0 | 0 |  | >5 | 24 | 3590 |  | 0
|  |  |  | Patricia | 2 | 210 |  |  | 24 | 3590 |  | 5
|  |  |  | Rémy | 3 | 170 |  | calcul temps lots date dépassé R ou D |  |  |  | 5
|  |  |  | Sandrine | 1 | 30 |  | si date théorique dépassé | somme si D | 0 |  | 6
|  |  |  | Sarah | 2 | 1920 |  |  | somme si R | 2160 |  | 6
temps moyen de présence au labo |  |  | 11.225 | Séverine | 0 | 0 | [5 empty] | -2
|  |  |  | Sophie | 0 | 0 |  | calcul nb lots date dépassé R ou D |  |  |  | 204
|  |  |  | Stéphanie | 0 | 0 |  | si date théorique dépassé | nb si D | 0 | 0 | 6
lots à démarrer |  |  |  | Tanya | 0 | 0 |  |  | nb si R | 4 | 2160 | 6
| nb lot | en minute | heure | [5 empty] | nb si P | 2 |  | 8
retard | 0 | 0 | 0 |  | démarrage |  |  |  | nb si N | 1 |  | 4
j0 | 5 | 720 | 12 | en retard | 0 |  |  | calcul avec juste B enlevé | 7 | 3220 |  | 6
j1 | 1 | 10 | 0.16667 | J0 +1 | 0 | [6 empty] | 14
j2 | 0 | 0 | 0 | J+2 |  |  |  | d'après date de démarrage | j0 | 0 |  | 0
j3 | 0 | 0 | 0 | J+3 |  |  |  |  | j1 | 0 |  | -21
j4 | 4 | 430 | 7.1667 | J+4 | [7 empty] | 13
j5 | 2 | 150 | 2.5 | J+5 | [7 empty] | 197
j>5 | 13 | 2880 | 48 | [8 empty] | -3
Total | 25 | 4190 | 69.8333 | [8 empty] | 0
14
1
1
0
0
-37
4
1
-44
4
-28
20
197
12
0

## explication fichier
Le tableau devrait se mettre à jour entre 2 imports à l'aide d'un bouton
| pour les lignes existant déjà dans l'onglet planning si elle n'existe plus dans le nouvel import il faut les déplacer ces lignes onglet planing vers l'onglet lot finis. |  |  | ne prendre en compte dans l'onglet charge par Article que des lots ayant un Etat Op. non vide
pour les lignes nouvelles les ajouter avec les bonnes infos dans les colonnes
en détail :
je vide manuellement l'onglet Charge par article
Ensuite je viens y coller ma nouvelle extraction
Il y aura 2 taches à faire pour traiter les nouvelles données :
Tache 1 :
sur l'onglet planning je veux comparer les lignes n° lot (colonne A) avec la colonne A de l'onglet charge par article
| cas 1 : | si le lot existe dans l'onglet charge par article | on ne change rien
| cas 2 : | si le lot n'existe pas dans l'onglet charge par article | on déplace les données de l'onglet planning de ce lot vers l'onglet fini.
Tache 2 :
Copier les données"nouvelles" dans l'ongelt planning=> lot n'existant pas dans l'onglet planning mais existant dans l'onglet charge par article
règles de calcul date de démarrage au plus tard : colonne H
dans tous les cas la date de démarrage au plus tard doit etre exprimé en jour ouvrés : si possible tenir compte également des jours fériés
1er cas : calcul à partir exclusivement de date :
1.1 lots en SC (cas dont je peux me passer car facilement identifiable)
Ces lots doivent être démarrés au labo au plus tard à J+1 après réception.
La date de démarrage au plus tard correspondra à la date de réception labo +24h.
Dans ce cas il faut regarder les deux premieres lettres de chaque ligne de la colonne A Si cela commence par SC.
colonne H = colonne E + 1J (ouvrés)
1.2 Lots arrivant déjà en retard
date de réception colonne E > date de fin théorique colonne F
Ces lots doivent être démarrés au plus tard à J+5 après réception au labo.
colonne H = Colonne E + 5 jours (ouvré) max
2eme cas : calcul à partir d'une date et d'un délai technique (temps en minute):
dans ce cas le délai technique indiqué en minute peut etre converti :420 minute est étant égal à 1jour
en résumé si colonne L<420 => on compte 1jentre 420 et 840 => 2j etc…. Jusque 2100 miunute 5j max
2,1 Lots arrivant sans retard
date de réception colonne E < date de fin théorique colonne F
La date de démarrage doit être calculée au plus juste en fonction du temps de contrôle du lot afin que le lot ne sorte pas en retard du labo. (Garder une marge d’une journée ?).
Date fin théorique – délai technique.
colonne F - colonne L
2,2 Lots réclamés
Le calcul de la date de démarrage au plus tard se fera en fonction de la date de sortie souhaitée et tiendra donc compte du délai technique.
Date souhaitée – délai technique.
colonne G - colonne L
simpliciation charge
sur l'onglet Charge par Article
supprime la ligne 1
met des filtres
supprime les lignes dont la colonne U est vide
supprime les doublons liés à la colonne A