## SYNTHESE carottages
Avancement carottages RESA TNX | [18 empty] | 05/03/2020
Niveau | FAIT | A FAIRE | Dont prioritaire | TOTAL NIV | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ
N32 |  |  |  | 0
N31 |  |  |  | 0
N30 |  |  |  | 0
N29 |  |  |  | 0
N28 |  |  |  | 0
N27 |  |  |  | 0
N26 |  |  |  | 0
N25 |  |  |  | 0
N24 |  |  |  | 0
N23 |  |  |  | 0
N22 |  |  |  | 0
N21 |  |  |  | 0
N20 |  |  |  | 0
N19 |  |  |  | 0
N18 |  |  |  | 0
N17 |  |  |  | 0
N16 |  |  |  | 0
N15 |  |  |  | 0
N14 |  |  |  | 0
N13 |  |  |  | 0
N12 |  |  |  | 0
N11 |  |  |  | 0
N10 |  |  |  | 0
N09 |  |  |  | 0
N08 |  |  |  | 0
N07 | 11 | 0 |  | 11 | 16.67% | 30/12/2019 | 36.36% | 15/01/2020 | 58.33% | 30/01/2020 | 75% | 06/02/2020 | 81.82% | 19/02/2020 | 100% | 27/02/2020 | 100% | 05/03/2020
N06 |  |  |  | 0
N05 |  |  |  | 0
N04 |  |  |  | 0
N03 |  |  |  | 0
N02 |  |  |  | 0
N01 |  |  |  | 0
N00 |  |  |  | 0
S01 |  |  |  | 0
S02 |  |  |  | 0
S03 |  |  |  | 0
S04 |  |  |  | 0
S05 |  |  |  | 0
S06 |  |  |  | 0
S07 |  |  |  | 0
TOTAL TNX | 11 | 0 | 0 | 11
% Avancement total | 100%

## SYNTHESE calfeutrements
Avancement calfeutrements RESA TNX | [15 empty] | 05/03/2020
Niveau | FAIT | A FAIRE | En attente | Dont prioritaire | TOTAL NIV | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ | % d'avancement | Date de MAJ
N32
N31
N30
N29
N28
N27
N26
N25
N24
N23
N22
N21
N20
N19
N18
N17
N16
N15
N14
N13
N12
N11
N10
N09
N08
N07 | 11 | 0 | 0 |  | 11 | 8.333% | 30/01/2020 | 8.333% | 06/02/2020 | 18.18% | 19/02/2020 | 27.27% | 27/02/2020 | 100% | 05/03/2020
N06
N05
N04
N03
N02
N01
N00
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
TOTAL TNX | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
% Avancement total | 100%

## N07
|  |  |  | Avancement calfeutrements RESA TNX | [40 empty] | 05/03/2020
DONNÉES D'ÉTUDES | [15 empty] | SUIVI D'AVANCEMENT DES RÉSERVATIONS CAROTTAGES | [15 empty] | SUIVI D'AVANCEMENT DES RÉSERVATIONS CALFEUTREMENTS
N° PLAN RESA | DERNIER INDICE | DATE DE DIFFUSION | N° PLAN DE CHEMINEMENT | DERNIER INDICE | DATE DE DIFFUSION | N° RESA | ZONE | ENTITÉ | LOCALISATION | TYPE DE RÉSEAU | COLONNE | LARGEUR | HAUTEUR | Ai Sol | Ai NVP |  |  | 2019-12-30 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-19 |  | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 |  |  |  | 2020-01-30 |  | 2020-02-06 |  | 2020-02-19 |  | 2020-02-27 |  | 2020-03-05 |  | COMMENTAIRES (non conforme, déplacée, bloquante) | LÉGENDE
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA01-N07 | MO02 | HOTEL | En dalle haute | CTP |  | 0.4 | 0.58 |  |  |  |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [5 empty] | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | À TRACER
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA02-N07 | MO01 | COMMERCE | En dalle haute | CDC |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | EN ATT. MACONNERIE |  | EN ATT. MACONNERIE |  | EN ATT. MACONNERIE |  | EN ATT. MACONNERIE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [11 empty] | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | TRACÉE
M0748 | B | 2020-01-15 | M0753 | B | 2020-01-15 | RESA04-N07 | MA02 | HOTEL | En dalle haute | CTP |  | 0.55854 | 0.15 |  |  |  |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [9 empty] | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | EN ATT. MACONNERIE
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA05-N07 | MA03 | COMMERCE | En voile | CTP | G19 | 0.35 | 0.27 | 3.515 | 89.115 |  |  | EN ATT. MACONNERIE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  |  |  | BON À CALFEUTRER |  | BON À CALFEUTRER |  | BON À CALFEUTRER |  | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | FAITE
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA06-N07 | MO02 | HOTEL | En voile | CTP |  | 0.6 | 0.15 | 3.525 | 89.125 |  |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [11 empty] | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | SUPPRIMÉE
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA07-N07 | MO01 | COMMERCE | En dalle haute | CTP | H18 | 0.41 | 0.26 |  |  |  |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [5 empty] | BON À CALFEUTRER |  | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | BON À CALFEUTRER
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA08-N07 | MA01 | HOTEL | En voile | CTP | H18 ERP | 0.67 | 0.505 | 0.4605 | 86.0605 |  |  | À TRACER |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE | [11 empty] | CALFEUTREMENT FAIT |  |  | CALFEUTREMENT FAIT
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA09-N07 | MO03 | COMMERCE | En voile | CTP |  | 0.35 | 0.28 | 3.51 | 89.11 |  |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  |  |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT |  | CALFEUTREMENT FAIT
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA10-N07 | MO02 | HOTEL | En voile | CTP |  | 0.72 | 0.968 | 0.00016749 | 85.6002 |  |  | TRACÉE |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [9 empty] | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA12-N07 | MA01 | HOTEL | En voile | CDC |  | 0.4 | 0.4 | 3.45 | 89.05 |  |  | À TRACER |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE |  | FAITE | [9 empty] | BON À CALFEUTRER |  | CALFEUTREMENT FAIT
M0748 | D | 2020-02-19 | M0753 | D | 2020-02-19 | RESA13-N07 | MA03 | HOTEL | En dalle haute | CDC | H24 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | À TRACER |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | FAITE |  | FAITE | [11 empty] | CALFEUTREMENT FAIT
M0748 | A | 2019-12-25 | M0753 | A | 2019-12-25 | RESA03-N07 | MO03 | HOTEL | En dalle haute | CDC | N18 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  | À TRACER |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  |  |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE
M0748 | C | 2020-01-30 | M0753 | C | 2020-01-30 | RESA11-N07 | MO01 | COMMERCE | En voile | CDC | B18 | 0.2 | 0.2 | 6.884 | 89.134 |  |  | À TRACER |  | À TRACER |  | À TRACER |  | TRACÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE | [7 empty] | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE |  | SUPPRIMÉE
[16 empty] | NB TOTAL | 0 | NB TOTAL | 12 | NB TOTAL | 11 | NB TOTAL | 12 | NB TOTAL | 12 | NB TOTAL | 11 | NB TOTAL | 11 | NB TOTAL | 11 | NB TOTAL | 0 | NB TOTAL | 2 | NB TOTAL | 4 | NB TOTAL | 4 | NB TOTAL | 7 | NB TOTAL | 11
[16 empty] | RESA à FAIRE | 0 | RESA à FAIRE | 10 | RESA à FAIRE | 7 | RESA à FAIRE | 5 | RESA à FAIRE | 3 | RESA à FAIRE | 2 | RESA à FAIRE | 0 | RESA à FAIRE | 0 | BON À CALFEUTRER | 0 | BON À CALFEUTRER | 1 | BON À CALFEUTRER | 3 | BON À CALFEUTRER | 2 | BON À CALFEUTRER | 4 | BON À CALFEUTRER | 0
[16 empty] | RESA FAITES | 0 | RESA FAITES | 2 | RESA FAITES | 4 | RESA FAITES | 7 | RESA FAITES | 9 | RESA FAITES | 9 | RESA FAITES | 11 | RESA FAITES | 11 | CALFEUTREMENT FAIT | 0 | CALFEUTREMENT FAIT | 1 | CALFEUTREMENT FAIT | 1 | CALFEUTREMENT FAIT | 2 | CALFEUTREMENT FAIT | 3 | CALFEUTREMENT FAIT | 11
[16 empty] | % Avancement carottages | #DIV/0! | % Avancement carottages | 16.67% | % Avancement carottages | 36.36% | % Avancement carottages | 58.33% | % Avancement carottages | 75% | % Avancement carottages | 81.82% | % Avancement carottages | 100% | % Avancement carottages | 100% | % Avancement calfeutrements | #DIV/0! | % Avancement calfeutrements | 8.333% | % Avancement calfeutrements | 8.333% | % Avancement calfeutrements | 18.18% | % Avancement calfeutrements | 27.27% | % Avancement calfeutrements | 100%
Ajout avancement carottages
Ajout avancement calfeutrements