## INDICATEUR PROJET
Date | verificateur | phase projet | zone | chaine | type | PID | n° SAP | tag | designation equipement | Registration Level | Vers. PID coloré | Vers. PID master à jour | PID GMISS | PID Autocad fait (corrigé apres routing ISO) | plan | NDC | Tech data dans MT | Routing | cotation | support | decoupage ISO | tech data dans ISO | tech data dans MT2 | Operating data collectées | Submission | RF générée | RF signée | Commentaires
Date à laquelle le contrôle est fait | [10 empty] | Indiqué la version du PID coloré présent à la racine du folder | Indiqué la dernière version du PID existante |  | si PID Autocad fait=1 sinon=0 |  |  |  | Routing fait=1 sinon =0 | cotation faite=1 sinon =0 | support fait=1 sinon =0 | decoupage ISO fait=1 sinon=0 | tech data dans ISO = 1 sinon=0 | tech data dans MT=1 sinon=0 | si op data dans Main table=1 sinon =0 (voir prec #1) | si sub faite=1 sinon=0 | si rf genérée=1 sinon=0 | si rf signée =1 sinon=0
2020-05-14 | GJ | 3 | PY | communs | PCE | 4449PY | 184046035 | PYC077 | cuve dissolution produit pour MS CH 6 | Regulatory | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | na | na | na | na | na | na | 1 | 1 | 1 | 0
| GJ | 3 | PY | communs | Pipe | 4449PY | 184144461 | PYT0340 | TU Ventil de C077 vers Ventila. basique | GMISS | 12 | 12 | 12 | 0 | na | na | na | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | RF incorrecte
| GJ | 3 | PY | communs | Pipe | 4449PY | 184144463 | PYT0342 | TU Condensats de C077 vers Retour Cond. | business Critical | 12 | 12 | 12 | 0 | na | na | na | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## PLANNING CUVE
Duplicated | 0 |  | 0
No More Use | 0 |  | 12
Analyse / Préparation | 0
Relevé de Cotes | 0
Dessin | 0 | PRIORITAIRE
Prépa NDC | 0
NDC Prêt Pour Envoi | 4 | JPL
NDC en Cours | 3 | QLP
Contrôle NDC | 0 | POINT BLOQUANT
Tech Data | 2
RF | 1
LIVRER | 2
Zone | PID | TAG | TACHE
AR | 4915AR | Z208 | Tech Data
AR | 4911AR | Z209 | NDC Prêt Pour Envoi
AR | 4911AR | Z210 | NDC Prêt Pour Envoi
AR | 4911AR | Z211 | NDC Prêt Pour Envoi
AR | 4911AR | Z212 | NDC Prêt Pour Envoi
AR | 4913AR | Z213 | RF
AR | 4913AR | Z214 | NDC en Cours
AR | 4915AR | Z216 | NDC en Cours
AR | 4915AR | Z2400 | NDC en Cours
PY | 4400PY | D630 | LIVRER
PY | 4449PY | C077 | LIVRER
CO | 4869CO | C0921 | Tech Data