## Preambule
Pour construire la matrice des risques, il faut commencer par dresser un registre des risques. Le registre des risques est un tableau qui liste tous les risques, mais tout naturellement nous ne pouvez pas agir sur eux tous. Cela peut, en effet, nécessiter des budgets importants et des délais énormes, qui ne sont pas justifiés dans certains cas. Pour cela, il est conseillé d’utiliser la matrice des risques afin de déterminer sur quels risques nous devons agir. Nous allons examiner alors nos risques un par un, et déterminer leurs impacts sur une échelle de 1 (Mineur) à 4 (Catastrophique), et la probabilité de leurs occurrences sur la même échelle, où 1 est improbable, et 4 est Très probable. La matrice avec l’impact sur l’axe des abscisses (X), et la probabilité sur l’axe des ordonnés,va nous permettre de placer les risques. Le cadrant supérieur de la matrice est colorié en rouge, le cadrant central en orange, et le cadrant inférieur en jaune Zone Jaune : On considère ici le risque comme minimal et ne requiert aucune action. Mais attention, il va falloir être vigilant, car un risque peut évoluer dans le temps et passer d’une zone à l’autre. Zone Orange : On considère que les risques de cette zone sont gérables. Pour ces risques-là vous pouvez planifier des actions préventives et/ou correctives. Zone Rouge : On considère ici le risque comme dangereux et nécessite impérativement une intervention.

## Registre des risques
Registre des risques
ID | Nature de risque | Description | Gravité | Probabilité | Conséquence si avéré | Tendance | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
S1 | Stratégique | Déploiement d'une stratégie inadéquate au fonctionnement de l'entreprise | Catastrophique | Peu probable | Contenu | Hausse
S2 | Stratégique | Manque d'anticipation de l'évolution de l'environnement des affaires | Grave | Très probable | Délais | Hausse |  | Veille compétitivité/ concurentielle régulière
S3 | Stratégique | Perte de compétitivité du à la non prise en compte des enjeux internes et externes de l'entreprise/Contexte interne et externe,… | Mineur | Peu probable | Qualité | Baisse
S4 | Stratégique | défaut de pilotage /coordination des activités | Mineur | Probable | Qualité | Baisse
H1 | Humain | Perte de compétence liée au départ de collaborateurs clés et planification inadéquate de leur remplacement | Mineur | Improbable | Qualité | Baisse |  | fiches de postes définissant les missions et les compétences attendues sur chaque poste Transfert de connaissance par des actions de formation Bilan social pour comprendre les raisons du turn over fidélisation des salariés par des incitations financières ( prime, chèque cadeaux,...)
H2 | Humain | Non respect des procédures/Procédures inadaptées | Grave | Peu probable | Qualité | Baisse
H3 | Humain | Manque de formation | Mineur | Peu probable | Qualité | Baisse
H4 | Humain | Absentéisme excessif | Mineur | Peu probable | Qualité | Baisse
H5 | Humain | Manque de culture numérique affectant le facteur humain (manque d'adhésion, rejet , sclérose des compétences) | Grave | Peu probable | Qualité | Baisse
H6 | Humain | risques psychologique ( stress, rythme de travail soutenu, objectif imprecis, manque de moyens, fatigue visuelle,…) | Grave | Peu probable | Qualité | Baisse |  | Mise en place de GPEC , référentiel des compétences, investissements en formation,...
H7 | Humain | Turn over élevé /excès ou défaut de mobilité | Grave | Peu probable | Qualité | Baisse
H8 | Humain | difficultés de recrutement | Grave | Peu probable | Qualité | Baisse
H9 | Humain | Perte du savoir faire | Mineur | Probable | Qualité | Stable
H10 | Humain | Carence dans le bien etre/la motivation au travail | Mineur | Probable | Qualité | Stable
H11 | Humain | Carence dans la gestion des compétences/développement RH | Majeur | Probable | Qualité | Stable
H12 | Humain | Risques liés à la santé et à la sécurité des employés | Mineur | Probable | Qualité | Stable |  | Visites médicales périodiques couverture santé avantageuse
H13 | Humain | Perte de connaissance | Grave | Probable | Délais | Hausse
FC1 | Financier/Comptable | Présence d'erreurs dans les reportings financiers engendrant de mauvaises prises de décisions basées sur des informations erronées | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Réaliser des contrôles supplémentaires par une tierce personne
FC2 | Financier/Comptable | Présence d'erreurs dans les arrêtés de compte pouvant engendrer un redressement fiscal | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | faire appel à un cabinet d 'audit en plus du contrôle interne
FC3 | Financier/Comptable | Liquidité insuffisante et problème de solvabilité | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Demander des délais de règlement plus longs auprès des fournisseurs Etablir des tableaux de trésorie prévisionnels
FC4 | Financier/Comptable | Dépassement des limites et autorisation pour la réalisation d'une opération | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
FC5 | Financier/Comptable | Risque de contre partie ( absence de paiement ou défaut de paiement ,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
FC6 | Financier/Comptable | Retard dans la mobilisation des ressources | Catastrophique | Improbable | Qualité | Stable
FC7 | Financier/Comptable | Retard dans la production des états financiers | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
FC8 | Financier/Comptable | Dépassement budgétaire significatifs | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
FC9 | Financier/Comptable | Perte de pièce justificative | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
FC10 | Financier/Comptable | Déséquilibre entre solde physique et solde réel | Catastrophique | Improbable | Qualité | Stable
FC11 | Financier/Comptable | Engagement financier non autorisé | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IN1 | Informatique/Numérique | Atteintes à la disponibilité des systèmes d'information ( panne, dysfonctionnement,attaques de hackers, défaillances réseaux…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Assurer une redondance suffisante des éléments critiques Ne pas réunir les composants redondants dans un meme espace Copies de sauvegarde des fichiers et programmes Contrats de maintenance avec les fournisseurs Plan de Continuité d'Activité | Recenser les applications vitales pour le fonctionnement de l'entreprise ( attention particulière aux éléments présentant un caractère d'unicité et dont le remplacement pourrait s'avérer problématique) Définition des priorités des applications pour le redémarrage Définition des procédures et des lieux de stockage des éléments necessaires pour les applications vitales Choix des solutions de secours et formalisation du plan de secours essais et simulations périodiques du plan de secours
IN2 | Informatique/Numérique | Atteintes à l'intégrité des systèmes d'information (violation des données,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Politique d'autorisation Système de détection d'intrusion Chiffrage des données et programmes sensibles du système
IN3 | Informatique/Numérique | Atteintes à la confidentialité des données | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IN4 | Informatique/Numérique | Défaut de valorisation du patrimoine numérique ( vieillissement des supports, evolution des formats,mauvaise conservation des données, …) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IN5 | Informatique/Numérique | Dématérialisation des rapports humains ( perte de souplesse, affaiblissement de la communication , …) | Mineur | Improbable | Qualité | Stable
IN6 | Informatique/Numérique | Plans de continuité /reprise d'activité inadéquats ne permettant pas de faire face à une défaillance majeure du réseau informatique | Mineur | Improbable | Qualité | Stable |  | Réaliser une veille juridique
IN7 | Informatique/Numérique | Perte de données | Mineur | Improbable | Qualité | Stable
J1 | Juridique | Evolution législative et réglementaire | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
J2 | Juridique | Risques contractuels ( perte financière due à la défaillance du co contractant, défaut de gestion des obligations et bénéfices contractuels, erreurs manuelles, dispositions non conformesdocuments juridiques absents ou incomplets…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
J3 | Juridique | Risques liés aux litiges et aux contentieux | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
J4 | Juridique | Incapacité à satisfaire aux exigences réglementaires et légales | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O1 | Opérationnel | Défaillance d'un fournisseur | Grave | Improbable | Qualité | Stable
O2 | Opérationnel | Stratégie d'acquision inappropriée | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O3 | Opérationnel | Rupture de stock | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O4 | Opérationnel | Fraude interne ( transaction financière non notifiée intentionnellement, falsification de chuèques, corruption, détournement de fonds,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O5 | Opérationnel | Manipulation de marché ( corruption, manœuvre frauduleuse, pratiques collusoire, pratiques coercitives,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O6 | Opérationnel | Mauvaise exécution du marché | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O7 | Opérationnel | Multiplication des avenants | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O8 | Opérationnel | Retard dans le processus de validation | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O9 | Opérationnel | Défaut de planification des activités | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O10 | Opérationnel | Erreur d' imputation ( facture, courriers,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O11 | Opérationnel | non respect des délais contractuels | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O12 | Opérationnel | lenteur dans la délivrance des informations attendues | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
O13 | Opérationnel | Manque de visibilité sur l'organisation des services (Organigramme non actualisé) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IR1 | Image/réputation | Dégradation de l'image de l'entreprise auprès des parties intéressées ( redressement fiscal, retrait de certification, ..) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IR2 | Image/réputation | Perte de confiance des investisseurs du fait de critiques médiatisées | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IR3 | Image/réputation | Conflits avec les fournisseurs, clients, investisseurs,… | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
IR4 | Image/réputation | Non certification des comptes de l'entrerise | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
E1 | environnement | Dommage aux actifs corporels ( incendie,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Plan d'évacuation des locaux, Issues de secours clairement identifiées, Point de rassemblement
E2 | environnement | Catastrophe naturelle ( inondation, tempête, Nouveau risque,) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
E3 | environnement | Défaut de mise en conformité des locaux ( electricité, amiante, plomberie,…) | Majeur | Improbable | Qualité | Stable |  | Rester attentif aux attentes et besoins des parties interessées Anticiper leurs besoins
E4 | environnement | Risques liés aux agents infectieux | Catastrophique | Improbable | Qualité | Stable
E5 | environnement | Archivages | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
E6 | environnement | Non disponibilité de bureau et de matériels bureautiques à temps ( ordinateur et mobilier…) | Mineur | Improbable | Qualité | Stable
E7 | environnement | Facteurs exogènes ayant une influence négative sur l'environnement sectoriel | Majeur | Improbable | Qualité | Stable
E8 | environnement | Contraintes structurelles et Impacts négatifs liés au climat des Affaires | Grave | Improbable | Qualité | Stable
E9 | environnement |  | Majeur | Improbable | Qualité | Stable

## Matrice
Matrice des risques
| Catastrophique | R1
| Grave |  |  |  | R2
| Majeur | R7
| Mineur |  | R3 | R5
|  | Improbable | Peu probable | Probable | Très probable
Gravité de l'impact du risque
Propabilité du risque

## Paramètres (hidden)
Nature | Gravité | Conséquence | Probabilité | Tendance
Humain | Catastrophique | Délais | Improbable | Hausse
Opérationnel | Grave | Qualité | Peu probable | Baisse
Juridique | Majeur | Budget | Probable | Stable
Stratégique | Mineur | Contenu | Très probable
Financier/Comptable
Stratégique
Informatique/Numérique
Image/réputation
environnement
Réglementation

## Plan d'Actions
Risques prioritaires | Actions de correction | Responsable | Délais mise en œuvre action correctrice | Budget | Planification date de vérification efficacité action de correction | Responsable vérification | Efficacité ? | Commentaires