## GANTT PROJET 1
DEROULEMENT PROJETE
Mon projet | Date début | Durée projetée | Date fin | Jours fériés
Tâche 1 | 2019-04-11 | 3 | 2019-04-15 | 2019-04-22
Tâche 2 | 2019-04-16 | 4 | 2019-04-19 | 2019-05-01
Tâche 3 | 2019-04-23 | 6 | 2019-04-30 | 2019-05-08
Tâche 4 | 2019-05-02 | 4 | 2019-05-07
Tâche 5 | 2019-05-09 | 2 | 2019-05-10
Tâche 6 | 2019-05-13 | 1 | 2019-05-13
Tâche 7 | 2019-05-14 | 7 | 2019-05-22
Tâche 8 | 2019-05-23 | 6 | 2019-05-30
Tâche 9 | 2019-05-31 | 4 | 2019-06-05
DEROULEMENT REEL
Mon projet | Date début | Durée réelle | Date fin | Jours fériés
Tâche 1 | 2019-04-11 | 5 | 2019-04-17 | 2019-04-22
Tâche 2 | 2019-04-18 | 6 | 2019-04-26 | 2019-05-01
Tâche 3 | 2019-04-29 | 8 | 2019-05-10 | 2019-05-08
Tâche 4 | 2019-05-13 | 6 | 2019-05-20
Tâche 5 | 2019-05-21 | 4 | 2019-05-24
Tâche 6 | 2019-05-27 | 3 | 2019-05-29
Tâche 7 | 2019-05-30 | 5 | 2019-06-05
Tâche 8 | 2019-06-06 | 8 | 2019-06-17
Tâche 9 | 2019-06-18 | 10 | 2019-07-01
Formulas:
Date fin = WORKDAY(Tableau1[[#This Row],[Date début]],Tableau1[[#This Row],[Durée projetée]]-1,Tableau1[Jours fériés])
Date fin = WORKDAY(Tableau13[[#This Row],[Date début]],Tableau13[[#This Row],[Durée réelle]]-1,Tableau13[Jours fériés])
Date début = WORKDAY([Date fin, row above],1,Tableau1[Jours fériés])