## BS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | Main Contract | a |  |  |  | b |  | c |  |  | d |  | e
| Work Package | CLEF | Firm | Work Package Milestone | Hrs |  | $ | F.$ | Hrs | $ | Hrs | $ Main Contract Billing | $ Net | AC Hrs | AC $ | Hrs | $
1 | xxx | 99 |  |  | 1 | 2.87% | 37 | 386815.25 | 3485 | 386815.25 | 321321 | 321321 | 10 | 3485 | 386815.25 | 0 | 0
2 | xxx | 98 |  |  | 2 | 4.191% | 36 | 0 | 0 | 0 | 321321 | 321321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | WP1 | 65 |  |  | 3 | 6.02% | 35 | 254538.75 | 2303.25 | 254538.75 | 321321 | 321321 | 12 | 2303.25 | 254538.75 | 0 | 0
4 | xxx | 65 |  |  | 4 | 18.33% | 34 | 892455.75 | 8292.15 | 892455.75 | 321321 | 321321 | 13 | 8292.15 | 892455.75 | 0 | 0
5 | WP1 | 32 |  |  | 5 | 34.58% | 32 | 3361726.25 | 30437.75 | 3361726.25 |  |  | 15 | 30437.75 | 3361726.25 | -2037.75 | 0
6 | WP1 | 321 |  |  | 6 | 22.35% | 91 | 119452.5 | 1037.5 | 119452.5 |  |  | 16 | 1037.5 | 119452.5 | 56.2471 | 0
7 | hjk | 321 | [10 empty] | 17
8 | aaa | 321 | [10 empty] | 18
9 | bbb | [11 empty] | 19
10 | cvvv | [11 empty] | 21
11 | ddd | [11 empty] | 22
12 | eee | [11 empty] | 23
24
25

## WBS
Ajouter le Invoiced du mois, ajuster le Forecast du mois, changer entête de colonne cellule AF3 |  | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 36
| WP | CO |  | test | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast
| Work Package | Firm | CLEF | BASELINE | mars | Avril | mai | juin
2 | WP1 | xx | 2WP1xxert | yui |  |  |  | 32
3 | ghdfgh | xx | 3ghdfghxxert |  |  |  |  | 65
4 | WP1 | xx | 4WP1xxert |  |  |  |  | 65
5 | WP1 | jlp | 5WP1jlpert |  |  |  |  | 65
6 | WP1 | xx | 6WP1xxert |  |  |  |  | 65
7 | WP1 | xx | 7WP1xxert |  |  |  |  | 65
8 | WP1 | xx | 8WP1xxert