## Travaux
Poste | Durée (jours) | Heures chantier | Heures essais | Heures encadrement chantier | Heures encadrement essais | Date du chantier par poste |  | Date des essais par poste
Total | 850 | 5600 | 350 | 561.4 | 35 | Début | Fin | Début | Fin
| 60 | 420 | 0 | 42 | 0 | 2022-11-02 | 2023-01-10 | 0 | 0
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-11-02 | 2022-11-15
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-29
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-11-18 | 2022-12-01
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-12-02 | 2022-12-15
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-12-16 | 2023-01-06
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-11-16 | 2022-11-17
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-11-30 | 2022-12-01
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-16 | 2022-12-19
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-02 | 2022-12-05
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-01-09 | 2023-01-10
| 111 | 749 | 28 | 76.3 | 2.8 | 2022-11-14 | 2023-02-03 | 2023-01-23 | 2023-02-14
| 12 | 84 |  | 8.4 | 0 | 2022-12-07 | 2022-12-22
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2022-11-14 | 2022-12-02
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2022-11-28 | 2022-12-09
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2022-12-12 | 2022-12-14
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-19
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-01-02 | 2023-01-20
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-01-09 | 2023-02-03
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-20 | 2022-12-21
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-15 | 2022-12-16
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-22 | 2023-01-02
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-20
| 12 | 84 |  | 8.4 | 0 | 2022-12-12 | 2023-01-04
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-22 | 2023-01-02
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2022-12-19 | 2022-12-20
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-24
| 5 | 35 |  | 3.5 | 0 |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-10
| 2 |  | 14 | 1.4 | 1.4 |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-14
| 148 | 1008 | 28 | 100.8 | 2.8 | 2023-03-02 | 2023-05-17 | 2023-05-04 | 2023-05-26
| 30 | 210 |  | 21 | 0 | 2023-03-02 | 2023-04-12
| 16 | 112 |  | 11.2 | 0 | 2023-03-02 | 2023-03-23
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2023-03-17 | 2023-03-30
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-03-31 | 2023-04-04
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-07
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-04-13 | 2023-05-03
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-04-20 | 2023-05-17
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-10 | 2023-04-11
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-06
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-10
| 30 | 210 |  | 21 | 0 | 2023-03-02 | 2023-04-12
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-10
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-05-04 | 2023-05-05
| 5 | 35 |  | 3.5 | 0 |  |  | 2023-05-18 | 2023-05-24
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-05-25 | 2023-05-26
| 122 | 826 | 28 | 82.6 | 2.8 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-07-04
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-04-20 | 2023-05-10
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-31
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2023-05-25 | 2023-06-07
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-12
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-06-13 | 2023-06-15
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-05-18 | 2023-06-07
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-05-25 | 2023-06-21
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-16 | 2023-06-19
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-13 | 2023-06-14
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-21
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-16
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-04-27 | 2023-05-24
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-20 | 2023-06-21
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-16
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-06-22 | 2023-06-23
| 5 | 35 |  | 3.5 | 0 |  |  | 2023-06-26 | 2023-06-30
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-07-03 | 2023-07-04
| 147 | 1001 | 28 | 100.1 | 2.8 | 2023-06-22 | 2023-09-13 | 2023-09-05 | 2023-09-22
| 30 | 210 |  | 21 | 0 | 2023-06-22 | 2023-08-02
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-12
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-19
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-24
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-27
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-30
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-08-10 | 2023-09-13
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-31
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-07-25 | 2023-07-26
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-02
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-28
| 30 | 210 |  | 21 | 0 | 2023-07-18 | 2023-09-04
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-08-01 | 2023-08-02
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-28
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-06
| 5 | 35 |  | 3.5 | 0 |  |  | 2023-09-14 | 2023-09-20
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-22
| 157 | 1071 | 28 | 107.1 | 2.8 | 2023-07-27 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2023-10-27
| 35 | 245 |  | 24.5 | 0 | 2023-07-27 | 2023-09-20
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-07-27 | 2023-08-23
| 10 | 70 |  | 7 | 0 | 2023-08-10 | 2023-08-30
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-04
| 3 | 21 |  | 2.1 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-07
| 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-09-14 | 2023-10-04
| 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-09-21 | 2023-10-18
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-08 | 2023-09-11
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-06
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-13
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-08
| 35 | 245 |  | 24.5 | 0 | 2023-08-29 | 2023-10-16
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-13
| 2 | 14 |  | 1.4 | 0 | 2023-09-07 | 2023-09-08
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-10-17 | 2023-10-18
| 5 | 35 |  | 3.5 | 0 |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-25
| 2 |  | 14 | 0 | 1.4 |  |  | 2023-10-26 | 2023-10-27
| 105 | 525 | 210 | 52.5 | 21 | 2023-05-25 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-10-16
Tirage des câbles BT | 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-05-25 | 2023-06-21
Tirage boucle FO | 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-05-25 | 2023-06-21
Travaux poste électrique | 15 | 105 |  | 10.5 | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-31
Pose des caméras | 20 | 140 |  | 14 | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-04
Mise en service | 30 |  | 210 | 0 | 21 |  |  | 2023-09-05 | 2023-10-16
Document d'Enregistrement de Commande
Total heures chantier/essais | 15811
Rapport chantier/essais | 6.25%
Heures chantier | 14822.8125
Heures essais | 988.1875
PLANNING
Total heures chantier/essais | 5950
Heures chantier | 5600
Heures essais | 350
Rapport chantier/essais par rapport à la MINUTE | 2.6573
Heures chantier | 14647.6912
Heures essais | 930.0588
Planning prévisionnel des travaux
| 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
0 | [27 empty] | 21 | bar: 2022-11-01 to 2023-01-01
0 | [27 empty] | 697.5091 | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
0 | bar: 2023-04-01 to 2023-05-01
0 | bar: 2023-05-01 to 2023-06-01
0 | bar: 2023-07-01 to 2023-09-01
0 | bar: 2022-10-01; 2023-08-01 to 2023-10-01
0 | bar: 2023-06-01 to 2023-09-01
Avancement Travaux Site | 21 | 697.5091 | 1395.0182 | 1395.0182 | 697.5091 | 0 | 697.5091 | 1395.0182 | 1395.0182 | 1395.0182 | 2092.5273 | 2092.5273 | 697.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | Total | 13971.1821
Planning prévisionnel des essais
| 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
0 | [27 empty] | 0
0 | [27 empty] | #DIV/0!
0
0
0
0
0
Avancement Travaux Site | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[26 empty] | Total | #DIV/0!
Planning frais supplémentaires
| 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Montant Document d'Enregistrement de Commande
Frais supplémentaires | 2022-11-01: 937.4286; 2022-12-01: 937.4286; 2023-01-01: 937.4286; 2023-02-01: 937.4286; 2023-03-01: 937.4286; 2023-04-01: 937.4286; 2023-05-01: 937.4286; 2023-06-01: 937.4286; 2023-07-01: 937.4286; 2023-08-01: 937.4286; 2023-09-01: 937.4286; 2023-10-01: 937.4286; 2023-11-01: 937.4286; 2023-12-01: 937.4286 | 13124
[26 empty] | Total | 13124
Formulas:
Date du chantier par poste = MIN([Date du chantier par poste, row below]:G14)
Date des essais par poste = MIN([Date des essais par poste, row below]:I14)
Note on B124: Raphael CARRET: Moins réalisé de SFI Septembre
Note on A137: Raphael CARRET: Facturation lisée sur les mois de réalisation des GT d'après le planning.
Note on A150: Raphael CARRET: Facturation lisée sur les mois de réalisation des GT d'après le planning.
Note on AC155: Raphael CARRET: Moins réalisé de SFI Septembre