## Données
[5 empty] | Date Reporting | 2020-10-01
Portefeuille Projet Site | [9 empty] | Initiation du Projet | Etude de faisabilité | Concept Design du Projet | Basics of Design of the Project | SPE | Execution et Monitoring | REX
[10 empty] | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
N° du projet | Leader Projet | Sponsor | Nom du Projet | Statut du projet | Phase | Début prévue | Début réel | Fin prévue | Fin réel
120540 |  |  | Stockage Produits Dangereux | New Candidate | [5 empty] | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5
[5 empty] | Gate 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-31
[5 empty] | Gate 2 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Gate 3 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Gate 5 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 2021-07-01
120540 |  |  | Stockage Produits Dangereux | New Candidate | [5 empty] | Gate 1 | Gate 2 | Gate 3 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5 | Gate 5
[5 empty] | Gate 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-31
[5 empty] | Gate 2 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-30
[5 empty] | Gate 3 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-31
[5 empty] | Gate 5 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2021-10-01 | 2020-03-01
Formulas:
Début réel = [Début prévue]