## Data
Id | Tâches | Opérateurs | Début | Durée (j) | Fin | Avancement | Réalisé_date | …
1 | Mixage | Quesan | 2018-05-04 | 30 | 2018-06-19
2 | Fraisage | Quesan | 2018-06-20 | 40 | 2018-08-14 | 10% | 2018-06-25
3 | Plastification | Echoidord | 2018-05-15 | 8 | 2018-05-25 | 30% | 2018-05-16
3 | Plastification | Sont | 2018-05-15 | 8 | 2018-05-25 | 30% | 2018-05-16
5 | Pressage | Niroban | 2018-05-16 | 10 | 2018-05-30 | 60% | 2018-05-24
6 | Moulage | Raud | 2018-05-16 | 120 | 2018-11-02 | 0%
7 | Métalisation | Niroban | 2018-06-01 | 66 | 2018-09-03 | 75% | 2018-08-08
8 | Laminage | Sont | 2018-05-28 | 12 | 2018-06-12 | 15% | 2018-05-28
9 | Plastification | Echoidord | 2018-05-28 | 8 | 2018-06-06 | 0%
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée (j)]-1,tferies(YEAR([Début])))
Réalisé_date = IF([Avancement]>0,WORKDAY([Début],([Durée (j)]*[Avancement])-1,tferies(YEAR([Début]))),"")

## Planning
3 | [8 empty] | Nb mois à afficher :
|  | mai 2018 | [30 empty] | juin 2018 | [29 empty] | juillet 2018
[63 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | time axis 2018-05-01 to 2018-06-30
| Quesan | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
Sont
Echoidord
Raud
Niroban
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
|  | 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26 |  | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
>
<
1 Mixage
3 Plastification
3 Plastification
6 Moulage
5 Pressage
9 Plastification
8 Laminage
7 Métalisation
2 Fraisage
Note on D3: Fête du Travail
Note on K3: Victoire 1945
Note on M3: Ascension
Note on W3: Pentecôte
Note on X3: Lundi de Pentecôte
Note on CA3: Fête Nationale