## Base de donne
25
| Critère | Famille | Document | Nom du justificatif | Phase Minergie | Mandataire | Respect | Status | Emplacement
| A 1.010 | Polluants dans les bâtiments |  |  |  | AR | N/A
| A 1.010 | AR-D21 | 00 | Rapport d'analyse du contrôle du bâtiment eco-bau | P | AR | N/A | -
| A 1.010 | AR-D21 | 01 | Rapport d'analyse du contrôle du bâtiment eco-bau | P | AR | N/A | -
| A 1.010 | AR-D17 | 00 | Concept de déconstruction | P | AR | N/A | -
| A 1.010 | AR-D24 | 00 | Contrat d'entreprise : Démolition | E | AR | N/A | -
| A 1.010 | AR-D22 | 00 | Rapport final de déconstruction | E | AR | N/A | -
| A 1.030 | Biocides et produits de protection du bois dans les locaux |  |  |  | AR | Oui
| A 1.030 | AR-D29 | 00 | Contrats d'entreprise : Protection du bois | E | AR | Oui | A faire
| A 1.030 | AR-D33 | 00 | Fiches techniques : Revêtements de surface, peinture, vernis et étanchéité | E | AR | Oui | A faire
| A 1.030 | AR-D35 | 00 | Fiches techniques avec certificats : Bois et produits dérivés du bois | E | AR | Oui | A faire
| A 1.030 | AR-D36 | 00 | Fiches techniques : Traitement du bois | E | AR | Oui | A faire
| A 1.040 | Emissions de formaldéhyde provenant de matériaux de construction |  |  |  | AR | Oui
| A 1.040 | AR-D38 |  | Fiches techniques avec justification de colles sans formaldéhydes : Matériaux intérieurs à base de bois | E | AR | Oui | A faire
| A 1.040 | AR-D39 |  | Fiches techniques avec justification de colles sans formaldéhydes : Matériaux en contact avec l'air intérieur | E | AR | Oui | A faire
| A 1.040 | AR-D40 |  | Fiches thechniques : produits dérivés du bois employés (ou Liste Lignum) | E | AR | Oui | A faire
| A 1.040 | AR-D46 |  | Rapport des résultats des mesures de formaldéhyde dans l'air intérieur | E | AR | Oui | A faire
| A 1.050 | Emissions de solvant provenant de matériaux de construction et d'adjuvants |  |  |  | AR | Oui
| A 1.050 | AR-D41 |  | Fiches techniques : Matériaux de construction pouvant contenir des solvants et adjuvants | E | AR | Oui | A faire
| A 1.050 | AR-D47 |  | Rapport des résultats des mesures de TVOC dans l'air intérieur | E | AR | Oui | A faire
| A 2.010 | Travaux de pose et d'étanchéification |  |  |  | AR | Oui
| A 2.010 | AR-D30 |  | Contrats d'entreprises : Eléments susceptibles d'utiliser des mousses de remplissage | E | AR | Oui | A faire
| A 2.010 | AR-D52 |  | Conditions générales de l'appel d'offres | P | AR | Oui | A faire
| A 2.020 | Eléments de construction contenant des métaux lourds et exposés aux intempéries (couverture, façade, raccord) |  |  |  | AR | Oui
| A 2.020 | AR-D03 |  | Plan des toiture avec éléments métaliques et toiture végétale mis en évidence | E | AR | Oui | A faire
| A 2.020 | AR-D31 |  | Contrats d'entreprises : Revêtements extérieurs utilisant de la tôle | E | AR | Oui | A faire
| A 2.020 | FA-D01 |  | Elévation avec mise en évidence des éléments métaliques | P | AR | Oui | A faire
| A 2.040 | Choix du bois |  |  |  | AR | Oui
| A 2.040 | AR-D29 |  | Contrats d'entreprise : Protection du bois | E | AR | Oui | A faire
| A 2.040 | AR-D35 |  | Fiches techniques avec certificats : Bois et produits dérivés du bois | E | AR | Oui | A faire
| A 2.050 | Recyclage (RC) - béton |  |  |  | GC | Oui
| A 2.050 | GC-D01 |  | Plan de repérage des éléments contenant du béton recyclé et non recyclé | P | GC | Oui | A faire
| A 2.050 | GC-D03 |  | Bulletins de livraison des bétons | E | GC | Oui | A faire
| A 2.050 | GC-D04 |  | Recette des bétons mis en œuvre | P | GC | Oui | A faire
| A 9.010 | Mesures (dosages) dans l'air intérieur : formaldéhyde |  |  |  | AR | Oui
| A 9.010 | AR-D46 |  | Rapport des résultats des mesures de formaldéhyde dans l'air intérieur | E | AR | Oui | A faire
| A 9.020 | Mesures (dosages) dans l'air intérieur : TVOC |  |  |  | AR | Oui
| A 9.020 | AR-D47 |  | Rapport des résultats des mesures de TVOC dans l'air intérieur | E | AR | Oui | A faire
| T 1.010 | Degré total d'autonomie en lumière du jour et part de surface de locaux ayant un résultat insuffisant |  |  |  | PH | Oui
| T 1.010 | EN-D07 |  | Localisation des mix de reflexion pour justification lumière du jour | P | PH | Oui | A faire
| T 1.010 | EN-D16 |  | Formulaire Minergie Calcul lumière du jour | P | PH | Oui | A faire
| T 1.010 | AR-D01 |  | Plans, coupes et élévations du bâtiment | P | PH | Oui | A faire
| S 1.010 | Protection de l'enveloppe du bâtiment et entre unités d'utilisation : exigences minimales |  |  |  | AC | Oui
| S 1.010 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Oui | A faire
| S 1.010 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Oui | A faire
| S 1.020 | Protection de l'enveloppe contre le bruit : exigences accrues |  |  |  | AC | Non
| S 1.020 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Non | -
| S 1.020 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Non | -
| S 1.030 | Protection contre le bruit entre unités d'utilisation (bruit aérien et bruit de choc) : exigences acrues |  |  |  | AC | Oui
| S 1.030 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Oui | A faire
| S 1.030 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Oui | A faire
| S 1.040 | Protection contre le bruit entre unités d'utilisation (bruit des installations techniques) : exigences acrues |  |  |  | AC | Non
| S 2.010 | Protection contre le bruit à l'intérieur de l'unité d'utilisation (bruit aérien et bruit de choc) : degré 1 |  |  |  | AC | Oui
| S 2.010 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Oui | A faire
| S 2.010 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Oui | A faire
| S 2.020 | Protection contre le bruit à l'intérieur de l'unité d'utilisation (bruit aérien et bruit de choc) : degré 2 |  |  |  | AC | Non
| S 2.020 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Non | -
| S 2.020 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Non | -
| S 2.030 | Protection contre le bruit à l'intérieur de l'unité d'utilisation (bruit des installations techniques) : degré 1 |  |  |  | AC | Oui
| S 2.030 | AC-D03 |  | Rapport de confirmation que l'execution est conforme à la norme SIA 181:2006 | E | AC | Oui | A faire
| S 2.030 | AC-D04 |  | Justificatif des mesures de protection contre le bruit des installations techniques (mesures ou calcul) | P | AC | Oui | A faire
| S 2.040 | Protection contre le bruit à l'intérieur de l'unité d'utilisation (bruit des installations techniques) : degré 2 |  |  |  | AC | Non
| S 2.040 | AC-D01 |  | Concept de protection contre le bruit | P | AC | Non | -
| S 2.040 | AC-D02 |  | Justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 (2006) avec justifictaif pour les éléments de construction concernés | P | AC | Non | -
| S 3.010 | Mesures constructives : toit et tuyaux d'évacuation |  |  |  | AC | Oui
| S 3.010 | AC-D08 |  | Description des mesures constructives accoustiques pour la toiture et les tuyaux verticaux | P | AC | Oui | A faire
| S 3.010 | AC-D05 |  | Justificatif des temps de réverbération selon SIA 181 :2006 | P | AC | Oui | A faire
| S 3.020 | Mesures constructives : appareils sanitaires |  |  |  | AC | Oui
| S 3.020 | AC-D09 |  | Description des mesures constructives accoustiques pour les appareils sanitaires | P | AC | Oui | A faire
| S 3.020 | AC-D10 |  | Confirmation par installateur sanitaire du respect des mesures constructives accoustiques pour appareils sanitaires | P | AC | Oui | A faire
| S 3.030 | Mesures constructives : ascenseurs |  |  |  | AC | Oui
| S 3.030 | AR-D05 |  | Plan de détail des cages d'ascenseur | P | AC | Oui | A faire
| S 4.010 | Acoustique des salles |  |  |  | AC | Oui
| S 4.010 | AC-D05 |  | Justificatif des temps de réverbération selon SIA 181 :2006 | P | AC | Oui | A faire
| S 4.010 | AC-D06 |  | Notice SUVA "valeurs limites et valeurs directices" | P | AC | Oui | A faire
| S 4.010 | AC-D07 |  | Accoustique des salles : rapport confirmant que les mesures prévues ont été réalisées correctement | E | AC | Oui | A faire
| S 5.010 | Immissions de bruit (de sources extérieures) dans l'espace extérieur |  |  |  | AC | Oui
| S 5.010 | AC-D13 |  | Liste des mesures prévues pour réduire le bruit à l'extérieur | P | AC | Oui | A faire
| S 5.020 | Emissions de bruits provenant du bâtiment ou de l'espace extérieur |  |  |  | AC | N/A
| S 5.020 | AC-D13 |  | Liste des mesures prévues pour réduire le bruit à l'extérieur | P | AC | N/A | -
| S 9.010 | Mesures des qualités phoniques après achèvement des travaux |  |  |  | AC | Oui
| S 9.010 | AC-D11 |  | Rapport des mesures et protocoles des mesures des qualités phoniques | E | AC | Oui | A faire
| I 1.010 | Aptitude au nettoyage et protection des conduites et appareils de circulation d'air (installations de ventilation et de climatisation) |  |  |  | CVS | Oui
| I 1.010 | CV-D02 |  | Concept de nettoyage des amenées d'air | P | CVS | Oui | A faire
| I 1.010 | CV-D03 |  | Description de l'installation de ventilation | P | CVS | Oui | A faire
| I 1.010 | CV-D05 |  | Installations de ventillation : photos et fiches techniques | E | CVS | Oui | A faire
| I 1.020 | Traitement d'air dans les installations d'aération |  |  |  | CVS | Oui
| I 1.020 | CV-D01 |  | Schéma de principe CV | P | CVS | Oui | A faire
| I 1.020 | CV-D04 |  | Description de l'installation d'aération | P | CVS | Oui | A faire
| I 1.040 | Première inspection d'hygiène des installations de ventilation |  |  |  | CVS | Oui
| I 1.040 | CV-D18 |  | Rapport de la première inspection de l'installation de ventilation | E | CVS | Oui | A faire
| I 2.010 | Légionnelles |  |  |  | SA | Oui
| I 2.010 | CV-D06 |  | Descriptif des mesures anti-légionnelles | P | SA | Oui | A faire
| I 2.010 | CV-D07 |  | Certificat de mise en œuvre des msures anti-légionnelle conforme délivré par l'installateur | E | SA | Oui | A faire
| I 2.020 | Appareils de refroidissement adiabatique ou tours de refroidissement/tours aéro-réfrigérantes |  |  |  | SA | N/A
| I 2.020 | CV-D01 |  | Schéma de principe CV | P | SA | N/A | -
| I 2.020 | CV-D04 |  | Description de l'installation d'aération | P | SA | N/A | -
| I 3.010 | Mesures pour réduire la concentration de radon |  |  |  | AR | Non
| I 3.010 | CV-D15 |  | Concept de réduction de la concentration en radon | P | AR | Non | -
| I 4.010 | Rayonnement non ionisant (plan de zones RNI, basses fréquences 50Hz) |  |  |  | EL | Oui
| I 4.010 | EL-D02 |  | Plans des zones RNI complet selon mesure.s appliquée.s | P | EL | Oui | A faire
| I 4.020 | Rayonnement non ionisant (câbles électriques principaux) |  |  |  | EL | Oui
| I 4.020 | EL-D02 |  | Plans des zones RNI complet selon mesure.s appliquée.s | P | EL | Oui | A faire
| I 4.030 | Rayonnement non ionisant (pose des câbles électriques) |  |  |  | EL | Oui
| I 4.030 | EL-D03 |  | Plan des installations électriques | E | EL | Oui | A faire
| I 4.030 | EL-D04 |  | Fiches techniques des câbles électriques | E | EL | Oui | A faire
| I 4.040 | Rayonnement non ionisant (antennes) |  |  |  | EL | Non
| I 4.040 | EL-D02 |  | Plans des zones RNI complet selon mesure.s appliquée.s | P | EL | Non | -
| I 5.010 | Fumer à l'extérieur du bâtiment |  |  |  | AR | N/A
| I 5.010 | AR-D06 |  | Plan des aménagements extérieurs avec localisation des zones fumeurs | P | AR | N/A | -
| I 5.010 | AR-D07 |  | Photo des aménagements extérieurs et des zones fumeurs | E | AR | N/A | -
| I 5.020 | Revêtements de sol |  |  |  | AR | Oui
| I 5.020 | AR-D26 |  | Contrats d'entreprise : Revêtements de sol | E | AR | Oui | A faire
| I 5.030 | Fibres minérales pouvant pénétrer dans les poumons |  |  |  | AR | Oui
| I 5.030 | AR-D45 |  | Pohtos de mise en œuvre : Matériaux intérieurs contenant des fibres minérales (ou plan de détail) | E | AR | Oui | A faire
| I 5.040 | Produits labélisés (peintures et vernis) |  |  |  | AR | Oui
| I 5.040 | AR-D33 |  | Fiches techniques : Revêtements de surface, peinture, vernis et étanchéité | E | AR | Oui | A faire
| I 5.050 | Produits labélisés (produits de pose de revêtements de sol, masses d'étanchéité des joints) |  |  |  | AR | Oui
| I 5.050 | AR-D33 |  | Fiches techniques : Revêtements de surface, peinture, vernis et étanchéité | E | AR | Oui | A faire
| I 5.050 | AR-D34 |  | Fiches techniques avec labels clairement mentionnés : Produits de pose de revêtements de sol et masses d'étanchéité des joints | E | AR | Oui | A faire
| I 5.060 | Aération après l'achèvement des travaux (polluants) |  |  |  | DT | Oui
| I 5.060 | AR-D16 |  | Programme de chantier | E | DT | Oui | A faire
| I 5.070 | Substances et processus dangereux pour la santé |  |  |  | CVS | N/A
| I 5.070 | CV-D20 |  | Schéma du disposiif de ventilation | E | CVS | N/A | -
| I 9.010 | Mesures de l'air intérieur (CO2) |  |  |  | AR | Non
| I 9.010 | AR-D48 |  | Rapport de résultat des mesures de CO2 dans les locaux | E | AR | Non | -
| I 9.020 | Mesures de l'air intérieur (radon) |  |  |  | AR | Non
| I 9.020 | AR-D49 |  | Rapport de résultat des mesures de radon dans les locaux | E | AR | Non | -
| I 9.030 | Mesures de réception (rayonnement non ionisant, basses fréquences 50Hz) |  |  |  | EL | Oui
| I 9.030 | EL-D07 |  | Rapport des mesures de contrôle RNI selon mesure.s appliquée.s | E | EL | Oui | A faire
| G 1.010 | Préparation du terrain (déconstruction des bâtiments existants) |  |  |  | DT | N/A
| G 1.010 | AR-D17 |  | Concept de déconstruction | P | DT | N/A | -
| G 1.010 | AR-D18 |  | Raport de déconstruction | E | DT | N/A | -
| G 1.030 | Aménagements extérieurs |  |  |  | AR | Oui
| G 1.030 | AR-D10 |  | Plans des aménagements extérieurs avec analyse de la situation, données et mesures planifiées | P | AR | Oui | A faire
| G 1.030 | AR-D11 |  | Plan de la végétation avec liste des végétaux pour les nouvelles plantations | E | AR | Oui | A faire
| G 2.010 | Flexibilité d'utilisation offerte par la structure porteuse pour les changements d'affectation : degré 1 |  |  |  | AR | Oui
| G 2.010 | GC-D02 |  | Plan de repérage des éléments porteurs | P | AR | Oui | A faire
| G 2.020 | Flexibilité d'utilisation offerte par la structure porteuse pour les changements d'affectation : degré 2 |  |  |  | AR | Non
| G 2.020 | GC-D02 |  | Plan de repérage des éléments porteurs | P | AR | Non | -
| G 2.030 | Flexibilité d'utilisation assurée par la conception de la façade |  |  |  | AR | Non
| G 2.030 | AR-D02 |  | Plans et façades avec répartition des fenêtres | P | AR | Non | -
| G 2.030 | AR-D53 |  | Détail du raccord entre la cloison et la façade | P | AR | Non | -
| G 3.010 | Accessibilité des installations techniques verticales |  |  |  | AR | Oui
| G 3.010 | CV-D10 |  | Descriptif du concept technique du bâtiment | P | AR | Oui | A faire
| G 3.010 | CV-D11 |  | Plans coté des locaux techniques et de leurs chemins d'accès | P | AR | Oui | A faire
| G 3.010 | CV-D12 |  | Photos des locaux techniques et de leurs chemins d'accès | E | AR | Oui | A faire
| G 3.020 | Accessibilité des installations techniques horizontales |  |  |  | AR | Oui
| G 3.020 | CV-D10 |  | Descriptif du concept technique du bâtiment | P | AR | Oui | A faire
| G 3.020 | CV-D11 |  | Plans coté des locaux techniques et de leurs chemins d'accès | P | AR | Oui | A faire
| G 3.020 | CV-D12 |  | Photos des locaux techniques et de leurs chemins d'accès | E | AR | Oui | A faire
| G 3.030 | La construction permet le remplacement des appareils et machines de grande taille |  |  |  | CVS | Oui
| G 3.030 | CV-D14 |  | Plan CVSE | P | CVS | Oui | A faire
| G 3.030 | CV-D11 |  | Plans coté des locaux techniques et de leurs chemins d'accès | P | CVS | Oui | A faire
| G 4.010 | Aptitude à la déconstruction de l'enveloppe du bâtiment et de la structure secondaire |  |  |  | AR | Non
| G 4.010 | FA-D02 |  | Carnet de détail des façades | P | AR | Non | -
| G 4.010 | FA-D05 |  | Photos mise en œuvre et réception : façade et fenêtres | E | AR | Non | -
| G 4.020 | Aptitude à la déconstruction des installations techniques du bâtiment et de la structure tertiaire |  |  |  | AR | Oui
| G 4.020 | AR-D54 |  | Extrait contrat entreprise avec recours sans exceptions à des systèmes de fixation mécanique : installation techniques et structure tertiaire | P | AR | Oui | A faire
| G 4.020 | CV-D21 |  | Photos de mise en ouvre : installation techniques | E | AR | Oui | A faire
| G 4.020 | AR-D44 |  | Photos de mise en œuvre : Structure tertiaire | E | AR | Oui | A faire
| G 5.010 | Concept pour une utilisation rationnelle de l'eau (appareils et robinetteries) |  |  |  | SA | Oui
| G 5.010 | SA-D01 |  | Fiches techniques des équipements sanitaires | E | SA | Oui | A faire
| G 5.020 | Gestion de l'eau de pluie |  |  |  | AR | Oui
| G 5.020 | AR-D12 |  | Plan aménagements extérieurs avec descriptif gestion eaux de pluie (rétention, arrosage, etc) | P | AR | Oui | A faire
| G 5.020 | SA-D02 |  | Schéma des installations sanitaires | E | AR | Oui | A faire
| G 5.020 | AR-D03 |  | Plan des toiture avec éléments métaliques et toiture végétale mis en évidence | P | AR | Oui | A faire
| G 6.010 | Aménagements respectueux des animaux |  |  |  | AR | Non
| G 6.010 | AR-D19 |  | Formulaire "Oiseaux et vitres" | P | AR | Non | -
| G 6.010 | AR-D10 |  | Plans des aménagements extérieurs avec analyse de la situation, données et mesures planifiées | P | AR | Non | -
| G 6.010 | AR-D02 |  | Plans et façades avec répartition des fenêtres | P | AR | Non | -
| G 6.010 | FA-D02 |  | Carnet de détail des façades | P | AR | Non | -
| G 6.010 | AR-D50 |  | Prise de position de la station ornithologique | P | AR | Non | -
| G 6.010 | AR-D20 |  | Protection des oiseaux : rapport (photos) des mesures de protection des oiseaux avec bulletin de livraison | P | AR | Non | -
| G 6.020 | Vue |  |  |  | PH | Oui
| G 6.020 | AR-D08 |  | Plans avec lignes de mire pour justification des vues sur l'extérieur | P | PH | Oui | A faire
| G 7.010 | Resistance de la façade aux intempéries |  |  |  | AR | Oui
| G 7.010 | FA-D02 |  | Carnet de détail des façades | P | AR | Oui | A faire
| G 7.010 | FA-D05 |  | Photos mise en œuvre et réception : façade et fenêtres | E | AR | Oui | A faire
| G 7.020 | Resistance des fenêtres aux intempéries |  |  |  | AR | Oui
| G 7.020 | FA-D02 |  | Carnet de détail des façades | P | AR | Oui | A faire
| G 7.020 | FA-D05 |  | Photos mise en œuvre et réception : façade et fenêtres | E | AR | Oui | A faire
| G 8.010 | Possibilités d'agrandir, réserve |  |  |  | AR | Non
| G 8.010 | AR-D04 |  | Plan de situation avec calcul de l'utilisation du sol et des réserves | P | AR | Non | -
| G 8.010 | GC-D07 |  | Concept statique prouvant la faisabilité d'une surrélévation | P | AR | Non | -
| G 8.020 | Emissions de gaz à effet de serre (CO2) réalisation |  |  |  | AR | Non
| G 8.020 | EN-D14 |  | Calcul des émissions de gaz à effet de serre respectant la limite | P | AR | Non | -
| M 1.010 | Protection des sols |  |  |  | AR | Non
| M 1.010 | AR-D14 |  | Concept de protection des sols pendant le chantier | P | AR | Non | -
| M 1.010 | AR-D15 |  | Rapport (photos) de mise en œuvre du concept de protection des sols pendant le chantier | E | AR | Non | -
| M 2.010 | Label pour le bois et les dérivés du bois |  |  |  | AR | Oui
| M 2.010 | AR-D35 |  | Fiches techniques avec certificats : Bois et produits dérivés du bois | E | AR | Oui | A faire
| M 3.020 | Recyclage (RC) - Béton classé avec teneur élevée en granulats recyclés |  |  |  | GC | Non
| M 3.020 | GC-D03 |  | Bulletins de livraison des bétons | E | GC | Non | -
| M 3.020 | GC-D04 |  | Recette des bétons mis en œuvre | P | GC | Non | -
| M 3.030 | Recyclage (RC) - Béton de remplissage, d'enrobage et béton maigre avec teneur élevée en granulats recyclés (Rc) |  |  |  | GC | Non
| M 3.030 | GC-D04 |  | Recette des bétons mis en œuvre | P | GC | Non | -
| M 3.030 | GC-D05 |  | Bulletin de livraison du béton RC avec indication de la part de granulat recyclé | E | GC | Non | -
| M 3.040 | Béton classé RC à base de granulats non triés |  |  |  | GC | Non
| M 3.040 | GC-D04 |  | Recette des bétons mis en œuvre | P | GC | Non | -
| M 3.040 | GC-D06 |  | Bulletin de livraison du béton RC avec indication de la part en Rb (granulat non trié) | E | GC | Non | -
| M 4.010 | Ciments pour les bétons à sollicitation normale |  |  |  | GC | Oui
| M 4.010 | GC-D03 |  | Bulletins de livraison des bétons | E | GC | Oui | A faire
| M 4.010 | GC-D04 |  | Recette des bétons mis en œuvre | P | GC | Oui | A faire
| M 4.020 | Isolants nuisibles pour l'environnement (toits, plafonds et radiers) |  |  |  | AR | Non
| M 4.020 | AR-D28 |  | Contrat d'entreprise ou bulletins de livraison avec caractéristiques : Matériaux isolants | E | AR | Non | -
| M 4.021 | Isolants nuisibles pour l'environnement (murs) |  |  |  | AR | Oui
| M 4.021 | AR-D28 |  | Contrat d'entreprise ou bulletins de livraison avec caractéristiques : Matériaux isolants | E | AR | Oui | A faire
| M 4.030 | Protection chimique de l'étanchéité contre les racines |  |  |  | AR | Oui
| M 4.030 | AR-D37 |  | Fiches techniques : Etanchéité | E | AR | Oui | A faire
| M 4.040 | Façades avec revêtement sans biocides |  |  |  | AR | Oui
| M 4.040 | FA-D03 |  | Fiches technique : Produits utilisés en façade | E | AR | Oui | A faire
| M 4.050 | Matériaux des installations sans halogènes |  |  |  | AR | Oui
| M 4.050 | EL-D06 |  | Bulletin de livraison matériel Elec. avec indication des produits (absence d'halogènes) | E | EL | Oui | A faire
| M 4.050 | CV-D17 |  | Bulletin de livraison matériel CVCS avec indication des produits (absence d'halogènes) | E | CVS | Oui | A faire
| M 4.060 | Matériau composite organique (organo-minéraux) |  |  |  | AR | Non
| M 4.060 | AR-D23 |  | Contrats d'entreprise : Tous matériaux | E | AR | Non | -
| M 4.060 | AR-D32 |  | Fiches techniques : tous matériaux | E | AR | Non | -
| M 4.070 | Revêtement et étanchéité à base de résine synthétique difficilement séparables |  |  |  | AR | Oui
| M 4.070 | AR-D27 |  | Contrats d'entreprises : Revêtements de surface et étanchéité | E | AR | Oui | A faire
| M 4.070 | AR-D34 |  | Fiches techniques avec labels clairement mentionnés : Produits de pose de revêtements de sol et masses d'étanchéité des joints | E | AR | Oui | A faire
| M 4.080 | Matériau en PVC nuisibles à l'environnement |  |  |  | AR | Oui
| M 4.080 | AR-D42 |  | Fiches techniques avec indication sur les additifs utilisés : Produits en PVC | E | AR | Oui | A faire
| M 4.090 | Eléments de construction contenant des métaux lourds et exposés aux intempéries à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment |  |  |  | AR | Oui
| M 4.090 | AR-D01 |  | Plans, coupes et élévations du bâtiment | P | AR | Oui | A faire
| M 4.090 | AR-D03 |  | Plan des toiture avec éléments métaliques et toiture végétale mis en évidence | P | AR | Oui | A faire
| M 4.090 | FA-D01 |  | Elévation avec mise en évidence des éléments métaliques | P | AR | Oui | A faire
| M 4.090 | FA-D04 |  | Contrats d'entreprises : Métaux utilisés à l'extérieur | E | AR | Oui | A faire
| M 5.010 | Renoncer à chauffer le gros œuvre |  |  |  | DT | Oui
| M 5.010 | AR-D16 |  | Programme de chantier | P | DT | Oui | A faire
| E 1.010 | Valeurs limite inf., sup., projet |  |  |  | PH | Oui
| E 1.010 | EN-D13 |  | Bilan thermique selon SIA 380/1 Minergie-ECO | P | PH | Oui | A faire
| E 1.010 | EN-D06 |  | Schéma de l'enveloppe thermique et des éléments intérieurs | P | PH | Oui | A faire
Note on G3: Garant du critère Mandataire qui produira les justificatifs. Dans la mesure du possible, limiter à un.