## Suivi de projets
| Tableau de bord Projets | [8 empty] | Projet en cours
[9 empty] | 2022-01-07 |  |  |  |  | 2022-01-14 |  |  |  |  | 2022-01-21 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 2022-02-04 |  |  |  |  | 2022-02-11
| Date |  | 2022-01-05 |  | Aller à la semaine # |  | 1
| Projets | Tâches | Autre information | Début | Fin | Durée | Priorité | % Effectué | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11
[9 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-01 | 21 jours
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 7 jours | Haute | 20%
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-13 | 2022-01-25 | 9 jours | Moyenne | 100%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-01 | 12 jours | Moyenne | 0%
[7 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-06 | 44 jours
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 42 jours | Basse | 10%
[7 empty] | Réalisation | 32.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-03-06 | 44 jours
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-03-06 | 42 jours | Basse | 10%
[7 empty] | Réalisation | 32.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
[7 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
[7 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
[7 empty] | Réalisation | 42.5%
Client A | Qui? |  |  | 2022-01-04 | 2022-02-05 | 24 jours
EXPERTS | Bernard |  |  | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 1 jours | Basse | 50%
AUTRE | Corinne |  |  | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 1 jours | Moyenne | 100%
CONSEIL | Julia |  |  | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 5 jours | Haute | 20%
CREA | Christine |  |  | 2022-01-15 | 2022-02-05 | 15 jours | Moyenne | 0%
[7 empty] | Réalisation | 42.5%
TRI

## Membres
CONSEIL | CREA | EXPERTS | AUTRE
Julia | Jean | Alain | Alain
Marie | Aurélie | Arnaud | Arnaud
| Christina | Christine | Christine
| Indra | Bernard | Corinne
|  | Josephine | Florence
|  | Laura | Hélène
Marine