## Suivi de dossier
Date Création | Pochette Dos CODIAL | Type Client | N° Dossier | Type | Chaff. | Client | Objet | Surface | N, M, R | Temps de créa (en hr) | Créa | Brief Commerce --> Créa | NO semaine | Date "rendu créa" prévue | Date de rendu réel | Ecart constaté | Temps de devis (en hr) | Chiffreur | NO.semaine | Date "rendu Devis" prévue | Date de rendu réel | Ecart constaté | Date dossier finalisée prévue | Date dossier finalisée réelle | Ecart constaté | Date présentation projet au client
2022-03-21 | X | Old | 22.049 | S | FS | â |  | 10 | N | 8 | Victoria | 2022-05-02 | 19 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 0 | 4 | Samuel | 20 | 2022-05-13 | 2022-05-08 | -5 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 1 | 2022-05-20
2022-03-23 | X | Old | 22.051 | S | FS | b |  | 15 | M | 4 | Victoria | 2022-05-02 | 19 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 1 | 2 | Etienne | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-08 | -3 | 2022-05-20 | 2022-05-09 | -11 | 2022-05-21
2022-03-23 | X | Old | 22.052 | S | FS | c |  | 12 | R | 0 | Loic | 2022-05-02 | 19 | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 2 | 0.5 | Etienne | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-09 | -2 | 2022-05-20 | 2022-05-08 | -12 | 2022-05-22
2022-03-24 | X | Old | 22.053 | S | BH | d |  | 70 | N | 24 | Loic | 2022-05-06 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | -1 | 8 | Samuel | 21 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-31
2022-03-24 | X | Old | 22.054 | S | BH | e |  | 10 | R | 0 | Loic | 2022-05-06 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 0 | 0.5 | Etienne | 21 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | 6 | 2022-05-24
2022-04-04 | X | Old | 22.057 | S | MD | f |  | 35 | M | 8 | Loic | 2022-04-01 | 15 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | 36 | 2 | Etienne | 16 | 2022-04-10 | 2022-05-13 | 33 | 2022-04-19 | 2022-05-14 | 25 | 2022-05-25
2022-04-04 | X | Old | 22.058 | S | MD | g |  | 41 | M | 8 | Loic | 2022-04-10 | 16 | 2022-04-15 | 2022-05-13 | 28 | 2 | Etienne | 17 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 2022-05-26
2022-04-04 | X | Old | 22.059 | S | MD | h |  | 34 | M | 8 | Victoria | 2022-04-10 | 16 | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 29 | 2 | Etienne | 17 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 2022-05-27
2022-04-04 | X | Old | 22.061 | S | MD | i |  | 68 | R | 0 | Victoria | 2022-04-20 | 18 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | -1 | 0.5 | Etienne | 18 | 2022-04-29 |  |  | 2022-05-08 |  |  | 2022-05-28
2022-04-04 | X | Old | 22.062 | S | MD | j |  | 54 | N | 24 | Victoria | 2022-05-06 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-10 | -1 | 8 | Samuel | 21 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-24 |  |  | 2022-05-29
2022-04-04 | X | Old | 22.063 | S | MD | k |  | 20 | M | 8 | Loic | 2022-05-07 | 20 | 2022-05-12 | 2022-05-11 | -1 | 2 | Etienne | 21 | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-30
2022-04-04 | X | Old | 22.064 | S | MD | l |  | 10 | R | 0 | Loic | 2022-04-20 | 18 | 2022-04-25 | 2022-04-24 | -1 | 0.5 | Etienne | 18 | 2022-04-29 |  |  | 2022-05-08 |  |  | 2022-05-31
2022-04-04 | X | Old | 22.065 | S | MD | m |  | 50 | N | 16 | Loic | 2022-05-06 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 8 | 8 | Samuel | 21 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-24 |  |  | 2022-06-01
2022-04-04 | X | Old | 22.066 | S | FP | n |  | 100 | N | 24 | Loic | 2022-04-01 | 15 | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2 | 8 | Samuel | 16 | 2022-04-10 |  |  | 2022-04-19 |  |  | 2022-06-02
2022-04-05 | X | Old | 22.067 | S | FP | o |  | 35 | R | 0 | Loic | 2022-04-10 | 16 | 2022-04-15 | 2022-04-08 | -7 | 0.5 | Etienne | 17 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 2022-06-03
2022-04-05 | X | Old | 22.068 | S | FP | p |  | 10 | M | 4 | Loic | 2022-04-10 | 16 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 7 | 2 | Etienne | 17 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 2022-06-04
2022-04-05 | X | Old | 22.069 | S | MD | q |  | 50 | R | 0 | Loic | 2022-04-20 | 18 | 2022-04-25 | 2022-05-23 | 28 | 0.5 | Etienne | 18 | 2022-04-29 |  |  | 2022-05-08 |  |  | 2022-06-05
2022-04-07 | X | Old | 22.071 | S | MD | r |  | 100 | N | 24 | Victoria | 2022-05-06 | 20 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | 13 | 8 | Samuel | 21 | 2022-05-15 |  |  | 2022-05-24 |  |  | 2022-06-06
2022-04-11 | X | Old | 22.073 | S | MD | s |  | 20 | M | 8 | Victoria | 2022-05-07 | 20 | 2022-05-12 | 2022-05-25 | 13 | 2 | Etienne | 21 | 2022-05-16 |  |  | 2022-05-25 |  |  | 2022-06-07
2022-04-13 | X | Old | 22.074 | S | BH | t |  | 15 | R | 0 | Loic | 2022-04-20 | 18 | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 31 | 0.5 | Etienne | 18 | 2022-04-29 |  |  | 2022-05-08 |  |  | 2022-06-08
2022-04-13 | X | Old | 22.075 | S | BH | u |  | 55 | N | 24 | Victoria | 2022-04-25 | 18 | 2022-04-30 | 2022-04-27 | -3 | 8 | Samuel | 19 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-09 | -4 | 2022-05-10
2022-04-13 | X | Old | 22.076 | S | BH | v |  | 30 | N | 16 | Victoria | 2022-04-25 | 18 | 2022-04-30 | 2022-04-27 | -3 | 4 | Samuel | 19 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-09 | -4 | 2022-05-10
Gantt

## Gantt
Créa | Client | Temps de devis (en hr) | Brief Commerce --> Créa | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 2022-05-07
Loic | f | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 2
Loic | n | 8 | 2022-04-01 | 2022-04-01: 8
Loic | g | 2 | 2022-04-10 | 2022-04-10: 2
Loic | o | 0.5 | 2022-04-10 | 2022-04-10: 0.5
Loic | p | 2 | 2022-04-10 | 2022-04-10: 2
Loic | l | 0.5 | 2022-04-20 | 2022-04-20: 0.5
Loic | q | 0.5 | 2022-04-20 | 2022-04-20: 0.5
Loic | t | 0.5 | 2022-04-20 | 2022-04-20: 0.5
Loic | c | 0.5 | 2022-05-02 | 2022-05-02: 0.5
Loic | d | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-06: 8
Loic | e | 0.5 | 2022-05-06 | 2022-05-06: 0.5
Loic | m | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-06: 8
Loic | k | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 2
Victoria | h | 2 | 2022-04-10 | 2022-04-10: 2
Victoria | i | 0.5 | 2022-04-20 | 2022-04-20: 0.5
Victoria | u | 8 | 2022-04-25 | 2022-04-25: 8
Victoria | v | 4 | 2022-04-25 | 2022-04-25: 4
Victoria | â | 4 | 2022-05-02 | 2022-05-02: 4
Victoria | b | 2 | 2022-05-02 | 2022-05-02: 2
Victoria | j | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-06: 8
Victoria | r | 8 | 2022-05-06 | 2022-05-06: 8
Victoria | s | 2 | 2022-05-07 | 2022-05-07: 2