## Projet A
Phase | Estimation | Planification | Lot | ETP | Fonction | Charge | S08 | [5 empty] | S09 | [5 empty] | S10 | [5 empty] | S11 | [5 empty] | S12 | [5 empty] | S13 | [5 empty] | S14 | [5 empty] | S15 | [5 empty] | S16 | [5 empty] | S17 | [5 empty] | S18 | [5 empty] | S19 | [5 empty] | S20 | [5 empty] | S21 | [5 empty] | S22 | [5 empty] | S23 | [5 empty] | S24 | [5 empty] | S25 | [5 empty] | S26 | [5 empty] | S27 | [5 empty] | S28 | [5 empty] | S29 | [5 empty] | S30 | [5 empty] | S31 | [5 empty] | S32 | [5 empty] | S33 | [5 empty] | S34 | [5 empty] | S35 | [5 empty] | S36 | [5 empty] | S37 | [5 empty] | S38 | [5 empty] | S39 | [5 empty] | S40 | [5 empty] | S41 | [5 empty] | S42 | [5 empty] | S43 | [5 empty] | S44 | [5 empty] | S45 | [5 empty] | S46 | [5 empty] | S47 | [5 empty] | S48 | [5 empty] | S49 | [5 empty] | S50 | [5 empty] | S51 | [5 empty] | S52
[7 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 |  | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 |  | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |  | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |  | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 |  | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 |  | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 |  | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29
aa |  |  | aa |  | Développement | 8 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Spécification | 5.5 | 12 | aa |  | Développement | 27 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
Développement | 91.5 | 146.75 | aa |  | Développement | 14.75 | [19 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [33 empty] | 0.75
Plan de tests | 0 | 0 | aa |  | Spécification | 12 | [39 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Validation | 6 | 8 | aa |  | Développement | 5 | [56 empty] | 1 | [21 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Livraison | 1 | 10.5 | aa |  | Livraison | 10.5 | [92 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.2 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | aa |  | Développement | 13 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1
|  |  | aa |  | Validation | 0
|  |  | aa |  | Développement | 42 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | aa |  | Validation | 0
|  |  | aa |  | Validation | 0
|  |  | aa |  | Validation | 0
|  |  | aa |  | Validation | 8 | [90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | aa |  | Développement | 37 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total | 104 | 177.25 | aa |  | Jalon | 5 | [99 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | Projet A aa | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ab |  |  | ab |  | Développement | 2.75 | [26 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.75
Développement | 4 | 2.75 | ab |  | Livraison | 1.25 | [36 empty] | 1 | 0.25
Livraison | 0.5 | 1.25 | ab
Total | 4.5 | 4 | ab |  | Jalon | 1 | [33 empty] | 1
|  |  | Projet A ab | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ac |  |  | ac |  | Développement | 0
Spécification | 7.5 | 6 | ac |  | Développement | 9.5 | [39 empty] | 0.5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Développement | 58.5 | 72.5 | ac |  | Développement | 21 | [38 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Plan de tests | 0 | 0 | ac |  | Spécification | 6 | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | [59 empty] | 1 | 1 | 1
Validation | 6 | 14 | ac |  | Validation | 6 | [139 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Livraison | 1 | 1 | ac |  | Développement | 2 | [99 empty] | 1 | 1
Pilotage | 15 | 11.5 | ac |  |  | 0
|  |  | ac |  | Développement | 40 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | ac |  | Validation | 8 | [141 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  | ac |  | Spécification | 0
|  |  | ac |  | Livraison | 1 | [153 empty] | 1
|  |  | ac |  | Pilotage | 11.5 | [78 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total | 88 | 105 | ac |  | Jalon | 3 | [142 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Projet A ac | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Projet B
Phase | Estimation | Réel | Lot | ETP | Fonction | Charge | S08 | [5 empty] | S09 | [5 empty] | S10 | [5 empty] | S11 | [5 empty] | S12 | [5 empty] | S13 | [5 empty] | S14 | [5 empty] | S15 | [5 empty] | S16 | [5 empty] | S17 | [5 empty] | S18 | [5 empty] | S19 | [5 empty] | S20 | [5 empty] | S21 | [5 empty] | S22 | [5 empty] | S23 | [5 empty] | S24 | [5 empty] | S25 | [5 empty] | S26 | [5 empty] | S27 | [5 empty] | S28 | [5 empty] | S29 | [5 empty] | S30 | [5 empty] | S31 | [5 empty] | S32 | [5 empty] | S33 | [5 empty] | S34 | [5 empty] | S35 | [5 empty] | S36 | [5 empty] | S37 | [5 empty] | S38 | [5 empty] | S39 | [5 empty] | S40 | [5 empty] | S41 | [5 empty] | S42 | [5 empty] | S43 | [5 empty] | S44 | [5 empty] | S45 | [5 empty] | S46 | [5 empty] | S47 | [5 empty] | S48 | [5 empty] | S49 | [5 empty] | S50 | [5 empty] | S51 | [5 empty] | S52
[7 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 |  | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 |  | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 |  | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |  | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 |  | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 |  | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 |  | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 |  | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 |  | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 |  | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 |  | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 |  | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 |  | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 |  | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 |  | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 |  | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 |  | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 |  | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 |  | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 |  | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 |  | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 |  | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 |  | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 |  | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29
ba |  |  | ba
Cadrage | 0 | 0 | ba |  | Pilotage | 0
Pilotage | 1 | 0.95 | ba |  | Développement | 7.25 | [78 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 0.25 | 1 |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 1
Spécification | 0 | 0 | ba |  | Validation | 4 | [79 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | 0.25 | [9 empty] | 1 |  |  | 0.75
Développement | 4 | 7.25 | ba |  | Livraison | 0.25 | [93 empty] | 0.25
Plan de tests | 0 | 0 | ba |  | Pilotage | 0.95 | [103 empty] | 0.3 |  | 0.5 | 0.15
Validation | 2.75 | 4 | ba |  | Validation | 0
Livraison | 2 | 0.25 | ba
Total | 9.75 | 12.45 | ba |  | Jalon | 3 | [93 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [23 empty] | 1
|  |  | Projet B ba | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bb |  |  | bb
Cadrage | 0 | 0 | bb |  | Cadrage | 0
Pilotage | 2 | 0 | bb |  | Pilotage | 0
Spécification | 2 | 0 | bb |  | Validation | 0.75 | [88 empty] | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 0.25
Développement | 14 | 19.5 | bb |  | Développement | 0
Plan de tests | 1 | 0 | bb |  | Développement | 4 | [144 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Validation | 2 | 0.75 | bb |  | Développement | 15.5 | [82 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [35 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Livraison | 2 | 0 | bb |  | Livraison | 0
Total | 23 | 20.25 | bb |  | Jalon | 1 | [94 empty] | 1
|  |  | Projet B bb | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Synthese
Projet | lot | T0 | Tfin | jalon 1 | jalon 2 | jalon 3 | jalon 4 | jalon 5
Projet A | aa
Projet A | ab
Projet A | ac
Projet B | ba
Projet B | bb
Importation des dates