## Données
OPERATION | BASSIN | Prog | TYPE | N | N hors REHAB | LLS | LLTS | PLS | REHAB | VEFA / PROPRE | Arrêté LBU | OS démarrage | ANNEE DEMARRAGE | ECART Arrêté DEAL / OS | Délai chantier initial | Délai chantier réel | Achèvement fondations | Date réception entreprise prévue initialement | Date réception entreprise recalée | Fin GPA | Retard de réception | Date achèvement VEFA | Date Livraison initiale VEFA | Date livraison contractuelle y/c avenant | Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés | Retard livraison VEFA (mois) | Retard livraison VEFA (jour) | DAACT | DATE LIMITE DAACT CREDIT IMPOT (Fondations + 24 mois) | Date inauguration initiale | Date inauguration recalée | Année Inauguration | Retard Inauguration (m) | Loyer mensuel | Perte loyer
A | CIVIS | 2016 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | propre | 2016-08-19 | 2017-02-14 | 2017 | 5.9667 | 16 | 17 | 2017-07-20 | 2018-06-14 | 2018-08-08 | 2019-08-08 | 1.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-07-20 | 2018-07-14 | 2018-08-30 | 2018 | 1.5667 | 19598.8699 | 30704.8962
B | CIVIS | 2015 | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | propre | 2015-10-27 | 2017-02-16 | 2017 | 15.9333 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-03-01 | 2018-09-16 | 2019-02-19 | 2019 | 5.2 | 26633.3333 | 138493.3333
C | CA SUD | 2015 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | propre | 2015-12-16 | 2018-01-29 | 2018 | 25.8333 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-12-12 | 2019-11-29 | 2020-12-01 | 2020 | 12.2667 | 12346 | 151444.2667
D | CA SUD | 2016 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | propre | 2016-09-05 | 2021-02-04 | 2021 | 53.7667 | 17 | 21 | 2021-09-10 | 2022-07-04 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 4.2667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-05 | 2023-09-10 | 2022-08-04 | 2022-11-24 | 2022 | 3.7333 | 16515 | 61656
E | CIVIS | 2018 | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | Propre | 2018-08-22 | 2019-09-30 | 2019 | 13.4667 | 14 | 21 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 7.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-11-04 | 2022-11-30 | 2020-12-30 | 2021-07-13 | 2021 | 6.5 | 9966 | 64779
F | CA SUD | 2019 | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | VEFA | 2019-07-19 | 2020-01-20 | 2020 | 6.1667 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-09-07 | 2022-10-27 | 2021-12-30 | 2022-07-26 | 2022 | 6.9333 | 16093.25 | 111579.8667
G | CIVIS | 2018 | LLS | 39 | 39 | 39 |  |  |  | propre | 2018-09-28 | 2021-02-15 | 2021 | 29.0333 | 18 | 20 | 2021-08-16 | 2022-08-15 | 2022-11-09 | 2023-11-09 | 2.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-08-16 | 2022-09-15 | 2022-11-09 | 2022 | 1.8333 | 19427 | 35616.1667
H | TCO | 2018 | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | propre | 2018-08-22 | 2020-11-13 | 2020 | 27.1333 | 26 | 35 | 2021-12-08 | 2023-01-13 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 9.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-12-08 | 2023-02-13 | 2023-11-08 |  | 8.9333 | 13231 | 118196.9333
I | CA SUD | 2019 | LLS | 46 | 46 | 46 |  |  |  | VEFA | 2019-10-07 | 2020-06-15 | 2020 | 8.4 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-07-12 | 9.7333 | 292 |  | 2022-11-02 | 2022-06-07 | 2023-07-31 | 2023 | 13.9667 | 25827 | 360717.1
f | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | VEFA | 2020-06-11 | 2020-12-21 | 2020 | 6.4333 | 29 | 33 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 4.4333 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-10-12 | 2023-09-30 | -0.4 | -12 |  | 2023-12-10 | 2023-06-30 | 2023-10-26 |  | 3.9333 | 11443.8499 | 45012.4763
d | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | VEFA | 2020-07-15 | 2021-03-01 | 2021 | 7.6333 | 18 | 26 | 2021-09-20 | 2022-09-01 | 2023-05-30 | 2024-05-30 | 9.0333 | 2022-09-30 | 2022-12-30 | 2023-04-03 | 2023-06-29 | 2.9 | 87 | 2023-03-30 | 2023-09-20 | 2023-01-30 | 2023-07-19 | 2023 | 5.6667 | 14919.5833 | 84544.3056
r | CA SUD | 2020 | LLS | 53 | 53 | 53 |  |  |  | VEFA | 2020-07-15 | 2021-06-21 | 2021 | 11.3667 | 24 | 29 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 5.3333 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 5.1 | 153 |  | 2023-12-13 | 2023-07-01 | 2023-11-15 |  | 4.5667 | 32040.5836 | 146318.6652
e | CA SUD | 2020 | LLS | 10 | 10 | 10 |  |  |  | propre | 2020-12-10 | 2021-04-15 | 2021 | 4.2 | 18 | 28 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-08-24 | 2024-08-24 | 10.4333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-09-04 | 2023-10-05 | 2022-11-15 | 2023-08-29 | 2023 | 9.5667 | 5891.625 | 56363.2128
t | CA SUD | 2020 | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | propre | 2020-06-11 | 2022-07-18 | 2022 | 25.5667 | 18 | 20 | 2023-04-25 | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-04-25 | 2024-02-18 | 2024-04-18 |  | 2 | 11349.9925 | 22699.9851
g | CA SUD | 2020 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | propre | 2020-07-10 | 2023-05-30 | 2023 | 35.1333 | 21 | 22 |  | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2026-04-04 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 |  | 1 | 7349.654 | 7349.654
h | CIVIS | 2020 | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | propre | 2020-07-10 | 2024-03-15 |  | 44.8 | 18 | 19 |  | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 |  | 1.0333 |  | 0
k | CA SUD | 2021 | LLS | 34 | 34 | 34 |  |  |  | VEFA | 2021-12-15 | 2023-05-30 | 2023 | 17.7 | 27 | 28 |  | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.0333 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 0 | 18491.604 | 0
d | CA SUD | 2021 | LLS | 40 | 40 | 40 |  |  |  | VEFA | 2021-12-15 | 2023-05-30 | 2023 | 17.7 | 27 | 28 |  | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.0333 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 0 | 21978.8115 | 0
q | CA SUD | 2021 | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | VEFA | 2021-12-15 | 2024-04-01 |  | 27.9333 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
g | CA SUD | 2021 | LLS | 17 | 17 | 17 |  |  |  | VEFA | 2021-12-15 | 2024-04-01 |  | 27.9333 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
j | CA SUD | 2022 | LLS | 48 | 48 | 48 |  |  |  | VEFA | 2022-05-20 | 2024-09-01 |  | 27.8333 | 24 | 25 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | 0
f | CA SUD | 2022 | LLS | 15 | 15 | 15 |  |  |  | propre | 2022-08-31 | 2024-09-15 |  | 24.8667 | 20 | 21 |  | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | 1 |  | 0
z | CIVIS | 2023 | LLS | 36 | 36 | 36 |  |  |  | VEFA |  | 2024-03-30 |  | 1512.7 | 24 | 25 |  | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 1.0333 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 |  |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 0 |  | 0
b | CA SUD | 2023 | LLS | 24 | 24 | 24 |  |  |  | VEFA |  | 2024-06-01 |  | 1514.8 | 24 | 25 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | 0
h | CA SUD | 2024 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | VEFA |  | 2024-06-15 |  | 1515.2667 | 24 | 25 |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 0 |  | 0
k | CIVIS | 2024 | LLS | 21 | 21 | 21 |  |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
l | CIVIS | 2025 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
m | CIVIS | 2025 | LLS | 20 | 20 | 20 |  |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
o | CA SUD | 2024 | LLS | 36 | 40 | 40 |  |  |  | VEFA |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 0
u | CA SUD | 2024 | LLS | 24 | 24 | 24 |  |  |  | VEFA |  | 2025-03-15 |  | 1524.3667 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-05-15 | 2027-05-15 |  | 0 |  | 0
ds | CIVIS | 2024 | LLS | 33 | 33 | 33 |  |  |  | VEFA |  | 2025-03-15 |  | 1524.3667 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-05-15 | 2027-05-15 |  | 0 |  | 0
e | CA SUD | 2024 | LLS | 30 | 30 | 30 |  |  |  | VEFA |  | 2025-05-05 |  | 1526.0667 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 |  | 0 |  | 0
rf | CA SUD | 2024 | LLS | 16 | 16 | 16 |  |  |  | VEFA |  | 2025-05-05 |  | 1526.0667 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 |  | 0 |  | 0
d | CIVIS | 2025 | LLS | 13 | 13 | 13 |  |  |  | propre |  | 2025-07-15 |  | 1528.4333 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-05-15 |  | 1 |  | 0
g | CIVIS | 2025 | LLS | 11 | 11 | 11 |  |  |  | propre |  | 2025-07-15 |  | 1528.4333 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-05-15 |  | 1 |  | 0
d | CIVIS | 2025 | LLS | 22 | 22 | 22 |  |  |  | propre | 2018-08-22 | 2025-09-15 |  | 86.0333 | 18 | 19 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-05-15 |  | 1 | 17287 | 17287
f | CIVIS | 2024 | LLS | 28 | 28 | 28 |  |  |  | propre |  | 2026-03-15 |  | 1536.5333 | 20 | 21 |  | 2027-11-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-12-15 | 2028-01-15 |  | 1.0333 |  | 0
d | CA SUD | non inscrit | LLS | 32 | 32 | 32 |  |  |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
d | CA SUD | non inscrit | LLS | 80 | 80 | 80 |  |  |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
d | CIVIS | 2016 | LLTS | 23 | 23 |  | 23 |  |  | VEFA | 2016-06-22 | 2016-08-01 | 2016 | 1.3333 | 18 | 20 | 2016-12-08 | 2018-02-01 | 2018-04-20 | 2019-04-20 | 2.6 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 0 | 0 |  | 2018-12-08 | 2018-11-23 | 2018-05-22 | 2018 | 0 | 9389.128 | 0
d | CA SUD | 2015 | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | propre | 2015-09-02 | 2017-02-20 | 2017 | 17.9 | 14 | 17 | 2017-08-31 | 2018-04-20 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 3.8667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-08-31 | 2018-05-20 | 2018-08-24 | 2018 | 3.2 | 8644.3916 | 27662.0532
g | TCO | 2015 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre | 2015-11-12 | 2017-02-06 | 2017 | 15.0667 | 16 | 18 | 2017-07-07 | 2018-06-06 | 2018-09-03 | 2019-09-03 | 2.9667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2019-07-07 | 2018-07-06 | 2018-09-27 | 2018 | 2.7667 | 10154.0501 | 28092.872
h | CIVIS | 2015 | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | propre | 2015-10-29 | 2017-02-16 | 2017 | 15.8667 | 18 | 23 | 2018-03-01 | 2018-08-16 | 2019-02-07 | 2020-02-07 | 5.8333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-03-01 | 2018-09-16 | 2019-02-19 | 2019 | 5.2 | 4102.1667 | 21331.2667
h | CA SUD | 2015 | LLTS | 19 | 19 |  | 19 |  |  | propre | 2015-09-01 | 2017-07-31 | 2017 | 23.3 | 15 | 22 | 2018-02-13 | 2018-10-31 | 2019-06-18 | 2020-06-18 | 7.6667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-02-13 | 2018-11-30 | 2019-06-18 | 2019 | 6.6667 | 7000.4167 | 46669.4444
r | CA SUD | 2015 | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | VEFA | 2015-11-12 | 2017-02-01 | 2017 | 14.9 | 22 | 24 | 2017-06-09 | 2018-12-01 | 2019-02-28 | 2020-02-28 | 2.9667 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 0 | 0 |  | 2019-06-09 | 2019-01-23 | 2019-06-22 | 2019 | 5 | 19421.3333 | 97106.6667
h | CIVIS | 2015 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre | 2015-10-21 | 2018-01-22 | 2018 | 27.4667 | 15 | 17 | 2018-05-02 | 2019-04-22 | 2019-06-26 | 2020-06-26 | 2.1667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-05-02 | 2019-05-22 | 2019-08-05 | 2019 | 2.5 | 7725.5 | 19313.75
d | CA SUD | 2016 | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  | propre | 2016-10-17 | 2018-03-05 | 2018 | 16.8 | 14 | 18 | 2018-09-12 | 2019-05-05 | 2019-09-24 | 2020-09-24 | 4.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-09-12 | 2019-06-05 | 2019-09-24 | 2019 | 3.7 | 15460.8172 | 57205.0235
s | CIVIS | 2016 | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | propre | 2016-08-22 | 2018-06-12 | 2018 | 21.9667 | 16 | 19 | 2018-12-19 | 2019-10-12 | 2020-01-20 | 2021-01-20 | 3.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-12-19 | 2019-11-12 | 2020-01-20 | 2020 | 2.3 | 10758.7588 | 24745.1453
h | CIVIS | 2017 | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | VEFA | 2017-06-23 | 2018-01-01 | 2018 | 6.4 | 15 | 28 | 2018-02-14 | 2019-04-01 | 2020-05-14 | 2021-05-14 | 13.6333 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0 | 0 |  | 2020-02-14 | 2019-11-30 | 2020-05-28 | 2020 | 6 | 10308 | 61848
e | CA SUD | 2016 | LLTS | 69 | 69 |  | 69 |  |  | propre | 2016-04-02 | 2018-01-29 | 2018 | 22.2333 | 21 | 33 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | 2020-11-15 | 2021-11-15 | 12.7667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-12-12 | 2019-11-29 | 2020-12-01 | 2020 | 12.2667 | 25392.6269 | 311482.8894
q | CA SUD | 2017 | LLTS | 24 | 24 |  | 24 |  |  | propre | 2017-06-30 | 2019-04-30 | 2019 | 22.3 | 16 | 18 | 2019-10-01 | 2020-08-30 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 2.4667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2021-10-01 | 2020-09-30 | 2020-12-09 | 2020 | 2.3333 | 9708 | 22652
d | CA SUD | 2016 | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | propre | 2016-09-16 | 2019-09-30 | 2019 | 36.9667 | 16 | 19 | 2020-03-12 | 2021-01-30 | 2021-05-17 | 2022-05-17 | 3.5667 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-03-12 | 2021-02-28 | 2021-05-18 | 2021 | 2.6333 | 13586 | 35776.4667
g | CIVIS | 2017 | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | propre | 2017-10-09 | 2019-04-01 | 2019 | 17.9667 | 17 | 23 | 2019-08-06 | 2020-09-01 | 2021-03-22 | 2022-03-22 | 6.7333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2021-08-06 | 2020-10-01 | 2021-05-20 | 2021 | 7.7 | 8927 | 68737.9
e | TCO | 2017 | LLTS | 84 | 84 |  | 84 |  |  | propre | 2017-07-13 | 2020-11-13 | 2020 | 40.6333 | 26 | 34 | 2021-11-09 | 2023-01-13 | 2023-09-26 | 2024-09-26 | 8.5333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-09 | 2023-02-13 | 2023-10-10 |  | 7.9667 | 34578 | 275471.4
g | TCO | 2018 | LLTS | 34 | 34 |  | 34 |  |  | propre | 2018-08-22 | 2020-11-13 | 2020 | 27.1333 | 26 | 35 | 2021-12-08 | 2023-01-13 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 9.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-12-08 | 2023-02-13 | 2023-11-08 |  | 8.9333 | 14099 | 125951.0667
s | CA SUD | 2019 | LLTS | 20 | 20 |  | 20 |  |  | VEFA | 2019-10-07 | 2020-06-15 | 2020 | 8.4 | 21 | 28 | 2020-11-02 | 2022-03-15 | 2022-10-15 | 2023-10-15 | 7.1333 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-09-23 | 2023-07-12 | 9.7333 | 292 |  | 2022-11-02 | 2022-06-07 | 2023-07-31 | 2023 | 13.9667 | 6146.25 | 85842.625
g | CA SUD | 2020 | LLTS | 8 | 8 |  | 8 |  |  | propre | 2020-12-10 | 2021-04-15 | 2021 | 4.2 | 18 | 28 | 2021-10-05 | 2022-10-15 | 2023-08-24 | 2024-08-24 | 10.4333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-09-04 | 2023-10-05 | 2022-11-15 | 2023-08-29 | 2023 | 9.5667 | 2731.2304 | 26128.7704
s | CA SUD | 2020 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | VEFA | 2020-07-15 | 2021-06-21 | 2021 | 11.3667 | 24 | 29 | 2021-12-13 | 2023-06-21 | 2023-11-28 | 2024-11-28 | 5.3333 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-11-01 | 5.1 | 153 |  | 2023-12-13 | 2023-07-01 | 2023-11-15 |  | 4.5667 | 8097.9353 | 36980.5711
z | CA SUD | 2020 | LLTS | 11 | 11 |  | 11 |  |  | propre | 2020-06-11 | 2022-07-18 | 2022 | 25.5667 | 18 | 20 | 2023-04-25 | 2024-01-18 | 2024-03-18 | 2025-03-18 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2025-04-25 | 2024-02-18 | 2024-04-18 |  | 2 | 3442.236 | 6884.472
a | CA SUD | 2020 | LLTS | 36 | 36 |  | 36 |  |  | propre | 2020-07-16 | 2023-05-30 | 2023 | 34.9333 | 21 | 22 |  | 2025-03-04 | 2025-04-04 | 2026-04-04 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 |  | 1 | 11686.792 | 11686.792
z | CIVIS | 2020 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | propre | 2020-07-10 | 2024-03-15 |  | 44.8 | 18 | 19 |  | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-10-15 | 2025-11-15 |  | 1.0333 |  | 0
g | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | VEFA | 2021-12-23 | 2023-05-30 | 2023 | 17.4333 | 27 | 28 |  | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.0333 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 0 | 1657.9789 | 0
s | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 5 |  | 5 |  |  | VEFA | 2021-12-23 | 2024-04-01 |  | 27.6667 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
h | CA SUD | 2021 | LLTS | 48 | 48 |  | 48 |  |  | VEFA | 2021-12-15 | 2024-04-01 |  | 27.9333 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
j | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | VEFA | 2022-05-20 | 2024-09-01 |  | 27.8333 | 24 | 25 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | 0
q | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre | 2022-08-31 | 2024-09-15 |  | 24.8667 | 20 | 21 |  | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | 1 |  | 0
x | CIVIS | 2022 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre | 2022-06-23 | 2024-06-15 |  | 24.1 | 20 | 21 |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 2027-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 |  | 1.0333 |  | 0
A | CIVIS | 2023 | LLTS | 21 | 21 |  | 21 |  |  | VEFA |  | 2024-03-30 |  | 1512.7 | 24 | 25 |  | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2027-04-30 | 1.0333 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | 0 |  |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 0 |  | 0
B | CA SUD | 2023 | LLTS | 28 | 28 |  | 28 |  |  | VEFA | 2023-10-04 | 2024-04-01 |  | 6 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
C | CA SUD | 2023 | LLTS | 38 | 38 |  | 38 |  |  | VEFA |  | 2024-06-01 |  | 1514.8 | 24 | 25 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | 0
D | CIREST | 2023 | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre | 2023-08-02 | 2024-09-15 |  | 13.6667 | 20 | 21 |  | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2027-06-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  | 1 |  | 0
E | CIREST | 2023 | LLTS | 55 | 55 |  | 55 |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 28 | 29 |  | 2027-06-15 | 2027-07-15 | 2028-07-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-07-15 | 2027-08-15 |  | 1.0333 |  | 0
F | CIVIS | 2024 | LLTS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | propre |  | 2024-03-30 |  | 1512.7 | 3 | 4 |  | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-30 |  | 1.0333 |  | 0
G | CIVIS | 2024 | LLTS | 2 | 2 |  | 2 |  |  | propre |  | 2024-03-30 |  | 1512.7 | 3 | 4 |  | 2024-06-30 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2024-07-30 | 2024-08-30 |  | 1.0333 |  | 0
H | CA SUD | 2024 | LLTS | 39 | 39 |  | 39 |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 |  | 1.0333 |  | 0
I | CIVIS | 2025 | LLTS | 30 | 30 |  | 30 |  |  | propre | 2018-07-06 | 2025-02-15 |  | 80.5333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 | 12283 | 12283
f | CIVIS | 2025 | LLTS | 51 | 51 |  | 51 |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
d | CIVIS | 2025 | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
r | CA SUD | 2024 | LLTS | 32 | 32 |  | 32 |  |  | VEFA |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 0
e | CA SUD | 2024 | LLTS | 29 | 20 |  | 20 |  |  | VEFA |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 0
t | CIVIS | 2024 | LLTS | 12 | 12 |  | 12 |  |  | VEFA |  | 2025-03-15 |  | 1524.3667 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-05-15 | 2027-05-15 |  | 0 |  | 0
g | CA SUD | 2024 | LLTS | 10 | 10 |  | 10 |  |  | VEFA |  | 2025-05-05 |  | 1526.0667 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 |  | 0 |  | 0
h | CA SUD | 2024 | LLTS | 70 | 70 |  | 70 |  |  | VEFA |  | 2025-05-05 |  | 1526.0667 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 |  | 0 |  | 0
k | CA SUD | 2024 | LLTS | 15 | 15 |  | 15 |  |  | VEFA |  | 2025-05-05 |  | 1526.0667 | 24 | 25 |  | 2027-05-05 | 2027-06-05 | 2028-06-05 | 1.0333 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 2027-06-05 | 0 | 0 |  |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 |  | 0 |  | 0
d | CA SUD | 2025 | LLTS | 40 | 40 |  | 40 |  |  | propre |  | 2027-02-15 |  | 1547.7667 | 34 | 35 |  | 2029-12-15 | 2030-01-15 | 2031-01-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030-01-15 | 2030-02-15 |  | 1.0333 |  | 0
q | CIVIS | 2025 | LLTS | 22 | 22 |  | 22 |  |  | propre |  | 2025-07-15 |  | 1528.4333 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-05-15 |  | 1 |  | 0
g | CIVIS | 2025 | LLTS | 6 | 6 |  | 6 |  |  | propre |  | 2025-07-15 |  | 1528.4333 | 20 | 21 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-05-15 |  | 1 |  | 0
j | CA SUD | 2025 | LLTS | 90 | 90 |  | 90 |  |  | propre |  | 2027-06-15 |  | 1551.7667 | 20 | 21 |  | 2029-02-15 | 2029-03-15 | 2030-03-15 | 0.93333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2029-03-15 | 2029-04-15 |  | 1.0333 |  | 0
f | CIVIS | 2024 | LLTS | 9 | 9 |  | 9 |  |  | propre |  | 2026-03-15 |  | 1536.5333 | 20 | 21 |  | 2027-11-15 | 2027-12-15 | 2028-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2027-12-15 | 2028-01-15 |  | 1.0333 |  | 0
z | CA SUD | non inscrit | LLTS | 35 | 35 |  | 35 |  |  | propre |  | 2026-09-01 |  | 1542.2 | 16 | 17 |  | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2029-02-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2028-02-01 | 2028-03-01 |  | 0.96667 |  | 0
b | CIVIS | non inscrit | LLTS | 88 | 88 |  | 88 |  |  | propre |  | 2026-09-01 |  | 1542.2 | 18 | 19 |  | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2029-04-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2028-04-01 | 2028-05-01 |  | 1 |  | 0
h | CA SUD | 2025 | LLTS | 70 | 70 | 35 | 35 |  |  | VEFA |  | 2027-06-15 |  | 1551.7667 | 20 | 21 |  | 2029-02-15 | 2029-03-15 | 2030-03-15 | 0.93333 | 2029-03-15 | 2029-03-15 | 2029-03-15 | 2029-03-15 | 0 | 0 |  |  | 2029-04-15 | 2029-04-15 |  | 0 |  | 0
k | CA SUD | non inscrit | LLTS | 40 | 40 | 20 | 20 |  |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
l | CA SUD | non inscrit | LLTS | 25 | 25 |  | 25 |  |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
m | CA SUD | non inscrit | LLTS | 102 | 102 | 25 | 25 | 52 |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
o | CA SUD | non inscrit | LLTS | 150 | 150 |  | 150 |  |  | propre |  |  |  | 0 | 41 | 42 |  | 1903-05-31 | 1903-07-01 | 1904-07-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1903-06-30 |  |  | 0 |  | 0
u | CA SUD | non inscrit | LLTS | 18 | 18 |  | 18 |  |  | propre |  |  |  | 0 | 20 | 21 |  | 1901-08-31 | 1901-10-01 | 1902-10-01 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1901-09-30 |  |  | 0 |  | 0
ds | CIVIS |  | PLS | 200 | 200 |  |  | 200 |  | VEFA | 2017-10-16 | 2017-12-22 | 2017 | 2.2333 | 18 | 19 | 2018-05-31 | 2019-06-22 | 2019-08-16 | 2020-08-16 | 1.8333 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 | 0 |  | 2020-05-31 | 2019-09-16 | 2019-08-20 | 2019 | 0 |  | 0
e | CA SUD | 2019 | PLS | 24 | 24 |  |  | 24 |  | VEFA | 2019-07-04 | 2020-01-20 | 2020 | 6.6667 | 21 | 29 | 2020-10-27 | 2021-10-20 | 2022-07-18 | 2023-07-18 | 9.0333 | 2022-02-24 | 2021-11-30 | 2022-03-24 | 2022-07-18 | 3.8667 | 116 | 2022-09-07 | 2022-10-27 | 2021-12-30 | 2022-07-26 | 2022 | 6.9333 | 16974.25 | 117688.1333
rf | TCO | 2019 | PLS | 60 | 60 |  |  | 60 |  | VEFA | 2019-06-11 | 2020-05-26 | 2020 | 11.6667 | 21 | 22 | 2020-10-07 | 2022-02-26 | 2022-04-25 | 2023-04-25 | 1.9333 | 2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-08-02 | 3.3 | 99 |  | 2022-10-07 | 2022-05-25 | 2022-08-02 | 2022 | 2.3 | 41612.8333 | 95709.5167
d | CA SUD | 2020 | PLS | 44 | 44 |  |  | 44 |  | VEFA | 2020-06-11 | 2020-12-14 | 2020 | 6.2 | 19 | 22 | 2021-04-27 | 2022-07-14 | 2022-10-16 | 2023-10-16 | 3.1333 | 2022-11-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-11-15 | -1.0333 | -31 |  | 2023-04-27 | 2023-01-16 | 2022-12-06 | 2022 | 0 | 32752.113 | 0
g | CA SUD | 2020 | PLS | 93 | 93 |  |  | 93 |  | VEFA | 2020-05-26 | 2020-12-21 | 2020 | 6.9667 | 29 | 33 | 2021-12-10 | 2023-05-21 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 4.4333 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-10-12 | 2023-09-30 | -0.4 | -12 |  | 2023-12-10 | 2023-06-30 | 2023-10-26 |  | 3.9333 | 60163.2282 | 236642.0308
d | CA SUD | 2021 | PLS | 78 | 78 |  |  | 78 |  | VEFA | 2021-07-21 | 2021-12-28 | 2021 | 5.3333 | 26 | 27 | 2022-08-19 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 0.96667 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 1 | 30 |  | 2024-08-19 | 2024-03-29 | 2024-06-02 |  | 2.1667 | 53919.4553 | 116825.4865
f | CA SUD | 2021 | PLS | 31 | 31 |  |  | 31 |  | propre | 2021-06-24 | 2023-09-27 | 2023 | 27.5 | 20 | 21 |  | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 2026-06-27 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 | 2025-07-27 |  | 1 | 21685.5745 | 21685.5745
d | CA SUD | 2022 | PLS | 40 | 40 |  |  | 40 |  | VEFA | 2022-05-24 | 2023-05-30 | 2023 | 12.3667 | 27 | 28 |  | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2026-09-30 | 1.0333 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | 0 |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | 0 | 27853.5671 | 0
d | CA SUD | 2022 | PLS | 34 | 34 |  |  | 34 |  | VEFA | 2022-05-24 | 2024-04-01 |  | 22.6 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
d | CA SUD | 2022 | PLS | 36 | 36 |  |  | 36 |  | VEFA | 2022-05-24 | 2024-09-01 |  | 27.7 | 24 | 25 |  | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 0 |  | 0
d | CA SUD | 2023 | PLS | 25 | 25 |  |  | 25 |  | VEFA | 2023-09-20 | 2024-04-01 |  | 6.4667 | 24 | 25 |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 0
g | CA SUD | 2023 | PLS | 26 | 26 |  |  | 26 |  | VEFA |  | 2024-06-01 |  | 1514.8 | 24 | 25 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | 0 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 0 |  | 0
h | CA SUD | 2024 | PLS | 32 | 32 |  |  | 32 |  | VEFA |  | 2024-06-15 |  | 1515.2667 | 24 | 25 |  | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2027-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0 | 0 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 0 |  | 0
h | CIVIS | 2025 | PLS | 15 | 15 |  |  | 15 |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
r | CIVIS | 2024 | PLS | 18 | 18 |  |  | 18 |  | propre |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 18 | 19 |  | 2026-08-15 | 2026-09-15 | 2027-09-15 | 1.0333 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | 1 |  | 0
h | CA SUD | 2024 | PLS | 32 | 32 |  |  | 32 |  | VEFA |  | 2025-02-15 |  | 1523.4333 | 24 | 25 |  | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2028-03-15 | 0.93333 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-04-15 | 2027-04-15 |  | 0 |  | 0
d | CIVIS | 2024 | PLS | 6 | 6 |  |  | 6 |  | VEFA |  | 2025-03-15 |  | 1524.3667 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-05-15 | 2027-05-15 |  | 0 |  | 0
s | CA SUD | 2024 | PLS | 98 | 98 |  |  | 98 |  | VEFA |  | 2025-03-15 |  | 1524.3667 | 24 | 25 |  | 2027-03-15 | 2027-04-15 | 2028-04-15 | 1.0333 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | 0 |  |  | 2027-05-15 | 2027-05-15 |  | 0 |  | 0
h | CA SUD |  | PLS | 100 | 100 |  |  | 100 |  | VEFA | 2018-01-02 | 2018-03-09 | 2018 | 2.2 | 17 | 17 | 2018-09-05 | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 2020-08-16 | 0.23333 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 | 0 |  | 2020-09-05 | 2019-09-16 | 2019-08-20 | 2019 | 0 |  | 0
e |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
q |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
d |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
g |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0 | #REF!
e |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
g |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
s |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0 | FIN.MOIS([@[Contrat de prêt]];0)+1
g |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
s |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
z |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
a |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
z |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
g |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
s |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
h |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
j |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
q |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
x |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1900-01-30 |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  | 4073 | [30 empty] | 134
#REF!
8573036.83
Formulas:
ECART Arrêté DEAL / OS = IFERROR((DATEDIF(Données[[#This Row],[Arrêté LBU]],Données[[#This Row],[OS démarrage]],"d"))/30,0)
Délai chantier réel = DATEDIF(Données[[#This Row],[OS démarrage]],Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],"M")
Fin GPA = EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],12)
Date inauguration initiale = IF(Données[[#This Row],[VEFA / PROPRE]]="vefa",EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison initiale VEFA]],1),EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]],1))
Date livraison contractuelle y/c avenant = [Date Livraison initiale VEFA]
Date livraison contractuelle y/c avenant = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]
Date réception entreprise recalée = DATE(YEAR(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]),MONTH(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]])+2,DAY(Données[[#This Row],[Date réception entreprise prévue initialement]]))
Date inauguration recalée = IF(Données[[#This Row],[VEFA / PROPRE]]="VEFA",EDATE(Données[[#This Row],[Date Livraison VEFA estimée avec retards constatés]],1),EDATE(Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]],1))
Date achèvement VEFA = Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]]
Date Livraison initiale VEFA = Données[[#This Row],[Date achèvement VEFA]]
Date Livraison initiale VEFA = Données[[#This Row],[Date réception entreprise recalée]]

## Tableau de bord CN 2023-2024
OPERATION | BASSIN | Prog | TYPE | N | Arrêté LBU | OS démarrage | Date inauguration recalée |  | ANNEE | Programmation | Livraisons | Objectif | LLS | LLTS | PLS | Total général
A | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 2020-07-15 | 2021-03-01 | 2023-07-19 |  | 2022 | 227 | 231 | 300 | 63 | 54 | 110 | 227
B | CA SUD | 2019 | LLS | 46 | 2019-10-07 | 2020-06-15 | 2023-07-31 |  | 2023 | 271 | 455 | 300 | 60 | 160 | 51 | 271
C | CA SUD | 2019 | LLTS | 20 | 2019-10-07 | 2020-06-15 | 2023-07-31 |  | 2024 | 619 | 114 | 300 | 218 | 220 | 186 | 624
D | CA SUD | 2020 | LLS | 10 | 2020-12-10 | 2021-04-15 | 2023-08-29
E | CA SUD | 2020 | LLTS | 8 | 2020-12-10 | 2021-04-15 | 2023-08-29
F | TCO | 2017 | LLTS | 84 | 2017-07-13 | 2020-11-13 | 2023-10-10
G | CA SUD | 2020 | LLS | 30 | 2020-06-11 | 2020-12-21 | 2023-10-26
H | CA SUD | 2020 | PLS | 93 | 2020-05-26 | 2020-12-21 | 2023-10-26
I | TCO | 2018 | LLS | 22 | 2018-08-22 | 2020-11-13 | 2023-11-08
f | TCO | 2018 | LLTS | 34 | 2018-08-22 | 2020-11-13 | 2023-11-08
d | CA SUD | 2020 | LLS | 53 | 2020-07-15 | 2021-06-21 | 2023-11-15
r | CA SUD | 2020 | LLTS | 25 | 2020-07-15 | 2021-06-21 | 2023-11-15
e | CA SUD | 2020 | LLS | 21 | 2020-06-11 | 2022-07-18 | 2024-04-18
t | CA SUD | 2020 | LLTS | 11 | 2020-06-11 | 2022-07-18 | 2024-04-18
g | CA SUD | 2021 | PLS | 78 | 2021-07-21 | 2021-12-28 | 2024-06-02
h | CIVIS | 2024 | LLTS | 2 |  | 2024-03-30 | 2024-08-30
k | CIVIS | 2024 | LLTS | 2 |  | 2024-03-30 | 2024-08-30
d | CA SUD | 2020 | LLS | 20 | 2020-07-10 | 2023-05-30 | 2025-05-04
q | CA SUD | 2020 | LLTS | 36 | 2020-07-16 | 2023-05-30 | 2025-05-04
g | CA SUD | 2021 | PLS | 31 | 2021-06-24 | 2023-09-27 | 2025-07-27
j | CA SUD | 2021 | LLS | 34 | 2021-12-15 | 2023-05-30 | 2025-10-30
f | CA SUD | 2021 | LLS | 40 | 2021-12-15 | 2023-05-30 | 2025-10-30
z | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 2021-12-23 | 2023-05-30 | 2025-10-30
b | CA SUD | 2022 | PLS | 40 | 2022-05-24 | 2023-05-30 | 2025-10-30
h | CIVIS | 2020 | LLS | 16 | 2020-07-10 | 2024-03-15 | 2025-11-15
k | CIVIS | 2020 | LLTS | 25 | 2020-07-10 | 2024-03-15 | 2025-11-15
l | CIVIS | 2022 | LLTS | 18 | 2022-06-23 | 2024-06-15 | 2026-04-15
m | CIVIS | 2023 | LLS | 36 |  | 2024-03-30 | 2026-05-30
o | CIVIS | 2023 | LLTS | 21 |  | 2024-03-30 | 2026-05-30
u | CA SUD | 2021 | LLS | 48 | 2021-12-15 | 2024-04-01 | 2026-06-01
ds | CA SUD | 2021 | LLS | 17 | 2021-12-15 | 2024-04-01 | 2026-06-01
e | CA SUD | 2021 | LLTS | 5 | 2021-12-23 | 2024-04-01 | 2026-06-01
rf | CA SUD | 2021 | LLTS | 48 | 2021-12-15 | 2024-04-01 | 2026-06-01
d | CA SUD | 2022 | PLS | 34 | 2022-05-24 | 2024-04-01 | 2026-06-01
g | CA SUD | 2023 | LLTS | 28 | 2023-10-04 | 2024-04-01 | 2026-06-01
d | CA SUD | 2023 | PLS | 25 | 2023-09-20 | 2024-04-01 | 2026-06-01
f | CA SUD | 2022 | LLS | 15 | 2022-08-31 | 2024-09-15 | 2026-07-15
d | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 2022-08-31 | 2024-09-15 | 2026-07-15
d | CIREST | 2023 | LLTS | 18 | 2023-08-02 | 2024-09-15 | 2026-07-15
d | CA SUD | 2023 | LLS | 24 |  | 2024-06-01 | 2026-08-01
d | CA SUD | 2023 | LLTS | 38 |  | 2024-06-01 | 2026-08-01
g | CA SUD | 2023 | PLS | 26 |  | 2024-06-01 | 2026-08-01
h | CA SUD | 2024 | LLS | 30 |  | 2024-06-15 | 2026-08-15
h | CA SUD | 2024 | PLS | 32 |  | 2024-06-15 | 2026-08-15
r | CIVIS | 2024 | LLS | 21 |  | 2025-02-15 | 2026-10-15
h | CIVIS | 2024 | PLS | 18 |  | 2025-02-15 | 2026-10-15
d | CA SUD | 2022 | LLTS | 18 | 2022-05-20 | 2024-09-01 | 2026-11-01
s | CA SUD | 2022 | LLS | 48 | 2022-05-20 | 2024-09-01 | 2026-11-01
h | CA SUD | 2022 | PLS | 36 | 2022-05-24 | 2024-09-01 | 2026-11-01
e | CA SUD | 2024 | LLTS | 39 |  | 2025-02-15 | 2027-04-15
q | CA SUD | 2024 | LLTS | 32 |  | 2025-02-15 | 2027-04-15
d | CA SUD | 2024 | PLS | 32 |  | 2025-02-15 | 2027-04-15
g | CA SUD | 2024 | LLS | 36 |  | 2025-02-15 | 2027-04-15
e | CA SUD | 2024 | LLTS | 29 |  | 2025-02-15 | 2027-04-15
g | CA SUD | 2024 | LLS | 24 |  | 2025-03-15 | 2027-05-15
s | CIVIS | 2024 | LLS | 33 |  | 2025-03-15 | 2027-05-15
g | CIVIS | 2024 | LLTS | 12 |  | 2025-03-15 | 2027-05-15
s | CIVIS | 2024 | PLS | 6 |  | 2025-03-15 | 2027-05-15
z | CA SUD | 2024 | PLS | 98 |  | 2025-03-15 | 2027-05-15
a | CA SUD | 2024 | LLTS | 10 |  | 2025-05-05 | 2027-07-05
z | CA SUD | 2024 | LLS | 30 |  | 2025-05-05 | 2027-07-05
g | CA SUD | 2024 | LLTS | 70 |  | 2025-05-05 | 2027-07-05
s | CA SUD | 2024 | LLTS | 15 |  | 2025-05-05 | 2027-07-05
h | CA SUD | 2024 | LLS | 16 |  | 2025-05-05 | 2027-07-05
j | CIREST | 2023 | LLTS | 55 |  | 2025-02-15 | 2027-08-15
q | CIVIS | 2024 | LLS | 28 |  | 2026-03-15 | 2028-01-15
x | CIVIS | 2024 | LLTS | 9 |  | 2026-03-15 | 2028-01-15
Total |  |  |  | 2012 |  |  | 67
Étiquettes de lignes | Somme de N
CA SUD | 1552
CIVIS | 247
TCO | 140
CIREST | 73
Total général | 2012
|  |  |  | OBJECTIF | 300
TYPE | (Plusieurs éléments)
Étiquettes de lignes | Somme de N
2022 | 227 |  |  |  | Somme de N | Étiquettes de colonnes
2023 | 271 |  |  |  | Étiquettes de lignes | LLS | LLTS | PLS | Total général
2024 | 624 |  |  |  | 2022 | 63 | 54 | 110 | 227
Total général | 1122 |  |  |  | 2023 | 60 | 160 | 51 | 271
[5 empty] | 2024 | 218 | 220 | 186 | 624
[5 empty] | Total général | 341 | 434 | 347 | 1122