## Planificateur de projet
Planning Général Affaires 2023
|  |  | Jour actuel | 45239
|  |  | Jour actuel | 2023-11-09 | [13 empty] | Planning prévisionnel | [5 empty] | Planning réel dans le prévi |  |  |  |  | Planning réel - en avance |  |  |  |  | Planning réel - en retard
PÉRIODES
[15 empty] | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979 | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119 | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197 | 45198 | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296
[15 empty] | Janvier | [30 empty] | Février | [27 empty] | Mars | [30 empty] | Avril | [29 empty] | Mai | [30 empty] | Juin | [29 empty] | Juillet | [30 empty] | Août | [30 empty] | Septembre | [29 empty] | Octobre | [30 empty] | Novembre | [29 empty] | Décembre
[16 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Projet | Usine | Famille | Etape | Début prévi |  | Fin prévi | Durée prévi | Début réel |  | Fin réelle | Durée réelle | Accompli | ST | Commentaire
|  | Voiture bleue | Design | 2022-06-02 | 42 | 2022-07-13 | 30 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2022-07-14 | 35 | 2022-08-17 | 25 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2022-08-18 | 161 | 2023-01-25 | 115 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-01-26 | 1 | 2023-01-26 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-01-27 | 2 | 2023-01-28 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  | Voiture bleue | Design | 2022-07-01 | 42 | 2022-08-11 | 30 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2022-08-12 | 35 | 2022-09-15 | 25 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2022-09-16 | 161 | 2023-02-23 | 115 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-02-24 | 1 | 2023-02-24 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-02-27 | 2 | 2023-02-28 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  | Voiture violette | Design | 2023-06-08 | 2 | 2023-06-09 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-06-12 | 5 | 2023-06-16 | 5 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-06-19 | 2 | 2023-06-20 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-06-21 | 1 | 2023-06-21 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-06-22 | 2 | 2023-06-23 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  | Voiture noire | Design | 2023-02-02 | 28 | 2023-03-01 | 20 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-03-02 | 35 | 2023-04-05 | 25 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-04-06 | 98 | 2023-07-12 | 65 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-13 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-07-17 | 2 | 2023-07-18 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  | Voiture grise | Design | 2023-06-22 | 12 | 2023-07-03 | 8 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-07-04 | 22 | 2023-07-25 | 15 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-07-26 | 17 | 2023-08-11 | 13 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-08-14 | 1 | 2023-08-14 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-08-16 | 2 | 2023-08-17 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  | Voiture bleue | Design | 2023-01-20 | 42 | 2023-03-02 | 30 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-03-03 | 35 | 2023-04-06 | 25 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-04-07 | 172 | 2023-09-25 | 115 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-09-26 | 1 | 2023-09-26 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-09-27 | 2 | 2023-09-28 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
.
|  | Voiture grise | Design | 2023-10-25 | 10 | 2023-11-03 | 8 |  | 1 |  | 0 | 0% | NON
|  |  | Appro matière | 2023-11-06 | 19 | 2023-11-24 | 15 |  | 1 |  | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-11-27 | 17 | 2023-12-13 | 13 |  | 1 |  | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-12-14 | 1 | 2023-12-14 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-12-15 | 3 | 2023-12-17 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0%
.
Formulas:
Début prévi = WORKDAY([Fin prévi],-[Durée prévi]+1,'Jours fériés'!$F5:F15)
Début prévi = WORKDAY([Fin prévi],-[Durée prévi]+1,'Jours fériés'!F1:F11)
Fin prévi = WORKDAY([Début prévi, row below],-1,'Jours fériés'!$F5:F15)
Fin prévi = WORKDAY([Début prévi, row below],-1,'Jours fériés'!F14:F24)
Durée réelle = NETWORKDAYS([Début réel],[Fin réelle],'Jours fériés'!$F5:F15)
Durée réelle = NETWORKDAYS([Début réel],[Fin réelle],'Jours fériés'!F14:F24)
NOUVEAU PROJET
Tri par date de Livraison

## Jours fériés
Jour de l'an | 2023-01-01
Pâques | 2023-04-10
Fête du Travail | 2023-05-01
Fête nationale du 8 mai 1945 | 2023-05-08
Ascension | 2023-05-18
Lundi de Pentecôte | 2023-05-29
Fête Nationale du 14 juillet | 2023-07-14
Assomption | 2023-08-15
Toussaint | 2023-11-01
Armistice | 2023-11-11
Jour de Noël | 2023-12-25

## tab
| Voiture bleue | Design | 2022-08-03 | 42 | 2022-09-13 | 30 | 1 | 0
| Voiture bleue | Appro matière | 2022-09-14 | 35 | 2022-10-18 | 25 | 1 | 0
| Voiture bleue | Realisation | 2022-10-19 | 161 | 2023-03-28 | 115 | 1 | 0
| Voiture bleue | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture bleue | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture rouge | Design | 2023-01-06 | 19 | 2023-01-24 | 13 | 1 | 0
| Voiture rouge | Appro matière | 2023-01-25 | 28 | 2023-02-21 | 20 | 1 | 0
| Voiture rouge | Realisation | 2023-02-22 | 35 | 2023-03-28 | 25 | 1 | 0
| Voiture rouge | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture rouge | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture noire | Design | 2022-10-26 | 28 | 2022-11-22 | 20 | 1 | 0
| Voiture noire | Appro matière | 2022-11-23 | 35 | 2022-12-27 | 25 | 1 | 0
| Voiture noire | Realisation | 2022-12-28 | 91 | 2023-03-28 | 65 | 1 | 0
| Voiture noire | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture noire | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture blanche | Design | 2022-09-07 | 28 | 2022-10-04 | 20 | 1 | 0
| Voiture blanche | Appro matière | 2022-10-05 | 35 | 2022-11-08 | 25 | 1 | 0
| Voiture blanche | Realisation | 2022-11-09 | 140 | 2023-03-28 | 100 | 1 | 0
| Voiture blanche | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture blanche | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture violette | Design | 2023-03-16 | 2 | 2023-03-17 | 2 | 1 | 0
| Voiture violette | Appro matière | 2023-03-20 | 5 | 2023-03-24 | 5 | 1 | 0
| Voiture violette | Realisation | 2023-03-27 | 2 | 2023-03-28 | 2 | 1 | 0
| Voiture violette | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture violette | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Moto bleue | Design | 2023-03-01 | 7 | 2023-03-07 | 5 | 1 | 0
| Moto bleue | Appro matière | 2023-03-08 | 14 | 2023-03-21 | 10 | 1 | 0
| Moto bleue | Realisation | 2023-03-22 | 7 | 2023-03-28 | 5 | 1 | 0
| Moto bleue | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Moto bleue | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Moto rouge | Design | 2023-01-24 | 17 | 2023-02-09 | 13 | 1 | 0
| Moto rouge | Appro matière | 2023-02-10 | 28 | 2023-03-09 | 20 | 1 | 0
| Moto rouge | Realisation | 2023-03-10 | 19 | 2023-03-28 | 13 | 1 | 0
| Moto rouge | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Moto rouge | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Moto noire | Design | 2022-12-20 | 17 | 2023-01-05 | 13 | 1 | 0
| Moto noire | Appro matière | 2023-01-06 | 35 | 2023-02-09 | 25 | 1 | 0
| Moto noire | Realisation | 2023-02-10 | 47 | 2023-03-28 | 33 | 1 | 0
| Moto noire | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Moto noire | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Moto blanche | Design | 2023-02-07 | 10 | 2023-02-16 | 8 | 1 | 0
| Moto blanche | Appro matière | 2023-02-17 | 21 | 2023-03-09 | 15 | 1 | 0
| Moto blanche | Realisation | 2023-03-10 | 19 | 2023-03-28 | 13 | 1 | 0
| Moto blanche | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Moto blanche | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Camion vert | Design | 2023-01-25 | 14 | 2023-02-07 | 10 | 1 | 0
| Camion vert | Appro matière | 2023-02-08 | 28 | 2023-03-07 | 20 | 1 | 0
| Camion vert | Realisation | 2023-03-08 | 21 | 2023-03-28 | 15 | 1 | 0
| Camion vert | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Camion vert | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture verte | Design | 2023-01-11 | 14 | 2023-01-24 | 10 | 1 | 0
| Voiture verte | Appro matière | 2023-01-25 | 28 | 2023-02-21 | 20 | 1 | 0
| Voiture verte | Realisation | 2023-02-22 | 35 | 2023-03-28 | 25 | 1 | 0
| Voiture verte | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture verte | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
| Voiture grise | Design | 2023-02-07 | 10 | 2023-02-16 | 8 | 1 | 0
| Voiture grise | Appro matière | 2023-02-17 | 21 | 2023-03-09 | 15 | 1 | 0
| Voiture grise | Realisation | 2023-03-10 | 19 | 2023-03-28 | 13 | 1 | 0
| Voiture grise | Peinture | 2023-03-29 | 1 | 2023-03-29 | 1 | 1 | 0
| Voiture grise | Livraison | 2023-03-30 | 2 | 2023-03-31 | 2 | 1 | 0
Familles | Voiture grise
Voiture verte
Voiture bleue
Voiture rouge
Voiture noire
Voiture blanche
Voiture violette
Moto bleue
Moto rouge
Moto noire
Moto blanche
Camion vert

## Model_empty
.
|  | Moto bleue | Design | 2023-04-25 | 8 | 2023-05-02 | 5 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-05-03 | 15 | 2023-05-17 | 10 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-05-19 | 7 | 2023-05-25 | 5 | 1 | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-05-26 | 1 | 2023-05-26 | 1 | 1 | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-05-30 | 2 | 2023-05-31 | 2 | 1 | 0 | 0%
.
.
|  | Voiture rouge | Design | 2023-03-08 | 17 | 2023-03-24 | 13 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Appro matière | 2023-03-27 | 26 | 2023-04-21 | 20 | 1 | 0 | 0%
|  |  | Realisation | 2023-04-24 | 33 | 2023-05-26 | 25 | 1 | 0 | 0%
| Nombre personnes |  | Peinture | 2023-05-29 | 1 | 2023-05-29 | 1 | 1 | 0 | 0%
| 1 |  | Livraison | 2023-05-30 | 2 | 2023-05-31 | 2 | 1 | 0 | 0%
.