## Note
Indice | rev C | [5 empty] | Indice | rev B | [5 empty] | Indice | rev A
Date | [6 empty] | Date | 2023-04-13 | [5 empty] | Date | 2022-11-25
N° jalon | Description | Durée contractuelle (sem.) | Date contractuelle | Date scénario actuel (à titre indicatif) | Date réalisée | Jalon pénalisable | N° jalon | Description | Durée contractuelle (sem.) | Date contractuelle | Date scénario actuel (à titre indicatif) | Date réalisée | Jalon pénalisable | N° jalon | Description | Durée contractuelle (sem.) | Date planifiée | Date réalisée | Jalon pénalisable
T59001.0 | [6 empty] | T59001.0 |  | T0 |  |  |  |  | T59001.0
J59001.1 | [6 empty] | J59001.1 |  | T0 + 4 semaines |  |  |  |  | J59001.1
J59001.2 | [6 empty] | J59001.2 |  |  | 2023-07-03 |  |  |  | J59001.2 |  | T0
J59001.3 | [6 empty] | J59001.3 |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | J59001.3 |  | T0 + 9,6 semaines
J59001.4 | [6 empty] | J59001.4 |  |  | 2023-11-15 |  |  |  | J59001.4 |  | T0 + 9,6 semaines
J59001.5 | [6 empty] | J59001.5 |  |  | 2023-12-15
J59001.6 | [6 empty] | J59001.6 |  |  | 2023-07-16 |  |  |  | J59001.5 |  | T0 + 21 semaines
T59001.1.1 | [6 empty] | T59001.1.1 |  | T1.1 |  | 2023-07-17 |  |  | T59001.1 |  | T1
J59001.7.1 | [6 empty] | J59001.7.1 |  | T1.1 + 7 semaines |  | 2023-09-04
T59001.1.2 | [6 empty] | T59001.1.2 |  | T1.2 |  | 2023-08-21
J59001.7.2 | [6 empty] | J59001.7.2 |  | T1.2 + 1,6 semaines |  | 2023-09-01
T59001.1.3 | [6 empty] | T59001.1.3 |  | T1.3 |  | 2023-09-04
J59001.7.3 | [6 empty] | J59001.7.3 |  | T1.3 + 1,6 semaines |  | 2023-09-15
T59001.1.4 | [6 empty] | T59001.1.4 |  | T1.4 |  | 2023-09-18 19:41
J59001.7.4 | [6 empty] | J59001.7.4 |  | T1.4 + 4,2 semaines |  | 2023-10-18 09:38 |  | Oui | J59001.6 |  | T1 + 4 semaines |  |  | Oui
J59001.8 | [6 empty] | J59001.8 |  |  | 2024-01-19 |  |  |  | B59001.1 |  | T0 + 14,2 semaines
J59001.8 | [6 empty] | J59001.8 |  |  | 2024-01-19 |  |  |  | J59001.7 |  | T0 + 17 semaines
T59001.2 | [6 empty] | T59001.2 |  | T2 |  | 2024-01-19 |  |  | T59001.2 |  | T2
J59001.9 | [6 empty] | J59001.9 |  | T2 + 8 semaines |  | 2024-03-15 |  | Oui | J59001.8 |  | T2 + 6,7 semaines |  |  | Oui
J59001.10 | [6 empty] | J59001.10 |  |  | 2024-01-19 |  |  |  | J59001.9 |  | T0 + 33,9 semaines
T59001.3 | [6 empty] | T59001.3 |  | T3 |  | 2024-02-27 |  |  | T59001.3 |  | T3
J59001.11 | [6 empty] | J59001.11 |  | T3 + 12 semaines |  | 2024-05-21 |  | Oui | J59001.10 |  | T3 + 14,4 semaines |  |  | Oui
J59001.12 | [6 empty] | J59001.12 |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | J59001.11 |  | T0 + 53 semaines
T59001.4 | [6 empty] | T59001.4 |  | T4 |  | 2024-06-03 |  |  | T59001.4 |  | T4
J59001.13 | [6 empty] | J59001.13 |  | T4 + 14 semaines |  | 2024-09-09 |  | Oui | J59001.12 |  | T4 + 10 semaines |  |  | Oui
J59001.14 | [6 empty] | J59001.14 |  |  | 2025-06-17 |  |  |  | J59001.13 |  | T4 + 48,3 semaines
T59001.5 | [6 empty] | T59001.5 |  | T5 |  | 2025-06-17 |  |  | T59001.5 |  | T5
J59001.15 | [6 empty] | J59001.15 |  | T5 + 6 semaines |  | 2025-07-29 |  | Oui | J59001.14 |  | T5 + 4,6 semaines |  |  | Oui
J59001.16 | [6 empty] | J59001.16 |  | T5 + 7 semaines |  | 2025-08-05 |  |  | J59001.15 |  | T5 + 5,9 semaines
J59001.17 | [6 empty] | J59001.17 |  | T5 + 10 semaines |  | 2025-08-26 |  | Oui | J59001.16 |  | T5 + 7 semaines |  |  | Oui
J59001.18 | [6 empty] | J59001.18 |  | T5 + 14 semaines |  | 2025-09-24 |  |  | J59001.17 |  | T5 + 11 semaines

## Modification
Indice | rev B
N° jalon | Description | Durée contractuelle (sem.) | Date contractuelle derniere révision | Date scénario actuel (à titre indicatif) | FME XXXX | Durée supplémentaire accordée | Commentaires | Date contractuelle derniere révision Révisée | Date scénario actuel (à titre indicatif) Révisée | Jalon pénalisable
T59001.0 |  | T0 | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 0
J59001.1 |  | T0 + 4 semaines | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 0
J59001.2 |  | 0 | 2023-07-03 | 0:00 |  |  |  | 2023-07-03
J59001.3 |  | 0 | 2023-10-15 | 0:00 |  |  |  | 2023-10-15
J59001.4 |  | 0 | 2023-11-15 | 0:00 |  |  |  | 2023-11-15
J59001.5 |  | 0 | 2023-12-15 | 0:00 |  |  |  | 2023-12-15
J59001.6 |  | 0 | 2023-07-16 | 0:00 |  |  |  | 2023-07-16
T59001.1.1 |  | T1.1 | 0:00 | 2023-07-17 |  |  |  | 0
J59001.7.1 |  | T1.1 + 7 semaines | 0:00 | 2023-09-04 |  |  |  | 0
T59001.1.2 |  | T1.2 | 0:00 | 2023-08-21 |  |  |  | 0
J59001.7.2 |  | T1.2 + 1,6 semaines | 0:00 | 2023-09-01 |  |  |  | 0
T59001.1.3 |  | T1.3 | 0:00 | 2023-09-04 |  |  |  | 0
J59001.7.3 |  | T1.3 + 1,6 semaines | 0:00 | 2023-09-15 |  |  |  | 0
T59001.1.4 |  | T1.4 | 0:00 | 2023-09-18 19:41 |  |  |  | 0
J59001.7.4 |  | T1.4 + 4,2 semaines | 0:00 | 2023-10-18 09:38 |  |  |  | 0
J59001.8 |  | 0 | 2024-01-19 | 0:00 |  |  |  | 2024-01-19
J59001.8 |  | 0 | 2024-01-19 | 0:00 |  |  |  | 2024-01-19
T59001.2 |  | T2 | 0:00 | 2024-01-19 |  |  |  | 0
J59001.9 |  | T2 + 8 semaines | 0:00 | 2024-03-15 |  |  |  | 0
J59001.10 |  | 0 | 2024-01-19 | 0:00 |  |  |  | 2024-01-19
T59001.3 |  | T3 | 0:00 | 2024-02-27 |  |  |  | 0
J59001.11 |  | T3 + 12 semaines | 0:00 | 2024-05-21 |  |  |  | 0
J59001.12 |  | 0 | 2024-05-03 | 0:00 |  |  |  | 2024-05-03
T59001.4 |  | T4 | 0:00 | 2024-06-03 |  |  |  | 0
J59001.13 |  | T4 + 14 semaines | 0:00 | 2024-09-09 |  |  |  | 0
J59001.14 |  | 0 | 2025-06-17 | 0:00 |  |  |  | 2025-06-17
T59001.5 |  | T5 | 0:00 | 2025-06-17 |  |  |  | 0
J59001.15 |  | T5 + 6 semaines | 0:00 | 2025-07-29 |  |  |  | 0
J59001.16 |  | T5 + 7 semaines | 0:00 | 2025-08-05 |  |  |  | 0
J59001.17 |  | T5 + 10 semaines | 0:00 | 2025-08-26 |  |  |  | 0
J59001.18 |  | T5 + 14 semaines | 0:00 | 2025-09-24 |  |  |  | 0
IMPORTER les DUREES