## Rétroplanning
Rétroplanning
Entreprise : | Service des curatelles SRG
Nom du projet : | Création de l'association |  |  |  | Légende |  | Prévisonnel
Chef de projet : | - | [5 empty] | En retard
Date de début : | 2023-04-01 | [5 empty] | En avance
Date du jour : | 2024-04-22 | [5 empty] | Week-end
Date de fin : | 2024-06-17 | [5 empty] | Férié
Saisie de données uniquement dans les cases à fond blanc jusqu'à la colonne H
Tâches à accomplir | Responsable | Date début prévisionnelle | Date fin prévisionnelle | Durée prévisionnelle | Date début réelle | Date fin réelle | État d'avancement | time axis 2023-04-01 to 2024-06-17
Statuts
Approbation par les communes en assemblées/conseil général | Tous | 2023-04-01 | 2023-12-14 | 257 | 2023-04-01 | 2023-12-14 | Finalisée
Signature par toutes les communes et transmission, accompagnés des PV | Tous | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 274 |  |  | En retard
Envoi au SCom pour examen préalable | Prescilia |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-01-29 | #N/A
Envoi au SCom pour approbation par le Conseil d'Etat | Prescilia |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-21 | #N/A
Transmission des statuts définitifs aux communes et à la Préfecture | Prescilia |  |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | #N/A
Annonce à la Feuille officielle (FO) (30 jours), par la Chancellerie. Attention aux féries. | - | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 5 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Finalisée
Parution dans la Feuille officielle (FO) (30 jours). Attention aux féries. | - | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 33 | 2024-04-05 | 2024-05-08
Eventuel recours de 30 jours | Prescilia | 2024-05-09 | 2024-06-08 | 30
Assemblée constitutive
Approbation du budget, par les communes en assemblées/conseil général | Tous | 2023-07-12 | 2024-05-31 | 324 | 2023-07-12 | 2024-03-28 | Finalisée
Informer la Préfecture de la date et convenir des modalités. Le Préfet tiendra l'assemblée | Isabelle | 2023-10-19 | 2024-03-01 | 134 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Finalisée
Définition du nombre de voix par commune | Isabelle | 2023-10-19 | 2024-03-01 | 134 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | Finalisée
Définition de l'ordre du jour (OJ) | Tous | 2023-10-19 | 2024-03-31 | 164 | 2023-10-19 | 2024-03-13 | Finalisée
Parution de l'ordre du jour (OJ) dans la Feuille officielle (FO), min. 20 jours avant l'AC | Prescilia | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 5 |  |  | A faire
Préparation du pré-PV | Prescilia | 2024-04-19 | 2024-06-10 | 52
Nom
Comité, assemblée et commission financière
Transmission des organes constitués, pour enregistrement au SCom | Prescilia | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 3 |  |  | A faire
Rétribution du comité, du·de la secrétaire-caissier·ère et de la commission financière | Tous | 2023-10-19 | 2024-03-31 | 164 | 2023-10-19 | 2024-03-13 | Finalisée
Nom
Nom
Secrétariat et comptabilité
Ouverture des comptes dans le système comptable | Prescilia | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 31 |  |  | A faire
Ouverture d'un compte bancaire (BCF ?) avec des documents** | Prescilia | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 14
Préparation de l'assemblée constitutive : PowerPoint et envoi au Préfet | Prescilia | 2024-03-13 | 2024-04-20 | 38 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Finalisée
Préparation de l'assemblée constitutive : en attente du retour du Préfet pour le PowerPoint | Prescilia | 2024-04-20 | 2024-06-07 | 48 | 2024-04-19 |  | En cours
Préparation de l'assemblée constitutive : mise à jour du PowerPoint si besoinn | Prescilia | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 10 |  |  | A faire
Préparation du fichier des vacations | Prescilia | 2024-01-01 | 2024-06-16 | 167 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | Finalisée
Convoquer l'assemblée constitutive | Prescilia
Convoquer l'assemblée des délégués | Prescilia
Commission financière
Choix d'une fiduciaure | Prescilia
Ouverture d'un compte bancaire (BCF ?) avec des documents** | Prescilia | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 14
Nom
Règlement des finances
Envoi au SCom pour examen préalable | Isabelle | 2023-07-12 | 2023-10-01 | 81 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | Finalisée
Préavis de la commission financière | Prescilia | 2024-06-18 | 2024-10-14 | 118 |  |  | A faire
Adoption par l'assemblée des délégués | Prescilia | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0 |  |  | A faire
Annonce à la Feuille officielle (FO) (60 jours) pour référendum facultatitf (art. 123d al. 1 let. C LCo). Attention aux féries. | Prescilia | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 4 |  |  | A faire
Parution dans la Feuille officielle (FO) (60 jours) pour référendum facultatitf (art. 123d al. 1 let. C LCo). Attention aux féries. | - | 2024-11-08 | 2025-01-07 | 60
Eventuel recours de 30 jours | Prescilia
Transmission de documents* à la DIAF pour approbation (art. 148 al. 2 LCo) | Prescilia
Règlement d'exécution des finances
Adoption par le comité de direction (non soumis à l'approbation du canton, du SCom ou de l'assemblée) | Tous
Collaborateur·trice·s
Information aux collaborateurs | Isabelle |  |  |  |  | 2023-07-12 | #N/A
Etablissement des avenants aux contrats de travail | Prescilia |  | 2024-06-16 |  |  |  | #N/A
Vérification des assurances sociales | Guillaume |  | 2024-06-16 |  |  |  | #N/A
* 2 exemplaires signés du règlement des finances, l'extrait du PV de l'assemblée des délégués, la publication de la FO et l'éventuel recours ou référendum
** statuts signés, copie des PV des assemblées/conseil général, copie du PV de l'assemblée constitutive. Madame Bifrare à la BCF.
Remarques :
Lorsqu'une association de commune est déjà formée, elle doit transmettre les budgets aux communes membres jusqu'au 31.20 de l'année qui précède l'exercice, selon l'art. 8 al. 3 LFCo - RSF 140.6 (mail du Scom, 12.07.2023/IS)
Jusqu'à l'adoption du règlement des finances en assemblée, ce sont les seuils par défaut, prévus par l'annexe de l'OFCo qui s'appliquent (art. 33 al. 2 OFCo)
Budget 2024 : émolument Scom et Conseil d'Etat, au max. CHF 1'000.--
L’association ne sera constituée que lorsqu’elle aura acquis la personnalité morale/juridique par la publication dans la Feuille officielle (FO) de l’arrêté d’approbation des statuts par le Conseil d’Etat (art. 109bis al. 2 LCo) et lorsque le délai de recours de 30 jours sera échu sans qu’un recours ne soit déposé. Avant cela, l’association de communes ne peut pas engager de personnel.
Dissolution de la convention - La convention régissant l’entente intercommunale ne prévoit pas le cas de figure de l’association de commune créée en remplacement de l’entente intercommunale. - Il conviendrait d’ajouter un article aux statuts qui règle ce cas (mail SCom, 27.07.23, IS) mais vu le stade avancé de la procédure d’approbation des statuts de l’association et du fait qu’une entente intercommunale repose sur une base conventionnelle qui dépend simplement de la volonté des communes membres de l’entente, il est aussi possible que les communes décident en consensus que l’association remplace l’entente intercommunale, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser dans les statuts. o L’entente a été faite sur une base conventionnelle ainsi sa dissolution se fait entre les communes membres sans que nous devions l’annoncer autre part.

## Instructions
Rétroplanning - Instructions
La saisie de donnée se fait dans l'onglet "Rétroplanning"
| Etape | Description
| 1 | Compléter le nom de l'entreprise, le nom du projet et l'identité du chef de projet
| 2 | Compléter les dates de début et de fin prévisionnelles du projet. Les dates du planning s'affichent automatiquement.
| 3 | Compléter les catégories de tâches, les sous-tâches et les noms des responsables associés
| 4 | Pour chaque tâche, compléter les dates de début ET de fin prévisionnelles au format (XX/XX/20XX). La durée prévisionnelle se calcule alors automatiquement. Si la date de début prévisionnelle est postérieure à la date de fin prévisionnelle, une "erreur de date" sera alors affichée dans la colonne "État d'avancement". Sur le planning, les dates prévisionnelles se colorent.
| 5 | Pour chaque tâche, compléter les dates de début et de fin réelles au format (XX/XX/20XX). Si la date de début réelle est postérieure à la date de fin réelle, une "erreur de date" sera alors affichée dans la colonne "État d'avancement". Le planning se met à jour en fonction de l'avancement réelle (avance ou retard).
| 6 | La colonne est mise à jour automatiquement selon 4 statuts: - "A faire": Si les dates de début et fin prévisionnelles sont complétées et que la date du jour est postérieure à la date de fin prévisionnelle. - "En cours": Si les dates de début et fin prévisionnelles et la date de début réelle sont complétées et que la date du jour est postérieure à la date de fin prévisionnelle - "En retard": Si les dates de début et fin prévisionnelles et/ou la date de début réelle sont complétées et que la date du jour est antérieure à la date de fin prévisionnelle Le planning se met à jour en fonction de la représentation visuelle de la catégorie "Retard" - "Finalisée" (catégories regroupant les tâches finalisées en avance, en retard ou dans les temps): Si les dates de début et fin prévisionnelles et la date de début et de fin réelles sont complétées. Sur le planning il sera possible de visualiser si la tâche a été finalisée en avance ou non en fonction du type de représentation graphique
| 7 | La représentation visuelle du planning est faites selon 5 catégories: Les week-end et jour fériés sont représentés sur le planning En fonction du type de représentation graphique, il est possible de déterminer si une tâche a commencé/ s'est terminée en avance ou en retard ou est conforme au prévisionnel
| 8 | Pour réinitialiser le rétroplanning: - effacer le nom de l'entreprise, du projet et du chef de projet - effacer les dates de début et de fin prévisionnelles du projet - effacer les noms des tâches et les responsables - effacer les dates de début et de fin prévisionnelles et réelles des tâches Ne pas effacer les dates du planning et les colonnes "Durée prévisionnelle" et "État d'avancement". Les informations y seront effacées automatiquement.

## Liste (hidden)
Jours fériés
Jour de l'an | 2022-01-01
Lundi de Pâques | #REF!
Fête du travail | 2022-05-01
Victoire de 1945 | 2022-05-08
Ascension | #REF!
Lundi de Pentecôte | #REF!
Fête nationale | 2022-07-14
Assomption | 2022-08-18
Toussaint | 2022-11-01
Armistice | 2022-11-11
Nöel | 2022-12-25