## BASE
Section | Chargé d'affaire CERN | CTP affecté | Bâtiment | Type d'affaire | Description des travaux | Nº d'affaire | Fin prévue CERN | Avancement | F2D * | F2E * | F3I * | Décalage CERN | Remarques
EN-EL-CF | C1 | X1 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALL RACK PH3 - SOUT PT1 SPARES | S262A HJ937 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CF | C2 | X1 | L5S | TRAVAUX | HL/LHC - DETECTION INCENDIE SURF PT5 - ADD | S262A HJ936 001 | 2025-05-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C3 | X2 | 184 | TRAVAUX | PROJET EXTENSION B. 184_SOUS-SOL | S262A PJ032 001 | 2025-03-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C3 | X2 | 184 | TRAVAUX | PROJET EXTENSION B. 184_RDC | S262A PJ032 002 | 2025-03-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C3 | X2 | 24 | TRAVAUX | INSTALLATION D'UN BOITIER | S262A PJ059 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C3 | X2 | 6184 | TRAVAUX | INSTALLATION 2 BOITIERS ET AP WIFI | S262A PH148 001 | 2023-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C3 | X2 | SUX5 | TRAVAUX | INSTALLATION BOITIER DANS UN RACK | S262A PI101 001 | 2024-12-31 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C3 | X2 | SUX5 | TRAVAUX | INSTALLATION BOITIER DANS UNE ARMOIRE 35282/R-G05 | S262A PI123 001 | 2024-12-31 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C3 | X2 | US54 | TRAVAUX | PROJET RP - INSTALLATION 2 BOITIERS 3520/W2-404 ET 3524/U2-404 | S262A PH129 001 | 2023-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C3 | X2 | USC55 | TRAVAUX | PROJET RP - INSTALLATION 2 BOITIERS | S262A PH130 001 | 2023-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C3 | X2 | VMS177 | TRAVAUX | INSTALLATION BOITIER UTP | S262A PH044 001 | 2023-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C4 | X2 | 9355 | TRAVAUX | 9355 DC - IT RUN2 - 2018 31-0/-2024 NOUVEAU PROJET OPEN SKY LHC5 | S262A PJ046 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C4 | X2 | SE17 | TRAVAUX | CABLAGE BATIMENT ELECTRIQUE SE17 | S262A PJ055 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C4 | X2 | SHM17 | TRAVAUX | POSE UTP AU SHM17 | S262A PJ054 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C4 | X2 | SU17 | TRAVAUX | CABLAGE A PROXIMITE DU STAR POINT | S262A PJ056 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C4 | X2 | US17 | TRAVAUX | TRAVAUX DE CABLAGE DANS US17/UW17 HL-LHC POINT 1 PHASE 1 | S262A PJ061 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | SD17 | TRAVAUX | 3155 (SD17) DC-IT RUN 3 - 2023 04-10-2024 | S262A PI154 001 | 2024-12-31 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C5 | X2 | SD57 | TRAVAUX | 3555 (SD57) DC -IT RUN3 - 2023 30-09 -2024 | S262A PI156 001 | 2024-12-31 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C5 | X2 | SF58 | TRAVAUX | INSTATION BOITIERS UTP | S262A PJ042 001 | 2025-06-30 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C5 | X2 | SHM57 | TRAVAUX | INSTALLATION BOITIERS UTP DANS R/001 ET R/401 DU BAT 3577 | S262A PJ069 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | UR15 | TRAVAUX | HL-LHC P1 INSTALLATION PDU DANS LES RACKS STAR POINT DANS UR15 ET US17 | S262A PJ062 001 | 2025-05-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | UR15 | TRAVAUX | CHEMINEMENTS SECONDAIRES US17 ET UR15 | S262A PJ066 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | UR55 | TRAVAUX | HL-LHC P5 INSTALLATION PDU DANS RACKS STAR POINT UR55 ET US57 | S262A PJ064 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | UR55 | TRAVAUX | CHEMINEMENTS SECONDAIRES US57 ET UR55 | S262A PJ065 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C5 | X2 | US57 | TRAVAUX | CABLAGE DANS US57 / UW57 - PHASE 1 | S262A PJ063 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | SOUS-SOL_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 001 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | RDC_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 002 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | 1ER ÉTAGE_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 003 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | 2ÈME ÉTAGE_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 004 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | 3ÈME ÉTAGE_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 005 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | 4ÈME ÉTAGE_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 006 | 2025-12-31 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 36 | TRAVAUX | STARPOINT_RÉNOVATION / INSTALLATION | S262A PJ037 007 | 2025-12-31 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_RDC - RÉNOVATION | S262A PJ058 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_1ER ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 002 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_2È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 003 | 2025-12-31 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_3È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 004 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_4È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 005 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_5È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 006 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_6È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 007 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_7È ÉTAGE - RÉNOVATION | S262A PJ058 008 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_SOUS-SOL - RÉNOVATION | S262A PJ058 009 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TRAVAUX | BAT60_STARPOINT - RÉNOVATION | S262A PJ058 010 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C6 | X2 | 60 | TEMPS PASSÉ | BAT60 - RÉNOVATION | S262A PJ058 100 | 2025-12-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C7 | X2 | 201 | TRAVAUX | NETWORK SOCKET INSTALLATION B.201 | S262A PJ036 001 | 2025-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C7 | X2 | 214 | TRAVAUX | INSTALLATION WIFI ME23 | S262A PJ048 001 | 2025-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C7 | X2 | 290 | TRAVAUX | INSTALLATION WIFI | S262A PJ051 001 | 2025-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C7 | X2 | 400 | TRAVAUX | INSTALLATION 1X2 UTP | S262A PI164 001 | 2024-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C7 | X2 | 617 | TRAVAUX | INSTALLATION WIFI | S262A PJ067 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C7 | X2 | 6516 | TRAVAUX | NETWORK DEPLOYMENT B.6516 | S262A PJ060 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C7 | X2 | 864 | TRAVAUX | WI-FI INSTALLATION PARKING BATS 864 - 865 | S262A PI181 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C7 | X2 | 864 | TRAVAUX | WIFI + DEPLACEMENT UTP | S262A PJ034 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C8 | X2 | 31 | TEMPS PASSÉ | PROJET RELEVE CHEMINEMENT IT - 5 | S262A PH025 100 | 2023-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C8 | X2 | 81 | TEMPS PASSÉ | TRAVAUX DE FINITION UTP - SCIENCE GATEWAY | S262A PI077 100 | 2024-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C8 | X2 | BAA85 | TRAVAUX | DEPLACEMENT DES OUTLETS 0412/01 ET 0412/02 ET LA BASE WIFI | S262A PJ050 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C8 | X2 | HNA887 | TRAVAUX | 887/R-D19 - RELOCATION OF IT EQUIPMENT IN EHN1 WORSKSHOP AREA (DÉPOSE) | S262A PJ047 001 | 2025-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C8 | X2 | HNA887 | TRAVAUX | 887/R-D19 - RELOCATION OF IT EQUIPMENT IN EHN1 WORSKSHOP AREA (INSTALLATION) | S262A PJ047 002 | 2025-12-31 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C8 | X2 | SCX5 | TRAVAUX | CMS HOSTLAB B3562 STRUCTURED CABLING | S262A PJ043 001 | 2025-12-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
IT | C8 | X2 | SCX5 | TRAVAUX | CMS HOSTAB PROJECT | S262A PJ045 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
IT | C8 | X2 | USA15 | TRAVAUX | TN CONNECTION FOR SWITCHBOARDS IN USA15 | S262A PJ049 001 | 2025-12-31 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C9 | X3 | 228 | TRAVAUX | BAT 228 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI620 001 | 2025-02-21 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYÉE LE 11/02/2025 | TRAVAIL
SW | C9 | X3 | 355 | TRAVAUX | MEYRIN 3 - BATIMENT 355 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EJ004 002 | 2025-04-11 | 4% |  |  |  |  | AFFAIRE ANNULEE | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BA2 | TRAVAUX | BA2 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI602 001 | 2024-02-29 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BB81 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE COMPLEMENTAIRE | S262A EJ607 001 | 2025-05-07 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BDN850 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE EN MACHINERIE | S262A EJ609 001 | 2025-05-07 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BK3 | TRAVAUX | BK3 - REMPLACEMENT REGLETTE PRISES RACK | S262A EJ608 001 | 2025-05-07 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BK4 | TRAVAUX | BK4 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI604 001 | 2024-03-28 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | BX82 | TRAVAUX | BX82 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EJ002 003 | 2025-03-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C9 | X3 | BY82 | TRAVAUX | MISE EN CONFORMITÉ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | S262A EJ002 001 | 2025-03-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C9 | X3 | SR4 | TRAVAUX | SR4 BORNIER A ENFERMER DANS UNE BOITE DE DERIVATION | S262A EH653 001 | 2023-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C9 | X3 | TDC70 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE EN MACHINERIE ASCENSEUR | S262A EJ610 001 | 2025-05-07 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C10 | X3 | ECX4 | TRAVAUX | ALIMENTATION ET MISE A LA TERRE DU NOUVEAU RACK INCENDIE | S262A JJ404 001 | 2025-01-24 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C11 | X3 | BA1 | TRAVAUX | INSTALLATOIN DE 2 REGLETTES ET DEPOSE DE 5 REGLETTES | S262A JJ012 001 | 2025-07-01 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C12 | X3 | 193 | TRAVAUX | DEPOSE DE 2 ARMOIRES PUIS MISE EN PLACE DE NOUVEAU COFFRET | S262A JJ008 001 | 2025-03-28 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/25 | TRAVAIL
SW | C13 | X3 | SF4 | TRAVAUX | SF4 - ALIM NOUVEAU PORTAIL ENTREE SITE | S262A JJ002 001 | 2025-12-19 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C13 | X3 | SU2 | TRAVAUX | SU2 - ALIMENTATION AUXILIAIRE EKD1/2U | S262A JJ010 001 | 2025-12-19 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C13 | X3 | US45 | TRAVAUX | DEPOSE ANCIEN CANALIS DETECTION INCENDIE | S262A JJ009 001 | 2025-12-19 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C14 | X3 | 359 | TRAVAUX | AJOUT D'UNE REGLETTE DE PRISES | S262A JI087 001 | 2025-01-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C14 | X3 | 513 | TRAVAUX | ELECTRICAL INSTALLATION IN BUILDING 513 | S262A JI074 001 | 2024-12-15 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 17/12/24 | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | 150 | TRAVAUX | 3 INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI421 001 | 2024-07-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | 157 | TRAVAUX | INSTALLATION DE 15 NOUVELLES REGLETTES POUR CLOUD | S262A JJ415 001 | 2025-05-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | 170 | TRAVAUX | 12 INTERUPTEURS SECTIONNEURS BACO - CONSOLIDATION DE RAMSES PAR CROME | S262A JI445 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | 180 | TRAVAUX | REGLETTES DE PRISES PRESSE / SOUDEUSE | S262A JJ417 001 | 2025-06-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | 193 | TRAVAUX | 15 INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI426 001 | 2024-07-30 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | 236 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 236 | S262A JJ413 001 | 2025-05-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | 6518 | TRAVAUX | ALIMENTATION DE LA CABANE 6518 POUR INSTALLATION D'UN RADIATEUR | S262A JJ412 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | BA1 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 868 BA1 | S262A JJ401 001 | 2025-03-28 | 25% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | BA2 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 869 BA2 | S262A JJ402 001 | 2025-03-30 | 25% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | BA4 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 871 BA4 | S262A JJ403 001 | 2025-03-30 | 25% | [5 empty] | TRAVAIL
SW | C15 | X3 | SR1 | TRAVAUX | REMPLACEMENT DE 8 CANALIS | S262A JJ416 001 | 2025-06-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C15 | X3 | TT61 | TRAVAUX | FOURNITURE ET POSE COFFRET 32A | S262A JJ409 001 | 2025-06-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
SW | C16 | X3 | SD181 | TRAVAUX | 1X INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI069 001 | 2024-10-23 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 25/02/25 | TRAVAIL
SW | C16 | X3 | SH1 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS CRYO | S262A JJ001 001 | 2025-01-21 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYÉE LE 12/02/2025 | TRAVAIL
SW | C16 | X3 | USA15 | TRAVAUX | 3125-U2-201 ALIMENTATION RACK CRYO USA15 | S262A JJ004 001 | 2025-03-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 13/02/25 | TRAVAIL
EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TRAVAUX | DÉCABLAGE PS MU26-MU77 B150, ETC. YETS 24-25 | S262A FI903 001 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | DÉCABLAGE PS MU26-MU77 B150, ETC. YETS 24-25 | S262A FI903 100 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | DEPOSE JEU DE BARRES OVOIDE 6 YETS 24-25 | S262A FI903 101 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | SAISIE DES DONNÉE DANS DEMODAT | S262A FI903 102 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 157 | TRAVAUX | DEPOSE 4 CABLES XCET | S262A FJ103 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 162 | TRAVAUX | CABLAGE RAMSES TO CROME 162 | S262A FJ122 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 163 | TRAVAUX | CABLAGE INTERLOCKS FRESCA | S262A FJ124 001 | 2025-05-02 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 169 | TRAVAUX | CABLAGE TRANS. ALARMES CHAMN 169 | S262A FJ117 002 | 2025-05-23 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 180 | TRAVAUX | CÂBLAGE EXTENSION BOUCLE DI | S262A FJ116 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 180 | TRAVAUX | DEPOSE EXTENSION BOUCLE DI | S262A FJ116 002 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 193 | TRAVAUX | REPRISE BURNDY 28 HALL AD | S262A FJ127 001 | 2025-04-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 285 | TRAVAUX | CABLAGE D.I. 285 | S262A FJ112 001 | 2025-05-23 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 285 | TRAVAUX | CABLAGE PICKUP NEAR | S262A FJ113 001 | 2025-03-27 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 287 | TRAVAUX | CABLAGE AL3 287/184/281 | S262A FJ109 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 287 | TRAVAUX | CABLAGE TRANS. ALARMES CHAMN ISR | S262A FJ117 001 | 2025-05-23 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 351 | TRAVAUX | MODIFICATION RACKS FIBRE | S262A FJ114 001 | 2025-04-22 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 351 | TEMPS PASSÉ | MODIFICATION RACKS FIBRE | S262A FJ114 100 | 2025-04-22 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C18 | X4 | 352 | TRAVAUX | CABLAGE RAMSES TO CROME 352 | S262A FJ123 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 359 | TRAVAUX | CABLAGE CLOCKS TUNE MEASUREMENT | S262A FJ108 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 375 | TRAVAUX | CABLAGE SIRENES RWTC ISR | S262A FJ110 001 | 2025-03-27 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C18 | X4 | 692 | TRAVAUX | ASSEMBLAGE RACKS IT | S262A FJ118 001 | 2025-04-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | SF57 | TRAVAUX | RUN3 - CABLAGE CV HL-LHC - PT5 SURF | S262A HJ912 001 | 2025-05-21 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | SF57 | TRAVAUX | HL - DETECTION INCENDIE SF57-SHM57-SL57 | S262A HJ917 001 | 2025-05-21 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | SHM57 | TRAVAUX | HL/LHC - CABLAGE VIDEO PROTECTION - PT5 - PH2 | S262A HJ918 001 | 2025-05-21 | 30% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | SX5 | TRAVAUX | RUN3 - CO2 GAS DETECTION SX5 | S262A HJ110 001 | 2025-04-11 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C19 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - RACK EN-EL - UR55 - PH2 | S262A HI917 003 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C19 | X5 | USC55 | TRAVAUX | EYETS24-25 - CABLAGE RAMSES 2 CROME - USA15 | S262A HI145 003 | 2025-05-23 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C19 | X5 | USC55 | TRAVAUX | EYETS24-25 - DETECTION CO2 - USC55 | S262A HI148 001 | 2024-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | USC55 | TRAVAUX | RUN3 - DETEC CO2 USC55 - GOULOTTE - SUPPLY | S262A HI165 001 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C19 | X5 | USC55 | TRAVAUX | RUN3 - DETEC CO2 USC55 - GOULOTTE - INSTALLATION | S262A HI165 002 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C20 | X5 | LEP | TRAVAUX | RP CABLE SAMPLING HL-LHC | S262A HI916 001 | 2024-01-19 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C20 | X5 | LEP | TEMPS PASSÉ | RP CABLE SAMPLING HL-LHC | S262A HI916 100 | 2024-01-19 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C21 | X5 | LEP | TRAVAUX | RUN3 - HL/LHC - MISE A NIVEAU DES RACKS - UR | S262A HJ928 001 | 2025-04-30 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C21 | X5 | LEP | TEMPS PASSÉ | RUN3 - HL/LHC - MISE A NIVEAU DES RACKS - UR | S262A HJ928 100 | 2025-04-30 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C21 | X6 | LEP | TEMPS PASSÉ | RUN3 - CABALGE SMOKE EXTRACT_HL-LHC | S262A HJ931 100 | 2025-04-17 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C21 | X5 | US85 | TRAVAUX | RUN3 - DEPOSE CABLES CHAMN - USSOUT85 | S262A HI105 005 | 2025-02-25 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C21 | X5 | UX85 | TRAVAUX | EYETS24-25 - DEPOSE GSM/TETRA - LHCB | S262A HJ108 001 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C21 | X5 | UX85 | TRAVAUX | EYETS24-25 - CABLAGE GSM/TETRA - LHCB | S262A HJ108 002 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C22 | X7 | 697 | TRAVAUX | RUN25 _ AWAKE INSTALLATION RACK IT | S262A GJ112 001 | 2025-06-20 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | 697 | TRAVAUX | RUN25 - AWAKE TIRAGE CABLES DI | S262A GJ113 001 | 2022-06-20 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | BA2 | TRAVAUX | YETS25/26 - BA2 REMPLACEMENT CABLES HS | S262A GJ119 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | BA5 | TRAVAUX | YETS25/26 - BA5 REMPLACEMENT CABLES HS | S262A GJ119 002 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | BA80 | TRAVAUX | YETS25/26 - NA-CONS INSTALLATION RACK FO | S262A GJ101 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | BA80 | TRAVAUX | YETS25/26 - NA-CONS INSTALLATION RACK IT | S262A GJ102 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | EHN1 | TRAVAUX | YETS25/26 - TIRAGE CABLE PATNA852 | S262A GJ103 001 | 2025-12-31 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C22 | X7 | EHN1 | TRAVAUX | YETS25/26 - TIRAGE CABLES R2C | S262A GJ114 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X6 | EHN1 | TRAVAUX | RUN25 - TIRAGE CABLES DI | S262A GJ117 001 | 2025-04-30 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | EHN1 | TRAVAUX | RUN25 - EHN1 DEPLACEMENT STARPOINT | S262A GJ120 001 | 2025-05-15 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C22 | X7 | EHN1 | TRAVAUX | RUN25 - INSTALLATION CABLOFIL NA64 | S262A GJ122 001 | 2025-04-30 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C22 | X7 | EHN2 | TRAVAUX | RUN25 - TIRAGE CABLE NEW INTERLOCK P0A | S262A GJ121 001 | 2025-05-02 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | LEP | TRAVAUX | HL/LHC - RACK EN-EL- PT1 SOUT. PH2 | S262A HJ914 001 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/CRG | S262A HJ923 001 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/MPE | S262A HJ923 002 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/VSC | S262A HJ923 003 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SPARE | S262A HJ923 004 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - BE/CEM | S262A HJ923 005 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - BE/GM | S262A HJ923 006 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SY/RF | S262A HJ923 007 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C1 | X5 | UR15 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SY/BI | S262A HJ923 008 | 2025-05-23 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C23 | X4 | UR15 | TRAVAUX | SUPPORTS MECANIQUES WCCS UR15G | S262A HJ770 001 | 2025-07-04 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C24 | X4 | 163 | TRAVAUX | SAFETY THERMOSWITCH | S262A FJ731 001 | 2025-05-02 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C25 | X5 | LEP | TRAVAUX | RUN3_CMC50 CABLE_ON_DRUM_SY-BI-BP | S262A HJ120 001 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C2 | X1 | LEP | TRAVAUX | RUN3 - CABLAGE GAS STOCK- HL/LHC - PT5 | S262A HJ933 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X1 | SD57 | TRAVAUX | HL/LHC- SMOKE EXTRACTION SURF - PT5 | S262A HJ927 001 | 2025-05-21 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/VSC | S262A HJ924 001 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/MPE | S262A HJ924 002 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - TE/CRG | S262A HJ924 003 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SPARE | S262A HJ924 004 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - BECEM | S262A HJ924 005 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - BEGM | S262A HJ924 006 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SYBI | S262A HJ924 007 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C2 | X5 | UR55 | TRAVAUX | HL/LHC - INSTALLATION RACK PH3 - SYRF | S262A HJ924 008 | 2025-07-18 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C26 | X4 | 853 | TRAVAUX | YETS22/23 - AD TARGET - AD SLITS (RQF2199836) | S262A FH759 001 | 2023-03-10 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C26 | X4 | SM18 | TRAVAUX | WP17.2.9 CP CABLES MOCK-UP | S262A FJ750 001 | 2025-02-14 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-CS | C26 | X4 | SM18 | TRAVAUX | YETS25-26 HL WP16 - DC DFHX/CDB FLEXIBLE ACC | S262A HJ751 001 | 2025-03-21 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-CS | C26 | X5 | UL16 | TEMPS PASSÉ | POLARITY INVERSION RQX - MANUTENTION CABLE | S262A HH755 100 | 2023-12-22 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C27 | X8 | SE4 | TRAVAUX | RF2.0 PMU INSTALLATION SE4 | S262A TI131 001 | 2025-01-14 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 24/02/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C27 | X8 | SE5 | TRAVAUX | RF2.0 PMU INSTALLATION SE5 | S262A TI130 001 | 2024-12-12 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 24/02/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C28 | X8 | BA80 | TRAVAUX | SECURED NETWORK- INSTALLATION POSTES BK | S262A KI203 001 | 2024-12-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C28 | X8 | BA80 | TRAVAUX | SECURED NETWORK LV DISTRIBUTION - PHASE 1 | S262A KJ200 001 | 2025-12-19 | 10% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 285 | TRAVAUX | 285 - CABLAGE NOUVELLE ZONE DE TESTS | S262A UJ002 001 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 285 | TEMPS PASSÉ | 285 - CABLAGE NOUVELLE ZONE DE TESTS | S262A UJ002 100 | 2025-03-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 369 | TRAVAUX | 369 - PHASE 5 - ALIMENTATION RACKS | S262A UI028 001 | 2024-11-08 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 14/03/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 867 | TRAVAUX | HM0 - AMENAGEMENT DISTRIBUTION 18 KV (EX HM1-HM2) | S262A KJ003 001 | 2025-10-03 | 15% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 867 | TEMPS PASSÉ | HM0 - AMENAGEMENT DISTRIBUTION 18 KV (EX HM1-HM2) | S262A KJ003 100 | 2025-10-03 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C29 | X8 | 867 | TEMPS PASSÉ | HM0 - DEPLACEMENT CABLES BT | S262A KJ005 100 | 2025-05-09 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C30 | X9 | L5 | TRAVAUX | FOURNITURE DE BRIDES ELLIS (VRT07 + SFT36) | S262A TI815 001 | 2024-11-29 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SD57 | TRAVAUX | HL - LHC - P5 - SD57 - SALLE DE CONTRÔLE CRYO | S262A TJ803 001 | 2025-12-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | TRAVAUX SUR NOUVEAU TRANSFO EMT301/5E (EXTERIEUR SR5) | S262A TI800 001 | 2024-11-22 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | CHEMINEMENTS | S262A TI800 002 | 2025-01-24 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | TRAVAUX SUR NOUVEAU TRANSFO EMT301/5E (EXTERIEUR SR5) + EMD2/5E NEW | S262A TI800 003 | 2024-12-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | TRAVAUX DEPLACEMENT UPS + BATTERIES ESS103/5E | S262A TI800 004 | 2025-01-24 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | USC55 - TRANSFO EMT202/55 | S262A TI800 005 | 2024-12-20 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TRAVAUX | ALIMENTATION UIAE ET DÉPOSE REBUT CÂBLES ET EQUIP RACK EYC11/5E | S262A TI800 006 | 2025-01-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE5 | TEMPS PASSÉ | (EST) SE5 - UPG & CONSOLIDATION WORKS DURING EYETS 24-25 | S262A TI800 100 | 2025-01-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE57 | TRAVAUX | 3EME CAMPAGNE ENTRE SE57-SD57-SU57 ET SR5-SE5 | S262A TI806 003 | 2024-12-13 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SE57 | TRAVAUX | SE57 - SHM57 MODIFICATION DE 2 ARMOIRES T3 | S262A TI814 002 | 2024-11-30 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYÉE LE 02/05/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X8 | SG2 | TRAVAUX | TRAVAUX ELECTRIQUES AU BAT SG2 | S262A TI817 001 | 2025-02-21 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 25/02/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | GALERIE SL571 - CHEMINEMENTS | S262A TJ801 001 | 2025-04-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | GALERIE SL571 - SYSTÈMES D'ECLAIRAGES | S262A TJ801 002 | 2025-03-31 | 94% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | GALERIE SL571 - FORCE | S262A TJ801 003 | 2025-03-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | HALL SHM57 - PHASE 2 - CHEMINEMENTS | S262A TJ801 004 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | HALL SHM57 - PHASE 2 - CABLAGE INTERNET ET EXTERNE | S262A TJ801 005 | 2025-03-31 | 55% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | SL571 | TRAVAUX | HALL SHM57 - PHASE 2 -TRANSFO EKTXXX/5M7 | S262A TJ801 006 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL53 | TRAVAUX | UL53 - CHEMINEMENTS ET SUPPORTS | S262A TI813 001 | 2024-09-13 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL53 | TRAVAUX | UL53 -MALT ET TERRES EQUIPOT. | S262A TI813 002 | 2024-09-13 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL53 | TRAVAUX | UL53 -ECLAIRAGES | S262A TI813 003 | 2024-09-13 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL53 | TRAVAUX | UL53 -FORCE | S262A TI813 004 | 2024-09-13 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL53 | TRAVAUX | UA53 - CHEMINEMENTS ET SUPPORTS | S262A TI816 001 | 2025-01-31 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL53 | TRAVAUX | UA53 - MALT ET TERRES EQUIPOT. | S262A TI816 002 | 2025-01-31 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL53 | TRAVAUX | UA53 - ECLAIRAGES | S262A TI816 003 | 2025-01-31 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL53 | TRAVAUX | UA53 - FORCE | S262A TI816 004 | 2025-01-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL57 | TRAVAUX | UL57 -CHEMINEMENTS ET SUPPORTS | S262A TI813 005 | 2024-08-23 | 15% |  |  | R |  |  | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL57 | TRAVAUX | UL57 -MALT ET TERRES EQUIPOT. | S262A TI813 006 | 2024-09-27 | 40% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL57 | TRAVAUX | UL57 -ECLAIRAGES | S262A TI813 007 | 2024-08-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UL57 | TRAVAUX | UL57 -FORCE | S262A TI813 008 | 2024-08-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL57 | TRAVAUX | UA57 - CHEMINEMENTS ET SUPPORTS | S262A TI816 005 | 2025-01-31 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL57 | TRAVAUX | UA57 -MALT ET TERRES EQUIPOT. | S262A TI816 006 | 2025-01-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL57 | TRAVAUX | UA57 -ECLAIRAGES | S262A TI816 007 | 2025-01-31 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UL57 | TRAVAUX | UA57 -FORCE | S262A TI816 008 | 2025-01-31 | 94% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | ECHELLES A CABLES LONGITUDINALES UR55 | S262A TH800 001 | 2023-12-21 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | UR55 - TERRES EQUIPOTENTIELLES | S262A TH810 001 | 2024-06-28 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | UR55 - SYSTEMES D'ECLAIRAGE ET CABLAGE | S262A TH810 002 | 2024-06-28 | 62% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | UR55 - SYSTEMES DE DISTRIBUTION + CABLAGE ARMOIRES | S262A TH810 003 | 2024-06-28 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | UR55 -POSE DES TABLEAUX TYPE 3 | S262A TH810 004 | 2024-06-28 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | CABLAGE LOCAL (UR 55) BT + SUPERVISION | S262A TH810 005 | 2024-06-28 | 75% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UR55 | TRAVAUX | REPRISE DEFAUT | S262A TI803 001 | 2024-03-29 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 19/03/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | UR55 | TRAVAUX | 4EME CAMPAGNE UR55 ET UA53-UL53-UL57 | S262A TI806 004 | 2025-01-31 | 70% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | US57 | TRAVAUX | CHEMINEMENTS PRINCIPAUX (SANS ECHELLES DE TYPE ES) | S262A TH802 007 | 2023-10-15 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | US57 | TRAVAUX | TERRES EQUIPOTENTIELLES | S262A TH802 008 | 2023-10-01 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | US57 | TRAVAUX | SYSTEMES D'ECLAIRAGE ET CABLAGE | S262A TH802 009 | 2023-10-15 | 93% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X10 | US57 | TRAVAUX | SYSTEMES DE DISTRIBUTION 48VDC | S262A TH802 011 | 2023-10-15 | 50% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | US57 | TRAVAUX | US57 - MODIFICATION DE 3 ARMOIRES T3 | S262A TI814 001 | 2024-11-30 | 98% |  |  |  |  | F3I ENVOYÉE LE 02/05/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | US57 | TRAVAUX | HL-LHC PT BASCULEMENT RESEAUX PROVISOIRS VERS RESEAUX DEFINITIFS | S262A TJ806 001 | 2025-05-15 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C30 | X9 | US57 | TEMPS PASSÉ | HL-LHC PT BASCULEMENT RESEAUX PROVISOIRS VERS RESEAUX DEFINITIFS | S262A TJ806 100 | 2025-05-15 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C30 | X10 | UW57 | TRAVAUX | TERRES EQUIPOTENTIELLES | S262A TH802 004 | 2023-09-13 | 90% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C31 | X11 | 952 | ARMOIRE | FOURNITURE COFFRETS 30 : EJP16MDA - 50 EJP16TDA - 30 EJP32TD | S262A WJ012 001 | 2025-06-26 | 60% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C32 | X8 | 197 | TRAVAUX | EXTENSION ETAGE 1 BATIMENT 197 | S262A UI282 001 | 2025-02-28 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X9 | SHM17 | TEMPS PASSÉ | SHM17 CABLE TRAY EC + ES | S262A TI408 100 | 2024-11-15 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UA13 | TRAVAUX | UA17 - PHASE 2 - ECHELLES COTE RACK | S262A TJ402 001 | 2025-05-02 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UA13 | TRAVAUX | UA13 - PHASE 2 - ECHELLES COTE RACK | S262A TJ402 002 | 2025-05-02 | 85% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UA13 | TEMPS PASSÉ | UA17-13 - PHASE 2 - ECHELLES COTE RACK | S262A TJ402 100 | 2025-05-30 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UA17 | TEMPS PASSÉ | UL17/13 UA17/13 CHEMINEMENTS SECONDAIRES A DEFINIR | S262A TI409 100 | 2025-03-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UR15 | TRAVAUX | UR15 - PHASE 2 | S262A TI407 001 | 2024-12-20 | 93% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UR15 | TEMPS PASSÉ | UR15 - PHASE 2 | S262A TI407 100 | 2024-12-20 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UR15 | TRAVAUX | UR15 - PHASE 3 - PARTIE FORCE - INSTALLATION DES CANALIS ET DES LUMINAIRES | S262A TJ403 001 | 2025-05-30 | 45% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UR15 | TRAVAUX | UR15 - PHASE 3 - PARTIE ECLAIRAGE - INSTALLATION DES CANALIS ET DES LUMINAIRES | S262A TJ403 002 | 2025-05-30 | 45% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X9 | UR15 | TEMPS PASSÉ | UR15 - PHASE 3 - INSTALLATION DES CANALIS ET DES LUMINAIRES | S262A TJ403 100 | 2025-05-30 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C33 | X10 | US17 | TRAVAUX | TRAVAUX ELECTRIQUES DE LA PHASE 3 | S262A TI406 001 | 2024-11-29 | 93% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C33 | X10 | US17 | TEMPS PASSÉ | TRAVAUX ELECTRIQUES DE LA PHASE 3 | S262A TI406 100 | 2024-11-29 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C34 | X9 | 193 | TRAVAUX | PREPARATION ET CABLAGE DU TRANSFORMATEUR EMT103*49 ET DE L'EBD1*49 | S262A UI026 001 | 2025-03-28 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C34 | X8 | L4S | TRAVAUX | ALIMENTATION BATIMENT BS4 | S262A KI003 001 | 2024-12-27 | 80% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C34 | X8 | L4S | TRAVAUX | ALIMENTATION BATIMENT BS4 | S262A KI003 002 | 2024-12-27 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C34 | X9 | TSG4 | TRAVAUX | DEPOSE EQUIPEMENT BUNKER AWAKE | S262A KJ001 001 | 2025-06-27 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C35 | X8 | CT2 | TRAVAUX | BERYLLIUM FACILITY | S262A TJ009 001 | 2025-05-31 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA1 | TRAVAUX | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A1 | S262A KI010 001 | 2024-12-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA1 | TEMPS PASSÉ | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A1 | S262A KI010 100 | 2024-12-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA2 | TRAVAUX | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A2 | S262A KI008 001 | 2024-12-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA2 | TEMPS PASSÉ | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A2 | S262A KI008 100 | 2024-12-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA6 | TRAVAUX | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A6 | S262A KI009 001 | 2024-12-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C36 | X8 | BA6 | TEMPS PASSÉ | REMPLACEMENT DE L'ARMOIRE EBD250/A6 | S262A KI009 100 | 2024-12-31 | 0% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C37 | X9 | SEM11 | TRAVAUX | TRAVAUX TIRAGE ET INSTALLATION CABLES SEM11 | S262A TJ008 001 | 2025-06-27 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C38 | X8 | 3596 | TRAVAUX | ALIMENTATION SXO56 | S262A TI113 001 | 2024-07-02 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C38 | X8 | SE9 | TRAVAUX | RF2.0 PMU INSTALLATION SEH9 | S262A UI136 001 | 2025-02-04 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 24/02/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C38 | X8 | SXA5 | TRAVAUX | TRAVAUX MECANIQUES - POSE ECHELLES SE5 | S262A TI126 003 | 2025-01-24 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C38 | X8 | SXA5 | TRAVAUX | TRAVAUX ELECTRIQUES - CABLAGE | S262A TI126 004 | 2025-02-14 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | 6272 | ARMOIRE | COFFRETS KAEDRA EBJ3/5XN ET EBJ4/5XN | S262A TJ006 003 | 2025-04-11 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | 6273 | TRAVAUX | OPEN SKY LAB - GENERAL SERV BAT 6272 - 6273 - 5072 | S262A TJ006 001 | 2025-04-11 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X11 | 6273 | ARMOIRE | ARMOIRE EBD3/5XN | S262A TJ006 002 | 2025-04-11 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SCX5 | TRAVAUX | PHASE 3 - ÉCHELLES ET TRANSFO | S262A TI017 001 | 2024-12-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYÉE LE 05/03/2025 F3I REFUSÉE LE 25/03/2025 F3I RENVOYÉE LE 25/03/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SCX5 | TRAVAUX | PHASE 4 - CANALIS, RACKS ET CABLAGE | S262A TI017 002 | 2024-12-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYÉE LE 05/03/2025 F3I REFUSÉE LE 25/03/2025 F3I RENVOYÉE LE 25/03/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SCX5 | TRAVAUX | DÉPOSE CANALIS CF11-CF18 | S262A TJ007 001 | 2025-03-31 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SE8 | TRAVAUX | UX85 -2828- CABLE ALIM ESD3/85X DEPUIS ESD1/8E | S262A TJ001 001 | 2025-03-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SF58 | TRAVAUX | WP5.8 COOLING TOWERS GENERAL SERVICE | S262A TI025 001 | 2025-03-21 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SXS58 | TRAVAUX | GENERAL SERVICES IKEA2 | S262A TJ033 001 | 2025-04-18 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SXSN1 | TRAVAUX | USA15 DUMMY LOAD + SXSN1 + SURFACE STORAGE SH1 | S262A TJ003 001 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SXSN5 | TRAVAUX | CONNECTION EBD111/5DX AU EBD/5XN AU EBD2/5XN | S262A TJ004 001 | 2025-05-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | SXSN5 | TRAVAUX | SLICES CV PHASE 2 | S262A TJ010 001 | 2025-05-09 | 4% | [5 empty] | OE REÇU
EN-EL-EPM | C39 | X8 | USA15 | TRAVAUX | CABLAGE ARMOIRES TYPE 3 ET TIROIRES TYPE 1 | S262A TI039 001 | 2024-12-20 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 06/01/25 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | USA15 | TRAVAUX | CABLAGE ARMOIRES 2 PACL ET POSE ECHELLES | S262A TI039 002 | 2025-03-31 | 98% |  |  | R |  | F3I ENVOYEE LE 18/02/2025 | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | USA15 | TRAVAUX | LIGHTING USA15 | S262A TI112 002 | 2024-10-30 | 20% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | USC55 | TRAVAUX | CABLING USC55 2PACL | S262A TJ034 001 | 2025-03-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C39 | X8 | UX85 | TRAVAUX | TIRAGE DE CABLES ET ECHELLES EN UX85 | S262A TJ038 001 | 2025-04-30 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C40 | X4 | 201 | TRAVAUX | MODIFICATION CHEMIN DE CABLE | S262A UJ601 001 | 2025-12-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C40 | X4 | 201 | TEMPS PASSÉ | MODIFICATION CHEMIN DE CABLE | S262A UJ601 100 | 2025-12-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C40 | X11 | HNA887 | ARMOIRE | ARMOIRE EBD3/HN1 - ARMOIRE TYPE 3 | S262A KJ602 001 | 2025-12-31 | 98% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C40 | X8 | HNA887 | ARMOIRE | COFFRET KAEDRA EXD4/HN1 | S262A KJ602 002 | 2025-12-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL
EN-EL-EPM | C40 | X8 | HNA887 | TRAVAUX | AMENAGEMENT ATELIER ET BARAQUE | S262A KJ602 003 | 2025-12-31 | 95% | [5 empty] | TRAVAIL

## AUX
CTP list
X1
X10
X11
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

## Sheet1
X3
X4
| Section | Chargé d'affaire CERN | CTP affecté | Bâtiment | Type d'affaire | Description des travaux | Nº d'affaire | Fin prévue CERN | Avancement | Décalage CERN | Remarques
| SW | C9 | X3 | 228 | TRAVAUX | BAT 228 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI620 001 | 2025-02-21 | 98% |  | F3I ENVOYÉE LE 11/02/2025
| SW | C9 | X3 | 355 | TRAVAUX | MEYRIN 3 - BATIMENT 355 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EJ004 002 | 2025-04-11 | 4% |  | AFFAIRE ANNULEE
| SW | C9 | X3 | BA2 | TRAVAUX | BA2 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI602 001 | 2024-02-29 | 4%
| SW | C9 | X3 | BB81 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE COMPLEMENTAIRE | S262A EJ607 001 | 2025-05-07 | 4%
| SW | C9 | X3 | BDN850 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE EN MACHINERIE | S262A EJ609 001 | 2025-05-07 | 4%
| SW | C9 | X3 | BK3 | TRAVAUX | BK3 - REMPLACEMENT REGLETTE PRISES RACK | S262A EJ608 001 | 2025-05-07 | 4%
| SW | C9 | X3 | BK4 | TRAVAUX | BK4 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EI604 001 | 2024-03-28 | 4%
| SW | C9 | X3 | BX82 | TRAVAUX | BX82 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | S262A EJ002 003 | 2025-03-20 | 95%
| SW | C9 | X3 | BY82 | TRAVAUX | MISE EN CONFORMITÉ INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES | S262A EJ002 001 | 2025-03-20 | 95%
| SW | C9 | X3 | SR4 | TRAVAUX | SR4 BORNIER A ENFERMER DANS UNE BOITE DE DERIVATION | S262A EH653 001 | 2023-12-31 | 4%
| SW | C9 | X3 | TDC70 | TRAVAUX | POSE D'UN ECLAIRAGE DE SECURITE EN MACHINERIE ASCENSEUR | S262A EJ610 001 | 2025-05-07 | 4%
| SW | C10 | X3 | ECX4 | TRAVAUX | ALIMENTATION ET MISE A LA TERRE DU NOUVEAU RACK INCENDIE | S262A JJ404 001 | 2025-01-24 | 4%
| SW | C11 | X3 | BA1 | TRAVAUX | INSTALLATOIN DE 2 REGLETTES ET DEPOSE DE 5 REGLETTES | S262A JJ012 001 | 2025-07-01 | 95%
| SW | C12 | X3 | 193 | TRAVAUX | DEPOSE DE 2 ARMOIRES PUIS MISE EN PLACE DE NOUVEAU COFFRET | S262A JJ008 001 | 2025-03-28 | 98% |  | F3I ENVOYEE LE 15/04/25
| SW | C13 | X3 | SF4 | TRAVAUX | SF4 - ALIM NOUVEAU PORTAIL ENTREE SITE | S262A JJ002 001 | 2025-12-19 | 4%
| SW | C13 | X3 | SU2 | TRAVAUX | SU2 - ALIMENTATION AUXILIAIRE EKD1/2U | S262A JJ010 001 | 2025-12-19 | 95%
| SW | C13 | X3 | US45 | TRAVAUX | DEPOSE ANCIEN CANALIS DETECTION INCENDIE | S262A JJ009 001 | 2025-12-19 | 4%
| SW | C14 | X3 | 359 | TRAVAUX | AJOUT D'UNE REGLETTE DE PRISES | S262A JI087 001 | 2025-01-20 | 95%
| SW | C14 | X3 | 513 | TRAVAUX | ELECTRICAL INSTALLATION IN BUILDING 513 | S262A JI074 001 | 2024-12-15 | 98% |  | F3I ENVOYEE LE 17/12/24
| SW | C15 | X3 | 150 | TRAVAUX | 3 INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI421 001 | 2024-07-30 | 4%
| SW | C15 | X3 | 157 | TRAVAUX | INSTALLATION DE 15 NOUVELLES REGLETTES POUR CLOUD | S262A JJ415 001 | 2025-05-30 | 4%
| SW | C15 | X3 | 170 | TRAVAUX | 12 INTERUPTEURS SECTIONNEURS BACO - CONSOLIDATION DE RAMSES PAR CROME | S262A JI445 001 | 2025-03-31 | 4%
| SW | C15 | X3 | 180 | TRAVAUX | REGLETTES DE PRISES PRESSE / SOUDEUSE | S262A JJ417 001 | 2025-06-30 | 4%
| SW | C15 | X3 | 193 | TRAVAUX | 15 INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI426 001 | 2024-07-30 | 10%
| SW | C15 | X3 | 236 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 236 | S262A JJ413 001 | 2025-05-30 | 95%
| SW | C15 | X3 | 6518 | TRAVAUX | ALIMENTATION DE LA CABANE 6518 POUR INSTALLATION D'UN RADIATEUR | S262A JJ412 001 | 2025-04-30 | 4%
| SW | C15 | X3 | BA1 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 868 BA1 | S262A JJ401 001 | 2025-03-28 | 25%
| SW | C15 | X3 | BA2 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 869 BA2 | S262A JJ402 001 | 2025-03-30 | 25%
| SW | C15 | X3 | BA4 | TRAVAUX | INSTALLATION ELECTRIQUE DANS BATIMENT 871 BA4 | S262A JJ403 001 | 2025-03-30 | 25%
| SW | C15 | X3 | SR1 | TRAVAUX | REMPLACEMENT DE 8 CANALIS | S262A JJ416 001 | 2025-06-30 | 4%
| SW | C15 | X3 | TT61 | TRAVAUX | FOURNITURE ET POSE COFFRET 32A | S262A JJ409 001 | 2025-06-30 | 4%
| SW | C16 | X3 | SD181 | TRAVAUX | 1X INTER BACO - REMPLACEMENT DE RAMSES PAR CROME | S262A JI069 001 | 2024-10-23 | 98% |  | F3I ENVOYEE LE 25/02/25
| SW | C16 | X3 | SH1 | TRAVAUX | ALIMENTATION RACKS CRYO | S262A JJ001 001 | 2025-01-21 | 98% |  | F3I ENVOYÉE LE 12/02/2025
| SW | C16 | X3 | USA15 | TRAVAUX | 3125-U2-201 ALIMENTATION RACK CRYO USA15 | S262A JJ004 001 | 2025-03-31 | 98% |  | F3I ENVOYEE LE 13/02/25
| EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TRAVAUX | DÉCABLAGE PS MU26-MU77 B150, ETC. YETS 24-25 | S262A FI903 001 | 2025-03-31 | 95%
| EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | DÉCABLAGE PS MU26-MU77 B150, ETC. YETS 24-25 | S262A FI903 100 | 2025-03-31 | 95%
| EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | DEPOSE JEU DE BARRES OVOIDE 6 YETS 24-25 | S262A FI903 101 | 2025-03-31 | 95%
| EN-EL-CS | C17 | X4 | 350 | TEMPS PASSÉ | SAISIE DES DONNÉE DANS DEMODAT | S262A FI903 102 | 2025-03-31 | 95%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 157 | TRAVAUX | DEPOSE 4 CABLES XCET | S262A FJ103 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 162 | TRAVAUX | CABLAGE RAMSES TO CROME 162 | S262A FJ122 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 163 | TRAVAUX | CABLAGE INTERLOCKS FRESCA | S262A FJ124 001 | 2025-05-02 | 80%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 169 | TRAVAUX | CABLAGE TRANS. ALARMES CHAMN 169 | S262A FJ117 002 | 2025-05-23 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 180 | TRAVAUX | CÂBLAGE EXTENSION BOUCLE DI | S262A FJ116 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 180 | TRAVAUX | DEPOSE EXTENSION BOUCLE DI | S262A FJ116 002 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 193 | TRAVAUX | REPRISE BURNDY 28 HALL AD | S262A FJ127 001 | 2025-04-30 | 95%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 285 | TRAVAUX | CABLAGE D.I. 285 | S262A FJ112 001 | 2025-05-23 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 285 | TRAVAUX | CABLAGE PICKUP NEAR | S262A FJ113 001 | 2025-03-27 | 95%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 287 | TRAVAUX | CABLAGE AL3 287/184/281 | S262A FJ109 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 287 | TRAVAUX | CABLAGE TRANS. ALARMES CHAMN ISR | S262A FJ117 001 | 2025-05-23 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 351 | TRAVAUX | MODIFICATION RACKS FIBRE | S262A FJ114 001 | 2025-04-22 | 95%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 351 | TEMPS PASSÉ | MODIFICATION RACKS FIBRE | S262A FJ114 100 | 2025-04-22 | 95%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 352 | TRAVAUX | CABLAGE RAMSES TO CROME 352 | S262A FJ123 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 359 | TRAVAUX | CABLAGE CLOCKS TUNE MEASUREMENT | S262A FJ108 001 | 2025-04-30 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 375 | TRAVAUX | CABLAGE SIRENES RWTC ISR | S262A FJ110 001 | 2025-03-27 | 4%
| EN-EL-CS | C18 | X4 | 692 | TRAVAUX | ASSEMBLAGE RACKS IT | S262A FJ118 001 | 2025-04-30 | 95%
| EN-EL-CS | C23 | X4 | UR15 | TRAVAUX | SUPPORTS MECANIQUES WCCS UR15G | S262A HJ770 001 | 2025-07-04 | 4%
| EN-EL-CS | C24 | X4 | 163 | TRAVAUX | SAFETY THERMOSWITCH | S262A FJ731 001 | 2025-05-02 | 4%
| EN-EL-CS | C26 | X4 | 853 | TRAVAUX | YETS22/23 - AD TARGET - AD SLITS (RQF2199836) | S262A FH759 001 | 2023-03-10 | 95%
| EN-EL-CS | C26 | X4 | SM18 | TRAVAUX | WP17.2.9 CP CABLES MOCK-UP | S262A FJ750 001 | 2025-02-14 | 95%
| EN-EL-CS | C26 | X4 | SM18 | TRAVAUX | YETS25-26 HL WP16 - DC DFHX/CDB FLEXIBLE ACC | S262A HJ751 001 | 2025-03-21 | 4%
| EN-EL-EPM | C40 | X4 | 201 | TRAVAUX | MODIFICATION CHEMIN DE CABLE | S262A UJ601 001 | 2025-12-31 | 95%
| EN-EL-EPM | C40 | X4 | 201 | TEMPS PASSÉ | MODIFICATION CHEMIN DE CABLE | S262A UJ601 100 | 2025-12-31 | 95%
Export excel