## Checkpoint_CR
| CHECKPOINT |  | #REF! |  |  | CHECKPOINT |  | #REF!
| Points d'avancement/vigilance |  |  | N° |  | Prochaines étapes
| AUTEUR: |  |  | COMITÉ A ADRESSER |  | AUTEUR:
| DATE DE REALISATION: |  |  |  |  | DATE DE REALISATION:
À…
Cc…
1 | #REF! |  |  |  |  | 0
| # | DESCRIPTION | AVANCEMENT | VIGILANCE | DÉCISION | # | DESCRIPTION | PROCHAINE ETAPE
1 | #REF! | Appel TLV des 183 clients ayant signé un BC erroné | Problème d'intégration du n° de carte CPS dans le CRM lors de la gestion les lots du 28/12 Opus et Giphar -183 phies ont signé un BC erroné |  | Les 183 clients vont être contactés par la TLV pour être notifié de l'envoi d'un nouveau BC
2 | #REF! | Renvoi des 183 BC corrigés sur n° CPS | Uniquement après les appels TLV | Envoi si possible avant fin janvier
3 | #REF! | Générer les BC Mutualistes | Fait sauf Mutualité de Bretagne (6 pharmacies) | En attente des informations pour Mutualité Bretagne
4 | #REF! | Générer les BC Filieris | Prévu semaine du 23 janvier |  | Le process est validé avec L Linglart
5 | #REF! | Process BC nouveaux clients non installés | Le BC sera généré manuellement après consolidation des informations nécessaires |  | Information données aux IC
6 | #REF! | Appel TLV tous les clients ayant signé le BC pour vérification matériel | Campagne planifiée par Minh-tam début février |  | Associer une campagne email / Anne boucle avec Minh-tam
7 | #REF! | Process de signature électronique VA à partir du CRM | Dev en cours sur CRM / test semaine du 23/1
8 | #REF! | Préparer le formulaire CNIL auto-homologation INSi | Proposition envoyée par Thibault |  | A valider
9 | #REF! | Validation du formulaire d'auto homologation INSI à communiquer aux clients | A faire
10 | #REF! | Scénario maj en masse version Ségur | Etude terminée ? |  | POC en cours de réalisation. En attente des éléments détaillés pour travailler le process de déploiement et le discours
11 | #REF! | Eléments dans LGO pour attestation 3 points techniques VA | Etude terminée ? | Déterminant pour une signature facilitée de la VA | Certificats logiciel sur page accueil + définir accès aux autres fonctionnaltés
12 | #REF! | Accompagnement clients signature VA (atteste accès DP, E-P, certifs INSI+DMP) | Signature SY avec explication mail + formulaire CNIL |  | Planifier réunion avec Anne + Carlos pour caler le discours et préparer le mail accompagnant la VA
13 | #REF! | Communication sur la certification + nexts steps avec VA qui valide def la sub | La signature de la VA valide la prise en charge par l'Etat |  | Planifier réunion avec Anne + Carlos pour caler le discours
14 | #REF! | Voir le délai de mise en place d'un site pilote version Ségur |  | Pas de visibilité tant que la certification n'est pas terminée
15 | #REF! | Stratégie déploiement version Ségur ? |  | A définir dès que la certification sera terminée
16 | #REF! | Dev module téléchargement certificats INSI + DMP | Terminé
17 | #REF! | Définir le process déploiemet téléchargement des certificats INSI et DMP |  |  | Le téléchargement sera lancé par le pharmacien dès la mise à jour de la version Ségur
N°
COMITE A ADRESSER
Aide
Création
Edition
Envoi mail
Archiver
Checkpoint
Edition
Envoi mail
Checkpoint & Contexte
RàZ
Actions/Tâches
Création rapide
Ajuster les cellules