## CHARGE
N° ID | DATE | Demandeur | Projet | N° Projet | WP (Heures) | WP (Achats) | IDG de tête | Fonction outillage | Désignation outillage | Description de la demande | Date du besoin sur ligne | Qté | Budget | Priorité | Proto Ligne | DMR (Dommage Maximal Responssable) Accident du travail | Validation de la saisie | Typologie d'outillages | Type d'activité | Certification CE | Fabrication | Temps de traitement prévu | Date butoire | Temps de traitement réalisé | ODT livraison | Cause retard | Prio ODP | Statut | Ressource | Validation de saisie des données | IDG Outillage | Fournisseur | Prix d'achat | Commentaire méthodes | Suivi d'avancement
1 | 2023-08-18 | TOTO | 1 | 1 | A | Z | 123 | Amélioration | Outil 1 | ABC | 2023-09-18 | 1 | 100 |  | Non | Non | 1 | Moyen | Modification / Amélioration | Oui | Externe | [6 empty] | Non attaqué | 2
2 | 2023-08-19 | TITI | 1 | 2 | B | Y | 456 | Qualité | Outil 2 | DEF | 2023-10-19 | 1 | 200 |  | Oui | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 2
3 | 2023-08-20 | TATA | 2 | 3 | C | X | 789 | Sécuritaire | Outil 3 | GHI | 2023-11-20 | 1 | 300 |  | Non | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 3
4 | 2023-08-21 | TUTU | 3 | 4 | D | W | 147 | Autre | Outil 4 | KLM | 2023-12-21 | 1 | 400 | 1 | Non | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 1
5 | 2023-08-21 | TETE | 2 | 5 | E | V | 258 | Qualité | Outil 5 | NOP | 2023-11-19 | 1 | 500 |  | Non | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 1
6 | 2023-08-27 | TITO | 2 | 6 | B | U | 584 | Sécuritaire | Outil 6 | TOP | 2023-11-25 | 1 | 0 |  | Non | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 4
7 | 2023-09-22 | TITU | 1 | 7 | U | T | 648 | Autre | Outil 7 | TIP | 2023-12-21 | 2 | 0 |  | Oui | Non | 1 | [10 empty] | Non attaqué | 4
8 | 2023-09-23 | DADA | 2 | 8 | F | S | 555 | Amélioration | Outil 8 | TOP | 2023-12-22 | 1 | 0 | 4 | Non | Non | 1 | [10 empty] | En cours | 1
9 | 2023-09-23 | DADE | 3 | 9 | J | R | 454 | Sécuritaire | Outil 9 | TUP | 2023-12-22 | 0 | 0 |  | Non | Non | 1 | [10 empty] | Annulé | 2
10 | 2023-09-24 | DOUD | 1 | 10 | K | Q |  |  |  |  | 2023-12-23 |  | 0 |  | Non | Non | 0 | [10 empty] | Soldé | 3
11 | 2023-09-26 | [9 empty] | 2023-12-25 | 0 |  |  | Non | Non | 0 | [10 empty] | Stand-by | 4
Importation Demandes outillages

## Listes déroulantes
Listes déroulantes
| Typologie | Temps alloué | Type activité | Cause retard | Fabrication | Statut | Ressource | Validation
| Très Simple | 8 | Accompagnement / Conseil | Absence/Congés | Interne | Annulé | 1 | Oui
| Simple | 16 | Achat sur étagère | Achats | Externe | En cours | 2 | Non
| Moyen | 36.5 | ADU | Attente décision Indus | Interne / Externe | Non attaqué | 3
| Complexe | 54 | Archivage AGORA | Attente décision ligne de prod |  | Soldé | 4
| Très Complexe | 90 | Découpe Laser | Attente décision SDP |  | Stand-by
|  |  | Documentaire (3D/Plan/etc…) | Charge
|  |  | Gravure | Compétences
|  |  | Impression 3D | Délai irréalisable
|  |  | Modification / Amélioration | Demande hors activité ODP
|  |  | Régul outillage | Essai sur ligne
|  |  | Reprise de définition | Evolu. du CDC
|  |  | Scanner | FAB interne
|  |  | STB | Fournisseurs
Manques informations
Outillage non conforme
Outillage perdu (PFL, autres)
Outils de travail
Pas de WP
Problème de financement
Processus
Retard Livraison