## Feuil1
Date d'AR | Commentaires internes agrégés
2021-03-25 | *<< 02/12/2020-10:41-A9ERIM-MACE7235>> Transmis au partenaire - dde si convention nécessaire<< 15/02/2021-12:28-XFRRAC-FBHH4039>> relance dossier car convention bien intégrée depuis le 08/12/20 et tjrs pas de pré-étude<table class="tableau"><tbody><tr><td><strong>Lancement pré-étude</strong></td><td class="date">08/12/2020</td><td><strong>Etat de la pré-étude&nbsp;:</strong> En cours</td></tr></tbody></table><< 15/02/2021-12:28-XFRRAC-FBHH4039>> relance dossier car convention bien intégrée depuis le 08/12/20 et tjrs pas de pré-étude<table class="tableau"><tbody><tr><td><strong>Lancement pré-étude</strong></td><td class="date">08/12/2020</td><td><strong>Etat de la pré-étude&nbsp;:</strong> En cours</td></tr></tbody></table><< 25/03/2021-11:20-A9ERIM-YJBE5271>> relance partenaire<< 25/03/2021-11:21-A9ERIM-YJBE5271>> AR fait au syndic<< 03/05/2021-09:36-XFRCMF-XGQS4441>> Le syndic n'a toujours pas été recontacté par le partenaire. Pouvez-vous le relancer svp ? Convention&nbsp;intégrée le 08/12/2020 sur Optimum<< 03/05/2021-15:42-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 03/05/2021-15:43-A9ERIM-MACE7235>> Relance 2 partenaire
*<< 07/12/2020-17:00-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI<< 28/12/2020-09:18-A9ERIM-MACE7235>> Retour UI qui transmet au partenaire
2021-06-03 | *<< 17/12/2020-14:20-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI pour envoi au partenaire pour intervention travaux<< 18/01/2021-11:03-A9ERIM-MACE7235>> Retour UI qui confirme la prise en compte<< 02/06/2021-10:32-XFRRAC-FBHH4039>> Mr Marlin rappelle car tjrs pas de raccordement de fait meme après retour UI du 18/01/21 qui prend en charge mais rien de fait. Merci de relancer et informé obligatoirement Uni<< 03/06/2021-14:46-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 03/06/2021-14:46-A9ERIM-MACE7235>> Relance UI
2021-07-02 | *<< 15/12/2020-10:20-A9ERIM-YJBE5271>> doit nous retourner la convnetion<< 29/06/2021-10:57-XFRRAC-FBHH4039>> taille dépassée<< 02/07/2021-15:37-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 02/07/2021-15:38-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI voir mail dans optimum
2021-03-25 | *<< 18/12/2020-11:53-A9ERIM-MACE7235>> Transmis au partenaire pour mise à jour coords syndic + suite à donner<< 26/02/2021-15:00-XFRRAC-XGQS4441>> mail relance reçu<< 25/03/2021-11:03-A9ERIM-YJBE5271>> Partenaire relance<< 25/03/2021-11:03-A9ERIM-YJBE5271>> AR fait au syndic
*<< 17/11/2020-16:37-A9ERIM-MACE7235>> Attention pour ce dossier il faudra faire un retour au syndic et non pas en grand public<< 17/11/2020-16:38-A9ERIM-MACE7235>> Taille mail maximale dépassée - voir mail dans la zzz<< 19/11/2020-17:52-A9ERIM-YJBE5271>> TRANSMIS A REGION SE MAIL INSERE DANS OPTIMUM<< 19/11/2020-20:44-A9ERIM-YJBE5271>> TRANSMIS AU PARTENAIRE<< 05/05/2021-18:05-A9ERIM-MACE7235>> UI a demander au partenaire l'envoi de convention car 5 lots - Rien à changer pour cet IMB - Quelle est la suite donnée ? On fait rien et on cloture ? A vous gérer.<< 18/05/2021-15:13-A9ARIM-IJMI5743>> pilote négociation relancé<< 27/07/2021-14:29-A9ARIM-YCLI6460>> nego et partenaire relancés ce jour
2021-02-03 | *<< 02/12/2020-10:05-A9ERIM-YJBE5271>> AS TRANSMIS AU CDP REGION OUEST<< 03/02/2021-18:18-A9ERIM-YJBE5271>> AR fait au syndic
*<< 19/11/2020-18:02-A9ERIM-YJBE5271>> TRANSMIS A REGION SE<< 23/11/2020-12:44-A9ERIM-YJBE5271>> TRANSMIS AU PARTENAIRE
*<< 07/12/2020-16:48-A9ERIM-MACE7235>> Transmis au ST
*<< 24/12/2020-11:12-A9ERIM-MACE7235>> 1 lot dans opti - 6 lots dans la convention - rappele obligation colonne montante<< 04/01/2021-08:06-A9ERIM-YJBE5271>> Suite à un entretien téléphonique avec Orange et leurs service technique, le raccordement à la fibre a été réalisé pour l’ensemble des copropriétaires individuellement. La demande n’est donc plus d’actualité. Cdlt, Pluviaux Sebastien
*<< 17/12/2020-14:13-A9ERIM-MACE7235>> Confirme adresses eligibles
*<< 15/12/2020-16:47-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI pour envoi au partenaire car seul un IMB du FIS n'est toujours pas raccordé, Pourquoi ?<< 07/01/2021-09:47-A9ERIM-MACE7235>> Retour UI - dossier en cours de traitement<< 27/07/2021-15:11-A9ERIM-MACE7235>> &nbsp; Cloture du ticket - nous avons obtenu les 3 dates de MESC
*<< 28/12/2020-11:30-A9ERIM-YJBE5271>> La mise en service de la fibre est prévue le 07/01/2021.
*<< 17/11/2020-17:21-A9ERIM-MACE7235>> Taille maximale dépassée - voir mail dans la zzz<< 28/12/2020-15:47-A9ERIM-YJBE5271>> Je vous informe que l’immeuble dont vous êtes le propriétaire au 65 Rue Saint-Hilaire est bien identifié dans notre base de données avec 7 lots. La fibre est actuellement en cours de déploiement.
2021-03-22 | *<< 30/11/2020-16:32-A9ERIM-YJBE5271>> doit nous préciser si CM est fibré<< 22/03/2021-15:47-A9ERIM-YJBE5271>> AS TRANSMIS A REGION NE<< 22/03/2021-15:48-A9ERIM-YJBE5271>> AR fait au syndic
*<< 17/11/2020-17:28-A9ERIM-MACE7235>> Nous sommes destinaire et resoline en copie - il faudra demander à Résoline de répondre<< 02/12/2020-14:08-A9ERIM-YJBE5271>> Résoline doit apporter une réponse au client
*<< 18/11/2020-08:50-A9ERIM-EBYF7422>> pj toobig<< 02/12/2020-11:00-A9ERIM-MACE7235>> Mail transmis au ST - mail dans Optimum
2021-01-29 | *<< 21/01/2021-12:43-XFRRAC-FBHH4039>> Description initiale du ticket: appelle car tjrs pas de pré-étude de lancée depuis 2018. Pas de blocage en vue. Comme appel vers N2 ko, fait TO 2101W48550. Uni est Mr Gille Reinaud (responsable&nbsp; GFA CHATEAU CHIRAC), contact au 0695270812 et par mail à gilles.reinaud@gmail.com<< 21/01/2021-12:44-XFRRAC-FBHH4039>> appelle car tjrs pas de pré-étude de lancée depuis 2018. Pas de blocage en vue. Comme appel vers N2 ko, fait TO 2101W48550. Uni est Mr Gille Reinaud (responsable&nbsp; GFA CHATEAU CHIRAC), contact au 0695270812 et par mail à gilles.reinaud@gmail.com<< 29/01/2021-14:50-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic - message 2022<< 29/01/2021-14:51-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI pour envoi au partenaire - signalie TD1 toujours pas ok
2021-01-29 | *<< 21/01/2021-16:12-XFRRAC-XGQS4441>> Validation pré-étude par syndic le 25/08/2020. Pouvez-vous relancer le partenaire et lui demander de recontacter le syndic SVP ?<< 29/01/2021-15:02-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 29/01/2021-15:03-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI pour envoi au partenaire pour intervention travaux<< 23/04/2021-15:35-XFRRAC-PLHX5423>> syndic n'a toujours pas été recontacté. Pouvez vous relancer le partenaire et lui demander de faire un retour au syndic svp ?<< 23/06/2021-11:27-XFRRAC-FBHH4039>> suite appel syndic, relance ce jour. BPT ok depuis aout 2020. Relance faite le 29/01 par N2 et tjrs rien. Délai 6m dépassé. Fait relance. Merci de faire AR au syndic<< 13/07/2021-10:45-A9ERIM-EBYF7422>> AR fait au syndic<< 13/07/2021-10:46-A9ERIM-EBYF7422>> Transmis au cdp
2021-07-15 | *<< 21/01/2021-16:29-XFRRAC-TXGJ2087>> convention traitée le 13/10/2020 //en attente de la réalisation de la pré-étude// sollicite une relance et un retour svp<< 29/01/2021-15:28-A9ERIM-MACE7235>> Questionne resoline sur ce dossier - devis validé mais la prestation est-elle payée ? Que devons-nous répondre ?<< 15/02/2021-10:04-A9ERIM-MACE7235>> Retour Résoline : le client à réalisé sa colonne montante - doivent s'assurer que la colonne montante est conforme<< 26/03/2021-15:16-XFRRAC-FBHH4039>> relance de Mr Fuchs ce jour. Pas d'info a lui dire en ligne car pas de retour depuis le 15/02. Attend tjrs un retour du N2 où Mr n'a jamais eu de nouvelles ni de retour. Merci de l'info obligatoirement. DLPI largement dépassée<< 27/04/2021-09:05-XFRRAC-XGQS4441>> Fiche transfert: Voici les références communiquées AS- 1906806 AS-1818759 OEIPAM- 900435 références communiquées par Résoline à M. Fuchs disant que le dossier est complet. M. Fuchs est toujours en attente d'un rappel du partenaire. Pouvez-vous le relancer en lui demandant de prendre contact&nbsp;avec M. Fuchs&nbsp;svp ?<< 15/07/2021-08:39-A9ERIM-EBYF7422>> Transmis aucdp<< 15/07/2021-08:42-A9ERIM-EBYF7422>> AR fait au syndic
2021-01-26 | *<< 22/01/2021-09:19-XFRRAC-TXGJ2087>> malgré les multiples relances sur l'année 2020, le dossier n'évolue pas et le syndic s'impatiente // pouvez-vous effectuer une nouvelle relance et tenir M. Holley informé svp ?<< 26/01/2021-15:32-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 26/01/2021-15:34-A9ERIM-MACE7235>> Notre derniere realnce lance de décembre 2020 - toujours pas d'évolution - pouvez- relancer ce dossier ? En vous remerciant<< 26/01/2021-19:21-A9ARIM-YCLI6460>> mail au chef de projet CIRCET pour date travaux<< 15/02/2021-08:27-A9ARIM-YCLI6460>> changmeent d'etat dans optimim en date du 2/02/2021
2021-01-29 | *<< 22/01/2021-10:14-XFRRAC-FBHH4039>> Description initiale du ticket: Appelle car tjrs pas de raccordement de fait alors que pré-étude retournée acceptée depuis 2015. Vérif PME FI-94046-007Pet est fonctionnel sur d'autres adresses d'immeuble. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W74881. Contact Mr Courtil à cournil.jean-michel@orange.fr ou au 0633183078<< 22/01/2021-10:15-XFRRAC-FBHH4039>> Appelle car tjrs pas de raccordement de fait alors que pré-étude retournée acceptée depuis 2015. Vérif PME FI-94046-007Pet est fonctionnel sur d'autres adresses d'immeuble. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W74881. Contact Mr Courtil à cournil.jean-michel@orange.fr ou au 0633183078<< 29/01/2021-15:54-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 29/01/2021-15:56-A9ERIM-MACE7235>> Transmis à l'UI pour savoir si raccordement possible : raccordement sur haute hauteur sur façade + percement façade<< 12/02/2021-09:31-A9ERIM-MACE7235>> Retour UI qui transmet ce dossier au partenaire<< 27/04/2021-17:04-XFRRAC-PLHX5423>> n'a toujours pas été recontacté malgré dernière relance du 12/02/202. pouvez vous demander au partenaire de faire un retour au syndic svp ?<< 01/07/2021-16:52-A9ERIM-MACE7235>> Action pilotage vers UI
2021-01-26 | *<< 22/01/2021-10:35-XFRRAC-XGQS4441>> Une relance aurait été faite le 13/11/2020 mais le ticket noté dans Optimum"&nbsp;&nbsp;TORAC 2011D4444537&nbsp; " ne peut être consulté. Pouvez-vous interroger le partenaire sur la suite à donner à ce dossier SVP ?<< 26/01/2021-09:00-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic
2021-01-26 | *<< 22/01/2021-11:36-XFRRAC-FBHH4039>> Description initiale du ticket: appelle car tjrs pas d'évolution. Type de blocage&nbsp; : Technique, Cause du blocage&nbsp; : Aérien ERDF attente validation&nbsp; avec date de levée au 01/03/19 largement dépassé. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W78721. Contact Mr Duc à ducthierry50@gmail.com<< 22/01/2021-11:36-XFRRAC-FBHH4039>> appelle car tjrs pas d'évolution. Type de blocage&nbsp; : Technique, Cause du blocage&nbsp; : Aérien ERDF attente validation&nbsp; avec date de levée au 01/03/19 largement dépassé. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W78721. Contact Mr Duc à ducthierry50@gmail.com<< 22/01/2021-12:24-A9ARIM-FUAF6392>> RECU MAIL CE JOUR sur vdr.se, transmis à Salma Amira (Eiffage)<< 25/01/2021-20:32-A9ARIM-FUAF6392>> retour Salma le 25/01/21 : Information transmise au propriétaire<< 26/01/2021-15:43-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic par le partenaire le 25/01/2020 - pas d'action du niveau 2 sur ce dossier
2021-01-26 | *<< 22/01/2021-13:23-XFRRAC-FBHH4039>> Description initiale du ticket: appelle car tjrs pas de pré-étude de faite depuis mai 2019. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W82631. Contact Mr Balard à thomas_balard@hotmail.com et/ou au 0629660278 (qui s'occupe avec Mme Smadja du syndic bénévole)<< 22/01/2021-13:24-XFRRAC-FBHH4039>> appelle car tjrs pas de pré-étude de faite depuis mai 2019. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC 2101W82631. Contact Mr Balard à thomas_balard@hotmail.com et/ou au 0629660278 (qui s'occupe avec Mme Smadja du syndic bénévole)<< 26/01/2021-15:49-A9ERIM-MACE7235>> Etude attendue pour 30/04/2020 - vu dans optimum étude toujours pas disponible - Pouvez-vous demander au partenaire d'intervenir pour la réalisation des travaux<< 26/01/2021-15:50-A9ERIM-MACE7235>> AR fait au syndic<< 26/01/2021-19:12-A9ARIM-YCLI6460>> mail à AM pour assurer relation syndic pour suiv de ce dossier<< 28/01/2021-11:09-A9ARIM-YCLI6460>> partenaire a répondu u demandeur car pb aerien
*<< 22/01/2021-15:55-XFRRAC-FBHH4039>> Description initiale du ticket: &nbsp;info qu'au 04/05/2020 à 14:27 &nbsp;&nbsp; &nbsp;Blocage du site , Type de blocage&nbsp; : Syndic, Cause du blocage&nbsp; : Attente DTA avec info Prévision de déblocage &nbsp;&nbsp; &nbsp;au 03/01/2023 &nbsp;&nbsp; &nbsp;Négociateur interne : INEO IDF FTTH 77 78 91 93 94 95 . Mais DTA ok. Tous les docs sont présents mais raccordement pas lancé depuis le 15/06/20. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC&nbsp; 2101W88592 . Contact : Mme Armand à aurelie.butet86@gmail.com. Pour info, Mme Armand est maintenant la PCS du syndic bénévole<< 22/01/2021-15:55-XFRRAC-FBHH4039>> &nbsp;info qu'au 04/05/2020 à 14:27 &nbsp;&nbsp; &nbsp;Blocage du site , Type de blocage&nbsp; : Syndic, Cause du blocage&nbsp; : Attente DTA avec info Prévision de déblocage &nbsp;&nbsp; &nbsp;au 03/01/2023 &nbsp;&nbsp; &nbsp;Négociateur interne : INEO IDF FTTH 77 78 91 93 94 95 . Mais DTA ok. Tous les docs sont présents mais raccordement pas lancé depuis le 15/06/20. Comme appel vers N2 ko, fait TO RAC&nbsp; 2101W88592 . Contact : Mme Armand à aurelie.butet86@gmail.com. Pour info, Mme Armand est maintenant la PCS du syndic bénévole